五华区农村低收入户危房改造工作流程

第一步：对危房改造方式进行评价。由低收入户挂联的区级领导牵头组织住建、街道、社区和挂联单位根据《五华区“挂包帮、转走访”工作区级领导联系低收入危房改造户一览表》对每个低收入户的房屋状况进行再评价并最终确定建设方式，即：修缮加固、拆除重建或选址新建。为确保扶贫资金补助有保障，从修缮加固调整为拆除重建或选址新建的，要报区扶贫领导小组审核。

第二步：个人提出申请。在确定建设方式和商定了资金筹集方式后，由户主向所在社区居委会提出书面申请，填写《五华区农村低收入户危房改造申请表》。

递交申请的同时，须提供：（1）户口本及户主、家庭成员身份证复印件。（2）改造前的危房照片一张。粘贴在申请表背面。

第三步：组织审核。社区居委会初审后将《五华区农村低收入户危房改造申请表》报西翥街道办事处，由办事处组织对危房改造申请进行审核。

第四步：协调落实地基。选址新建的由村民小组和社区负责协调落实地基，地基选址要符合村庄规划并优先使用老宅基地、闲置宅基地和村内空闲地，使用其他土地的由街道办事处组织国土、林业和规划部门研究认可，禁止占用基本农田。

第五步：形成“一户一档”。在完成上述4个步骤后，在2017年7月内以《五华区农村低收入户危房改造申请表》为基础为所有低收入危房改造户建立档案，原件保存在西翥街道办事处，复印件报区扶贫领导小组办公室备案和开展追踪管理。

第六步：筹集进度款。由低收入危房户及“挂包帮、转走访”挂联单位筹集进度款，农户自筹约30%，“挂包帮、转走访”挂联单位资助约30%。

第七步：组织实施危房改造。在进度款到位后，街道办事处及社区根据每户的建设标准、建设方式、设计图纸、工程时间进度表负责组织实施，建设施工原则上采用村民自建的方式。

第八步：扶贫补助资金拨付。拆旧建新和选址新建的，扶贫补助资金在墙体砌筑完成和危房改造完成并拆除了旧宅后，经村民小组、社区、街道办事处审核确认并在村民小组和社区公示3天后，由西翥街道办事处按标准各拨付50%的补助款。危房加固的，在完工后经村民小组、社区、街道办事处审核确认并在村民小组和社区公示3天后，由西翥街道办事处按标准拨付补助款。

第九步：完善档案。由西翥街道办事处完善每个低收入危房改造户的档案，至少应包括：填写完整的《五华区农村低收入户危房改造申请表》、扶贫补助资金拨付时工程进度照片、公示照片、《五华区农村低收入户危房改造扶贫补助资金拨付审批表》。

五华区农村低收入户危房改造申请表

| 户主姓名 |  | 民族 |  | 家庭人口 |  | 是否为残疾人家庭 |  | □是 □否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现住房结 构类型 |  | 现住房建筑面积（m2） |  | 改造原因 | □无房 □危房 □其他( ) | 上年度家庭纯收入(元) |  |  |
| 改造方式 | □修缮加固 □拆除重建 □选址新建 | 改造后房屋 建筑面积 （m2） |  | 联系电话及住址 | 电话： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 住址： 社区 小组 |  |  |  |
| 总投资（元） |  | 农户自筹（元） |  | 挂联单位资助（元） |  | 申请补助（元） |  |  |
| 户主申请 | 请从家庭收入和支出情况、现住房情况、家庭面临的实际困难等方面叙述申请理由。 申请人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 村民小组意见 | 请从申请人家庭情况和申请理由是否真实、是否符合低收入户标准、是否还有其他住房等方面提出意见。 村民小组组长、书记签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区居委会意见 | 请从申请人家庭情况和申请理由是否真实、是否符合低收入户标准、是否还有其他住房等方面提出意见。 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 西翥街道办事处意见 | 请叙述是否同意申请人、村民小组、居委会的意见。 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：请把户口本及家庭成员身份证复印件、改造前的危房照片粘贴在背面

五华区农村低收入户危房改造

扶贫补助资金拨付审批表

| 户主姓名 |  | 民族 |  | 家庭人口 |  | 是否为残疾人家庭 |  | □是 □否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现住房结 构类型 |  | 现住房建筑面积（m2） |  | 改造原因 | □无房 □危房 □其他( ) | 上年度家庭人均纯收入(元) |  |  |
| 改造方式 | □修缮加固 □拆除重建 □选址新建 | 改造后房屋 建筑面积 （m2） |  | 联系电话及住址 | 电话： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 住址： 社区 小组 |  |  |  |
| 总投资（元） |  | 农户自筹（元） |  | 挂联单位资助（元） |  | 申请补助（元） |  |  |
| 工程进度 | 请户主叙述工程进度，请给予拨付第一笔（第二笔）扶贫补助资金。 申请人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 村民小组意见 | 请从申请人工程进度是否符合拨付扶贫补助资金要求、公示情况等方面提出意见。 村民小组组长、书记签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区居委会意见 | 请从申请人工程进度是否符合拨付扶贫补助资金要求、公示情况等方面提出意见。 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 西翥街道办事处意见 | 请叙述是否同意申请人、村民小组、居委会的意见。 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：请把工程进度照片、公示（村民小组和居委会公示本表）照片粘贴在背面。

五华区农村低收入户生产帮扶资金申请流程

为确保产业扶贫资金真正用于发展产业，由挂联单位负责管理产业扶贫资金，挂联单位从产业扶贫资金中为每个低收入户向区扶贫办一次性申请5000元的产业扶贫资金，具体流程如下：

（一）提出申请。挂联单位在充分征求尊重挂联的低收入户意愿和共同协商的基础上，量身定制增收措施，与农户共同填写《五华区农村低收入户生产帮扶项目资金申请表》并分别签署意见；

(二)组织评审。区扶贫办组织西翥街道办事处、社区、相关单位及专家对低收入户的帮扶项目进行评审；

(三)拨付帮扶资金。评审通过后区扶贫办将帮扶资金拨付各挂联单位；

(四) 组织实施。各挂联单位根据《五华区农村低收入户生产帮扶项目资金申请表》和《五华区区内扶贫专项资金管理办法》，使用帮扶资金并指导低收入户发展生产。

五华区农村低收入户生产帮扶项目资金申请表

| 户主姓名 |  | 民族 |  | 住址 | 社区 小组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家庭人口 |  | 劳动力 （人） |  | 联系 电话 |  |
| 生产扶持 项目 | 类型 | 基础与现状 | 拟新发展内容 |  | 资金筹集（自筹和补助各多少） |
|  | 种植（养殖、其他） |  |  |  |  |
| 农户意见 | 请从家庭劳动力、土地、生产基础等方面叙述申请新发展项目的理由。 申请人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 挂联单位意见 | 请叙述农户发展生产的意愿以及项目的可行性。 申请单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 区扶贫办组织评审意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |