1. 背景情况介绍

为全面贯彻落实中央、省、市关于切实减轻中小学课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知。根据市教育局、市民政局、市人力资源社会保障局、市工商行政管理局联合印发的《昆明市教育局等四部门关于切实减轻中小学课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》（昆教民【2018】6号），结合我区实际，五华区教育局牵头，联合五华区人力资源和社会保障局、五华区民政局、五华区市场监督管理局四部门研究讨论，共同制定了实施方案（定稿），报区政府审定。

2018年6月10日，经五华区政府研究同意，五华区教育局牵头，联合五华区人力资源和社会保障局、五华区民政局、五华区市场监督管理局四部门共同印发了《五华区教育局等四部门关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动实施方案》（五教发〔2018〕13 号）。

**二、**简要内容

实施方案包括治理任务、组织领导、工作职责、工作机制、工作步骤、工作要求。

专项治理主要针对校外培训机构安全隐患、亮证办学、应试导向教学，在职教师兼职等问题进行联合查处。成立五华区校外培训机构专项治理工作领导小组，明确各部门工作职责。建立协调联动工作职责机制，设定工作步骤时间表：一、摸底调查阶段（6月25日前）；二、集中整顿阶段（6月25日至11月25日）;三、检查巩固阶段（2019年1月1日至5月25日）。明确工作要求，确保我区校外培训市场健康有序发展。