## 社会类投资
城市更新项目建设指挥部涉及2018年五华区重点社会投资建设项目表
序号 | 项目名称 | 业主单位 | 区级责任领导 | 责任单位 | 责任办事处 | 项目预计总投资（万元） | 项目累计完成投资（万元） | 今年累计完成投资 | 2018年度计划投资（万元） | 项目进展情况 | 存在的困难问题 | 是否开工
1 | 红云红河危房改造项目 | 红云红河集团 | 陈净 | 区城改局 | 红云 | 40000 | 16806 | 4517 | 12000 | 目前已取得国有土地使用权、投资项目备案证，市规划局审查意见；目前3幢准备出地面，2幢正在做基础施工。 |  | 1
2 | 萃景花园 | 昆明泰运房地产开发有限公司 | 陈净 | 区城改局 | 红云 | 110963 | 92674 | 41421 | 50000 | 项目已经全部封顶。 |  | 1
3 | 江东境界 | 云南江东房地产集团有限公司 | 陈净 | 区住建局 | 红云 | 170000 | 73500 | 26400 | 80000 | 项目北面1栋主体施工至20层左右，3栋主体施工至20层左右，11栋主体施工至20层左右，12栋主体施工至20层左右，南面正在进行地下室底板施工。 |  | 1
4 | 江东银河明珠 | 云南江东房地产集团有限公司 | 陈净 | 区住建局 | 红云 | 22462 | 26940 |  | 3000 | 项目已完工。 |  | 1
5 | 丽阳星城二期 | 云南锡业房地产开发经营有限公司 | 陈净 | 区住建局 | 黑林铺 | 400000 | 183276 | 4024 | 60000 | 项目因资金链项目处于停工状态，丽阳星城二期A2地块于2015年实现交付业主使用，现丽阳星城二期A1、A3、A4地块目前处于停工状态，需各股东方协商完成后，方可进行后续开发建设。基坑支护加固及地下室施工已完成，截止2018年7月项目正在办理转让事宜。
6 | 云南云铜锌业股份有限公司王家桥生活区国有工矿棚户区改造项目 | 云南云铜锌业股份有限公司 | 陈净 | 区住建局 | 普吉 | 36780 | 13752 | 4358 | 20000 | B1地块一期已完工，目前主要施工作业为A地块，A地块主体工程完成至地上19层，剩余基坑开挖完成70%左右。 |  | 1
7 | 向阳新村城市棚户区改造项目 | 云南交通运输有限责任公司 | 陈净 | 区住建局 | 丰宁 | 27066 | 21429 | 1332 | 8000 | 目前主体工程已完成，正在进行室外装修工程。 |  | 1
8 | 云南沐荣欣城创意家园 | 沐荣欣城开发有限公司 | 陈净 | 区住建局 | 黑林铺 | 98907 | 86304 | 3386 | 20000 | 项目自2014年2月停工至今，项目于5月20日份恢复施工，5栋住宅现已封顶（其中包括3栋新建住宅及2栋原先停工时完成的），目前主要施工为商业群楼筏板基础及主体施工，该项目完成工程形象进度约65%。 |  | 1
9 | 橡胶厂经济适用房 | 云南橡胶厂 | 陈净 | 区住建局 | 黑林铺 | 10599 | 6058 |  | 4500 | 主体工程已完成，由于资金问题，于2017年3月停工，7月份申请恢复施工，目前正在进行恢复施工准备阶段。
10 | 云南饭店 | 云旅房地产公司 | 陈净 | 区城改局 | 大观 | 130000 | 47718 |  | 10000 | 因云旅地产内部问题，该项目自2014年以来一至处于停工状态。
11 | 和谐世纪广场 | 云南江东房地产集团有限公司 | 陈净 | 区住建局 | 红云 | 183547 | 134950 | 20880 | 50000 | 处于停工状态，已到收尾阶段。 |  | 1
12 | 黄土坡城中村改造 | 文洁房地产开发有限公司 | 陈净 | 区城改局 | 丰宁 | 450000 | 230447 | 23124 | 65000 | 高新地块已建设完成，回迁安置房已完成回迁。二期回迁安置房已完成分房选房工作，三期剩余零星用地正在征迁中。
13 | 小屯城中村改造 | 保利房地产开发有限公司 | 陈净 | 区城改局 | 普吉 | 381389 | 384137 | 61824 | 50000 | 一期已经完成土地挂牌交易，回迁安置房建设完成并且交付入住。项目二期范围内拆迁补偿安置方案已经区政府常务会审议通过，规划方案经市规委会审议通过，目前正在开展小屯二期征迁准备工作。
14 | 下马村城中村改造项目 | 昆明碧联房地产开发有限公司 | 陈净 | 区城改局 | 莲华 | 420000 | 229921 | 27321 | 100000 | 项目A1地块由艾亭公司取得国有土地使用权证。项目A2地块于2017年12月29日由昆明碧联房地产开发有限公司摘牌竞得，并已完成项目备案，现已恢复部分施工。A3、A4、A5地块规划方案及控规调整已经市规委会审议通过。 |  | 1
15 | 上马村和中马村城中村改造项目 | 昆明百爵阳光房地产开发有限公司 | 陈净 | 区城改局 | 莲华 | 600000 | 632704 | 60218 | 50000 | 截至目前，完成项目一期开发，完成回迁房建设并交付使用。现正在进行项目二期开发，A1-A5地块均已取得国有土地证使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；A1、A3地块已取得房屋安全质保书、住宅使用说明书。除A2地块其余均已取得房屋建筑工程施工许可证、商品房预售许可证； | 补充已建设的楼栋情况。 | 1
16 | 黑林铺城中村改造项目 | 昆明建发房地产开发有限公司 | 陈净 | 区城改局 | 黑林铺 | 546220 | 576407 | 16457 | 10000 | A7地块正在建设中，其余地块已完成建设，并交付入住。 |  | 1
17 | 北仓村改造 | 昆明国福房地产开发有限公司 | 陈净 | 区城改局 | 红云 | 620000 | 687802 | 60198 | 50000 | 项目已经完成一期（A1、A4、A5地块）三个地块的建设，并已全部交房。二期共四个地块（A2、A3、A6、A7地块），其中A3地块已于2018年1月31日完成交房，A2、A6、A7地块正在进行建设，A2地块已经封顶断水，正在进行室外工程建设；A7地块部分已经封顶断水，其余部分仍在建设中；A6地块正在进行土方施工。 |  | 1
18 | 岗头村改造 | 昆明红凯房地产开发有限公司 | 陈净 | 区城改局 | 红云 | 750000 | 330009 |  | 100000 | 项目商住比例调整方案、控制性详细规划调整方案已通过市规委会审议。2018年5月18日，项目A3地块由云南铸创房地产开发有限公司摘牌竞得。现正在进行后续地块征迁工作。
19 | 龙泽苑 | 昆明碧泰房地产开发有限公司 | 陈净 | 区城改局 | 红云 | 127000 | 141339 | 11563 | 20000 | 主体均已完工，正进行门窗安装及装修工程。 |  | 1
20 | 赵、李家堆“城中村”改造 | 云南昆都国际房地产开发有限公司 | 陈净 | 区城改局 | 龙翔 | 732674 | 730265 | 4938 | 30000 | 项目已完成回迁安置房建设并且交付入住，其他地块由于社会投资人资金困难，目前建设暂停。
21 | 翠湖历史文化片区提升整治项目 | 昆明市城投文产投资有限责任公司 | 郭颖 | 区国投公司 | 华山 | 846936 | 236869 | 84842 | 83000 | 1、水质净化工程。一是湖内水体净化工程于2017年7月建成并投入使用，现湖内水体净化量达到每天1万立方米，水质循环净化周期为22天。二是翠湖补水管道改造工程从盘龙江引水补给翠湖水体，项目已于3月20日进场施工，预计于6月底改造完成后可实现翠湖水体一周一置换。翠湖再生水补水与水质改善示范工程已建设完成，已通过初验，目前正处于试运行阶段。翠湖出水管道改造工程，湖水经翠湖西南角出水后进入洗马河景观水体，最终经河道末端的泵站提升后输送至篆塘河，项目已于3月20日进场施工，并于6月26日在区政府召开了翠湖补水和洗马河出水管网改造项目专题会议，针对项目推进过程中涉及的管道路由与地铁站点施工作业面交叉和工期延期问题进行研究。 2、绿化景观整治提升工程。目前，一是翠湖公园内海心亭已经完成修缮并向市民开放；二是翠湖公园内部展厅“翠湖周边历史文化片区整治提升规划展示中心”于1月1日正式对外开放，展厅通过历史记忆、人文翠湖、重点规划、未来展望四大板块，结合智慧水晶沙盘和现场讲解员讲解，以动静结合等多种形式让市民全方位了解翠湖整治提升改造工程及未来发展；三是绿化景观整治提升工作已完成植物梳理补植、公园游船置换和老照片征集方案初稿编制工作，完成围挡内绿化装饰及青石板路面铺设，正加快完善植物细化调整方案和可行性研究报告的编制。 3、翠湖周边架空线缆综合整治工程。对占用人行道、阻挡盲道的变压器柜、分线箱、配电柜进行迁改。目前翠湖环路范围内的变压器柜、分线箱、配电柜已完成了迁改。 4、“两坡一街（先生坡、沈官坡及景虹街）”提升整治示范工程。景虹街一期、先生坡和沈官坡（中和巷）已基本完工并初见成效，已于2月10日基本完工，目前正在加快收尾工作。一是先生坡目前已按照设计文件完成市政基础设施，进入初验阶段。先生坡“先生赋”字体方案已确定，正制作模型。先生坡先生赋浮雕墙的设计方案已经确定，浮雕艺术造型泥稿制作过程中。二是先生坡防盗笼整治工作：防盗笼的编制方案已确定，目前窗子正在加工过程中。景虹街民主党派绿化带桂花树栽种完成。民国风路灯底座，铸铜装饰造型完成加固稳定工作。 5、洗马河水系恢复及带状公园建设工程。该项目已于2017年10月完成拆除涉及省图书馆、省科技馆及昆星公司建构筑物共计3769.25平方米，并于2017年11月开工建设。本周进行了局部积水处理；河道晾晒冲洗；消防管理用房外墙基层处理；7月22日洗马河完成靠翠湖南路一侧的树池篦子安装；翠湖洗马河地浮雕于7月25日完成安装；洗马河矮池壁链条墩已在翻模制作拉膜；智慧城市部分已完成第一轮概念性方案，通过二维码扫码进入网络系统的几种查询方法演示，二维码效果设计完成，等对后一步工作确认。 6、翠湖灯光亮化工程。一期亮化工程结合洗马河带状公园建设同步实施，正按设计方案敷设灯位管线进行安装，目前河道亮化基本完成，水体灯已全部安装完成，桥一、桥二及洪化桥的洗墙灯已全部安装完成，正在按设计方案有序推进。 7、翠湖北门广场片区改造项目（翠云里）。在省市区各级领导的大力协调及各部门齐力攻坚下，目前一期已全部完成拆除，已完成场地平整、垃圾清理等工作。下步将与省文联地块改造项目同步设计施工，打造集休闲游憩、文化体验为一体的低楼层、低密度、高品质的特色街坊。项目修建性详细规划已经翠湖工作例会审议通过，规划局正在审查当中，目前正在对项目地块进行开挖施工及场地梳理，已完成2300余方的开挖量，导槽开挖200米，浇筑桩基础240米，建筑桩基18个，并同步开展区域内的地质补勘工作，已完成钻探孔组70个；已初步制定深基坑的专项设计方案待进一步优化和完善后可出具正式的施工设计文本；项目可研报告已编制完成并获批复；项目区域内地下涉及的市政、煤气、自来水等管线已基本梳理完毕，截止7月23日完成500米的关系拆除工作；场地内的苗木移栽工作已全部完成。 8、省文联地块改造项目。原省文联地块自2017年8月启动房屋征收补偿工作至今，在各级部门的配合下，现已完成了原省文联地块106户住户的协议签订工作。地面建（构）筑物共计12273平方米已于2017年12月31日全部拆除，将在地上进行公益性绿化改造并建设主题广场（观翠），地下实施应急避难场所及停车场建设，呈现山水相连的翠湖景观。项目预计2018年上半年开工建设，预计年内可完成绿地广场的工程建设。 9、2018年工作计划。统筹实施，循序渐进。稳步推进翠湖周边历史文化片区整治提升工作。按照指挥部例会研究及工作安排2018年拟实施翠湖北门广场建设、翠湖周边资产（市教育局资产置换、省政协民主党派楼及云南省中华职业教育社等新建置换、省科技馆搬迁）整合、围绕名人故居对周边文保建筑保护性修缮、翠湖补水及出水管道改造等项目。目前已完成省民主党派楼、云南省中华职业教育社、社会主义学院、市教育局相关资产的的测绘及初步评估工作，相关材料已送呈省委统战部，五华区、市城投文产公司已对接市教育局召开了关于市教育局相关资产置换事宜的专题研究会，具体置换工作正进一步推进。6月29日在呈贡市级行政中心专题研究了翠湖周边市教育局房屋置换的工作情况。目前正在进行市教育局的资产置换方案编制与讨论。 |  | 1
22 | 文明街历史街区保护修建工程（一、二期） | 昆明市之江置业有限公司 | 陈净 | 区城改局 | 护国 | 160000 | 189626 | 1139 | 5000 | 2018年5月18日，文明街、甬道街和文庙直街举行开街仪式。目前企业正在编制完善文明街历史文化街区三期保护实施方案。正推进文明街区二期B地块土地出让工作。 |  | 1
23 | 高山铺荣城地块 | 昆明荣成南屏新天置业有限公司 | 陈净 | 区城改局 | 护国 | 190000 |  |  | 20000 | 因昆明荣成南屏新天置业有限公司资金断链，项目停滞，现正在多方位筹措资金，完善相关用地手续。
24 | 昆明学院人民西路地块及周边片区改造项目(大公传媒中心) | 昆明大公滇合置业有限公司 | 陈净 | 区城改局 | 龙翔 | 17280 |  |  | 10000 | KCXS2015-2-A1地块由昆明大公滇合置业有限公司拍卖取得，目前已完成项目备案，已开展4号地块回迁安置房方案设计、报审和场地施工前基础工作。已完成昆明学院高校土地收储收购合同签订，正在推进协议签订工作。
25 | 民汇人造板机器厂项目 | 深圳市海嘉投资有限公司 | 陈净 | 区城改局 | 红云 | 500000 |  |  | 210000 | 已取得房地产开发暂定资质证、建设用地规划许可证、不动产权证书、环评批复、完成水土保持、节能减排、节水排水的专家论证、建设工程规划许可证等，正在办理零星用地整合，现场已完成场地平整，A3地块桩基础完成，筏板完成，现正在开展基坑支护工程。
26 | 龙苑盛景二期 |  | 陈净 | 区城改局 | 红云 | 10000 |  |  | 5000
27 | 潘家湾小、新村城中村改造 | 云南华虹投资有限公司 | 陈净 | 区城改局 | 龙翔 | 230000 | 11791 |  | 30000 | 2010年1月11日正式启动了潘家湾小村、新村城中村片区改造的征地拆迁工作，项目分为两期进行改造开发（分为4个地块，一期为A1、A2地块，二期为B1、A3地块），其中一期均已拆除，二期住户762户，目前,已签订327户，暂未进行拆除。该项目分为2期开发（分为4个地块，一期为A1、A2地块，二期为B1、A3地块）为尽快解决回迁安置需求，先期启动一期开发，现A1、A2地块已完成地面附着物拆除已经具备回迁房建设和土地交易的条件。
28 | 后所村城中村改造 |  | 陈净 | 区城改局 | 黑林铺 | 79800 |  |  | 30000 | 项目二期于2018年1月1日开始基坑施工，工程施工许可证已取得，目前正在基坑支护施工。 |  | 1
29 | 昆明市天然气次高压环网五蓝线 | 昆明中石油昆仑燃气有限公司 | 郭颖 | 区住建局 | 西翥 | 1200 | 226 | 177 | 1200 | 土地正开展征地协调工作，林业手续已完成，正在砍伐扫线 |  | 1
30 | 昆明市天然气次高压环网普蓝线 | 昆明中石油昆仑燃气有限公司 | 郭颖 | 区住建局 | 普吉、西翥 | 3000 | 642 | 487 | 3000 |  |  | 1
31 | 东方柏丰首座商务中心（04地块）项目 |  | 陈净 | 区城改局 | 护国 |  |  |  |  | 目前A04地块1.71亩市政集团同意交由政府进行收储，正在进行收储相关准备工作。
32 | 大德寺双塔文化公园暨东盟国际图书城片区改造 |  | 陈净 | 区城改局 | 护国 | 100000 |  |  | 10000 | 签约工作自2017年3月1日起正式开始。截止目前，完成私房户签约273户，签约率为71.47%（按私房户382户计，其中产权调换133户、货币补偿140户）。目前项目停滞。
33 | 原金鹰三期（昆明剧院周边地块） |  | 陈净 | 区城改局 | 护国 | 21000 |  |  | 5000 | 目前该地块已经完全平整，正在进行推介和招商之中。
34 | 棕树营城中村改造 |  | 陈净 | 区城改局 | 大观 | 400000 |  |  |  | 2017年9月15日区常务会审议通过了《五华区棕树营城中村片区改造项目变更补偿安置方式实施方案》，目前，首期1.34亿棚改资金已到市级平台公司，五华区政府正在与市级平台公司进行对接。
35 | 上庄村城中村改造 |  | 陈净 | 区城改局 | 红云 | —— |  |  |  | 目前云南伦华房地产开发经营有限公司正在按照“四环十七射”道路和入滇河道银汁河的退距等相关要求编制上庄二期改造项目规划方案，方案编制完成后将按程序上报规划部门进行审查。待规划方案审批后，将按城中村改造程序启动项目二期的征地拆迁工作。
36 | 昭宗村城中村改造 |  | 陈净 | 区城改局 | 黑林铺 | 350000 |  |  |  | 目前，已收到市城改办关于将昭宗片区纳入城中村改造项目范围内的批复，区城改办正在按照昆明市城市更新改造政策上报规划部门合理划定昭宗片区城中村改造项目的改造范围并报规划部门审核。