## 政府类投资
道路基础设施项目建设指挥部涉及2018年五华区重点政府投资建设项目表
序号 | 项目名称 | 区级责任领导 | 责任单位 | 责任办事处 | 项目预计总投资（万元） | 项目累计完成投资（万元） | 今年累计完成投资 | 2018年度计划投资（万元） | 项目进展情况 | 存在的困难问题 | 是否开工
1 | 五华210号路（南段）道路建设工程 | 陈净 | 五华科技产业园管委会 | 普吉 | 4703.56 | 1236 | 18 | 2500 | 已完成沥青铺设工作，待相关问题整改后初验，整段累计完成总工程量的85%； |  | 1
2 | 昆武高速入城段地面工程 | 陈净 | 五华科技产业园管委会 | 普吉 | 60443 | 60295 | 7050 | 5000 | 昆武高速入城段地面工程：A、B、C、D四个匝道吊装工作已完成，A、B、C、D匝道沥青铺设完成，云冶铁路段到陈家营路段双侧中粒式沥青铺筑完成，陈家营路到王筇路完成稀浆封层铺筑工作，王筇路到大塘路段水稳层铺设完成，已完成大塘路至海屯路段路基转序工作,正在开展绿化地被苗木种植工作。截至目前，昆武高速公路入城段地面工程桥梁匝道工程累计完成100%，场地清理及土方开挖累计完成100%，路基换填片石垫层、碎石垫层，红土碎石垫层累计完成100%，路缘石安装累计完成占总量的100%，土夹石施工累计完成占总量的100%，水稳层施工累计完成占总量的81%，沥青铺筑中粗粒及中粒累计完成占总量的20%，交通照明工程累计完成占总量的70%，绿化工程累计完成占总量的50%。 |  | 1
3 | 科普路延长线道路建设工程 | 陈净 | 五华科技产业园管委会 | 普吉 | 1440 |  |  | 1440 | 已取得防震选址意见书、项目选址意见书，工程规划许可证等要件。完成南段施工围挡工作，完成污水管网开挖97米。
4 | 五华108号路道路建设工程 | 陈净 | 五华科技产业园管委会 | 普吉 | 3638 | 4567 | 4567 | 3638 | 已完成雨水管沟槽、检查井开挖及雨水管管基混凝土浇筑工作，完成道路西侧围挡搭设工作，中段完成第一层土夹石换填工作，正在建设雨水管网及污水管网，整段累计完成总工程量的30%； |  | 1
5 | 五华113号路（五华101号路-昆武高速底层）道路建设工程 | 陈净 | 五华科技产业园管委会 | 普吉 | 14782.08 | 1485 | 1185 | 14782.08 | 正在开展污水管网开挖及路槽换填及土夹石回填工作，整段累计完成总工程量的8%； |  | 1
6 | 五华246号路道路建设工程 | 陈净 | 五华科技产业园管委会 | 普吉 | 4891.75 | 0 | 0 | 4891.75 | 已完成路基及排水工程，正在进行电力开挖及垫层铺设工作，整段累计完成总工程量的45%； |  | 1
7 | 五华科技产业园金川路北延线市政道路建设工程 | 陈净 | 五华科技产业园管委会 | 普吉 | 6719 | 21105 | 21105 | 6719 | 正在建设雨水管网及检查井浇筑工作，整段累计完成总工程量的25%。 |  | 1
8 | 五华科技产业园玉峰路北段市政道路建设工程 | 陈净 | 五华科技产业园管委会 | 普吉 | 10331.11 | 1484 | 1270 | 10331.11 | 正在进行雨水管网施工及检查井浇筑工作，整段累计完成总工程量的16%。 |  | 1
9 | 五华科技产业园137号路北段市政道路工程 | 陈净 | 五华科技产业园管委会 | 普吉 | 1879 | 5317 | 5317 | 1879 | 已完成强电工程模板安装工作，板面钢筋完成90%，已完成弱电施工，正在进行人行道整平施工，整段累计完成总工程量的30%。 |  | 1
10 | 五华科技产业园阜外医院南侧110kv电力架空线迁改工程建设项目 | 陈净 | 五华科技产业园管委会 | 普吉 | 6992.98 |  |  | 6992.98 | 开展了阜外医院南侧110kv电力架空线迁改工程建设项目（EPC）及地质勘察、代建、监理、造价等各参建单位碰头会，目前正在开展地勘、设计、合同签订及场地协调等工作。
11 | 人民路道路恢复提升工程 | 陈净 | 区住建局 | —— | 67195.8 | 49878 | 49878 | 50000 | 目前征地拆迁工作已经开展，但因资金还未落实，征地拆迁进度缓慢。项目前期工作已完成，实际工程地下部分完成100%，地上部分完成80%，各项附属工程有序推进。 |  | 1
12 | 三市街公共人防工程 | 陈净 | 区住建局 | 护国 | 30000 | 0 | 0 | 6000 | 正在办理前期手续，如：质检、安检、施工许可证等。
13 | 人行天桥建设项目 | 陈净 | 区住建局 | —— | 4000 |  |  | 1000 | 西昌路云大医院人行天桥建设项目于7月11日进场施工，龙泉路金太阳电脑城人行天桥项目于7月23日进场施工；西三环海源寺、西三环自卫村和西三环海屯路三座人行天桥正在进行方案设计。
14 | 教兴路（龙泉路至二环北路）改扩建工程建设项目 | 陈净 | 区住建局 | 莲华 | 15300.4 |  |  | 5000 | 已取得立项批复。按照区政府的工作安排，拟采用EPC+N模式实施，正在开展前期工作。
15 | 教场北路改扩建工程 | 陈净 | 区住建局 | 莲华 | 45361.77 |  |  | 15000 | 已取得立项批复。按照区政府的工作安排，拟采用EPC+N模式实施，正在开展前期工作。
16 | 五华56号路新建工程建设项目 | 陈净 | 区住建局 | 丰宁 | 8477.98 |  |  | 4000 | 已取得立项批复。按照区政府的工作安排，拟采用EPC+N模式实施，正在开展前期工作。
17 | 五华区虹山南路新建工程建设项目 | 陈净 | 区住建局 | 丰宁 | 8907.37 |  |  | 4000 | 已取得立项批复。按照区政府的工作安排，拟采用EPC+N模式实施，正在开展前期工作。
18 | 五华区长虹路新建工程建设项目 | 陈净 | 区住建局 | 丰宁 | 30038.57 |  |  | 15000 | 已取得立项批复。按照区政府的工作安排，拟采用EPC+N模式实施，正在开展前期工作。
19 | 五华102号路新建工程建设项目 | 陈净 | 区住建局 | 黑林铺 | 2263.8 |  |  | 2263.8 | 已取得立项批复。按照区政府的工作安排，拟采用EPC+N模式实施，正在开展前期工作。
20 | 五华18号路(南段)新建工程建设项目 | 陈净 | 区住建局 | 黑林铺 | 7017.37 |  |  | 4000 | 已取得立项批复。按照区政府的工作安排，拟采用EPC+N模式实施，正在开展前期工作。
21 | 五华221号路新建工程 | 陈净 | 区住建局 | 黑林铺 | 25770.85 |  |  | 10000 | 已取得立项批复。按照区政府的工作安排，拟采用EPC+N模式实施，正在开展前期工作。
22 | 五华97号路新建工程 | 陈净 | 区住建局 | 黑林铺 | 5247.72 |  |  | 3000 | 已取得立项批复。按照区政府的工作安排，拟采用EPC+N模式实施，正在开展前期工作。
23 | 祥云街架空线入地项目 | 陈净 | 区住建局 | 护国 | 873.27 |  |  | 873.27 | 已取得立项批复。按照区政府的工作安排，拟采用EPC+N模式实施，正在开展前期工作。
24 | 宝善街架空线入地项目 | 陈净 | 区住建局 | 护国 | 2528.88 |  |  | 2528.88 | 已取得立项批复。按照区政府的工作安排，拟采用EPC+N模式实施，正在开展前期工作。
25 | 南强街架空线入地项目 | 陈净 | 区住建局 | 护国 | 493.3 |  |  | 493.3 | 已取得立项批复。按照区政府的工作安排，拟采用EPC+N模式实施，正在开展前期工作。
26 | 护国路架空线入地项目 | 陈净 | 区住建局 | 护国 | 2251.37 |  |  | 2251.37 | 已取得立项批复。按照区政府的工作安排，拟采用EPC+N模式实施，正在开展前期工作。
27 | 晓东街架空线入地项目 | 陈净 | 区住建局 | 护国 | 330.22 |  |  | 330.22 | 已取得立项批复。按照区政府的工作安排，拟采用EPC+N模式实施，正在开展前期工作。
28 | 五华区龙泉路、普吉路绿化浇灌系统建设工程 | 陈净 | 区园林绿化局 | —— | 1600 |  |  | 1600 | 目前项目已立项，正在开展前期招投标工作。
29 | 厂口产业园区道路建设工程 | 陈净 | 五华科技产业园管委会 | 西翥 | 52000 |  |  | 50000 | 项目涉及厂口产业园一期10条道路，总投资3.4亿，由于西环路与厂马路涉及基本农田，暂时无法立项，取得立项只有8条道路，总投资约2.4亿元。目前，施工单位已经进驻项目现场，正在开展清表等施工准备工作。设计单位、监理单位、造价单位等相关部门派人进驻项目现场协同办公。 | 1.园区一期范围内占用约19.37亩基本农田，其中西环路占用约15.08亩基本农田、南三路占用约1.39亩基本农田，无法完成立项工作。 2.因园区一期西侧护坡占用基本农田，导致无法开展园区道路建设，严重影响项目整体进度。 3.园区内部涉及8条市政道路修建，我公司已在土地一级开发可研报告中合并上报并取得立项批复。道路建设立项时，经五华发改要求，每条道路需单独立项。根据相关政策要求，道路建设投资低于5000万的，固定资产需按财务支出法统计入库。由于一级开发可研报告中8条道路已合并立项，请市发改及统计允许我们合并8条市政道路统一入库，并后附道路建设项目立项文件。
30 | 盘龙江北段步行、自行车专用道建设项目 | 陈净 | 区园林绿化局 | 红云 | 3000 |  |  |  | 目前项目正处于前期工作阶段，完成后开展项目的立项、招投标工作。
31 | 18号路电缆通道建设项目 | 陈净 | 五华科技产业园管委会 | 普吉 | 7000 |  |  |  | 无法联系到项目联系人
32 | 主城西北出入口重要交通节点整治提升项目 | 陈净 | 区园林绿化局 | 普吉 | 200000 |  |  |  | 尚未启动。
33 | 昭宗水库公园项目 | 陈净 | 区园林绿化局 | 黑林铺 | 43996.41 |  |  |  | 目前正在与国土、农林、街道办对接项目用地性质和取得方式，同时，设计部门正在修改可研方案，咨询服务机构修改方案、报告。目前正在与都市农庄项目承建方和滇草公司进行协商合作建设事宜，同时，设计部门正在修改可研方案，咨询服务机构修改方案、报告。
34 | 中心城区道路综合整治工程 | 陈净 | 区住建局 | —— | 15000 |  |  |  | 正在开展前期工作。
35 | 苗圃基地建设工程 | 陈净 | 区园林绿化局 | 西翥 | 960 |  |  |  | 目前项目经过地质灾害危险性评估，正与国土部门对接，对项目范围进行划定，做好地质灾害危险性评估。