## 2019年拟供地项目清单
五华区2019年拟供地项目清单
序号 | 辖区 | 基本情况 |  |  |  |  | 出让单价及预计成交金额 |  | 一级开发投资情况及完成时限 |  |  |  |  | 预计土地出让收益 （万元） | 一级开发主体 | 存在问题 |  | 计划供地时限（发布交易公告） | 备注
|  | 项目名称 | 地块编号 | 土地坐落 | 规划用途 | 面积（亩） | 出让单价(万元/亩) | 预计成交金额(万元) | 总投资 （万元） | 已投资 （万元） | 新增投资（万元） | 新增投资资金来源 | 完成时限 |  |  | 问题 | 解决方案
1 | 五华区 | 核桃箐二期 | KJ2018-001-A3 | 莲华街道办事处 | 商业、住宅用地 | 64 | 600 | 38400 | 14151 | 14151 | 0 | 无 | 2019-05-01 | 24249 | 区属平台公司 | 征转用地已上报，还未取得批文 | 取得批文后完成征迁，组织供应要件 | 2019-03-01
2 | 五华区 | 下马村三期A4-2、A5地块 | J2010-080-4-2、J2010-080-5 | 莲华街道办事处 | 商业住宅用地 | 23 | 400 | 9200 | 11352.1617 | 11352.1617 | 0 | 无 | 已完成 | 0 | 区属平台公司 | 已通过2月26日市储委会 | / | 2019-03-01
3 | 五华区 | 普吉昆仑燃气调压站 | / | 普吉街道办事处 | 燃气设施用地 | 5 | 50 | 250 | 244.9732 | 244.9732 | 0 | 无 | 2019-03-01 | 5.0268 | 市土投公司 | 正在推进供应 | / | 2019-03-01
4 | 五华区 | 联想三期 | KCWH2012-13、KCWH2012-49 | 普吉街道办事处 | 商业、住宅用地 | 78 | 1000 | 78000 | 46812.1288 | 46812.1288 | 0 | 无 | 2019-03-01 | 31187.8712 | 市土投公司 | 项目二期涉及无偿收回一块闲置土地使用权，需收回后整体供应 | 加快闲置土地处置，收回使用权 | 2019-05-01
5 | 五华区 | 桃园小村二号地块物流用地 | / | 西翥街道办事处 | 仓储物流 | 429 | 50 | 21450 | 21355.42 | 21355.42 | 0 | 区属平台公司保障 | 2019-04-01 | 94.58 | 区属平台公司 | 正在推进供应 | / | 2019-05-01
6 | 五华区 | 昆明学院（人民西路校区） | / | 龙翔街道办事处 | 商业用地 | 100 | 1000 | 100000 | 39912 | 24912 | 15000 | 区属平台公司保障 | 2019-05-01 | 60088 | 区属平台公司 | 征迁未完成 | 加快征迁 | 2019-06-01
7 | 五华区 | 西北片区14、15号地块二期 | / | 普吉街道办事处 | 商业用地 | 150 | 1000 | 150000 | 76161 | 67161 | 9000 | 市级平台公司保障 | 2019-05-01 | 73839 | 市土投公司 | 涉及10户国有土地上住户未完成拆迁补偿 | 加快拆迁商谈，收回国有土地使用权 | 2019-06-01
8 | 五华区 | 五华区粪便处理厂 | / | 西翥街道办事处 | 环卫设施用地 | 40 | 30 | 1200 | 1176.97 | 1176.97 | 0 | 区属平台公司保障 | 2019-03-01 | 23.03 | 区属平台公司 | 正在推进供应 | / | 2019-06-01
9 | 五华区 | 厂口工业园项目 | / | 西翥街道办事处 | 工业用地 | 200 | 60 | 12000 | 10152.04 | 10152.04 | 0 | 无 | 2019-06-01 | 1847.96 | 市产投公司 | 未取得满足供应的林地指标，未开展成本评审 | 取得林地指标并完成成本评审后组织供应要件 | 2019-07-01
10 | 五华区 | 桃园小村一号地块（A、B地块）高原特色农产品交易项目 | / | 西翥街道办事处 | 商业用地 | 393.2 | 100 | 39320 | 23501 | 23501 | 0 | 区属平台公司保障 | 2019-06-01 | 15819 | 区属平台公司 | 征转用地已上报，还未取得批文 | 取得批文后完成征迁，组织供应要件 | 2019-07-01
11 | 五华区 | 龙院上峰城中村四期（A7、8、9地块） | J2009-053-07、J2009-053-08、J2009-053-09 | 黑林铺街道办事处 | 商业、住宅用地 | 118 | 600 | 70800 | 45588.75 | 36000 | 9588.75 | 区属平台公司保障 | 2019-07-01 | 25211.25 | 区属平台公司 | 征转用地已上报，还未取得批文 | 取得批文后完成征迁，组织供应要件 | 2019-08-01
12 | 五华区 | 潘家湾一期 | / | 龙翔街道办事处 | 商业用地 | 38 | 600 | 22800 | 11791 | 11791 | 0 | 区属平台公司保障 | 2019-03-01 | 11009 | 区属平台公司 | 正在推进供应 | / | 2019-08-01
13 | 五华区 | 龙苑盛景二期 | / | 红云街道办事处 | 住宅用地 | 10 | 800 | 8000 | 2000 | 0 | 2000 | 市级平台公司保障 | 2019-09-01 | 6000 | 市产投公司 | 征迁未完成 | 加快征迁 | 2019-10-01
14 | 五华区 | 岗头城中村A6、A7、A8-1地块 | J2013-005-06、J2013-005-07、J2013-005-08 | 红云街道办事处 | 商业、住宅用地 | 140 | 600 | 84000 | 55000 | 34500 | 20500 | 区属平台公司保障 | 2019-09-01 | 29000 | 区属平台公司 | 征迁未完成 | 加快征迁 | 2019-10-01
15 | 五华区 | 右营二期（B片区、C片区） | / | 红云街道办事处 | 商业、住宅用地 | 186.8 | 600 | 112080 | 82491 | 38613 | 43878 | 区属平台公司保障 | 2019-09-01 | 29589 | 区属平台公司 | 征迁未完成 | 加快征迁 | 2019-10-01
| 合计 |  |  |  |  | 1975 |  | 747500 | 441689.4437 | 341722.6937 | 99966.75 |  |  | 307962.718