五办发〔2019〕21号

中共五华区委办公室  五华区人民政府办公室

关于印发《五华区创建第四批国家公共文化

服务体系示范区实施方案》的通知

区属各党委（党工委、党组），区委和区级国家机关各部委办局，各人民团体，区属企事业单位：

《五华区创建第四批国家公共文化服务体系示范区实施方案》已经区委、区政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

中共五华区委办公室

五华区人民政府办公室

2019年10月9日

五华区创建第四批国家公共文化服务体系

示范区实施方案

根据《昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区建设规划》和《昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区实施方案》要求，为扎实推进第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作，确保按时完成创建目标任务，结合五华区实际，制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和习近平总书记对云南工作的重要指示精神，坚持社会主义先进文化的前进方向，按照党的十九大关于“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”的总要求，积极践行新发展理念，以改革创新为动力，以不断满足人民日益增长的美好生活需要和解决不平衡不充分的发展之间的矛盾为根本出发点，在国家公共文化服务体系示范区创建工作中打造五华特色，努力建成特色鲜明、结构合理、网络健全、覆盖城乡、运行高效、发展均衡、惠及全民的公共文化服务体系，大力提升人民群众对日益增长的精神文化需求的保障水平。

二、组织机构

为深入推进五华区创建国家公共文化服务体系示范区工作，区委、区政府决定成立五华区创建国家公共文化服务体系示范区领导小组，组成人员如下：

组   长：陈  伟   区委书记

王秀江   区委副书记、区政府代区长

副组长： 李  劲   区委常委、区委宣传部部长

徐  静   区政府副区长

李文捷   区文化和旅游局党组书记

成   员：刘玉洪   区纪委副书记、监察委副主任

徐  加   区委办副主任

卢  阳   区政府办副主任

张祖田   区委组织部常务副部长

李红梅   区委组织部副部长、老干部局局长

李  鹏   区委宣传部常务副部长

叶闻涓   区委宣传部副部长、区文明办主任

田  峰   区委宣传部副部长、区文化和旅游局长

刘希成   区委编委办主任

徐  滨   区财政局局长

杨继军   区民族宗教事务局局长

刘亚霖   区科学技术和信息化局局长

陈  进   区民政局局长

常宝雄   区人力资源和社会保障局局长

和  毅   区自然资源局局长

祁  俊   区住房和城乡建设局局长

李进安   区农业农村局局长

阮  勇   区发展和改革局局长

何建平   区教育体育局局长

李永林   区商务和投资促进局局长

关文学   区市场监督管理局局长

吴  波   区统计局局长

丁  勇   区应急管理局局长

刘靖华   区政务服务局局长

牛  勇   区总工会常务副主席

张  媛   团区委书记

王  梅   区妇联主席

刘  璐   区残联理事长

郭  峰   区科协主席

各街道办事处主要负责人

区领导小组下设办公室在区文化和旅游局，办公室主任由徐静副区长担任，常务副主任由区文化和旅游局主要领导担任，副主任由分管副局长担任。办公室主要承担创建领导小组日常工作；负责创建工作的牵头策划、总体部署、协调保障工作；传达贯彻创建办的指示和交办的有关工作；组织召开创建领导小组办公会议；协调调度、督查指导，定期了解各责任单位工作进展情况，全面落实《昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区建设规划》和《昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区实施方案》指标任务及验收标准；加强与市文化和旅游局沟通和对接；负责各类材料的收集、整理和归档工作。实行领导小组定期例会制度，专题研究创建示范区和示范项目各项工作，落实任务和具体措施，并形成会议纪要备查。若工作领导小组或成员单位领导发生变动，由相应接任领导自行接任，不再另行发文。

三、主要任务

（一）健全基层公共文化设施网络

1.三级公共文化设施建设。形成布局合理，网络健全，符合国家相关建设标准的区、街道办事处、社区综合性文化服务三级公共文化设施。每千人占有公共文化服务设施面积达到云南省先进水平。实现区有图书馆、文化馆，街道有综合文化站，社区建有达标的基层综合文化服务中心（配套建有文体广场）。

牵头单位：区文化和旅游局、区教育体育局

责任单位：区委宣传部、区发展和改革局、区自然资源局、区住房和城乡建设局、区财政局、区统计局、各街道办事处

2.公共图书馆建设。五华区图书馆达到部颁一级以上标准；区人均占有藏书0.6册以上；平均每册藏书年流通率0.6次以上；人均年增新书0.04册以上；年人均到馆0.4次以上。

牵头单位：区文化和旅游局

3.文化馆建设。五华区文化馆达到部颁一级以上标准。

牵头单位：区文化和旅游局

4.全面推进街道综合文化站及社区基层综合文化服务中心建设。到2020年底，在全区建成集宣传文化、党员（市民）教育、科学普及、普法教育、体育健身等功能于一体，资源充足、设备齐全、服务规范、保障有力、群众满意度较高的基层综合性公共文化设施和场所，确保全区街道、社区基层公共文化服务设施全覆盖、全达标。

牵头单位：区文化和旅游局、区教育体育局、各街道办事处

责任单位：区文明办、区发展和改革局、区自然资源局、区住房和城乡建设局、区财政局、区统计局、各街道办事处

（二）提高公共文化服务效能

5.实现基本公共文化服务标准化。五华区要结合本区实际，制定公布五华区公共文化服务目录并组织实施。基本实现每个行政村每月看1场以上电影（其中院线上映不足两年的国产新片比例不低于1/3）、每年看3场以上戏剧或文艺演出。

牵头单位：区委宣传部、区文化和旅游局

责任单位：区财政局、西翥街道办事处

6.提升农村地区公共文化服务水平。按照有标准、有网络、有内容、有人才的要求，在推动乡村产业振兴的同时，大力健全乡村公共文化服务体系。注重提升服务效能，充分发挥区级公共文化机构辐射作用，公共文化资源重点向乡村倾斜，为农村提供更多更好的公共文化产品和服务。支持“三农”题材文艺创作，鼓励文艺工作者不断推出反映农民生产生活，尤其是乡村振兴实践的优秀文艺作品，充分展示新时代农村农民的精神面貌。培育挖掘乡土文化人才，开展文化结对帮扶，引导社会各界人士投身乡村文化建设。挖掘农村传统道德教育资源，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。推进诚信建设，强化农民的社会责任意识、规则意识、集体意识、主人翁意识。丰富农村文化业态，繁荣农村文化市场并加强监管。

牵头单位：区文化和旅游局、区农业农村局

责任单位：区委宣传部、区文明办、区民政局、西翥街道办事处

7.保障特殊群体公共文化服务。设有针对老年人、未成年人、残疾人、务工人员、农村留守妇女儿童、生活困难群众（职工）的公共文化服务项目，将其纳入公共文化服务体系。注重以公共文化机构、社区和用工企业为实施主体，满足务工人员等特殊群体的基本文化需求。

牵头单位：区文化和旅游局、区民政局、区教育体育局、区人力资源和社会保障局、区住房和城乡建设局、区委老干部局、区总工会、区妇联、区残联

责任单位：区财政局

8.加大公共文化体育活动场所开放力度。区公共图书馆、文化馆（站、室）、博物馆、体育场馆、青少年宫、老年人活动中心等公共文化活动场所及设施按规定免费或优惠向社会开放。

牵头单位：区文化和旅游局、区教育体育局、区委老干部局

责任单位：区民政局、区总工会、区妇联、区残联、各街道办事处

9.提升公共文化服务管理水平。建立健全各类区级公共文化设施管理制度和服务规范，完善公共文化机构服务项目和服务流程，提高服务水平。建立公众文化需求的征询反馈制度。开展“菜单式”“订单式”服务。开展馆际合作，推进公共图书馆、文化馆、博物馆、青少年宫、体育场馆、民族团结进步示范基地(单位、社区)等公共文化机构的互联互通，实现区域文化共建共享。

牵头单位：区文化和旅游局、区教育体育局、区民族宗教事务局

责任单位：区民政局、区总工会、团区委、区妇联、区残联

10.创新公共文化服务方式。区图书馆、文化馆具有数字资源提供能力和远程服务能力，建成总分馆服务体系。以社会化方式配备流动服务设施设备。区图书馆每年下基层的流动服务次数不低于30次，区文化馆每年组织流动演出8场以上，流动展览6场以上。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区科学技术和信息化局、区财政局、各街道办事处

11.建设五华特色公共文化服务模式。大力推进和完善五华区公共文化服务“零距离”工程建设，充分发挥社区文化沟通协会的平台作用，建立群众对公共文化需求的征集和反馈机制，通过政策支持、整合资源、引导需求、业务辅导、资金扶持等方式，调动群众的文化爱好和文化积极性，将群众健康积极的文化爱好整合为群体爱好，再将群体爱好引导衍变成社区文化，最后将社区文化发展成为整个社区的文化精神，最终达到和谐社区建设的目的。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：各街道办事处

12. 打造五华公共文化服务品牌。调动更多的社会力量加入到公共文化服务体系建设，不断提升“昆明海鸥文化节”、“五华百姓欢歌大舞台”、“五华讲坛”、“五华跑团”等区级品牌活动影响力，着力打造街道办事处品牌文化体育活动，形成政府、社会、居民三方参与文化建设的繁荣局面。

牵头单位：区委宣传部、区文化和旅游局、区教育体育局

责任单位：各街道办事处

13.促进五华文旅融合发展。促进五华区核心商圈文化旅游产业发展及商旅文融合发展，着力打造昆明老街、南强街等历史文化街区。依托翠湖周边的文物建筑，建设多个专题纪念馆，连片形成综合反映昆明文化历史的翠湖博物馆群。

牵头单位：区委宣传部、区文化和旅游局、区自然资源局

责任单位：区财政局、华山街道办事处、护国街道办事处

（三）公共文化服务与科技融合发展

14.不断完善“文化五华”、“乐享五华”和“五华文惠”公共文化服务平台，并按公共文化服务与科技融合发展的工作要求，以公共文化服务数字化为手段，推动在基层实现共建共享，为社会统一提供公共文化服务。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区委宣传部、区科学技术和信息化局、区财政局、各街道办事处

15.区图书馆建设1个以上地方特色数字资源库，可提供服务的数字资源不低于2TB。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区科学技术和信息化局

16.全区各街道、社区配备标准化公共电子阅览室。各街道综合文化站及城市社区基层综合文化服务中心标准化公共电子阅览室的终端设备要达到10台。行政村基层综合文化服务中心标准化公共电子阅览室的终端设备要达到5台。实现公共文化服务场所无线网络全覆盖，配备数字文化设施，具备数字文化服务能力，基层群众可以通过固定上网终端、网络电视、手机等多种方式使用文化共享工程数字服务产品以及公共图书馆、文化馆等数字服务资源。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区科学技术和信息化局、各街道办事处

17.按照市级安排部署，统筹实施公共数字文化工程、数字文化馆建设、数字图书馆建设、数字农家书屋、电子阅报屏建设等项目，构建标准统一、互联互通的公共数字文化服务平台，在基层实现共建共享。

牵头单位：区委宣传部、区文化和旅游局、区科学技术和信息化局

责任单位：各街道办事处

（四）公共文化服务社会化建设

18.建立健全政府向社会力量购买公共文化服务机制。贯彻落实《国务院办公厅转发文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见的通知》（国办发〔2015〕37号）文件精神，将政府购买公共文化服务资金纳入区级财政预算，促进公共文化服务提供主体和提供方式多元化。

牵头单位：区财政局、区文化和旅游局

责任单位：区委宣传部、各街道办事处

19.鼓励社会力量参与提供公共文化服务。鼓励和支持社会力量通过兴办实体、资助项目、赞助活动、提供设施、捐赠产品等方式参与提供公共文化服务。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区委宣传部、区民政局、区财政局、各街道办事处

20.发展文化志愿服务。由团区委组织，各有关部门配合，在全区公共文化服务机构广泛开展文化志愿服务。加强对公共文化志愿服务的指导和支持，建立管理评价、教育培训和激励保障机制。全区公共文化机构建立文化志愿者注册招募、服务记录、保障等机制，组织开展文化志愿服务活动。

牵头单位：团区委、区文化和旅游局

责任单位：区文明办、区民政局、区财政局、区教育体育局、区总工会、区妇联、区科协、区残联

21.培育和促进文化消费。根据《昆明市引导城乡居民扩大文化消费试点工作实施方案》（昆政办〔2017〕142号）要求，安排文化产业项目和资金参与并补助文化消费试点工作，进一步加强“五华文化惠民卡”的发行力度和宣传推广，积极扶持辖区内庭院剧场和非物质文化遗产项目发展，鼓励文化企业单位推出更多符合市场需求的优秀文化产品和服务，开创文化消费服务新模式。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区委宣传部、区财政局

22.以翠湖及胜利堂片区整治提升为契机，辐射昆明老街、南强街，优化商业布局和经营业态，为老昆明市井文化融入时尚元素，打造五华商贸特色。探索夜游项目、旅游演艺、夜市街区等模式，丰富夜间经济业态，逐步培育新消费热点。通过落实减税政策、稳定就业、加大政府转移支付等手段，有效增加居民可支配收入，从根本上拉动群众消费需求。

牵头单位：区商投局、区文化和旅游局

责任单位：区委宣传部、区财政局、区市场监管局、护国办事处

23.培育和发展公共文化服务领域的社会组织。实施群众文化团队扶持项目。以五华区公共文化服务“零距离”工程为载体，将昆明市“基层公共文化服务包”和“社区文化沟通协会”在基层落到实处，真正实现“公共文化服务项目由民所创，公共文化服务内容为民所享”，达到公共文化“权利均等、参与均等、服务均等”的目的，打造公共文化服务“五华特色”和“五华模式”。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：各街道办事处

（五）公共文化服务体制机制建设

24.成立五华区创建国家公共文化服务体系示范区工作领导小组，建立有关工作机制，不断完善党委领导、政府管理、部门协同、权责明确、统筹推进的公共文化服务体系建设工作机制，全面统筹推进示范区各项创建工作稳步开展。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：领导小组各成员单位

25.完善公共文化机构管理运行机制。区图书馆、文化馆建立法人治理结构。建立公共文化设施资产统计报告制度和公共文化服务开展情况的年报制度。建立健全安全管理制度，开展公共文化设施及公众活动的安全评价。

牵头单位：区文化和旅游局、区委编办

责任单位：区应急管理局

26.建立以效能为导向的评价机制。把公共文化服务绩效考核结果纳入全区目标绩效考核体系。

牵头单位：区委目督办、区政府目督办

责任单位：区纪委监委、区委组织部、区委宣传部、区文化和旅游局

（六）加强公共文化服务保障

27.把公共文化服务经费纳入区级预算，安排五华区常住人口享有基本公共文化服务所需安排资金。五华区公共文化服务资金在2019年人均保障标准17元基础上，到2020年提高到人均不低于20元水平。

牵头单位：区财政局

责任单位：区文化和旅游局

28.街道综合文化（站）服务中心编制配备不少于3名，设立城乡基层公共文化服务岗位，社区综合性文化服务中心至少配备1名公共财政补贴的工作人员。

牵头单位：区委编办、区文化和旅游局

责任单位：区委宣传部、区人力资源和社会保障局、区财政局

29.区级公益性文化事业单位专业技术人员占职工总数比例不低于80%。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区人力资源和社会保障局

30.加强业余文化骨干、文化志愿者队伍建设，每个社区业余文艺团队不少于3支。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区民政局、团区委、各街道办事处

31.把公共文化服务内容纳入干部培训计划。区级公益性文化单位在职员工参加脱产培训时间每年不少于15天，街道、社区基层文化专兼职人员参加集中培训时间每年不少于5天。区、街道、社区基层文化专兼职人员参加全国基层文化队伍远程网络培训时间每年不少于50课时。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区委组织部、各街道办事处

（七）提升公共文化服务示范区创建工作水平

32.贯彻落实《公共文化服务保障法》，落实把公共文化设施建设发展一并纳入城乡规划、建设、管理和使用的有关工作要求。

牵头单位：区自然资源局、区住房和城乡建设局、区政务服务管理局

责任单位：区文化和旅游局、区财政局、各街道办事处

33.不断创新公共文化体制机制、服务方式和手段，形成具有地方特色的公共文化服务模式，对五华区公共文化服务“零距离”工程和五华“文化惠民卡”做出的典型经验和案例进行总结提炼、宣传报道和推广。

牵头单位：区委宣传部、区文化和旅游局

责任单位：各街道办事处

34.针对公共文化服务体系建设中的突出矛盾和问题开展研究，用研究深入推动创建工作，在五华区形成具有普遍示范价值的制度成果。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：各街道办事处

35.配合开展公共文化服务的国际交流与合作，积极参加昆明市组织的“一带一路”等面向南亚东南亚等地的国际文化交流活动。

牵头单位：区文化和旅游局

责任单位：区委宣传部

36.新闻出版、广播电视、体育等涉及其他公共文化服务的工作内容，按照《五华区关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（五办发〔2018〕1号）中制定的五华区基本公共文化服务实施标准和上级有关要求，达到相应标准。

牵头单位：区委宣传部、区文化和旅游局、区教育体育局

责任单位：区科学技术和信息化局

37.涉及工会、共青团、妇联、科协、教育等部门的工作内容，达到《五华区关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（五办发〔2018〕1号）中制定的五华区基本公共文化服务实施标准和上级有关要求，达到相应标准。

牵头单位：区教育体育局、区总工会、团区委、区妇联、区科协

责任单位：区民政局、区残联

四、实施步骤

创建国家公共文化服务体系示范区工作分为实施、验收、总结三个阶段。

（一）第一阶段：实施阶段（2019年1月—2020年6月）

根据创建目标指标和任务，对标对表，全面启动示范区创建工作，成立领导小组，加强督导和检查，及时总结推广创建工作的先进经验和做法，全面开展立体式宣传。

（二）第二阶段：验收阶段（2020年7月—12月）

坚持问题导向，开展创建工作的自查并进行整改完善，迎接云南省初检；查缺补漏，全面完善，迎接国家文化和旅游部、财政部验收。将特色经验和研究成果总结梳理，转化成果，形成示范。

（三）第三阶段：总结阶段（2020年12月）

按创建工作规划和工作方案落实情况，对创建工作进行全面总结，全面巩固创建成果。

五、保障措施

（一）高度重视，强化领导。区委、区政府要切实担负起示范区创建的政治责任，把全面落实公共文化服务体系建设纳入政府重要议事日程、纳入国民经济和社会发展总体规划、纳入政府目标管理责任制、纳入财政预算、纳入城乡建设整体规划。加大财政投入力度，把重大公共文化惠民工程、主要公共文化产品和服务项目、重要公益性文化活动纳入公共财政支出预算，整合乡村振兴、科技培训等资金，支持农村文化基础设施建设，加大对公共文化服务体系建设经费的投入，逐步提高文化支出占财政支出比例。

（二）建立机构，形成合力。成立五华区创建国家公共文化服务体系示范区工作领导小组。建立定期会议制度，研究部署工作，解决实际问题，形成党委领导、政府主抓、部门落实、社会参与的工作机制，要落实创建专门工作人员，具体负责创建的各项具体工作。

（三）建立机制，保障落实。建立分工负责，联合推进机制，明确进度安排和工作要求，各司其责，加强协调，区领导小组及其办公室要根据创建要求不断完善机制，确保高效推进工作，建立例会制度，专题会商研究解决创建中的困难和问题；建立经费管理制度，加强对专项资金的监督管理，提高财政资金使用效率；建立联络员制度，适时召开创建示范区联络员工作会议，通报相关情况，协调落实有关创建示范区具体工作事宜。

（四）加强宣传、扩大影响。精心策划组织创建工作的舆论宣传。各部门和单位要不断完善信息报送工作机制，设置专职信息员定期编撰示范区创建工作简报上报，及时向区领导小组办公室报送创建动态和经验。各相关部门要充分发挥新闻媒体的宣传引领作用，在各类媒体中开辟创建专栏，刊播创建公益广告；利用手机信息、户外广告、车身广告、工地围栏广告等有效形式大力开展宣传，使创建宣传进学校、进乡村（社区）、进基层，努力做到创建工作家喻户晓、人人参与。

| 中共昆明市五华区委办公室 | 2019年10月9日印发 |
| --- | --- |