## Sheet1
五华区2022年省、市财政衔接资金项目年度完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 项目组织实施单位 | 项目概要及建设主要内容 | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元） | 项目总投资（万元） | 项目实施报账（万元） | 资金来源 | 年度完成情况 | 备注
1 | 陡坡小组自行车骑行道花木套栽项目 | 陡坡社区陡坡小组 | 陡坡社区 | 在现有的5500米自行车骑行道沿途套栽云南樱花及冬樱花。共需栽植樱花树550株，苗木胸径5cm。单价380元/株，管护两年。 | 20.9 | 0 | 20.9 | 16.394 | 昆财农〔2022〕20号昆明市财政局 昆明市乡村振兴局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金及相关补助经费的通知—20.9万元 | 已完工，待验收
2 | 白泥塘小组梨园冷库建设项目 | 陡普鲁社区白泥塘小组 | 陡普鲁社区 | 在小组活动中心空地新建一座20米×6米×3.3米水果冷藏库,配置相应的冷库设备、水冷机组等附属设备。 | 13 | 0 | 13 | 13 | 昆财农〔2022〕20号昆明市财政局 昆明市乡村振兴局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金及相关补助经费的通知—13万元 | 已完工，待验收
3 | 花坡小组食用菌种植基地水肥一体化及有机肥生产线建设项目 | 新民社区花坡小组 | 新民社区 | 在花坡小组60亩食用菌种植基地配套建设水肥一体化设施设备和输水管道。 | 20 | 0 | 20 | 20 | 昆财农〔2022〕20号昆明市财政局 昆明市乡村振兴局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金及相关补助经费的通知—20万元 | 已完工，待验收
4 | 下瓦恭小组琵琶、藤椒基地沟渠修复建设项目 | 瓦恭社区下瓦恭小组 | 瓦恭社区 | 在下瓦恭小组琵琶、藤椒基地修复引水沟渠，布设水管和加压设备，新建一个简易水池（土工布），修建河道亲水平台1个。覆盖上瓦恭小组100亩琵琶、藤椒种植基地。 | 20 | 0 | 20 | 18.1067 | 昆财农〔2022〕20号昆明市财政局 昆明市乡村振兴局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金及相关补助经费的通知—20万元 | 已完工，待验收
5 | 清水塘小组通往奶牛养殖场道路拓宽项目 | 瓦恭社区清水塘小组 | 瓦恭社区 | 在清水塘小组通往奶牛养殖场的村内主要干道上对60米长路段进行拓宽处理，确保奶牛场大型车辆正常安全通行。 | 12 | 0 | 12 | 7.96 | 昆财农〔2022〕20号昆明市财政局 昆明市乡村振兴局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金及相关补助经费的通知—12万元 | 已完工，待验收
6 | 瓦恭社区稻鱼共生项目机耕道路建设项目 | 瓦恭社区下瓦恭小组 | 瓦恭社区 | 在下瓦恭小组稻鱼共生项目新建一条机耕道路。 | 22.1 | 32.9 | 55 | 22.1 | 昆财农〔2022〕20号昆明市财政局 昆明市乡村振兴局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金及相关补助经费的通知—22.1万元 | 已完工，待验收
7 | 西翥片区农村饮水提质提标（含少数民族地区） | 瓦恭社区秧草沟小组 | 五华区水务局 | 瓦恭社区秧草沟小组新建抗旱井一座。 | 64 | 9 | 73 | 57.48 | 1.昆财农〔2022〕20号昆明市财政局 昆明市乡村振兴局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金及相关补助经费的通知—52万元 2.昆财农〔2022〕55号昆明市财政局关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）的通知—12万元 | 2022年5月1日开工，现已完成抗旱井钻探400m、泵房1间、提水管网建设，正在开展收尾工作。
8 | 2022年民族文化项目管理费 | 五华区 | 五华区民族宗教事务局 | 2022年民族文化项目管理费 | 30 | 81 | 111 | 30 | 昆财农〔2022〕55号昆明市财政局关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）的通知—30万元 | 正在开发少数民族礼仪服饰，预计2022年12月底完成
9 | 东村社区1-4组、河底、北村管网建设 | 东村社区 | 西翥街道 | 东村社区1-4组、河底、北村管网建设 | 80 | 405 | 485 | 78.3542 | 昆财农〔2022〕51号昆明市财政局关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知—80万元 | 施工队已进场施工，预计2023年3月完成
合计： |  |  |  |  | 282 | 527.9 | 809.9 | 263.3949