## 重点绩效评价发现问题汇总表
附件2
重点绩效评价发现问题汇总表
项目名称：五华科技园管委会厂口产业园中药园专项债券项目
序号 | 被评价单位 | 问题分类 | 问题明细分类 | 具体问题描述 | 备注
1 | 昆明市五华区产业发展有限公司 | 管理制度缺失 | 社会稳定风险应对预案缺失 | 五华管委会及五华区产业发展公司针对专项债券项目未按云南省政府性债务管理办法等文件要求编制社会稳定风险应对预案。
2 |  |  | 专债资金管理制度缺失 | 五华管委会及五华区产业发展公司针对专项债券项目未制订专项资金管理办法。
3 |  |  | 利益相关方沟通机制缺失 | 五华区产业发展公司针对专项债券项目缺少举债主体、举债监管机构、项目管理和施工等利益相关方的沟通机制。
4 |  | 制度执行不到位 | 预算申报无集体决策资料 | 五华管委会及五华区产业发展公司针对项目预算申报缺少集体讨论、决策的佐证资料。
5 |  |  | 债务风险管理制度执行不到位 | 五华区管委会及五华区产业发展公司未提供针对识别到的风险建立应对防范措施的报告或对应佐证资料。
6 |  |  | 档案管理制度执行不到位 | 根据实地查看厂口中药园项目部分项目资料以散堆形式保存，未用文件袋或档案盒保存立卷归档，项目档案管理不规范。
7 |  | 绩效工作管理不规范 | 绩效指标设置不合理 | 1、根据项目申报书中项目绩效目标表，指标设置不完整，与项目年度实施内容不匹配，如：数量指标“建筑面积=32.57万平方米”只设置建设总面积一个指标，未对年度内需要完成分部分项工程建设内容进行细化分解；本项目年度内尚处建设过程中，质量指标设置“项目竣工验收合格率=100%”与项目年度实施情况脱节； 2、根据项目申报书中项目绩效目标表，绩效指标未根据项目实施内容细化分解为具体的绩效指标与项目目标任务数对应性差。
8 |  |  | 绩效运行监控工作未开展 | 五华管委会及五华区产业发展公司年度内未开展项目绩效运行监控工作。
9 |  | 工作计划缺失 | 园区土地一级整理验收入库工作计划缺失 | 五华区产业发展公司园区土地一级整理验收入库的相应计划缺失。
10 |  |  | 招商引资工作计划缺失 | 五华区管委会及五华区产业发展公司未制订招商引资相应计划。
11 |  | 项目前期工作不规范 | 项目前期工作超期完成 | 根据被评价单位提供的2020年7月可研报告中前期手续办理时间为2个月，根据相关项目前期资料及行政许可取得时间来看，存在超期完成前期准备和行政许可的情况。
12 |  |  | 项目开工不规范 | 根据工程开工令开工日期为2021年8月1日，2023年4月13日取得《建筑工程施工许可证》并依据《五华区城市管理局<关于对厂口产业园一期启动区医药产业园项目(首期)无施工许可未批先建处理意见>的函》，项目开工存在不规范的情况。
13 | 昆明市五华区产业发展有限公司 | 自筹资金不到位 | 自筹资金不到位 | 依据2022年10月《昆明市五华区厂口产业园中药园项目专项债券实施方案》公司自筹资金16,289.50万元，《自筹资金明细表》已到位资金13,100.80万元，自筹资金到位率=13,100.80÷16,289.50×100%=80.42%。
14 |  | 项目产出部分内容未完成 | 项目投资计划未完成 | 依据《昆明市五华区厂口产业园中药园项目专项债券实施方案（2022-10）》“4.资金筹措及使用计划 资金筹措及使用计划表”2022年项目总投资为4.18亿元，其中通过财政预算安排的5000万元资金未到位，2022年项目总投资为3.68亿元；《五华区厂口产业园中药园专项债项目支出统计表》五华区厂口产业园中药园专项债项目2022年实际总支出为3.04亿元，计划完成率=3.04/3.65×100%=83.29%。
15 |  |  | 园区配套设施未开始建设 | 依据《昆明市五华区产业发展有限公司关于污水处理项目等的情况说明》“项目实施进度：一、污水处理项目目前已完成招标工作，暂未开展建设工作。二、加油站、供水供电供气事宜目前，未完成招标等工作，未开展建设工作”年度内污水处理完成部分前期准备工作，供电供气事宜未开始实施。
16 |  |  | 项目总工期滞后 | 依据《产业园一期及医药园2022年度计划-道路》《产业园一期及医药园2022年度计划-厂房》2022年工程施工有进度计划表《监理月报2-10月》2022年项目实际完成情况与工程施工进度计划情况有所滞后，根据被评价单位提供的《项目实施未完成原因情况说明》“2022年1月至12月处于疫情防疫管控中，按照国家政策规定及地方疫情防控管理要求，外地工人无法进场作业，从而导致部分施工工序未完成；2022年12月份疫情从甲类管控调整为乙类管控，工人无症状感染者较多，从而影响施工工作无法顺利开展，导致部分施工工序未完成”。
17 |  |  | 专项债资金存在闲置成本 | 依据《五华区厂口产业园中药园专项债金额闲置利息计算统计表》《厂口产业园中药园项目专项债券利息统计表》专项债利息支出实际成本=1,002.33+271.52=1273.85万元，专项债支付利息成本率=1273.85/1,002.33=127%，专项债利息支出实际成本率超出部分=127%-125%=2%。
18 |  |  | 项目成本超支 | 依据《昆明市五华区厂口产业园中药园项目专项债券实施方案（2022-10）》“四、项目投资估算及资金筹措方案 (二)资金筹措方案项目总投资为127,789.50万元”《五华区厂口产业园专项债券项目招标情况表》其中已签订合同有金额的总价为130,253.85万元（注：建设工程施工图设计文件审查合同、昆明市五华区厂口产业园项目施工用电电费代收代缴合同（临时用电）等无合同金额），成本节约率=（127,789.50-130,253.85）/127,789.50×100％>-1.93%。