## Sheet1
附件10
重点绩效评价报告意见反馈采纳情况表（项目实施单位）
填表时间：2023年 月 日
报告名称 | 五华科技园管委会厂口产业园中药园专项债券项目重点绩效评价报告
项目实施单位 | 昆明市五华区产业发展有限公司 | 中介机构 | 昆明盛标项目管理咨询有限公司
部门（单位）意见 |  | 中介机构采纳意见
1、风控机制及措施、资金使用合规性：我单位公司成立之初制定了详细的财务内控管理制度，后续又分别制定了《昆明市五华区产业发展有限公司突发事件应急管理办法（试行）》、《昆明市五华区产业发展有限公司项目财政专项资金管理办法（试行）》、《昆明市五华区产业发展有限公司债务风险应急预案（试行）》和《昆明市五华区产业发展有限公司债务监测预警管理办法（试行）》，详见附件1 |  | ■接受 口不接受 依据对反馈意见复核，接受本项调整意见。
2、园区建设投资完成情况：依据2022年专项债发行方案，2022年项目投资4.18亿元.但由于“通过财政预算安排的5000万元资金未到位，故应修改2022年总投资为3.68亿元，实际完成率为：3.04/3.65=83.3%。详见附件2 |  | ■接受 口不接受 依据对反馈意见复核，接受本项调整意见。
3、园区管网建设：南三路建设内容及完成情况已更新，详见附件3 |  | ■接受 口不接受 依据对反馈意见复核，接受本项调整意见。