## 附件1 精品村（社区）及美丽村庄（小组）创建任务分解表
附件1
精品村（社区）及美丽村庄（小组）创建任务分解表
| 总目标（个） | 2021年任务（个） | 2022年任务（个） | 2023年任务（个） | 2024年任务（个） | 2025年任务（个）
一、精品村（合计） | 4 | 0 | 1（新民社区） | 1（大村社区） | 1（东村社区） | 1（厂口社区）
二、美丽村庄（合计） | 32 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8
大村 | 5 | 0 | 1（大凹新村） | 4（大村1组、2组、3组、4组） | 0 | 0
东村 | 6 | 0 | 1（东村1组） | 1（母格） | 4（东村2组、3组、4组、磨刀箐） | 0
桃园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2（小村1组、2组）
三多 | 2 | 0 | 2（大村、小村） | 0 | 0 | 0
陡坡 | 2 | 0 | 1（陡坡） | 0 | 1（香杆箐） | 0
龙庆 | 2 | 0 | 0 | 1（头村1组） | 0 | 1（洗马塘）
厂口 | 4 |  | 2（界牌、太平哨） | 0 | 0 | 2（前会、小村）
新民 | 3 | 0 |  | 1（老花铺） | 1（花坡） | 1（田冲）
陡普鲁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1（白泥塘） | 1（两家石岩）
迤六 | 2 | 0 | 0 | 1（法嘎） | 1（白家村） | 0
瓦恭 | 2 | 0 | 1（草鞋田） | 0 | 0 | 1（禹都甸）
注：精品村和美丽村庄除需要全面完成“拆”和“清”、做好“管”外，还需全面开展“建”和“绿”， 精品村项目内容参观附件2，美丽村庄项目内容根据实际情况确定。

## 附件2 精品村重点建设项目表
附件2
精品村重点建设项目表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量
一 | 大村社区
1 | 道路提升
1.1 | 大凹新村入村路面提升 | ㎡ | 1040
1.2 | 村内主要道路铺青石板 | ㎡ | 2806
1.3 | 道路零星修补 | ㎡ | 400
2 | 外墙提升
2.1 | 村内主要道路两侧
2.1.1 | 外墙抹白 | ㎡ | 21546
2.1.2 | 白族手绘 | ㎡ | 6463.8
2.2 | 白族街道区域
2.2.1 | 外墙抹白 | ㎡ | 16032
2.2.2 | 白族手绘 | ㎡ | 4809.6
2.3 | 进文创园道路两侧
2.3.1 | 外墙抹白 | ㎡ | 2656
2.3.2 | 白族手绘 | ㎡ | 796.8
2.4 | 沙朗民族实验学校至池边树饭店沿线外墙美化
2.4.1 | 外墙抹白 | ㎡ | 11500
2.4.2 | 白族手绘 | ㎡ | 3450
3 | 绿化景观提升
3.1 | 极乐宫旁小广场 | ㎡ | 50
3.2 | 沙朗河边古树小游园 | ㎡ | 30
3.3 | 村内龙潭小游园 | ㎡ | 203
3.4 | 零星绿化 | ㎡ | 200
3.5 | 大凹新村的木花台绿化 | ㎡ | 96
3.6 | 大凹新村入村道路植绿补绿 | ㎡ | 400
3.7 | 沙朗河村庄段绿化 | ㎡ | 9212
3.8 | 宝泉路绿植更换 | ㎡ | 2700
3.9 | 沙朗派出所沿沙朗中学至沙朗河零星绿化 | ㎡ | 5499
4 | 消防设施建设
4.1 | 水泵 | 台 | 1
4.2 | 室外消防管 | 米 | 3557
4.3 | 阀门 | 个 | 6
4.4 | 消防栓 | 个 | 31
5 | 灯光亮化 | 盏 | 456
6 | 停车位建设 | 个 | 522
6.1 | 利用现有建筑和场地改建立体停车场 | 个 | 189
6.1.1 | 场地建筑拆除、场地平整及硬化 | ㎡ | 2000
6.1.2 | 立体停车设备及安装（含21个地面停车位） | 个 | 189
6.2 | 公共单位院落改造停车场 | 个 | 102
6.3 | 社区、理事会院落改造停车场 | 个 | 45
6.4 | 沙朗派出所旁废弃老昆沙公路改造成停车场 | 个 | 30
6.5 | 大村社区主干道沿路停车位 | 个 | 40
6.6 | 东村社区主干道沿路停车位 | 个 | 87
6.7 | 原东村小学院落改造停车场 | 个 | 29
7 | 生活污水收集
7.1 | 新建Φ110 UPVC入户收集管（铺管） | m | 19900
7.2 | 新建Φ110 UPVC入户收集管（包管） | m | 4975
7.3 | 新建DN200HDPE双壁波纹污水收集管（破路） | m | 8693
7.4 | 新建DN200HDPE双壁波纹污水收集管（不破路） | m | 404
7.5 | 新建DN300HDPE钢带增强污水收集管（破路） | m | 2446
7.6 | 新建DN400HDPE钢带增强污水收集管（破路） | m | 332
7.7 | 新建DN500HDPE钢带增强污水收集管（破路） | m | 351
7.8 | 新建DN500HDPE钢带增强污水收集管（不破路） | m | 444
7.9 | 新建DN600HDPE钢带增强污水收集管（破路） | m | 488
7.10 | 新建Φ500 HDPE一体式沉泥井 | 座 | 435
7.11 | 新建Φ700 HDPE一体式沉泥井 | 座 | 122
7.12 | 新建Φ1000 HDPE一体式沉泥井 | 座 | 81
7.13 | Ø450 HDPE户用清扫井 | 座 | 995
7.14 | 0.5*0.5*0.5m户用格栅井 | 座 | 32
7.15 | 0.5*0.5*0.5m预留接入井 | 座 | 27
7.16 | 隔油池（04S519 GG-3） | 座 | 34
8 | 村内排水沟、挡墙、危险区域防护
8.1 | 大村修复排水沟、挡墙 | m | 2500
8.2 | 西村修复排水沟、挡墙 | m | 2000
8.3 | 大村西村危险区域防护栏安装 | m | 1220
8.4 | 小金花幼儿园至报社道路两侧排水沟加沟盖板 | ㎡ | 1020
8.5 | 小金花幼儿园至宝泉路段道路排水沟加沟盖板 | ㎡ | 562
9 | 新建配套设施
9.1 | 西村砖厂公厕新建 | ㎡ | 80
9.2 | 村史馆公厕 | ㎡ | 180
9.3 | 大凹新村新建白族风格牌坊 | 座 | 1
9.4 | 立体停车场沿街低矮铺面改造提升 | ㎡ | 300
10 | 废弃旱厕、圈舍其他零星堆垛拆除 | 批 | 1
二 | 东村社区
（一） | 东村1-4组
1 | 村内排水沟三面抹光 | ㎡ | 4188
2 | 道路提升
2.1 | 铺青石板 | ㎡ | 862
2.2 | 道路零星修补 | ㎡ | 120
3 | 房前屋后花台零星绿化 | ㎡ | 160
4 | 消防设施
4.1 | 水泵 | 台 | 1
4.2 | 室外消防水管 | m | 1786
4.3 | 阀门 | 个 | 3
4.4 | 室外消火栓 | 个 | 15
5 | 生活污水收集
5.1 | 新建Φ110 UPVC入户收集管（铺管） | m | 4500
5.2 | 新建DN300HDPE钢带增强污水收集管（破路） | m | 1947
5.3 | 新建DN400HDPE钢带增强污水收集管（破路） | m | 975
5.4 | 新建DN500HDPE钢带增强污水收集管（破路） | 座 | 127
5.5 | 新建Φ700 HDPE一体式沉泥井 | 座 | 120
5.6 | Ø450 HDPE户用清扫井 | 座 | 499
5.7 | 0.5*0.5*0.5m户用格栅井 | 座 | 17
5.8 | 0.5*0.5*0.5m预留接入井 | 座 | 14
5.9 | 隔油池（04S519 GG-3） | 座 | 20
6 | 外墙美化
6.1 | 抹白外墙面 | ㎡ | 6181
6.2 | 彩绘 | ㎡ | 2472.4
(二） | 北村、河底
1 | 道路提升
1.1 | 铺青石板 | ㎡ | 692
1.2 | 道路零星修补 | ㎡ | 200
2 | 零星绿化 | ㎡ | 240
3 | 外墙美化
3.1 | 抹白外墙面 | ㎡ | 8281
3.2 | 彩绘 | ㎡ | 1656.2
4 | 灯光亮化 | 盏 | 35
5 | 生活污水收集
5.1 | 新建DN400HDPE钢带增强污水收集管（破路） | m | 2106
5.2 | 新建Φ110 UPVC入户收集管（铺管） | m | 1300
5.3 | Ø450 HDPE户用清扫井 | 座 | 143
5.4 | 新建Φ700 HDPE一体式沉泥井 | 座 | 90
5.5 | 0.5*0.5*0.5m户用格栅井 | 座 | 5
5.6 | 0.5*0.5*0.5m预留接入井 | 座 | 4
5.7 | 隔油池（04S519 GG-3） | 座 | 2
（三） | 母格新村
1 | 道路提升 | ㎡ | 6716
2 | 排水沟
2.1 | 新建排水沟 | m | 1116
2.2 | 沟盖板 | ㎡ | 3238
3 | 景观提升
3.1 | 排水沟、房前屋后花台零星绿化 | ㎡ | 1000
3.2 | 行道树绿化 | ㎡ | 672
4 | 外墙美化 | ㎡ | 11232
5 | 灯光亮化 | 盏 | 162
（四） | 母格老村
1 | 生活污水收集处理
1.1 | 一体化污水处理设备 | 套 | 1
1.2 | 预处理池 | 座 | 1
1.3 | 污水干管 | m | 1165
1.4 | 污水支管 | m | 543
1.5 | 生态稳定塘 | 座 | 1
2 | 公共设施
2.1 | 公厕 | 座 | 5
2.2 | 垃圾收集房 | 座 | 2
2.3 | 垃圾收集箱 | 套 | 10
3 | 村内道路铺设（石板等） | ㎡ | 5000
4 | 村内消防
4.1 | 消防主管 | m | 1647
4.2 | 消防栓 | 个 | 6
4.3 | 微型消防站 | 个 | 6
4.4 | 消防水池 | 个 | 1
5 | 村内供水
5.1 | 增压泵 | 套 | 1
5.2 | 提水管 | m | 669
5.3 | 输水主管 | m | 1761
5.4 | 输水支管 | m | 1120
6 | 绿化亮化
6.1 | 入村行道树（胸径20公分，蓝花楹等） | 棵 | 200
6.2 | 入村道路及村内灯光亮化 | 盏 | 230
6.3 | 村内绿化美化 | ㎡ | 13000
6.4 | 村内绿化乔木（胸径20公分，银杏等） | 棵 | 80
7 | 生态停车场（利用园地，在树下停车，不硬化） | 个 | 2
8 | 电缆、电线入地
8.1 | 电缆 | m | 1640
8.2 | 电线 | m | 1640
(五） | 磨刀箐
1 | 房前屋后零星绿化 | ㎡ | 1000
2 | 乔木绿化 | 棵 | 100
3 | 灯光亮化 | 盏 | 100
4 | 道路零星修补 | ㎡ | 1200
5 | 外墙美化
5.1 | 抹白外墙面 | ㎡ | 5481
5.2 | 彩绘 | ㎡ | 1644.3
三 | 厂口社区
（一） | 厂口集镇区域
1 | 农村生活污（雨水）收集管网
1.1 | DN300HDPE污水管 | m | 7911.7
1.2 | DN200HDPE污水管 | m | 6124.7
1.3 | 户用收集管（DNUOVC110 管） | 个 | 1735
1.4 | 户线格栅检查井 | 座 | 1735
1.5 | Φ 700 成品检查井 | 座 | 173
1.6 | 新修排水沟 | m | 1000
2 | 道路提升
2.1 | 轿子雪山专线至高村入口提升至4米宽
2.1.1 | 路面硬化 | ㎡ | 336
2.1.2 | 路基加固 | m3 | 1176
2.2 | 坝塘小游园环道
2.2.1 | 路面铺设 | ㎡ | 87.5
2.2.2 | 坝塘打桩 | m | 32
2.3 | 彩色沥青路面（青龙水库至太平哨） | ㎡ | 12796
2.4 | 村内道路铺青石板 | ㎡ | 7165
2.4.1 | 中会、上会街心至后街道 | ㎡ | 2769
2.4.2 | 贺龙广场至街心 | ㎡ | 2692
2.4.3 | 中会至小村坝塘 | ㎡ | 212
2.4.4 | 中会街心至古城楼 | ㎡ | 1492
2.5 | 新建道路 | ㎡ | 500
2.6 | 村内小广场木栈道
2.6.1 | 中会坝塘坝塘至小村坝塘的木栈道 | ㎡ | 334
2.6.2 | 小村竹林栈道 | ㎡ | 368
3 | 绿化景观提升
3.1 | 高村小游园景观提升 | ㎡ | 6167
3.2 | 高村健身小广场提升 | ㎡ | 984
3.3 | 朵村贺龙小广场提升 | ㎡ | 194
3.4 | 朵村活动空地（2块）景观提升 | ㎡ | 1544
3.5 | 小村小广场景观提升 | ㎡ | 24310
3.6 | 小村坝塘临路一侧加栏杆 | m | 50
3.7 | 中会健身小广场景观提升 | ㎡ | 693
3.8 | 中会老年人活动中心、戏台景观提升 | ㎡ | 964
3.9 | 前会小游园 | ㎡
3.9.1 | 景观提升 | ㎡ | 1618
3.9.2 | 修建休闲木亭子 | ㎡ | 40
3.10 | 前会坟地至道路之间修绿化隔离带 | ㎡ | 600
3.11 | 行道树（φ8-10） | 棵 | 700
3.12 | 零星绿化 | ㎡ | 300
4 | 外墙美化
4.1 | 抹白外墙面 | ㎡ | 28528
4.2 | 墙面彩绘 | ㎡ | 2852.8
4.3 | 统一门头 | ㎡ | 100
5 | 灯光亮化 | 盏 | 716
（二） | 半路街
1 | 绿化景观提升
1.1 | 活动室前绿化提升 | ㎡ | 20
1.2 | 废旧水池改建小广场，沿路修花台绿化 | ㎡ | 260
2 | 外墙美化 | ㎡ | 1560
3 | 灯光亮化 | 盏 | 6
4 | 排水沟盖沟盖板 | ㎡ | 360

## 附件3 其它村人居环境整治任务分解表
附件3
其它村人居环境整治任务分解表
社区 | 2021年 | 2022年 | 2023年任务 |  | 2024年任务 |  | 2025年任务
| 略 | 略 | 共性任务 | 个性任务 | 共性任务 | 个性任务 | 共性任务 | 个性任务
桃园 |  |  | 1.全面完成“拆”（拆除废弃厕所、牲畜棚（圈）、私搭围档（墙）、残垣断壁）； 2.全面完成“清”（清理村庄“五堆”，清理村庄沟渠水塘内淤泥、垃圾、杂草、漂浮物，清理畜禽粪污乱排乱堆等）； 3.全面加强“管”（确保保洁费全部用于保洁，确保保洁员正常履职，实现村庄清扫保洁常态化；实现无乱搭乱建、无乱堆乱放、无散养家禽、无污水横流和绿化空地无杂草垃圾“五无”） | 桃园小村1组、2组按市级绿美乡村标准进行环境提升 | 1.常态化开展“拆”和“建”，全面加强“管”（确保保洁费全部用于保洁，确保保洁员正常履职，实现村庄清扫保洁常态化；实现无乱搭乱建、无乱堆乱放、无散养家禽、无污水横流和绿化空地无杂草垃圾“五无”） | 其他7个小组按市级绿美乡村标准进行环境提升 | 1.常态化开展“拆”和“建”，全面加强“管”（确保保洁费全部用于保洁，确保保洁员正常履职，实现村庄清扫保洁常态化；实现无乱搭乱建、无乱堆乱放、无散养家禽、无污水横流和绿化空地无杂草垃圾“五无”） | 持续提升桃园小村1组、2组
三多 |  |  |  | 三多大村、小村完善生活污水收集管网 |  | 其他7个小组按市级绿美乡村标准进行环境提升 |  | 持续提升三多大村、小村小组
陡坡 |  |  |  | 陡坡小组进行查缺补漏，清理死角，全面提升示范质量；香杆箐小组按市级绿美乡村标准进行环境提升 |  | 其他3个小组按市级绿美乡村标准进行环境提升 |  | 持续提升陡坡小组和香秆箐小组
龙庆 |  |  |  | 头村、洗马塘小组按市级绿美乡村标准进行环境提升；完成头村、二村片区的生活污水收集管网建设 |  | 其他16个小组按市级绿美乡村标准进行环境提升 |  | 持续提升头村和洗马塘小组
陡普鲁 |  |  |  | 白泥塘、两家石岩小组按市级绿美乡村标准进行环境提升；完成生活污水收集管网建设 |  | 其他8个小组按市级绿美乡村标准进行环境提升 |  | 持续提升白泥塘、两家石岩小组
迤六 |  |  |  | 法嘎、白家村小组按市级绿美乡村标准进行环境提升；完成生活污水收集管网建设 |  | 其他14个小组按市级绿美乡村标准进行环境提升 |  | 持续提升法嘎、白家村小组
瓦恭 |  |  |  | 禹都甸小组按市级绿美乡村标准进行环境提升；完成生活污水收集管网建设 |  | 其他10个小组按市级绿美乡村标准进行环境提升 |  | 持续提升草鞋田、禹都甸小组

## 附件4 农村人居环境整治三档村庄定档标准
附件4
农村人居环境整治三档村庄定档标准
1. 制定并实施村庄整治规划，村内建设全面实行规划管控；乡材建设规划许可覆盖率达100%。
2. 按照地域特色、民族文化特色全面提升村庄风貌，达到协调统一。
3. 全面实施门前“三包”和生活垃圾收费制度，村庄清扫保洁常态化，公共场所保洁全覆盖。
4. 实施生活垃圾分类，生活垃圾收集、转运、处理全覆盖。
5. 建设水冲式无害化卫生公厕，无害化卫生户厕全覆盖。
6. 生活污水收集处理设施健全，日常运行正常并达到排放标准；生活污水与厕所粪污协同处理，生活污水集中收集覆盖率达到70%以上，无生活污水乱排乱放现象。
7. 有条件的村庄探索实施生活污水处理收费制度。
8. 保持村内沟塘水渠水体干净清澈、水流通畅，景观配置合理美观。
9. 进村入户道路通畅；通村道路和入户巷道硬化率达到100%；按需求规范设置交通、旅游等标识标牌。
10. 村内公共空间有照明设施，间距满足照明需求；照明设施样式与村落景观风貌紧密结合，具有地域特点。
11. 广播、电视、电话、网络等公共通信设施齐全，信号通畅，线路架设规范有序。
12. 在进出村庄道路、公共活动场所、农户庭院等场所种植花草、特色林果或绿化树，开展绿化美化。
13. 拆除清理村内违法违章建筑，私搭乱建问题得到全面整治。
14. 严格按照传统村落保护发展规划要求进行建设活动；完成村内重点历史建筑、历史环境要素的保护提升；完成确需进行保护修缮的传统民居保护工作。
15. 古树名木实现挂牌保护。
16. 有条件的村庄合理利用公共空间建设停车场（点）。
17. 村民饮水符合安全要求，集中供水全覆盖。
18. 农户接电入网率达100%，电表入户率达到100%，电力设施规范，线路安全；有条件的村庄采取管道入地敷设。
19. 全面实施危房改造，村庄内无危房，住房安全有保障。
20. 全面建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的长效管护机制。

## 附件5 农村卫生户厕改造建设任务分解表
附件5
农村卫生户厕改造建设任务分解表
社区 | 合计任务（座） | 2021年任务（座） | 2022年任务（座） | 2023年任务（座） | 2024年任务（座） | 2025年任务（座）
（合计） | 629 | 187 | 145 | 90 | 137 | 70
大村 | 100 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20
东村 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
桃园 | 71 | 0 | 24 | 20 | 17 | 10
三多 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
陡坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
龙庆 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0
厂口 | 144 | 124 | 0 | 0 | 20 | 0
新民 | 83 | 63 | 0 | 20 | 0 | 0
陡普鲁 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
迤六 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30
瓦恭 | 60 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0

## 附件6 农村卫生公厕改造建设任务分解表
附件6
农村卫生公厕改造建设任务分解表
社区 | 合计任务（座） | 2021年任务（座） | 2022年任务（座） | 2023年任务（座） | 2024年任务（座） | 2025年任务（座）
（合计） | 23 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0
大村 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
东村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
桃园 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
三多 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
陡坡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
龙庆 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
厂口 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
新民 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
陡普鲁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
迤六 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
瓦恭 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0

## 附件7 农村生活污水、农村生活垃圾处理设施覆盖任务分解表
附件7
农村生活污水、农村生活垃圾处理设施覆盖任务分解表
社区 | 总目标任务（个） |  |  | 2021年任务（个） |  |  | 2022年任务（个） |  |  | 2023年任务（个） |  |  | 2024年任务（个） |  |  | 2025年任务（个）
| 街道垃圾处理设施覆盖数量 | 村庄生活垃圾处理设施覆盖数量 | 街道污水处理设施覆盖数量 | 街道垃圾处理设施覆盖数量 | 村庄生活垃圾处理设施覆盖数量 | 街道污水处理设施覆盖数量 | 街道垃圾处理设施覆盖数量 | 村庄生活垃圾处理设施覆盖数量 | 街道污水处理设施覆盖数量 | 街道垃圾处理设施覆盖数量 | 村庄生活垃圾处理设施覆盖数量 | 街道污水处理设施覆盖数量 | 街道垃圾处理设施覆盖数量 | 村庄生活垃圾处理设施覆盖数量 | 街道污水处理设施覆盖数量 | 街道垃圾处理设施覆盖数量 | 村庄生活垃圾处理设施覆盖数量 | 街道污水处理设施覆盖数量
合计 | 1 | 117 | 1 | 1 | 117 | 1 | 1 | 117 | 1 | 1 | 117 | 1 | 1 | 117 | 1 | 1 | 117 | 1
西翥街道 | 1 | / | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
大村 | / | 15 | / | / | 15 | / | / | 15 | / | / | 15 | / | / | 15 | / | / | 15 | /
东村 | / | 7 | / | / | 7 | / | / | 7 | / | / | 7 | / | / | 7 | / | / | 7 | /
桃园 | / | 9 | / | / | 9 | / | / | 9 | / | / | 9 | / | / | 9 | / | / | 9 | /
三多 | / | 9 | / | / | 9 | / | / | 9 | / | / | 9 | / | / | 9 | / | / | 9 | /
陡坡 | / | 5 | / | / | 5 | / | / | 5 | / | / | 5 | / | / | 5 | / | / | 5 | /
龙庆 | / | 17 | / | / | 17 | / | / | 17 | / | / | 17 | / | / | 17 | / | / | 17 | /
厂口 | / | 9 | / | / | 9 | / | / | 9 | / | / | 9 | / | / | 9 | / | / | 9 | /
新民 | / | 8 | / | / | 8 | / | / | 8 | / | / | 8 | / | / | 8 | / | / | 8 | /
陡普鲁 | / | 10 | / | / | 10 | / | / | 10 | / | / | 10 | / | / | 10 | / | / | 18 | /
迤六 | / | 16 | / | / | 16 | / | / | 16 | / | / | 16 | / | / | 16 | / | / | 16 | /
瓦恭 | / | 12 | / | / | 12 | / | / | 12 | / | / | 12 | / | / | 12 | / | / | 12 | /

## 附件8 农村生活污水治理任务分解表
附件8
农村生活污水治理任务分解表
社区 | 总目标（个） |  | 2021年任务（个） |  | 2022年任务（个） |  | 2023年任务（个） |  | 2024年任务（个） |  | 2025年任务（个）
| 治理数 | 收集处理数 | 治理数 | 收集处理数 | 治理数 | 收集处理数 | 治理数 | 收集处理数 | 治理数 | 收集处理数 | 治理数 | 收集处理数
（合计） | 117 | 71 | 65 | 19 | 90 | 48 | 117 | 71 | 117 | 71 | 117 | 71
大村 | 15 | 12 | 13 | 1 | 14 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12
东村 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5
桃园 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
三多 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4
陡坡 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3
龙庆 | 17 | 8 | 7 | 1 | 15 | 7 | 17 | 8 | 17 | 8 | 17 | 8
厂口 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7
新民 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5
陡普鲁 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1
迤六 | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6
瓦恭 | 12 | 11 | 4 | 1 | 7 | 5 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11

## 附件9 村庄生活垃圾收集设施改造提升任务分解表
附件9
村庄生活垃圾收集设施改造提升任务分解表
社区 | 总目标（个） |  | 2021年任务（个） |  | 2022年任务（个） |  | 2023年任务（个） |  | 2024年任务（个） |  | 2025年任务（个）
| 垃圾房改造提升 | 其它垃圾收集设施更新 | 垃圾房改造提升 | 其它垃圾收集设施更新 | 垃圾房改造提升 | 其它垃圾收集设施更新 | 垃圾房改造提升 | 其它垃圾收集设施更新 | 垃圾房改造提升 | 其它垃圾收集设施更新 | 垃圾房改造提升 | 其它垃圾收集设施更新
（合计） | 50 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 15 | 40 | 14 | 37
大村 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3
东村 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2
桃园 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4
三多 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3
陡坡 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
龙庆 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5
厂口 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5
新民 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
陡普鲁 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2
迤六 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5
瓦恭 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2