## 项目支出绩效自评表2
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 关工委专项经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 11.8 | 11.8 | 10.92 | 10 | 93% | 9.3
|  | 其中：当年财政拨款 | 11.8 | 11.8 | 10.92 | — | 93% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、为加强青少年思想道德建设、积极参与创新社会管理，关爱特殊青少年群体，将于六一儿童节当天慰问60名贫困家庭小学生； 2、为加强青少年法制教育、预防减少青少年违法犯罪、维护青少年合法权益，将组织10场爱心夏令营活动； 3、为加强“五老”队伍建设，将于重阳节慰问50名五老人员代表。 |  |  |  | 该项目已按计划完成，剩余未支付资金被财政回收
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 六一慰问贫困青少年人数 | = | 60 | 人 | 60人 | 7 | 7 | 无
|  | 组织爱心夏令营场次 | = | 10 | 场 | 10场 | 7 | 7 | 无
|  | 重阳节慰问“五老”人员代表人数 | = | 50 | 人 | 0人 | 7 | 0 | 无
| 质量指标 | 爱心夏令营活动达标率 | ≥ | 98 | % | 98% | 7 | 7 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 1 | 年 | 1年 | 7 | 7 | 无
| 成本指标 | 成本节约率 | ≤ | 0 | % | 0% | 8 | 8 | 无
|  | 预算执行率 | ≥ | 95 | % | 92.54% | 7 | 6.5 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 青少年的思想道德素质、科技文化素质和健康素质 | = | 得到提高 | 是/否 | 得到提高 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象对部门工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 91.8 | 优

## 项目支出绩效自评表3
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 第十三次团代表大会工作经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《中国共产主义青年团章程》第四章第十八条“团的县（旗）、自治县、不设区市和市辖区的代表大会，每五年举行一次”的规定，以及《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》相关要求，共青团昆明市五华区第十二届委员会已任期届满，应当开展换届选举工作。经区委和团市委批准，共青团昆明市五华区第十三次代表大会于2022年5月20日召开，并顺利闭幕。 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | = | 1 | 次 | 1次 | 8 | 8 | 无
|  | 会议人次 | = | 203 | 人次 | 203人次 | 8 | 8 | 无
| 质量指标 | 会议出席率 | = | 100 | % | 100% | 8 | 8 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 1 | 年 | 1年 | 8 | 8 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 95 | % | 100% | 8 | 8 | 无
|  | 成本节约率 | ≤ | 0 | % | 0% | 10 | 10 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 团员思想水平逐步提升 | = | 作用明显 | 是/否 | 作用明显 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 参会人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表4
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 党史国史教育基地建设经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 5 | 5 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为促进工作顺利开展，经关工委主任办公会议研究，党史国史教育基地建设5万元 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 党史国史教育基地建设 | = | 1个 | 个 | 1个 | 12 | 12 | 无
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 95% | % | 95% | 12 | 12 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 年度内完成 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12 | 12 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90% | % | 100% | 14 | 14 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提升青少年法治意识 | = | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 青少年服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表5
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 新挂牌法治教育示范基地经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1 | 1 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为促进工作顺利开展，经关工委主任办公会议研究，新挂牌法治教育示范基地经费共计1万元 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 新挂牌法治教育示范基地 | = | 1个 | 个 | 1个 | 12 | 12 | 无
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 95% | % | 95% | 12 | 12 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 年度内完成 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12 | 12 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90% | % | 100% | 14 | 14 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高青少年法治意识 | = | 得到提高 | 效果明显 | 得到提高 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 青少年服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表6
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 团市委工作经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 1.79 | 1.79 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 1.79 | 1.79 | — | 100% | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于团市委工作 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 团市委工作 | = | 1项 | 项 | 1项 | 12 | 12 | 无
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 95% | % | 95% | 12 | 12 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 年度内完成 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12 | 12 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90% | % | 100% | 14 | 14 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高青少年法治意识 | = | 得到提高 | 效果明显 | 得到提高 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 青少年服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表7
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 未成年人司法项目工作经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 15.33 | 15.33 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 15.33 | 15.33 | — | 100% | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于未成年人司法工作 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 未成年人司法工作 | = | 1项 | 项 | 1项 | 12 | 12 | 无
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 95% | % | 95% | 12 | 12 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 年度内完成 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12 | 12 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90% | % | 100% | 14 | 14 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高青少年法治意识 | = | 得到提高 | 效果明显 | 得到提高 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 青少年服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表8
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 记者站建设工作经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 0.41 | 0.41 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0.41 | 0.41 | — | 100% | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于记者站建设工作 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 记者站建设工作 | = | 1项 | 项 | 1项 | 12 | 12 | 无
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 95% | % | 95% | 12 | 12 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 年度内完成 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12 | 12 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90% | % | 100% | 14 | 14 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高青少年法治意识 | = | 得到提高 | 效果明显 | 得到提高 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 青少年服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表9
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 学雷锋志愿服务活动经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 1.65 | 1.65 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 1.65 | 1.65 | — | 100% | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于学雷锋志愿服务活动工作 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 学雷锋志愿服务活动工作 | = | 1项 | 项 | 1项 | 12 | 12 | 无
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 95% | % | 95% | 12 | 12 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 年度内完成 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12 | 12 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90% | % | 100% | 14 | 14 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高青少年法治意识 | = | 得到提高 | 效果明显 | 得到提高 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 青少年服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表10
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 防艾工作经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 0.8 | 0.8 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0.8 | 0.8 | — | 100% | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于防艾工作 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 防艾工作 | = | 1项 | 项 | 1项 | 12 | 12 | 无
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 95% | % | 95% | 12 | 12 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 年度内完成 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12 | 12 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90% | % | 100% | 14 | 14 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高青少年法治意识 | = | 得到提高 | 效果明显 | 得到提高 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 青少年服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表11
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 贷免扶补工作经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 4.98 | 4.98 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 4.98 | 4.98 | — | 100% | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于贷免扶补工作 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 贷免扶补工作 | = | 1项 | 项 | 1项 | 12 | 12 | 无
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 95% | % | 95% | 12 | 12 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 年度内完成 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12 | 12 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90% | % | 100% | 14 | 14 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高青少年法治意识 | = | 得到提高 | 效果明显 | 得到提高 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 青少年服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表12
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 未成年人心理辅导站建设经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 0.5 | 0.5 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0,5 | 0.5 | — | 100% | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于未成年人心理辅导站建设工作 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 未成年人心理辅导站建设工作 | = | 1项 | 项 | 1项 | 12 | 12 | 无
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 95% | % | 95% | 12 | 12 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 年度内完成 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12 | 12 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90% | % | 100% | 14 | 14 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高青少年法治意识 | = | 得到提高 | 效果明显 | 得到提高 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 青少年服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表13
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 返还工会经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 0.37 | 0.37 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0.37 | 0.37 | — | 100% | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于工会活动工作 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 工会活动工作 | = | 1项 | 项 | 1项 | 12 | 12 | 无
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 95% | % | 95% | 12 | 12 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 年度内完成 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12 | 12 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90% | % | 100% | 14 | 14 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高青少年法治意识 | = | 得到提高 | 效果明显 | 得到提高 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 青少年服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表14
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 团员代表履职经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 0.14 | 0.14 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0.14 | 0.14 | — | 100% | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于团员代表履职工作 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 团员代表履职工作 | = | 1项 | 项 | 1项 | 12 | 12 | 无
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 95% | % | 95% | 12 | 12 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 年度内完成 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12 | 12 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90% | % | 100% | 14 | 14 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高青少年法治意识 | = | 得到提高 | 效果明显 | 得到提高 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 青少年服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表15
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 红色青创系列工作经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 0.54 | 0.54 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0.54 | 0.54 | — | 100% | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于红色青创系列工作 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 红色青创系列工作 | = | 1项 | 项 | 1项 | 12 | 12 | 无
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 95% | % | 95% | 12 | 12 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 年度内完成 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12 | 12 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90% | % | 100% | 14 | 14 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高青少年法治意识 | = | 得到提高 | 效果明显 | 得到提高 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 青少年服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表16
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 乡镇关工委副主任工作补贴
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 1.2 | 1.2 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 1.2 | 1.2 | — | 100% | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于乡镇关工委副主任工作 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 乡镇关工委副主任工作 | = | 1项 | 项 | 1项 | 12 | 12 | 无
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 95% | % | 95% | 12 | 12 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 年度内完成 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12 | 12 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90% | % | 100% | 14 | 14 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高青少年法治意识 | = | 得到提高 | 效果明显 | 得到提高 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 青少年服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表17
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 庆祝中国共产党成立100周年经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 0.08 | 0.08 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0.08 | 0.08 | — | 100% | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于庆祝中国共产党成立100周年工作 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 庆祝中国共产党成立100周年工作 | = | 1项 | 项 | 1项 | 12 | 12 | 无
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 95% | % | 95% | 12 | 12 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 年度内完成 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12 | 12 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90% | % | 100% | 14 | 14 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高青少年法治意识 | = | 得到提高 | 效果明显 | 得到提高 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 青少年服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表18
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 城市志愿者工作经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 0.48 | 0.48 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0.48 | 0.48 | — | 100% | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于城市志愿者工作 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 城市志愿者工作 | = | 1项 | 项 | 1项 | 12 | 12 | 无
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 95% | % | 95% | 12 | 12 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 年度内完成 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12 | 12 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90% | % | 100% | 14 | 14 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高青少年法治意识 | = | 得到提高 | 效果明显 | 得到提高 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 青少年服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表19
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 演讲大赛活动经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 2 | 2 | — | 100% | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于演讲大赛活动工作 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 演讲大赛活动工作 | = | 1项 | 项 | 1项 | 12 | 12 | 无
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 95% | % | 95% | 12 | 12 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 年度内完成 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12 | 12 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90% | % | 100% | 14 | 14 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高青少年法治意识 | = | 得到提高 | 效果明显 | 得到提高 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 青少年服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表20
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 青春荣光耀电竞对抗赛活动经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 5 | 5 | — | 100% | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于青春荣光耀电竞对抗赛活动工作 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 青春荣光耀电竞对抗赛活动工作 | = | 1项 | 项 | 1项 | 12 | 12 | 无
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 95% | % | 95% | 12 | 12 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 年度内完成 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12 | 12 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90% | % | 100% | 14 | 14 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高青少年法治意识 | = | 得到提高 | 效果明显 | 得到提高 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 青少年服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表21
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 疫情防控工作经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 0.09 | 0.09 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0.09 | 0.09 | — | 100% | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于疫情防控工作 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 疫情防控工作 | = | 1项 | 项 | 1项 | 12 | 12 | 无
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 95% | % | 95% | 12 | 12 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 年度内完成 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12 | 12 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90% | % | 100% | 14 | 14 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高青少年法治意识 | = | 得到提高 | 效果明显 | 得到提高 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 青少年服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表22
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 团干教育培训经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 2.1 | 2.1 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 2.1 | 2.1 | — | 100% | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于团干教育培训工作 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 团干教育培训工作 | = | 1项 | 项 | 1项 | 12 | 12 | 无
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 95% | % | 95% | 12 | 12 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 年度内完成 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12 | 12 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90% | % | 100% | 14 | 14 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高青少年法治意识 | = | 得到提高 | 效果明显 | 得到提高 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 青少年服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项

## 项目支出绩效自评表23
2022年度项目支出绩效自评表
公开14表
项目名称 |  | 青少年文化志愿者服务活动补助经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 10 | 10 | — | 100% | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于青少年文化志愿者服务活动工作 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 青少年文化志愿者服务活动工作 | = | 1项 | 项 | 1项 | 12 | 12 | 无
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | ≥ | 95% | % | 95% | 12 | 12 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | = | 年度内完成 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12 | 12 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90% | % | 100% | 14 | 14 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高青少年法治意识 | = | 得到提高 | 效果明显 | 得到提高 | 30 | 30 | 无
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 青少年服务满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优