## 城市防汛应急专项资金
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 城市防汛应急专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区水务局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区水务局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 457100 | 457100 | 100000 | 10 | 0.21877 | 2.19
|  | 其中：当年财政 拨款 | 457100 | 457100 | 100000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、通过开展普查，摸清水旱灾害风险隐患底数，为区政府有效开展水旱灾害防御工作、切实保障经济社会可持续发展提供灾害风险信息和科学决策依据。二、结合街道办事处解决村组之前的水权纠纷，共享水资源，确保2023年抗旱工作正常运行，区防汛办采取应急送水并采购相关物资，确保西翥街道用水问题解决及抗旱工作的正常开展。三、为确保五华区各类突发应急抢险等救援工作及时、有效，最大限度地减少事故灾难损失和人员伤亡，区政府与中国水利水电第十四工程局有限公司签订《应急抢险战略合作协议》，按合同提供组建应急抢险救援队，维持救援队基本运行。四、对各自辖区或管理职责范围内的每个易内涝淹水区域应安排专人担任报汛员，做好城市内涝淹水的报汛工作，及时发现和报告内涝淹水情况。 |  |  |  | （1）根据水利部进一步推进水旱灾害风险普查工作视频会议部署，以及《水利部办公厅关于做好2021年水旱灾害风险普查工作的通知》要求，高质量、高标准、按时完成五华区水旱灾害风险普查工作，省、市水旱灾害验收达到系统检验标准，为辖区水旱灾害防御工作提供数据依据。（2）分析预测西翥降雨情况和农村供水需求，针对水利设施较差，受旱严重的村组及时组织实施抗旱保民生送水，落实好拉水送水人员抗旱送水保障人员4人次/天，购置应急送水物资1批，物资验收合格率达100%，对受旱地采取应急送水次数1284次，做到未雨绸缪，统筹兼顾，全力保障，抓细抓实抗旱工作，千方百计保障农村居民基本生活用水需求。（3）严格执行24小时领导带班值守制度，确保发生险情时能够第一时间集结队伍进行处置，将危害程度降至最低，完成抢险救援工作16起，高效应急处置，年度内汛期未发生安全事故，街道防汛工作考核达标率达到90%。（4）33位防汛员按内涝淹水点的数量级别上报汛情，及时处置，发生道路断交时尽快抽排淹积水，配合交警疏通道路，保护辖区群众生命及财产安全，降低洪涝灾害造成的损失和影响。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 报讯员 | = | 33人 | 人 | 33人 | 3 | 3 | 无
|  | 应急抢险数量 | = | 年度实际发生数 | 次 | 16次 | 3 | 3 | 无
|  | 应急抢险作业面积 | = | 合同签订范围 | 五华区辖区范围内 | 五华区辖区 范围内 | 4 | 4 | 无
|  | 应急抢险执行情况 | = | 合同质量标准 | 第一时间赶往现场进行处置 | 辖区发生降雨、城市内涝 第一时间赶往现场进行处置 | 3 | 3 | 无
|  | 抗旱送水保障人员 | = | 4人次/天 | 人次/天 | 4人次/天 | 4 | 4 | 无
|  | 水旱灾害普查范围 | = | 五华区历史 灾害数据范围 | 五华区辖区范围内 | 五华区辖 区范围 | 3 | 3 | 无
|  | 应急送水物资 | = | 1批 | 批 | 1批 | 3 | 3 | 无
|  | 对受旱地采取 应急送水次数 | = | 30次 |  | 1284次 | 4 | 4 | 无
| 质量指标 | 街道防汛工作 考核达标率 | ≧ | 90% | 90% | 90% | 4 | 4 | 无
|  | 抗旱物资验收合格率 | = | 100% | 100% | 100% | 4 | 4 | 无
|  | 省、市水旱灾害验收 | = | 系统核验标准 | 系统核验标准 | 达标 | 5 | 5 | 无
| 时效指标 | 淹积水点上报及时性 | = | 工作要求 | 工作要求 | 街道按时上报 区级并及时上报市级 | 2 | 2 | 无
|  | 项目完成时限 | = | 年度内 | 年度内 | 完成 | 3 | 3 | 无
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | ≤ | 年度预算批 复资金 | 年度预算批 复资金 | 未超预算 | 5 | 5 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 汛期灾害及时发现及时处理效果 | = | 作用明显 | 作用明显 | 严格执行24小时领导带班值守制度，确保发生险情时能够第一时间集结队伍进行处置，将危害程度降至最低 | 5 | 5 | 无
|  | 提高防汛处置效率 | = | 效果明显 | 效果明显 | 高效应急处置，确保城市正常运行 | 5 | 5 | 无
|  | 保障汛期主要交通通畅 | = | 较上年有所提升 | 较上年有所提升 | 发生道路断交时尽快抽排淹积水，配合交警疏通道路 | 5 | 5 | 无
|  | 确保辖区内防汛工作安全完成空 | = | 防汛期间内无较大安全事故发生 | 防汛期间内无较大安全事故发生 | 年度内未发生安全事故 | 5 | 5 | 无
|  | 保障用水困难户的饮水安全 | = | 效果良好 | 效果良好 | 针对水利设施较差，受旱严重的村组及时组织实施抗旱保民生送水 | 5 | 5 | 无
|  | 为辖区水旱灾害防御工作提供数据依据 | = | 作用明显 | 作用明显 | 普查历史旱灾、涝灾数据 | 5 | 5 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 辖区内人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 截至第四季度未收到相应的投诉 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 90 | 90 | （自评等级）

## 翠湖水生态环境系统运行经费
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 翠湖水生态环境系统运行经费
主管部门 |  | 昆明市五华区水务局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区水务局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 4448400 | 4448400 | 1200000 | 10 | 0.26976 | 2.6976
|  | 其中：当年财政拨款 | 4448400 | 4448400 | 1200000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 增加翠湖公园优质水源补给，确保工业水体质量达到三类，有效减轻湖体污染复核，提升翠湖周边景观水生环境。 |  |  |  | 对翠湖公园实施补水，活络水体净化水源，年度内完成翠湖公园日补水进水量3.2万立方米，翠湖水体整体置换时间为5天，达三类水质标准，提升翠湖周边环境，项目实施期间未收到相关投诉。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 翠湖公园的补水进水量（日） | = | 32000立方米 | 立方米 | 32000立方米 | 15 | 15 | 无
| 质量指标 | 翠湖水质达标情况 | ≧ | 三类水质 | 三类水质 | 三类水质 | 15 | 15 | 无
| 时效指标 | 翠湖水体整体置换时间 | = | 5天 | 天 | 5天 | 10 | 10 | 无
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | ≤ | 年度预算批 复资金 | 年度预算批 复资金 | 未超预算 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 社会效益 | 减轻湖体污染，提升翠湖周边环境。 | = | 作用明显 | 作用明显 | 对翠湖公园实施补水，活络水体净化水源，并提升翠湖周边环境。 | 15 | 15 | 无
| 生态效益 | 改善翠湖水质及生态环境 | = | 成效显著 | 成效显著 | 通过项目实施，活络翠湖水源改善水环境。 | 15 | 15 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 截至第四季度未收到相应的投诉 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 90 | 90 | （自评等级）

## 水政滇管执法及水库管理所工作经费
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 水政滇管执法及水库管理所工作经费
主管部门 |  | 昆明市五华区水务局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区水务局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 661000 | 661000 | 5107.75 | 10 | 0.0077273 | 0.077273
|  | 其中：当年财政拨款 | 661000 | 661000 | 5107.75 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.加强辖区防洪调蓄池的绿化常青，有效巩固管理所工作职能的可持续运行。2.加强五华区各流域禁捕禁捞工作，增加流域增殖放流工作，推动辖区人民滇池保护意识的提高。3.完成海源寺地下水体污染源的调查报告编制工作，掌握地下水源污染情况；4.加强水库管理所及调蓄所的设施维护工作，确保相关设施设备及周边绿化设施设备有序运转。5.委托第三方单位对辖区内分散式再生水设施建设的管理提供专业技术支撑。6.开展节水型载体创建，树立全民惜水节水意识。 |  |  |  | （1）日常检查水库管理所和调蓄所闸门3个，采购绿化养护植物1批，保证闸门正常运行，有效减少城市内涝。（2）全面做好五华区区域类禁捕宣传重点工作，2023年完成“十年禁渔”宣传6次，滇池流域增殖放流达到年度工作要求，开展2023年普法宣传活动16次，发放宣传册2200册，有效提高民众知法、懂法、遵法、用法的能力。针对涉水违法事件处置情况，2023年共立案查处水政及滇管案件29件，共处以行政罚款68.53万元。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 水库管理所、调蓄所闸门维修数量 | = | 3个 | 个 | 3个 | 4 | 4 | 无
|  | 绿化养护植物采购 | = | 1批 | 批次 | 1批 | 4 | 4 | 无
|  | “十年禁渔”宣传次数 | = | 2次 | 次 | 6次 | 4 | 4 | 无
|  | 滇池流域增殖放流 | = | 年度工作要求 | 年度工作要求 | 已完成 | 4 | 4 | 无
|  | 评选模范节水单位 | = | 上级下达任务数 | 上级下达任务数 | 1家 | 4 | 4 | 无
|  | 再生水设施的管理 | = | 74套 | 套 | 74套 | 4 | 4 | 无
|  | 签订五华区非居民用水单位计划（定额）用水管理责任书 | = | 95% | % | 95% | 4 | 4 | 无
| 质量指标 | 闸门运行保障率 | = | 100% | % | 100% | 4 | 4 | 无
|  | 绿化维护到位率 | = | 75% | % | 100% | 4 | 4 | 无
|  | 模范节水单位的验收 | = | 100% | % | 100% | 4 | 4 | 无
| 时效指标 | 年度内 | = | 年度内 | % | 100% | 5 | 5 | 无
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | ≤ | 年度预算批 复资金 | 年度预算批 复资金 | 未超预算 | 5 | 5 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 辖区民众滇池保护意识 | = | 有所提升 | 有所提升 | 开展2023年普法宣传活动16次，发放宣传册2200册，有效提高民众知法、懂法、遵法、用法的能力。 | 5 | 5 | 无
|  | 加强涉水违法事件处置 | = | 成效显著 | 成效显著 | 2023年共立案查处水政及滇管案件29件，共处以行政罚款68.53万元。 | 5 | 5 | 无
|  | 通过开展节水暨海绵城市建设活动，提升辖区内人民群众节约用水意识 | = | 效果明显 | 效果明显 | 扩大节水宣传，以节水暨海绵城市建设活动，有效提升民众节水意识。 | 5 | 5 | 无
|  | 再行生水设备的运行保障率 | ≧ | 80% | % | 100% | 5 | 5 | 无
| 可持续影响 | 保障水库管理所和调蓄所闸门及设施运行 | = | 成效显著 | 效果良好 | 通过日常检查水库管理所和调蓄所闸门，以保证闸门正常运行，有效减少城市内涝。 | 5 | 5 | 无
|  | 通过管理责任书，让广大非居民用水单位牢固树立“珍惜水、爱护水”的思想认识。 | = | 效果明显 | 作用明显 | 通过责任书签订，确保节水预期效果达成，加强节水宣传，提高居民群众节水意识。 | 5 | 5 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 截至第四季度未收到相应的投诉 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 90 | 90 | （自评等级）

## 闸门运行管理维护专项经费
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 闸门运行管理维护专项经费
主管部门 |  | 昆明市五华区水务局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区水务局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 310000 | 310000 | 79978.2 | 10 | 0.25799 | 2.5799
|  | 其中：当年财政拨款 | 310000 | 310000 | 79978.2 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《昆明市滇池入湖河道水闸2021年度控制运行方案（一类一般水闸）》要求,为确保闸门运行正常，确保闸门启闭正常，在保证工程安全情况下，尽可能综合利用水资源，充分发挥水闸的综合效益，主要承担着控制河道放水的任务，兼顾防洪、拦污及景观作用。 |  |  |  | 根据部门职能职责及上级文件，加强水闸运行调度管理，完成网络配备2条，滇池入湖闸门系统网络管理9个，调蓄闸维护数15个，闸门运行维护数9个，闸门维护验收合格率达100%，正常运转率100%，日常检查中发现闸门存在安全隐患的，在一星期内处置维修。汛期实施“联排联调”，提高水闸管理效率，充分发挥闸门调蓄作用，减少城市内涝。坚持防洪与截污相结合，局部服从全局，兴利服从抗灾的原则，综合考虑实际要求，统筹兼顾，统一指挥，分级分部门负责，实现精准、科学安全管理。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 网络配备数量 | = | 2条 | 条 | 2条 | 5 | 5 | 无
|  | 滇池入湖闸门系统网络管理数 | = | 9个 | 个 | 9个 | 5 | 5 | 无
|  | 调蓄闸维护数量 |  | 13个 |  | 13个 | 5 | 5 | 无
|  | 闸门运行维护数量 | = | 9个 | 个 | 9个 | 5 | 5 | 无
| 质量指标 | 闸门正常运转率 | = | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无
|  | 闸门维护验收合格率 | = | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 闸门维护及时率 | = | 按管理目标要求 | 按管理目标要求 | 日常检查中发现闸门存在安全隐患的，在一星期内处置维修完成。 | 5 | 5 | 无
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | ≤ | 年度预算批 复资金 | 年度预算批 复资金 | 未超预算 | 5 | 5 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高水闸管理效率 | = | 有效提升 | 有效提升 | 汛期实施“联排联调”，减少城市内涝。 | 15 | 15 | 无
|  | 充分发挥闸门调蓄作用，有效发挥防洪拦污功能 | = | 运转正常 | 运转正常 | 汛期辖区内发生淹积水点时，发挥闸门调蓄作用，减少城市内涝，保证运转正常。 | 15 | 15 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 截至第四季度未收到相应的投诉 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 90 | 90 | （自评等级）

## 五华区水务局水政滇管执法返还工作经费
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 五华区水务局水政滇管执法返还工作经费
主管部门 |  | 昆明市五华区水务局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区水务局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1000000 | 1000000 | 406887 | 10 | 0.41 | 4.07
|  | 其中：当年财政拨款 | 1000000 | 1000000 | 406887 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《中华人民共和国行政许可法》《水行政许可实施办法》，开展辖区内涉水案件得行政查处，规范辖区水事活动，促进涉水行业和事项有序开展，维护水事次序。 |  |  |  | 年度内针对涉水案件处置，在规定时限内完成17件涉水违法案件，处置合规性100%，强化辖区水政执法，减少涉水违法事件发生。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 涉水案件处置数 | = | 年度案例实际发生数 | 件 | 29件 | 15 | 15 | 无
| 质量指标 | 违法案件处置合规性 | = | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无
| 时效指标 | 案件处置时限 | = | 规定时限 | 规定时限 | 按时处置 | 10 | 10 | 无
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | = | 年度返还金额 | 年度返还金额 | 完成 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 强化辖区水政执法 | = | 作用明显 | 作用明显 | 通过日常辖区水政执法，减少涉水违法事件发生。 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 截至第四季度未收到相应的投诉 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 90 | 90 | （自评等级）

## 陈家营岔沟水环境综合整治及生态补水工程专项资金
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 陈家营岔沟水环境综合整治及生态补水工程专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区水务局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区水务局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 2347987.32 | 2347987.32 | 1000000 | 10 | 0.4259 | 4.259
|  | 其中：当年财政拨款 | 2347987.32 | 2347987.32 | 1000000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 水质类别从Ⅳ类提升至Ⅲ类，各项水质监测指标数值均明显下降。规避雨水洪峰，实现雨水循环利用，片区淹积水得到极大改善。 |  |  |  | 委托第三方通过河道截污工程建设，开展点源污水全线截流，实施污水控源工程，水量及水质均达到合同约定标准。新建陈家营岔沟作为片区行洪通道，解决片区汛期淹积水问题；陈家营岔沟作为生态湿地，进行生态补水，改善片区水环境质量。项目实施期间未收到相应投诉。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 水量达到合同签订目标 | = | 合同约定数量 | 合同约定数量 | 达标 | 15 | 15 | 无
| 质量指标 | 水质达标 | = | 合同约定水质标准 | 合同约定水质标准 | 河道下游设有自动监测站，水质均已达标。 | 15 | 15 | 无
| 时效指标 | 项目开展时限 | = | 年度内 | 年度内 | 已完成 | 10 | 10 | 无
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | ≤ | 年度预算批 复资金 | 年度预算批 复资金 | 未超预算 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 解决片区汛期淹积水问题 | = | 作用明显 | 作用明显 | 新建陈家营岔沟作为片区行洪通道，有效解决片区汛期淹积水问题。 | 15 | 15 | 无
| 生态效益 | 改善片区水环境 | = | 效果显著 | 效果显著 | 新建陈家营岔沟、生态湿地、生态补水，改善片区水环境质量。 | 15 | 15 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 截至第四季度未收到相应的投诉 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 90 | 90 | （自评等级）

## 昆明市五华区新老运粮河水质提升及生态修复一期建设项目专项资金
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 昆明市五华区新、老运粮河水质提升及生态修复一期建设项目（2023）专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区水务局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区水务局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1074200 | 1074200 | 1074200 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1074200 | 1074200 | 1074200 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据新老运粮河水质提升及生态修复一期建设项目投资合作协议设立 |  |  |  | 按时支付新老运粮河水质提升及生态修复一期建设项目污水处理费用，保证污水处理站正常运行，确保污水处理工作正常开展。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 时效指标 | 按时支付污水处理费用 | = | 100% | % | 100% | 50 | 50 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 确保污水处理工作正常开展 | = | 100% | % | 污水处理站正常运行，确保污水处理工作正常开展。 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 截至第四季度未收到相应的投诉 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 90 | 90 | （自评等级）

## 王筇路（上山段）防洪滞蓄工程专项资金
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 王筇路（上山段）防洪滞蓄工程专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区水务局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区水务局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《关于梳理填报2022年城市管网及污水处理中央补助资金绩效目标申报表的通知》要求设立 |  |  |  | 根据《关于梳理填报2022年城市管网及污水处理中央补助资金绩效目标申报表的通知》要求设立该项目，年度内完成盖板沟清淤600立方米、建调蓄池、疏通排水管道、新建排水边沟及沉砂池，缓解辖区淹积水相关问题，项目实施期间未收到相关投诉。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 盖板沟清淤 | = | 600立方米 | 立方米 | 600立方米 | 50 | 50 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 大大降低下游排水系统的泥沙淤积、堵塞现象，缓解低洼处淹积水问题 | = | 效果明显 | 效果明显 | 实施沟渠清淤、建调蓄池、疏通排水管道、新建排水边沟及沉砂池，缓解辖区淹积水相关问题。 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 截至第四季度未收到相应的投诉 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 90 | 90 | （自评等级）

## 五华区河道水毁修复及疏通综合整治工程项目专项资金
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 五华区河道水毁修复及疏通综合整治工程项目专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区水务局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区水务局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 2400000 | 2400000 | 2335409.19 | 10 | 0.97309 | 9.7309
|  | 其中：当年财政拨款 | 2400000 | 2400000 | 2335409.19 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 结合五华区河流损毁及淤积实际情况，按照实事求是的原则，统筹考虑，通过新建、修复河道挡墙及对河道进行清淤疏通，保护沿河两岸居民的生命财产安全，削减河道内源污染，从而有效改善项目区的生态环境，提升居民生活质量，保障防洪安全，推动区域水环境质量改善。 |  |  |  | 完成河道水毁修复及疏通综合治理河流4条，新建或修复河道挡墙及对河道进行清淤疏通并完成工程验收，削减河道内源污染，改善区域水环境，提升辖区形象。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 河道水毁修复及疏通综合治理数量 | = | 4条 | 条 | 4条 | 15 | 15 | 无
| 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无
| 时效指标 | 项目完成时限 | = | 年度内 | 年度内 | 已完成 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | ≤ | 年度预算批 复资金 | 年度预算批 复资金 | 未超预算 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 改善河道环境，提升辖区形象 | = | 作用明显 | 作用明显 | 通过河道水毁修复，河道环境得到改善，辖区形象得以提升。 | 10 | 10 | 无
| 生态效益 | 通过河道综合整治提升水道水质，保护滇池 | = | 成效显著 | 成效显著 | 新建、修复河道挡墙及对河道进行清淤疏通，推动了区域水环境质量的改善。 | 10 | 10 | 无
| 可持续影响 | 改善河道行洪能力，削减河道内源污染物 | = | 成效显著 | 成效显著 | 对河道进行清淤疏通，削减河道内源污染，提高了防洪安全。 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 截至第四季度未收到相应的投诉 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 90 | 90 | （自评等级）

## 五华区水务局河道水质流量监测设备安装（盘龙江）专项资金
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 五华区水务局河道水质流量监测设备安装（盘龙江）专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区水务局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区水务局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 2069000 | 2069000 | 2069000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 2069000 | 2069000 | 2069000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据项目合同设立 |  |  |  | 完成河道水质流量监测设备安装费用支付，确保设备正常运行。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 时效指标 | 及时拨付资金 | = | 100% | % | 100% | 50 | 50 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 确保设备正常运行 | = | 100% | % | 100% | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 截至第四季度未收到相应的投诉 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 90 | 90 | （自评等级）

## 五华区西翥桃园片区污水处理工程专项资金
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 五华区西翥桃园片区污水处理工程专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区水务局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区水务局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1525800 | 1525800 | 1525800 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1525800 | 1525800 | 1525800 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据五华区西翥片区污水处理项目投资合作协议设立 |  |  |  | 根据五华区西翥片区污水处理项目投资合作协议，按时支付西翥桃园片区污水处理工程费用，保障污水处理站正常运行，片区产生污水正常处理，项目实施过程中未收到相关投诉。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 时效指标 | 按时限支付 | = | 100% | % | 100% | 50 | 50 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 污水处理工作正常运行 | = | 100% | % | 西翥桃园污水处理站正常运行，片区产生污水正常处理。 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 截至第四季度未收到相应的投诉 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 90 | 90 | （自评等级）

## 五华区长虫山小石岩防洪滞蓄工程专项经费
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 五华区长虫山小石岩防洪滞蓄工程专项经费
主管部门 |  | 昆明市五华区水务局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区水务局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《关于梳理填报2022年城市管网及污水处理中央补助资金绩效目标报告表的通知》设立 |  |  |  | 根据《关于梳理填报2022年城市管网及污水处理中央补助资金绩效目标报告表的通知》设立该项目，年度内完成长虫山小石岩片区排洪沟改扩建1059米、新建2座沉砂池以及1座调蓄池，有效缓解城市内涝，削减城市径流污染负荷，项目实施期间未收到相关投诉。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 新建排洪沟 | = | 1000米 | 米 | 1000米 | 20 | 20 | 无
|  | 新建沉砂池 | = | 2座 | 座 | 2座 | 20 | 20 | 无
|  | 新建调蓄池 | = | 1座 | 座 | 1座 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 有效缓解城市内涝、削减城市径流污染负荷 | = | 效果显著 | 效果显著 | 对长虫山小石岩片区排洪沟改扩建、新建沉砂池以及调蓄池，已有效缓解城市内涝，削减城市径流污染负荷。 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 截至第四季度未收到相应的投诉 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 90 | 90 | （自评等级）

## 新民社区麦塘阿纪鲁小组和陡普鲁丁家麦塘小组抗时应急井及配套工程
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 新民社区麦塘、阿纪鲁小组和陡普鲁丁家麦塘小组抗旱应急井及配套管理工程专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区水务局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区水务局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 980000 | 980000 | 500000 | 10 | 0.5102 | 5.102
|  | 其中：当年财政拨款 | 980000 | 980000 | 500000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《五华区人民政府办公室关于印发2023年度民生实事项目的通知》设立 |  |  |  | 根据《五华区人民政府办公室关于印发2023年度民生实事项目的通知》设立该项目，加强新民社区麦塘等村小组生产生活用水管理，对发现的用水问题及时处理，解决新民社区麦塘等3个小组432户生产生活用水。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 解决新民社区麦塘等3个小组432户生产生活用水 | ≥ | 1289人 | 人 | 1289人 | 50 | 50 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 有效改善群众生产生活用水 | = | 效果显著 | 效果显著 | 加强新民社区麦塘等村小组生产生活用水管理，对发现的用水问题及时处理 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 截至第四季度未收到相应的投诉 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 90 | 90 | （自评等级）

## 新运粮河（上段）水环境综合整治工程专项资金
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 新运粮河（上段）水环境综合整治工程专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区水务局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区水务局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1879379.63 | 1879379.63 | 1879379.63 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1879379.63 | 1879379.63 | 1879379.63 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《云南省发展和改革委员会关于新运粮河（上段）水环境综合整治工程可行性研究报告的批复》设立 |  |  |  | 年度内按合同要求完成对新运粮河（上段）水环境综合整治并通过验收，有效提升水体环境，项目实施期间未收到相关投诉
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 按合同要求 | = | 达到验收要求 | 达到验收要求 | 完成 | 50 | 50 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提升水环境 | = | 明显提升 | 明显提升 | 通过对新运粮河（上段）水环境综合整治有效提升水体环境 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 截至第四季度未收到相应的投诉 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 90 | 90 | （自评等级）

## 昆财农（2022）140号 2022年省级水利救灾专项资金
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | （昆财农（2022）140号）2022年省级水利救灾专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区水务局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区水务局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 100000 | 100000 | 100000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 100000 | 100000 | 100000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《昆明市财政局 昆明市水务局关于下达2022年省级水利救灾资金（第一批）的通知》设立。 |  |  |  | 根据《昆明市财政局 昆明市水务局关于下达2022年省级水利救灾资金（第一批）的通知》设立该项目，启用抽水站时间为2021年11月至2022年6月底，保障自卫村水厂正常供水。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 时限指标 | 启用抽水站时间 | = | 100% | % | 初稿编制已完成 | 50 | 50 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 保障自卫村水厂正常供水 | = | 100 | % | 供水正常 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 截至第四季度未收到相应的投诉 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 90 | 90 | （自评等级）

## 昆财农（2022）227 2023年中央水利发展预算专项资金
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | （昆财农（2022）227号）2023年中央水利发展预算专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区水务局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区水务局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 2252000 | 2252000 | 1218737.14 | 10 | 0.54118 | 5.4118
|  | 其中：当年财政拨款 | 2252000 | 2252000 | 1218737.14 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《昆明市财政局 昆明市水务局关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》设立。 |  |  |  | 项目实施主要完成1个山洪灾害防治县、规模以上取水在线计量设施新建或改建完成7个、新增农业水价综合改革面积为0.30亩、农村饮水工程维修养护9处、小型水库工程维修养护15座，山洪灾害防治可保护0.52万人、农村饮水工程维修养护覆盖服务1万人、其他水利工程设施维修养护覆盖服务1.04万人，山洪灾害建设项目正常运行，确保站点来报率100%，年度内对已完工项目完成初步验收，验收合格，已建工程未发现有质量问题，工程能达到设计使用年限。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 实施山洪灾害防治县数 | = | 1个 | 个 | 1个 | 5 | 5 | 无
|  | 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 | = | 4个 | 个 | 4个 | 5 | 5 | 无
|  | 新增农业水价综合改革面积 | = | 0.29亩 | 亩 | 0.29亩 | 5 | 5 | 无
|  | 农村饮水工程维修养护数量 | = | 9处 | 处 | 9处 | 5 | 5 | 无
|  | 小型水库工程维修养护座数 | = | 15座 | 座 | 15座 | 4 | 4 | 无
|  | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 | = | 1个 | 个 | 1个 | 4 | 4 | 无
| 质量指标 | 截至2024年6月底，完工项目初步验收率 | = | 100% | % | 100% | 4 | 4 | 无
|  | 工程验收合格率 | = | 100% | % | 100% | 4 | 4 | 无
|  | 已建工程是否存在质量问题 | = | 否 | 否 | 已建工程没有质量问题 | 4 | 4 | 无
| 时限指标 | 截至2023年底，投资完成比例 | = | 80% | % | 100% | 5 | 5 | 无
|  | 截至2024年6月底，投资完成比例 | = | 100% | % | 100% | 5 | 5 | 无
效益指标 | 经济效益 | 取水量在线计量率提高比例 | = | 3% | % | 完成了7个小一型水库在线计量设施建设 | 5 | 5 | 无
| 社会效益 | 山洪灾害防治保护人口数量 | = | 0.52万人 | 万人 | 0.52万人 | 5 | 5 | 无
|  | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | = | 1万人 | 万人 | 1万人 | 5 | 5 | 无
|  | 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 | = | 1.04万人 | 万人 | 1.04万人 | 5 | 5 | 无
| 可持续影响 | 已建工程是否良性运行 | = | 是 | 是 | 山洪灾害建设项目正常运行，确保站点来报率100% | 5 | 5 | 无
|  | 工程是否达到设计使用年限 | = | 是 | 是 | 是 | 5 | 5 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 截至第四季度未收到相应的投诉 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 90 | 90 | （自评等级）

## 昆财农（2023）41号 2023年小型水库安全运行省级补助
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | （昆财农（2023）41号）2023年小型水库安全运行省级补助专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区水务局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区水务局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 3700000 | 3700000 | 124035.55 | 10 | 0.033523 | 0.33523
|  | 其中：当年财政拨款 | 3700000 | 3700000 | 124035.55 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《昆明市财政局 昆明市水务局关于下达2023年小型水库安全运行省级补助资金的通知》（昆财农（2023）41号）设立 |  |  |  | 项目完成小型水库工程维修养护4座，小型病险水库除险加固1座，新增、恢复灌溉面积0.03万亩，小型水库除险加固有效保护0.26万人，对已完工项目完成初步验收，水库建立了雨水情测报和安全监测，小型水库工程能安全正常运行。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 小型病险水库除险加固 | = | 2座 | 座 | 1个 | 7.5 | 3.75 | 已完成一座，另一座资金未到位，尚处于施工中
|  | 小型水库工程维修养护数 | = | 4座 | 座 | 4个 | 7.5 | 7.5 | 无
| 质量指标 | 截至2023年12月底，完成项目初步验收率 | = | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无
|  | 工程验收合格率 | = | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无
|  | 已建工程是否存在质量问题 | = | 否 | 否 | 否 | 10 | 10 | 无
| 时限指标 | 截至2023年底省级补助资金执行率 | = | 100% | % | 100% | 5 | 5 | 无
效益指标 | 经济效益 | 新增、恢复灌溉面积 | = | 0.03万亩 | 万亩 | 0.03万亩 | 5 | 5 | 无
| 社会效益 | 小型水库除险加固保护人口数量 | = | 0.26万人 | 万人 | 0.26万人 | 5 | 5 | 无
| 生态效益 | 有关水库是否建立完善的雨水情测报和安全监测设施 | = | 是 | 是 | 是 | 10 | 10 | 无
| 可持续影响 | 有关小型水库工程是否安全正常运行 | = | 是 | 是 | 中 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 截至第四季度未收到相应的投诉 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 90 | 86.25 | （自评等级）

## 昆财资环（2022）25号2022年滇池治理水污染防治项目资金
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | （昆财资环（2022）25号）2022年滇池治理水污染防治项目市级补助专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区水务局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区水务局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 8420000 | 8420000 | 428000 | 10 | 0.050831 | 0.50831
|  | 其中：当年财政拨款 | 8420000 | 8420000 | 428000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《昆明市财政局关于下达2022年滇池治理水污染防治项目市级补助资金》设立 |  |  |  | 项目主要完成4个，通过河道实施清淤、水利工程建设，以有效提升水体环境
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 完成项目数 | = | 4个 | 个 | 4个 | 50 | 50 | 无
效益指标 | 生态效益 | 提升水环境 | = | 95 | % | 通过河道实施清淤、水利工程建设，以有效提升水体环境 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 截至第四季度未收到相应的投诉 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 90 | 90 | （自评等级）

## 西翥办事处老镜湾、半个箐、新塘子坝塘除险加固工程资金
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 西翥街道办事处老镜湾、半个箐、新塘子坝塘除险加固工程专项经费
主管部门 |  | 昆明市五华区水务局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区水务局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 200000 | 200000 | 180000 | 10 | 0.9 | 9
|  | 其中：当年财政拨款 | 200000 | 200000 | 180000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据五发改投资（2021）55号《关于对五华区西翥街道办事处老镜湾、半个箐、新塘子坝塘除险加固工程可行性研究报告的批复》，五华区第十六届人民代表大会第五次会议审议通过的2021年政府投资基本建设项目计划，对老镜湾、半个箐、新塘子三个坝塘进行除险加固。 |  |  |  | 根据五发改投资（2021）55号《关于对五华区西翥街道办事处老镜湾、半个箐、新塘子坝塘除险加固工程可行性研究报告的批复》，五华区第十六届人民代表大会第五次会议审议通过的2021年政府投资基本建设项目计划，对老镜湾、半个箐、新塘子三个坝塘进行除险加固，保障辖区内群众正常生产生活用水，项目实施期间未收到相应投诉。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 按照项目实施内容完成 | = | 100 | % | 100% | 50 | 50 | 无
效益指标 | 社会效益 | 保障群众正常生产生活用水 | = | 100 | % | 100% | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 截至第四季度未收到相应的投诉 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 90 | 90 | （自评等级）