## 翠湖片区街巷景观提升建设专项资金
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 翠湖片区街巷景观提升建设专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区城市管理局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 65 | 65 | 65 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 65 | 65 | 65 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据五华区委、区政府工作安排，由五华区城管局负责具体实施翠湖周边历史文化街巷景观提升工作，充分发掘街巷的历史人文底蕴、风土人情气息、自然本真风貌等要素，重塑历史街巷文化风貌，提升街区品质。项目于2021年8月12日取得区发改立项批复（五发改投资[2021]36号），立项投资估算209.89万元。计划2021年底完成翠湖片区景观提质，管养期为4年。 |  |  |  | 项目于2021年10月25日开工，12月30日完工，2022年8月4日通过竣工初验，目前已转入后期精细化管养阶段。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 管养合格率 | ≥ | 95% | % | 95% | 15 | 15 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 年度内 | 年 | 已通过初验，目前处于管养期。 | 15 | 15 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ≤ | 100% | % | 下达资金已全部支付。 | 10 | 10 | 无
|  | 成本节约率 | ≤ | 年度预算批复资金 | 元 | 等于年度预算批复资金 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提升景观效果 | ＝ | 良好 |  | 景观效果良好 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众综合满意度 | ≥ | 95% | % | 满意 | 10 | 8 | 需要进一步加大宣传力度。
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | 优

## 翠湖片区景观提质及蓝花楹特色街区打造工程建设项目专项资金
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 翠湖片区景观提质及蓝花楹特色街区打造工程建设项目专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区城市管理局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 212 | 212 | 212 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 212 | 212 | 212 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据区委城管委2021年第三次会议专题会议纪要，取得《关于五华区翠湖片区景观提质及蓝花楹特色街区打造工程建设项目可行性研究报告的批复》（五发改投资【2021】25号文，2021年8月24日开工，2022年6月完工，项目管养期为四年。2023年在项目管养期，主要工作室督促施工方做好管养工作，维护好建设成果，为市民提供一个优美舒适的生活环境。 |  |  |  | 2021年8月24日开工，2022年6月完工，项目管养期为四年。目前已转入后期精细化管养阶段。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 管养考核合格率 | ≥ | 95% | % | 95% | 20 | 20 | 无
| 时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 年度内 | 年 | 已通过初验，目前处于管养期。 | 15 | 15 | 无
| 成本指标 | 成本节约 | ≤ | 年度预算批复资金 | 元 | 未超过年度预算批复资金 | 15 | 15 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 | ≥ | 95% | % | 景观效果良好 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 市民满意度 | ≥ | 95% | % | 满意 | 10 | 8 | 还需要加强宣传。
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | 优

## 五华区盘龙江美丽河道建设项目（二期）资金
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 五华区盘龙江美丽河道建设项目（二期）资金
主管部门 |  | 昆明市五华区城市管理局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 500 | 500 | 400 | 10 | 80% | 8
|  | 其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 400 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、2023年内完成工程建设工作。 2、完成后效果良好，达到项目预期效果。 3、社会满意度较高，市民反映良好。 |  |  |  | 五华区盘龙江美丽河道建设项目（二期）总长7.5公里，目前项目已基本完工。建成后，五华区盘龙江绿道总长将达8.8 公里，提升绿地面积14.86万平方米，打造成为集亲水、透景、休憩、运动等多功能为一体的生态休闲滨水绿道，让群众在家门口享受更多绿和美。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 提升改造景观面积 | ＝ | 1333611平方米 | 平方米 | 已进行景观改造 | 7 | 7 | 无
|  | 施工计划完成率 | ≥ | 95% | % | 2023年施工计划完成 | 6 | 6 | 无
| 质量指标 | 进场施工材料合格率 | ≥ | 95% | % | 施工材料合格率大于95% | 7 | 7 | 无
|  | 工程质量合格率 | ＝ | 100% | % | 100% | 7 | 7 | 无
|  | 项目委托目的达标率 | ＝ | 100% | % | 100% | 7 | 7 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 年度内 | 年 | 2023年的计划完成 | 6 | 6 | 无
| 成本指标 | 成本节约率 | ≤ | 年度预算批复资金 | 元 | 小于年度预算批复资金 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提升河湖保护治理效果 | ≥ | 效果良好 |  | 提升效果明显 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众综合满意度 | ≥ | 95% | % | 满意 | 10 | 8 | 人民群众对园林绿化品质的要求日益增长，将进一步提升绿化精细化管养水平。
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 96 | 优

## 星云公园建设项目专项资金
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 星云公园建设项目专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区城市管理局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 53 | 53 | 53 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 53 | 53 | 53 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、根据昆规条件（2017）0141号文件内容，对宜家商场需在项目红线内补足的15%（绿地面积约9166.57㎡）的绿地，由区政府统筹在五华区司法行政中心附近进行异地补绿以满足“绿色图章”审批要求。2、项目按照立项批复（五发改投资【2021】17号），批复金额为517.15万元，项目于2021年10月23日开工，2021年12月完工，管养期4年。2023年目标是管养好星云公园，维护好现有成果。3、通过五华区司法中心公园建设项目提升西北片区景观效果，服务于该片区居民，让广大市民有一个休憩、活动的场所。4、社会公众综合满意度达到95%。5、项目资金支付按照3331的约定。 |  |  |  | 项目于2021年10月23日开工，2021年12月完工，管养期4年，目前已转入后期精细化管养阶段。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 管养考核合格率 | ≥ | 95% | % | 95% | 15 | 15 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 年度内 | 年 | 已通过初验，目前处于管养期。 | 15 | 15 | 无
| 成本指标 | 预算执行率 | ＝ | 100% | % | 下达资金已全部支付 | 10 | 10 | 无
|  | 成本节约率 | ≤ | 年度预算批复资金 | 元 | 等于年度预算批复资金 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提升西北片区景观效果 | ≥ | 效果良好 |  | 片区景观效果良好 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众综合满意度 | ≥ | 95% | % | 满意 | 10 | 8 | 还需加强管理，为市民提供更好的服务。
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | 优

## 五华区龙泉路、普吉路绿化喷灌系统建设项目专项资金
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 五华区龙泉路、普吉路绿化喷灌系统建设项目专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区城市管理局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 70 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、2023年做好现有成果的维护工作。2、通过绿地喷雾设施建设，有效降尘，提升大气污染防治水平，效果良好。3、社会公众综合满意度达到95%。 |  |  |  | 项目于2018年10月20日开工，2019年1月15日完工，2021年3月18日通过竣工终验。2023年通过两条重要城市主干道的绿地喷雾设施建设，有效降尘，提升大气污染防治水平。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 管养合格率 | ≥ | 95% | % | 95% | 20 | 20 | 无
| 成本指标 | 成本节约 | ≤ | 年度预算批复资金 | 元 | 等于年度预算批复资金 | 15 | 15 | 无
|  | 预算执行率 | ＝ | 100% | % | 下达资金已全部支付 | 15 | 15 | 无
效益指标 | 生态效益 指标 | 提升大气污染防治水平 | ≥ | 效果良好 | % | 大气污染防治效果良好 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 市民满意度 | ≥ | 95% | % | 满意 | 10 | 7 | 需要加强宣传及使用效率
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | 优

## 绿化差额工作经费
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 绿化差额工作经费
主管部门 |  | 昆明市五华区城市管理局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 220.2 | 220.2 | 140.79 | 10 | 64% | 6.39
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 220.2 | 220.2 | 140.79 | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据绿化处九定方案，绿化处为差额拨款单位，人员奖励性绩效、社保、福利费、年度考核奖，财政经费不予承担，需要自筹资金。2023年，绿化处将认真推进项目各项工作，做好项目各类指标绩效，严格内控程序，落实好职工的差额工资福利待遇，解决好职工的后顾之忧，为五华区园林绿化事业做出贡献。差额体现在以下：1、职工养老保险和职业年金单位部分的10%；2、部分福利费（财政保障了38名职工全额福利费，剩余职工只保障了450元/人的福利费）；3、2017奖励性绩效中800部分；4、年度目标考核奖励；5、其他按照政策应该给予的奖励。 |  |  |  | 2023年，绿化处认真推进差额项目工作，做好项目各类指标绩效，项目实施部门积极筹措资金，严格内控程序，开源节流，落实好差额项目的资金来源，保障职工的差额工资福利待遇，解决好职工的后顾之忧。通过努力，全面保障了职工养老保险和职业年金单位部分的10%、部分福利费、2017奖励性绩效中800部分、年度目标考核奖励等。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 在职职工人数 | ＝ | 41人 | 人 | 36人 | 10 | 10 | 正常人员退休
|  | 临聘人员 | ＝ | 5人 | 人 | 5人 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 机构运转保障率 | ＝ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1年 | 年 | 已在年度内完成 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 成本节约 | ≤ | 年度预算批复资金 | 元 | 小于预算批复数 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 职工福利保障 | ＝ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无
|  | 年度工作计划完成率 | ≥ | 95% | % | 大于95% | 15 | 15 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 职工满意度 | ≥ | 95% | % | 满意 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 96.39 | 优

## 轨道五号线华山西路站、圆通山站绿化景观恢复工程项目资金
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 轨道五号线华山西路站、圆通山站绿化景观恢复工程项目资金
主管部门 |  | 昆明市五华区城市管理局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 219.91 | 219.91 | 65.97 | 10 | 30% | 3
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 219.91 | 219.91 | 65.97 | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 轨道五号线华山西路站、圆通山站绿化景观恢复工程项目资金是根据五华区城规委2022年第8期会议纪要决定，由区城管局与与市轨道公司对接，尽快推进项目实施。根据区政府办2022年第150期会议纪要，明确了预算标准。根据区差点就2022年10月11日会议纪要，安排绿化处负责项目的建设任务。根据绿化处与轨道公司签到的协议，合同暂定价为219.91万元。 |  |  |  | 已按计划完成目标，按照合同约定2023年就只能支付659730元。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 | ＝ | 年度内 | 年 | 已完成施工计划 | 25 | 25 | 无
| 成本指标 | 成本节约 | ≤ | 219.91万元 | 万元 | 指标已按照要求完成 | 25 | 25 | 无
效益指标 | 生态效益 指标 | 生态效益 | ≥ | 良好 |  | 效果良好 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 满意度 | ≥ | 90% | % | 大于90% | 10 | 8 | 人民群众对园林绿化品质的要求日益增长。
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 91 | 优

## 利息上缴项目资金
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 利息上缴项目资金
主管部门 |  | 昆明市五华区城市管理局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建库上缴2023年度新专户利息1948.16元。 |  |  |  | 2023年度新专户利息1948.16元已全部上缴。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 时效指标 | 按时缴纳率 | ＝ | 100% | % | 已按时全部上缴 | 50 | 50 | 无
效益指标 | 可持续影响 | 可持续 | ＝ | 100% | % | 完成 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 满意度 | ≥ | 90% | % | 满意 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优