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乡村振兴专项资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况
含项目立项背景及目的，预算收支情况。根据《关于做好五华区 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》（五发〔2023〕1 号）、《昆明市财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（昆财农〔2022〕220 号）、《昆明市财政局昆明市乡村振兴局关于下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（昆财农〔2023〕47号）、《昆明市财政局关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第六批）的通知》（昆财农〔2023〕180号）等文件确定的工作任务，实施开展2023年乡村振兴专项资金项目，2023年总预算确定数733万元，实际支出303万元。
二、评价结论
五华区农业农村局2023年乡村振兴专项资金项目绩效自评得分91分，评价等级为“优”，根据实际评价情况设置的20个三级绩效指标，19个已完成，1个未完成。
三、经验问题和建议
1.主要经验及做法：结合本单位年度计划、职责和任务科学合理地编制部门预算，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，由主要领导抓，分管领导具体抓，各科室各尽其职，层层抓落实，全面推进预算绩效管理，确保了财政支出绩效管理工作的顺利开展。严格按照年初制定的绩效目标进行跟踪，在局办公室及区农业农村局绩效管理领导小组的领导下，采取定期和不定期的方式对各项目标任务进行抽查和检查，发现问题，及时整改。
2.存在的问题：乡村振兴项目年初立项时预期目标、实际执行情况填报内容不全面，格式不规范，对项目年度绩效目标完成情况的表述笼统，如预期目标仅填写该项目名称，质量指标、时效指标没有进行设置，其他产出指标不明确。
3.改进措施及建议：根据《五华区财政局关于反馈2023年度财政支出绩效自评抽查复核结果的通知》对绩效指标进行了整改，重新设置了项目绩效指标，详情见附件2项目绩效自评表。

正文：乡村振兴专项资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
（1）为做好2023年农业固定资产投资入库工作，区农业农村局根据《五华区农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025 年）》（五办通〔2023〕14 号）和《关于做好五华区 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》（五发〔2023〕1 号）等文件确定的工作任务，通过公开询价的方式聘请第三方编制了《母格乡村振兴示范村基础设施建设项目》的可研报告。
（2）为解决母格村村民饮水困难问题，以及供水、排水、消防等基础设施缺乏以及村内电力电缆等“蜘蛛网”密布问题，依据《昆明市财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（昆财农〔2022〕220 号），为母格乡村振兴示范村项目整体推进创造条件，区农业农村局主导建设的母格小组农村饮水安全提升项目和给水、消防、排污、强弱电管道入地建设工程——东村社区母格乡村振兴示范村乡村旅游设施建设项目分别于2023年2月和4月开工建设。
（3）依据《昆明市财政局昆明市乡村振兴局关于下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（昆财农〔2023〕47号）为母格乡村振兴示范村项目整体推进创造条件，促进母格村创建市级绿美乡村，整治提升母格村人居环境并保护母格百年村落。区农业农村局主导开展了母格乡村振兴示范村乡村旅游设施相关建设项目和昆明市五华区西翥街道东村社区母格村农村公益事业财政奖补项目。根据《关于做好2023年度“雨露计划”工作的通知》（昆乡振发〔2023〕3号）文件要求，2023年春、秋季学期我区有2人申报“雨露计划”职业教育补助。根据《昆明市乡村振兴局关于印发《昆明市支持开展庭院经济试点实施办法（试行）》的通知》（昆乡振发〔2023〕9号 ）和《昆明市财政局昆明市乡村振兴局关于下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（昆财农〔2023〕47号），市级安排财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元用于五华区2023年开展庭院经济试点。
（4）依据《昆明市财政局关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第六批）的通知》（昆财农〔2023〕180号），中国科学院昆明动物所申请补助昆明市五华区水产种业基地建设项目。
2.项目实施情况
《母格乡村振兴示范村基础设施建设项目》的可研报告于2023年7月报五华区发展和改革局审批，在经过专家评审后进行了修订。于2023年9月通过区发改局审批，获得相关批复。
母格小组农村饮水安全提升项目于2023年2月开工，2023年3月竣工。项目主要建设内容：完成建设深水井一口，深度为357m；安装深井泵、水泵控制柜一个、井口盖。井日出水量达到200方，已投入使用。有效地解决了母格人饮供水不足问题。此外东村社区母格乡村振兴示范村乡村旅游设施建设项目于2023年4月开工。项目建设了污水干管、污水支管约1700米、日处理生活污水50方的一体化处理设备1套，铺设供水主管、支管约2900米，建设200方消防水池1个、铺设消防水管1700米、消防栓6个，建设电力电缆沟2400米。2023年9月27日项目竣工验收。
（3）母格乡村振兴示范村乡村旅游设施相关建设项目包含母格村内道路提升、母格绿美提升、苗木移栽、厕所垃圾房建设以及电力入户管道建设等。以上项目陆续于2023年5月陆续开工建设，现均已完工。昆明市五华区西翥街道东村社区母格村农村公益事业财政奖补项目主要施工内容是建设一个村民活动场所、建设一个户外消防水池，安装100盏太阳能路灯。项目于2023年11月开工建设，2024年3月竣工验收。2023年6月和10月分别拨付2人（朱建忠、潘娜）2023年春季和秋季学期“雨露计划”职业教育补助5000元（2500元/人），共计10000元。五华区2023年开展庭院经济试点截至2023年8月4日，有7户脱贫户发展小养殖项目已通过西翥街道及我局验收合格。拨付了7户脱贫户（龙汉青、王天顺、张正福、张有安、潘富学、姜春财、毛美兰）2023年度庭院经济示范创建项目补助30321元。
（4）2023年12月8日下达五华区2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第六批）430万元，补助项目为：昆明市五华区水产种业基地建设项目；项目实施主体为：中国科学院昆明动物所（以下简称昆明动物所）；项目总投资：2060万元，其中，申请财政奖补资金821万元。但由于昆明动物所项目选址、建设规模发生重大变更，导致项目无法推动实施，昆明动物所申请终止昆明市五华区水产种业基地建设项目计划。故该笔资金未使用。
3.资金来源及使用情况
（1）五发〔2023〕1号2022年母格乡村振兴示范村基础设施建设项目可行性研究报告编制经费项目2023年预算确定数30000元，实际支出3万元，用于支付与云南曼特建筑设计有限公司签订的母格乡村振兴示范村基础设施建设项目可行性研究报告编制合同费用。
（2）昆财农[2022]220号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金来源于2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。具体使用情况：一是东村社区母格乡村振兴示范村乡村旅游设施建设项目设计费21000元；二是东村社区母格乡村振兴示范村乡村旅游设施建设项目施工费1935100元；三是母格小组农村饮水安全提升项目施工费233900元。
（3）昆财农[2023]47号2023年市级财政衔接乡村振兴补助资金项目资金具体使用情况：一是五华区2023年度庭院经济示范创建项目补助30321元；二是2023年雨露计划1万元；三是东村社区母格乡村振兴示范村乡村旅游设施相关建设项目：459679元；四是昆明市五华区西翥街道东村社区母格村农村公益事业财政奖补项目：310000元。
（4）昆财农[2023]180号2023年省级财政衔接乡村振兴第六批补助资金项目由于昆明动物所项目选址、建设规模发生重大变更，导致项目无法推动实施，昆明动物所申请终止昆明市五华区水产种业基地建设项目计划，故该笔资金未使用。
组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。
（1）五发〔2023〕1号2022年母格乡村振兴示范村基础设施建设项目可行性研究报告编制经费项目与云南曼特建筑设计有限公司签订母格乡村振兴示范村基础设施建设项目可行性研究报告编制合同，并于合同约定日期编制完成《母格乡村振兴示范村基础设施建设项目可行性研究报告》，报告于2023年7月报五华区发展和改革局审批，在经过专家评审后进行了修订。于2023年9月通过区发改局审批，获得相关批复。
（2）昆财农[2022]220号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，母格小组农村饮水安全提升项目通过公开询价的方式确定了施工方进行施工。东村社区母格乡村振兴示范村乡村旅游设施建设项目通过公开的政府采购确定了施工方。项目建设过程中根据工程进度和合同约定进行资金申请和拨付。
（3）昆财农[2023]47号2023年市级财政衔接乡村振兴补助资金项目，母格乡村振兴示范村乡村旅游设施相关建设项目通过公开询价的方式确定了施工方进行施工。昆明市五华区西翥街道东村社区母格村农村公益事业财政奖补项目委托第三方招标公司在云南省政府采购网通过竞争性磋商的采购方式确定了施工方。项目建设过程中根据工程进度和合同约定进行资金申请和拨付。
（二）绩效目标
1.总目标
（1）根据五发〔2023〕1号中共昆明市五华区委 昆明市五华区人民政府关于印发《关于做好五华区2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》的通知，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，完成《母格乡村振兴示范村基础设施建设项目》的可研报告编制，并通过了区发改局审批，获得相关批复。
（2）昆财农[2022]220号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，母格小组农村饮水安全提升项目和东村社区母格乡村振兴示范村乡村旅游设施建设项目实施完工后有效解决母格村村民饮水困难问题，以及供水、排水、消防等基础设施缺乏以及村内电力电缆等“蜘蛛网”密布问题。
（3）昆财农[2023]47号2023年市级财政衔接乡村振兴补助资金项目完工后对母格村创建市级绿美乡村具有重要的促进作用，进一步提升了母格村人居环境，丰富了村民的文化生活，同时也改善了村民的生活质量。总体绩效目标达成。
2.年度目标
（1）五发〔2023〕1号2022年母格乡村振兴示范村基础设施建设项目可行性研究报告编制经费项目与云南曼特建筑设计有限公司签订母格乡村振兴示范村基础设施建设项目可行性研究报告编制合同，并于合同约定日期编制完成《母格乡村振兴示范村基础设施建设项目可行性研究报告》；
（2）昆财农[2022]220号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，东村社区母格乡村振兴示范村乡村旅游设施建设项目通过采购方式完成工程的设计和实施，建设消防管网、电气电缆管网和给排水管网和消防水池等；东村社区母格小组农村安全饮水提升项目在母格小组后山打井1口，完成全部建设内容，并顺利投入使用；
（3）昆财农[2023]47号2023年市级财政衔接乡村振兴补助资金项目，完成村内道路破除混凝土路面415.35m2、老青石板铺装1310m2、在桥处浇筑混凝土3 m3。完成建设卫生公厕和垃圾房各一个。完成母格蓝花楹种植105棵，墙面粉刷4943.5m2。完成苗木移栽30棵。完成建设一个室外消防水池、一个村民活动场所，完成安装太阳能路灯100盏。完成2人春、秋季“雨露计划”职业教育补助拨付。完成7户脱贫户（龙汉青、王天顺、张正福、张有安、潘富学、姜春财、毛美兰）2023年度庭院经济示范创建项目补助。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。
（二）绩效评价工作方案制定过程
1.前期调研。评价前，结合2023年乡村振兴专项资金项目实施情况，形成绩效评价指标体系。
2.研究文件。根据《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）等文件精神以及《五华区财政局关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》（五财〔2024〕号）、《五华区财政局关于开展2023年度财政支出重点绩效评价工作的通知》（五财〔2024〕25号）要求，我单位高度重视，精心部署，积极组织，认真对2023年度重点绩效评价项目开展绩效自评工作。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。对绩效评价指标体系进行研究，开展相关咨询，依据本项目实施内容制定项目支出绩效评价指标体系。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价方法。
本次绩效评价采取评价组评价、征求被评价部门意见、出具正式评价报告的程序开展评价工作。主要采用因素分析法、对比分析法、公众评判法等评价方法。
（1）因素分析法
综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。其中：分析内部因素时通过查阅相关管理制度、资金使用明细账、项目实施过程资料等，了解项目的实施内容、管理制度、组织领导、资金安排、立项背景、依据、目的、过程管理情况以及项目执行情况。分析外部因素时对照《关于做好五华区 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》（五发〔2023〕1 号）、《昆明市财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（昆财农〔2022〕220 号）、《昆明市财政局昆明市乡村振兴局关于下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（昆财农〔2023〕47号）等相关文件要求，抽取项目进行查看，与项目管理制度对比分析，了解资金的到位情况、拨付情况和使用情况以及项目的实施和完成情况等。
（2）对比分析法
依据项目管理制度文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金预算批复、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果进行对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合问卷调查，评价项目预期效益实现程度。
（3）公众评判法
针对项目实际实施情况对项目具体实施单位、社会公众进行调查，采集相关人员对项目实施情况和实施效果的意见和建议，了解项目实施效果的满意情况，为项目实施产生的社会效益、满意度等提供定性与定量评价的基础。
（四）绩效评价实施过程
1.数据填报和采集。自评过程中收集了项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况及效果实现情况等相关资料，所有数据经核查后汇总。
2.社会调查。采集相关人员对项目实施情况和实施效果的意见和建议，了解项目实施效果的满意情况。
3.数据分析和撰写报告。在评价实施过程中，采用合理方法对收集的基础资料进行分类整理、核实和全面分析，要求被评价部门对资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过充分收集、分析和加工数据信息，形成对绩效评价宏观与微观层面的数据信息支撑。并根据绩效评价的原理，对采集的数据进行甄别、分析，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效自评报告。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果。五华区农业农村局2023年乡村振兴专项资金项目绩效自评得分91分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：
表1：绩效评价得分情况表
	一级指标
	指标分值
	评价得分
	得分率

	决策
	15
	12
	80%

	过程
	15
	13.5
	90%

	产出
	40
	36.5
	91.25%

	效益
	30
	28
	93.3%

	合计
	100
	90
	90%



2.主要绩效
根据实际评价情况设置的20个三级绩效指标，19个已完成，1个未完成。
表2：绩效指标完成情况表

	绩效指标名称
	指标值
	指标实现情况
	完成情况说明

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	可行性研究报告编制数据
	1个
	已完成
	项目已完成，委托云南曼特建筑设计有限公司编制完成《母格乡村振兴示范村基础设施建设项目可行性研究报告》

	
	
	省级衔接乡村振兴补助项目
	1个
	未完成
	昆财农[2023]180号2023年省级财政衔接乡村振兴第六批补助资金项目原是动物所种业项目实施，后动物所终止项目，现我局已请示市农业农村局、市财政局，同意我局调整资金用途并按新项目开展工作，项目暂未实施，未支出

	
	
	乡村振兴示范村乡村旅游设施建设项目设计合同
	1份
	已完成
	项目已完成，委托昆明市政工程设计研究院（集团）有限公司完成了对东村社区母格乡村振兴示范村乡村旅游设施建设项目施工图的设计。

	
	
	安全饮水提升项目打井数量
	1口
	已完成
	项目已完成，在母格小组后山打井1口，完成全部建设内容，并顺利投入使用

	
	
	母格乡村振兴示范村乡村旅游设施相关建设项目
	1个
	已完成
	包含母格村内道路提升、母格绿美提升、苗木移栽、厕所垃圾房建设以及电力入户管道建设等。以上项目陆续于2023年5月陆续开工建设，现均已完工

	
	
	母格村农村公益事业财政奖补项目
	1个
	已完成
	主要施工内容是建设一个村民活动场所、建设一个户外消防水池，安装100盏太阳能路灯。项目于2023年11月开工建设，2024年3月竣工验收。

	
	
	雨露计划补助人数
	年度申请人数
	已完成
	2023年6月和10月分别拨付2人（朱建忠、潘娜）2023年春季和秋季学期“雨露计划”职业教育补助5000元（2500元/人），共计10000元。

	
	
	庭院经济示范创建项目补助脱贫户
	7户
	7户
	五华区2023年开展庭院经济试点截至2023年8月4日，有7户脱贫户发展小养殖项目已通过西翥街道及我局验收合格。拨付了7户脱贫户（龙汉青、王天顺、张正福、张有安、潘富学、姜春财、毛美兰）2023年度庭院经济示范创建项目补助30321元

	
	质量指标
	委托成果验收质量
	合格
	合格
	五发〔2023〕1号2022年母格乡村振兴示范村基础设施建设项目可行性研究报告编制经费项目，委托云南曼特建筑设计有限公司编制完成《母格乡村振兴示范村基础设施建设项目可行性研究报告》，收到五华区发展和改革局批复，准予对母格乡村振兴示范村基础设施建设项目立项

	
	
	第三方建设工程质量验收成果
	合格
	合格
	昆财农[2022]220号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，根据相关验收报告，第三方建设工程质量验收成果合格

	
	
	雨露计划补助完成率
	100%
	100%
	2023年春、秋季学期我区有2人申报“雨露计划”职业教育补助，已全额补助

	
	时效指标
	项目完成及时性
	及时
	及时
	2022年及时完成疫情防控。

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算调整数
	已完成
	项目实际支出小于预算确定数

	效益指标
	社会效益指标
	推动母格乡村振兴示范村基础设施建设项目开展
	有效推动
	已完成
	项目已完成，收到五华区发展和改革局批复，准予对母格乡村振兴示范村基础设施建设项目立项

	
	
	提升母格小组农村饮水安全水平
	提升
	已完成
	井出水量>32 m3每小时；铺设供水主管、支管2900米。

	
	
	进一步推进五华区西翥街道母格老村美丽乡村建设
	推进
	推进
	项目已完成，东村社区母格乡村振兴示范村乡村旅游设施建设项目通过采购方式完成工程的设计和实施，建设消防管网、电气电缆管网和给排水管网和消防水池等；

	
	
	巩固脱贫攻坚成果
	有效
	已完成
	五华区2023年开展庭院经济试点截至2023年8月4日，有7户脱贫户发展小养殖项目已通过西翥街道及我局验收合格。

	
	
	提升母格村人居环境
	提升
	已完成
	完成建设一个室外消防水池、一个村民活动场所，完成安装太阳能路灯100盏

	
	
	供种保障能力提升
	5%
	未完成
	昆财农[2023]180号2023年省级财政衔接乡村振兴第六批补助资金项目原是动物所种业项目实施，后动物所终止项目，现我局已请示市农业农村局、市财政局，同意我局调整资金用途并按新项目开展工作，项目暂未实施，未支出

	
	生态效益指标
	改善母格生活污水收集与处理能力
	改善
	已完成
	建设污水干管、污水支管1700米

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	≥90%
	已完成
	五华区农业农村局对2023年市级财政衔接乡村振兴补助资金的使用管理进行了满意度调查，调查方式为电话访问，共计完成了20人的电话调查，其中有效调查18人。结果显示，服务对象及其家庭的满意度达95%。



（二）具体绩效分析
1.决策情况分析
决策部分满分为15分，此次绩效评价得分12分，得分率为80%，具体分析如下：
（1）项目立项
立项依据充分性：本项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。
立项程序规范性：申报项目符合《关于做好五华区 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》（五发〔2023〕1 号）、《昆明市财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（昆财农〔2022〕220 号）、《昆明市财政局昆明市乡村振兴局关于下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（昆财农〔2023〕47号）等文件要求，严格按照《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，以及预算编制相关要求和程序进行申报审批。
（2）绩效目标
绩效目标合理性：本项目绩效目标与实际工作内容相关，年初立项时预期目标、实际执行情况填报内容不全面，格式不规范，对项目年度绩效目标完成情况的表述笼统，如预期目标仅填写该项目名称，2023年绩效自评之后，根据《五华区财政局关于反馈2023年度财政支出绩效自评抽查复核结果的通知》对绩效目标进行了整改，对项目预期目标做出明确描述。
绩效指标明确性：年初立项时质量指标、时效指标没有进行设置，其他产出指标不明确，2023年绩效自评之后，根据《五华区财政局关于反馈2023年度财政支出绩效自评抽查复核结果的通知》对绩效指标进行了整改。
（3）资金投入
预算编制科学性：本项目预算编制科学，预算内容与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
资金分配合理性：本项目资金分配合理。2023年共计支出金额为303万元，其中五发〔2023〕1号2022年母格乡村振兴示范村基础设施建设项目可行性研究报告编制经费项目支出3万元，昆财农[2022]220号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出219万元，昆财农[2023]47号2023年市级财政衔接乡村振兴补助资金项目支出81万元。
[bookmark: _Toc14508]2.过程情况分析
过程部分满分为15分，此次绩效评价得分13.5分，得分率为90%，具体分析如下：
（1）资金管理
预算执行率：本项目2023年资金到位733万元，实际支出303万元，项目支出预算执行率41.3%。
资金使用合规性：资金使用符合《昆明市五华区农业农村局“三重一大”集体决策的实施细则（试行）》《昆明市五华区农业农村局预算管理内部控制制度》《昆明市五华区农业农村局财务制度》《昆明市五华区农业农村局采购制度》等相关规定，拨付手续完整。
（2）组织实施
管理制度健全性：我局根据《昆明市五华区农业农村局党组会议事规则（试行）》《昆明市五华区农业农村局“三重一大”集体决策的实施细则（试行）》《昆明市五华区农业农村局预算管理内部控制制度》《昆明市五华区农业农村局财务制度》《昆明市五华区农业农村局采购制度》等规定对项目进行管理，管理制度健全。
[bookmark: _Toc20315]制度执行有效性：项目管理遵守相关法律法规和相关管理的规定，在拨付资金时严格按照单位内部审批程序进行相关审批。
3.产出情况分析
产出部分满分为40分，此次绩效评价得分36.5分，得分率为91.25%，具体分析如下：
一是与云南曼特建筑设计有限公司签订母格乡村振兴示范村基础设施建设项目可行性研究报告编制合同，并于合同约定日期编制完成《母格乡村振兴示范村基础设施建设项目可行性研究报告》；
二是东村社区母格乡村振兴示范村乡村旅游设施建设项目通过采购方式完成工程的设计和实施，建设消防管网、电气电缆管网和给排水管网和消防水池等；东村社区母格小组农村安全饮水提升项目在母格小组后山打井1口，完成全部建设内容，并顺利投入使用；
三是完成母格乡村振兴示范村乡村旅游设施相关建设项目，包含母格村内道路提升、母格绿美提升、苗木移栽、厕所垃圾房建设以及电力入户管道建设等。以上项目陆续于2023年5月陆续开工建设，现均已完工；完成母格村农村公益事业财政奖补项目，主要施工内容是建设一个村民活动场所、建设一个户外消防水池，安装100盏太阳能路灯。项目于2023年11月开工建设，2024年3月竣工验收；2023年6月和10月分别拨付2人（朱建忠、潘娜）2023年春季和秋季学期“雨露计划”职业教育补助5000元（2500元/人），共计10000元；此外五华区2023年开展庭院经济试点截至2023年8月4日，有7户脱贫户发展小养殖项目已通过西翥街道及我局验收合格，拨付了7户脱贫户（龙汉青、王天顺、张正福、张有安、潘富学、姜春财、毛美兰）2023年度庭院经济示范创建项目补助30321元。
四是昆财农[2023]180号2023年省级财政衔接乡村振兴第六批补助资金项目，2023年12月8日下达五华区2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第六批）430万元，补助项目为：昆明市五华区水产种业基地建设项目，项目实施主体为：中国科学院昆明动物所，但由于昆明动物所项目选址、建设规模发生重大变更，导致项目无法推动实施，昆明动物所申请终止昆明市五华区水产种业基地建设项目计划，故该笔资金未使用。
[bookmark: _Toc31573]4.效益情况分析
效益部分满分为30分，此次绩效评价得分28分，得分率为93.3%，具体分析如下：
五发〔2023〕1号2022年母格乡村振兴示范村基础设施建设项目可行性研究报告编制经费项目已完成，收到五华区发展和改革局批复，准予对母格乡村振兴示范村基础设施建设项目立项，推动母格乡村振兴示范村基础设施建设项目开展；东村社区母格小组农村安全饮水提升项目在母格小组后山打井1口，完成全部建设内容，并顺利投入使用，井出水量>32 m3每小时，建设污水干管、污水支管1700米，提升母格小组农村饮水安全水平，改善了母格生活污水收集与处理能力；东村社区母格乡村振兴示范村乡村旅游设施建设项目通过采购方式完成工程的设计和实施，建设消防管网、电气电缆管网和给排水管网和消防水池等，进一步推进了五华区西翥街道母格老村美丽乡村建设；五华区2023年开展庭院经济试点截至2023年8月4日，有7户脱贫户发展小养殖项目已通过西翥街道及我局验收合格，巩固了脱贫攻坚成果；完成建设一个室外消防水池、一个村民活动场所，完成安装太阳能路灯100盏，提升了母格村人居环境。
[bookmark: _GoBack]在开展绩效自评时采集相关人员对项目实施情况和实施效果的意见和建议，实施效果的综合满意度达95%。
4、 成本效益分析
五发〔2023〕1号2022年母格乡村振兴示范村基础设施建设项目可行性研究报告编制经费项目2023年预算确定数30000元，实际支出3万元，用于支付与云南曼特建筑设计有限公司签订的母格乡村振兴示范村基础设施建设项目可行性研究报告编制合同费用；昆财农[2022]220号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金来源于2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。具体使用情况：一是东村社区母格乡村振兴示范村乡村旅游设施建设项目设计费21000元；二是东村社区母格乡村振兴示范村乡村旅游设施建设项目施工费1935100元；三是母格小组农村饮水安全提升项目施工费233900元；昆财农[2023]47号2023年市级财政衔接乡村振兴补助资金项目资金具体使用情况：一是五华区2023年度庭院经济示范创建项目补助30321元；二是2023年雨露计划1万元；三是东村社区母格乡村振兴示范村乡村旅游设施相关建设项目：459679元；四是昆明市五华区西翥街道东村社区母格村农村公益事业财政奖补项目：310000元；三个项目实际支出金额等于预算确定数，实际执行率达100%，成本节约率0%。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；我们结合本单位年度计划、职责和任务科学合理地编制部门预算，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，由主要领导抓，分管领导具体抓，各科室各尽其职，层层抓落实，全面推进预算绩效管理，确保了财政支出绩效管理工作的顺利开展。严格按照年初制定的绩效目标进行跟踪，在局办公室及区农业农村局绩效管理领导小组的领导下，采取定期和不定期的方式对各项目标任务进行抽查和检查，发现问题，及时整改。在抓好财政支出工作的同时，更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，确保各项绩效考核指标保质保量完成。
（二）存在的问题；乡村振兴项目年初立项时预期目标、实际执行情况填报内容不全面，格式不规范，对项目年度绩效目标完成情况的表述笼统，如预期目标仅填写该项目名称，质量指标、时效指标没有进行设置，其他产出指标不明确，如昆财农[2023]47号2023年市级财政衔接乡村振兴补助资金项目设置数量指标衔接乡村振兴补助资金810000元，
（三）建议和改进措施；根据《五华区财政局关于反馈2023年度财政支出绩效自评抽查复核结果的通知》对绩效指标进行了整改，重新设置了项目绩效指标，详情见附件2项目绩效自评表。
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绩效评价报告正文后附以下佐证材料
附件1.绩效评价指标体系；
附件2.①基础数据表（进行成本效益分析需采集的数据），②项目支出绩效自评表
附件3.社会调查分析报告；
附件4.①区政府相关规划、决策、批复；
②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表。
