## 道路桥梁设施养护维修经费
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 道路桥梁设施养护维修经费
主管部门 |  | 昆明市五华区建设服务中心 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 651.65 | 495.06 | 135.06 | 10 | 0.27282 | 2.73
|  | 其中：当年财政拨款 | 651.65 | 495.06 | 135.06 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年完成285条市政道路，55座桥梁，21部人行天桥电梯运营费、55座桥梁定期检测费、以及支付以前年未付道路桥梁管养服务费，确保道路桥梁设施正常运转，及时消除道路桥梁交通安全隐患，保障人民群众出行安全。通过对辖区对道路桥梁病害的及时处治，延长了道路桥梁的使用年限。 |  |  |  | 该项目为单位每年日常项目，日常维护，工作都在正常开展，由于财政资金紧张，不能及时支付维护费。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 道路桥梁设施养护维修经费项目 | ＝ | 285条、58座 | 285条、58座 | 285条、58座 | 5 | 5 | 无
|  | 人行天桥电梯运营维护费 | ＝ | 21 | 部 | 21部 | 5 | 5 | 无
|  | 桥梁定期检测经费 | ＝ | 58 | 座 | 58座 | 5 | 5 | 无
|  | 其他设施及维护维护项目管理服务经费 | ＝ | 1 | 项 | 1项 | 5 | 5 | 无
| 质量指标 | 道路桥梁设施养护维修质量达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | 无
|  | 人行天桥运行维护完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | 无
|  | 桥梁检测指标达标完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | 无
|  | 其他设施维护指标达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | 无
| 时效指标 | 2023年-2024年 | ＝ | 2023年-2024年 | 年 | 已完成 | 5 | 5 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | ≤ | 小于等于预算批复数 | 元 | 小于等于预算批复数 | 5 | 5 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 道路桥梁维护对社会环境作用 | ＝ | 作用明显 | 是/否 | 作用明显 | 15 | 15 | 无
| 可持续影响 指标 | 保障道路桥梁持续使用 | ＝ | 持续保障 | 是/否 | 持续保障 | 15 | 15 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 92.73 | 自评等级：优

## 2022年电梯运营费及道桥维护项目服务经费
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年电梯运营费及道桥维护项目服务经费
主管部门 |  | 昆明市五华区建设服务中心 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 23.97 | 23.97 | 2.44 | 10 | 0.10179 | 1.02
|  | 其中：当年财政拨款 | 23.97 | 23.97 | 2.44 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 维护天桥电梯运行，保障电梯安全，群众出行安全。目前正在使用，每月都有电费、维修各种支出。 |  |  |  | 已完成支付
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 人行天桥电梯运行维护座数 | ＝ | 4 | 座 | 4座 | 25 | 25 | 无
| 质量指标 | 道路桥梁设施维修养护合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 25 | 25 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 保障五华辖区内道路桥梁设施维修养护项目顺利开展及新接管的电梯正常运行 | ＝ | 成效明显 | 是/否 | 成效明显 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项 |  |  | 财政拨款结转资金留用单位本项目，用于支付天桥电梯电费、维修。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.02 | 自评等级：优

## 五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目前期研究
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目前期研究经费
主管部门 |  | 昆明市五华区建设服务中心 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 庭院部分涉及217个小区约200.45万平方米的改造，改造内容为房屋外立面粉刷、楼道粉刷、拆除临违建筑等。周边配套基础设施部分共涉及30条市政道路和1座桥梁的提升改造。前期经费用于开展可研编制及审查、规划方案编制、环评、水保评估等工作。 |  |  |  | 项目已完工
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 开展可研编制及审查报告 | ＝ | 1 | 份 | 1份 | 7.5 | 7.5
|  | 规划方案编制、环保报告 | ＝ | 1 | 份 | 0份 | 7.5 | 7.5
|  | 水保评估报告 | ＝ | 1 | 份 | 1份 | 2.5 | 0.5 | 该项目不用做水保评估报告
| 质量指标 | 开展可研编制及审查报告合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 规划方案编制、环保报告合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 水保评估报告合格率 | ＝ | 100 | % | 0% | 2.5 | 0.5 | 该项目不用做水保评估报告
| 时效指标 | 项目完成期限 | ＝ | 规定时限内 | 是/否 | 规定时限内 | 7.5 | 7.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | ≤ | 500000 | 元 | 500000元 | 7.5 | 7.5
效益指标 | 社会效益 指标 | 有效提升 | ＝ | 有效提升 | 是/否 | 有效提升 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务满意度 | ＝ | 95 | % | 98 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 96 | 自评等级：优

## 五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目前期研究
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目前期研究经费
主管部门 |  | 昆明市五华区建设服务中心 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 70 | 20 | 20 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 70 | 20 | 20 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 老旧小区部分计划对120万平方米的小区庭院进行改造，改造内容为房屋外立面粉刷、楼道粉刷、拆除临违建筑等。周边配套基础设施部分计划对20条市政道路进行提升改造。前期经费用于开展可研编制及审查、规划方案编制、环评、水保评估等工作。 |  |  |  | 项目已完成，财政资金紧张，未付部分项目款。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 开展可研编制及审查报告 | ＝ | 1 | 份 | 1份 | 7.5 | 7.5
|  | 规划方案编制、环保报告 | ＝ | 1 | 份 | 1份 | 7.5 | 7.5
|  | 水保评估报告 | ＝ | 1 | 份 | 0份 | 2.5 | 0.5 | 改项目不用做水保评估报告
| 质量指标 | 开展可研编制及审查报告合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 规划方案编制、环保报告合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 水保评估报告合格率 | ＝ | 100 | % | 0% | 2.5 | 0.5 | 改项目不用做水保评估报告
| 时效指标 | 项目完成期限 | ＝ | 规定时限内 | 是/否 | 规定时限内 | 7.5 | 7.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | ≤ | 70 | 万元 | 20万元 | 7.5 | 7.5
效益指标 | 社会效益 指标 | 有效提升 | ＝ | 有效提升 | 是/否 | 有效提升 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务满意度 | ≥ | 95 | % | 98% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 96 | 自评等级：优

## 昆明市主城区城市慧谷路淹水点改造工程项目资金
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 昆明市主城区城市慧谷路淹水点改造工程项目资金
主管部门 |  | 昆明市五华区建设服务中心 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成昆明市主城区城市道路重点排涝区域排水管网改造项目慧谷路淹水点改造工程 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 慧谷路排水管网改造 | ＝ | 新建砖砌300×700截水沟376m、预制钢筋混凝土d600 | 新建砖砌300×700截水沟376m、预制钢筋混凝土d600 | 新建砖砌300×700截水沟376m、预制钢筋混凝土d600 | 10 | 10
| 质量指标 | 严格按照技术规范及施工图进行施工，确保竣工验收合格。 | ＝ | 达到竣工验收标准 | 是/否 | 达到竣工验收标准 | 15 | 15
| 时效指标 | 施工期限 | ＜ | 50 | 天 | 小于50天 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | ≤ | 预算批复数 | 元 | 小于预算批复数 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益 指标 | 提升城区防洪排涝能力，保护人民群众的生命财产安全社会效益 | ＝ | 有效提升 | 是/否 | 有效提升 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 自评等级：优

## 2023年建服中心非税返还项目专项经费
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年建服中心非税返还项目专项经费
主管部门 |  | 昆明市五华区建设服务中心 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 148.35 | 41.7 | 41.7 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 148.35 | 41.7 | 41.7 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为更好的开展工作，完成非税收入上缴，昆明市五华区住房和城乡建设局下属事业单位建设服务中心积极主动要求将城市道路占用费和城市道路挖掘修复费非税收入上缴至五华区财政，非税收入由区财政局按照规定扣除上缴市级部分后返还，返还比例为全部非税收入的64.5%，区建服中心2023年城市道路占用费和城市道路挖掘修复费非税收入预计完成2300000元，为保证工作的正常开展，申请按返还比例（64.5%）1483500元用于城市道路桥梁维护、城市占道开挖巡检等工作。1、采购五华区市政道桥日常巡检及占道挖掘监管服务专项经费100万；2、档案整理专项经费34.9万；3、委托业务费13.45万元。 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 档案整理委托尾款支付 | ＝ | 1 | 项 | 1项 | 5 | 5
|  | 评估待处置资产 | ＝ | 9 | 次 | 9次 | 5 | 5
|  | 道路日常巡检 | ＝ | 285 | 条 | 285条 | 5 | 5
|  | 财务咨询 | ＝ | 1 | 次 | 1次 | 5 | 5
|  | 桥梁日常巡检 | ＝ | 58 | 座 | 58座 | 5 | 5
|  | 人行天桥电梯巡检 | ＝ | 21 | 部 | 21部 | 5 | 5
|  | 隧道巡检 | ＝ | 2 | 座 | 2座 | 5 | 5
| 质量指标 | 委托合同达标率 | ≥ | 100 | % | 100% | 4 | 4
|  | 巡检及时率 | ≥ | 98 | % | 98% | 4 | 4
| 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 年度内完成 | 是/否 | 年度内完成 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | ≤ | 年度预算批复数 | 元 | 小于年度预算批复数 | 3 | 3
效益指标 | 社会效益 指标 | 通过日产巡检保证道路桥梁正常使用 | ＝ | 效果良好 | 是/否 | 效果良好 | 15 | 15
| 可持续影响 指标 | 通过委托业务保证部门正常运转 | ＝ | 效果良好 | 是/否 | 效果良好 | 15 | 15
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会群众满意度 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 自评等级：优

## 五华区2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目经费
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 五华区2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目经费
主管部门 |  | 昆明市五华区建设服务中心 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 85 | 85 | 85 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 85 | 85 | 85 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 支付监理一标段25万，二标段30万，三标段30万。 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 82个老旧小区改造 | ≥ | 47.25 | 万平方米 | 47.25万平方米 | 15 | 15
| 质量指标 | 严格按照技术规范及施工图进行施工，确保竣工验收合格。 | ≥ | 100 | % | 100% | 15 | 15
| 时效指标 | 施工期限 | ≥ | 2023.1-12 | 月 | 2023.1-12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | ＝ | 85 | 万元 | 85 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益 指标 | 改善群众居住环境和生活品质，提升老旧小区的基础设施的环境面貌 | ≥ | 有效改善 | 是/否 | 有效改善 | 30 | 28
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 自评等级：优

## 昆财建〔2023〕4号老旧小区改造中央补助资金
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 昆财建〔2023〕4号老旧小区改造中央补助资金
主管部门 |  | 昆明市五华区建设服务中心 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 9604 | 1512.18 | 1221 | 10 | 0.80744 | 8.07
|  | 其中：当年财政拨款 | 9604 | 1512.18 | 1221 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据合同按进度分期支付费用，保障按时完工。通过老旧小区改造，改善老旧小区居民居住环境，不断提升群众获得感、幸福感。 |  |  |  | 该项目目前已完工，该笔中央资金实际已完成支付，财政为杜绝横向拨款，从财政直接将经费拨到各街道办事处。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | ≥ | 195.45 | 万平方米 | 200.45万平方米 | 10 | 10
|  | 改造户数 | ≥ | 28130 | 户 | 28130户 | 10 | 10
|  | 改造楼栋楼 | ≥ | 890 | 栋楼 | 890栋楼 | 10 | 10
|  | 改造小区数 | ≥ | 217 | 个 | 217个小区 | 10 | 10
| 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
| 时效指标 | 开工目标完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
效益指标 | 社会效益 指标 | 群众居住条件是否改善 | ≥ | 明显改善 | 是/否 | 明显改善 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 老旧小区居民满意度 | ≥ | 80 | % | 98% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98.07 | 自评等级：优

## 199号花渔沟-沣源路段新建道路项目经费
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 199号花渔沟-沣源路段新建道路项目经费
主管部门 |  | 昆明市五华区建设服务中心 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1712.29 | 1712.29 | 329.14 | 10 | 0.19222 | 1.92
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 1712.29 | 1712.29 | 329.14 | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 199号花渔沟至沣源路段：包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、综合管线及配套基础设施。对本工程进行全过程建设及管理。 |  |  |  | 项目进度65%，部分项目款未支付，资金紧缺
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 道路全长 | ＝ | 312.37 | 米 | 项目进行中 | 25 | 24.5 | 项目进度65%，部分项目款未支付
| 时效指标 | 规定时限内完成 | ＝ | 规定时限内完成 | 是/否 | 项目进行中 | 25 | 24.5 | 项目进度65%，部分项目款未支付
效益指标 | 社会效益 指标 | 进行全过程建设及管理,方便市民安全出行 | ≥ | 97 | % | 项目进行中 | 30 | 30 | 项目进度65%，部分项目款未支付
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务对象对部门工作满意度 | ≥ | 97 | % | 项目进行中 | 10 | 10 | 项目进度65%，部分项目款未支付
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 90.92 | 自评等级：优

## 2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费
主管部门 |  | 昆明市五华区建设服务中心 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 7186 | 7186 | 3103 | 10 | 0.43181 | 4.32
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 7186 | 7186 | 3103 | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目的实施，能有效改善老旧小区内群众住房条件，完善小区内的生活配套设施，有利于五华区整体风貌的提升和完善。同时促进五华区的经济增长和社会和谐，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，完成五华区区域老旧小区改造工作目标任务，推进以人为核心的城市建设。 |  |  |  | 项目已完成，项目款按合同进度支付，目前正在准备审计。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 项目改造小区数量 | ≥ | 90 | 个 | 90个 | 7 | 7
|  | 周边配套设施面积 | ≥ | 47.25 | 万平方米 | 47.25万平方米 | 7 | 7
|  | 资金使用率 | ＝ | 100 | % | 项目报送审计中 | 7 | 6.5 | 项目已完成，项目款按合同进度支付，目前正在准备审计。
|  | 投资完成率 | ＝ | 100 | % | 项目报送审计中 | 7 | 6.5 | 项目已完成，项目款按合同进度支付，目前正在准备审计。
| 质量指标 | 工程质量验收 | ≥ | 合格 | 是/否 | 合格 | 7 | 7
| 时效指标 | 建设期资金到位率 | ＝ | 100 | % | 95% | 7 | 6.5 | 资金紧缺，争取多方位筹集资金
| 成本指标 | 经济成本指标 | ＝ | 7500 | 万元 | 3103万元 | 8 | 7.5 | 项目已完成，项目款按合同进度支付，目前正在准备审计。
效益指标 | 经济效益 指标 | 预计项目总投资收益率 | ≥ | 70 | % | 100% | 7 | 7
| 社会效益 指标 | 预计新增就业人口数 | ≥ | 164 | 人 | 164人 | 8 | 8
|  | 受益人口 | ≥ | 26000 | 人 | 26000人 | 8 | 8
| 生态效益 指标 | 污水处理率 | ＝ | 100 | % | 100% | 7 | 7
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 96% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 项目已完成，项目款按合同进度支付，目前正在准备审计。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.32 | 自评等级：优

## 2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费
主管部门 |  | 昆明市五华区建设服务中心 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 29564 | 29564 | 11692 | 10 | 0.39548 | 3.95
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 29564 | 29564 | 11692 | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 五华区老旧小区及周边配套基础设施改造涉及9个街道，33个社区，217个小区，总建筑面积约200.45万平方米。周边配套道路30条，1座桥梁。2、改善城市的人居环境，提高城市的整体竞争力。 |  |  |  | 项目已完成，项目款按合同进度支付，目前正在准备审计。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 项目涉及街道数量 | ≥ | 9 | 个 | 9个 | 7 | 7
|  | 周边配套道路数量 | ≥ | 30 | 条 | 30条 | 7 | 7
|  | 债券资金使用率 | ＝ | 100 | % | 95% | 7 | 7
|  | 配套资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100% | 7 | 7
| 质量指标 | 完成项目验收合格率 | ＝ | 合格 | 是/否 | 合格 | 7 | 7
| 时效指标 | 建设期资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100% | 7 | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | ≥ | 投资偏差度<=10 | % | <=10% | 8 | 8
效益指标 | 社会效益 指标 | 安全文明施工率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  | 周边区域百姓幸福感 | ≥ | 90 | % | 98% | 10 | 10
| 生态效益 指标 | 环境提升情况 | ≥ | 有效提升 | 是/否 | 有效提升 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 主管部门满意度 | ≥ | 80 | % | 98% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 项目已完成，项目款按合同进度支付，目前正在准备审计。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.45 | 自评等级：优

## 五华科技产业园配套基础设施及综合管廊项目前期工作经费
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 五华科技产业园配套基础设施及综合管廊项目前期工作经费
主管部门 |  | 昆明市五华区建设服务中心 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 111.83 | 111.83 | 3 | 10 | 0.026826 | 0.27
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 111.83 | 111.83 | 3 | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目建设规模：新建220千伏出变电站北向电缆通道5.95公里，出变电站南向电缆通道3.9公里，新建配套10千伏电缆通道4.7公里。 |  |  |  | 项目进行中
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 出变电站北向电缆通道5.95公里；出变电站南向电缆通道3.9公里 | ≥ | 出变电站北向电缆通道5.95公里；出变电站南向电缆通道3.9公里 | 公里 | 项目进行中 | 12.5 | 12.5 | 项目进行中
|  | 新建配套10千伏电缆通道4.7公里 | ≥ | 新建配套10千伏电缆通道4.7公里 | 公里 | 项目进行中 | 12.5 | 12.5 | 项目进行中
|  | 新建配套10千伏电缆通道4.7公里，其中西三环至云冶铁路段（约1.3公里）建设为综合管廊 | ≥ | 新建配套10千伏电缆通道4.7公里，其中西三环至云冶铁路段（约1.3公里）建设为综合管廊 | 公里 | 项目进行中 | 12.5 | 12.5 | 项目进行中
| 时效指标 | 在规定期限完工 | ≥ | 在规定期限完工 | 是/否 | 项目进行中 | 12.5 | 12.5 | 项目进行中
效益指标 | 社会效益 指标 | 为加强昆明市市级预算内前期费项目的管理，提高项目前期工作质量，掌握前期工作进度，进一步提高前期经费使用效益 | ≥ | 有效提升 | 是/否 | 项目进行中 | 30 | 30 | 项目进行中
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务对象对部门工作满意度 | ≥ | 97 | % | 项目进行中 | 10 | 10 | 项目进行中
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 90.27 | 自评等级：优

## 小区、庭院清污分流款项目经费
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 小区、庭院清污分流款项目经费
主管部门 |  | 昆明市五华区建设服务中心 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 2000 | 2000 | 230 | 10 | 0.115 | 1.15
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 2000 | 2000 | 230 | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据省、市对雨污分流工作提出的时限要求，区住建局已拟定实施计划表，优先启动西二区内道路。确保2023年7月30日前全部完成1419个小区庭院清污分流改造，2023年9月30日，完成五华区范围内全部市政排水管网的清污分流工程内容。 |  |  |  | 已完成，资金紧缺
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 小区庭院清污分流改造数量 | ＝ | 1419 | 个 | 1419 | 17 | 17
| 质量指标 | 小区庭院清污分流工程开工率 | ＝ | 100 | % | 100 | 17 | 17
| 时效指标 | 规定时限内完工 | ＝ | 2023年9月30日前 | 2023年9月30日前 | 2023年9月30日前完工 | 16 | 16
效益指标 | 社会效益 指标 | 有效提升排水管网设施建设管理水平，推动构建覆盖全面、常态长效的全域雨污治理格局 | ＝ | 有效提升 | 是/否 | 有效提升 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务对象对部门工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 1770万元上缴存量资金
总分 | [6 empty] | 100 | 91.15 | 自评等级：优

## 云南工艺美术学校教职工住宅A栋还建项目
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 云南工艺美术学校教职工住宅A栋还建项目
主管部门 |  | 昆明市五华区建设服务中心 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 871.15 | 871.15 | 870.88 | 10 | 0.99969 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 871.15 | 871.15 | 870.88 | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一是将云南工艺美术学校教职工住宅A栋还建项目交由区建设服务中心实施，由区建设服务中心履行项目建设主体责任，及时开展项目后续招标工作并尽快开工建设；二是将项目剩余资金15755089.54元拨付至区建设服务中心，待局党委会议研究同意后拨付；三是由项目建设科牵头办理项目已签订合同及相关要件的主体变更手续。四是项目建设科及时做好项目建设资金缺口的相关申请工作。 |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 建筑高度 | ≥ | 45.3 | 米 | 45.3 | 8.5 | 8.5
|  | 规划总用地面积 | ≥ | 3047.8 | 平方米 | 3047. | 8.5 | 8.5
|  | 建筑占地面积 | ≥ | 304.5 | 平方米 | 304.5 | 8.5 | 8.5
|  | 绿化面积 | ≥ | 743.78 | 平方米 | 743.78 | 8.5 | 8.5
|  | 建筑层数 | ≥ | 15 | 层 | 15 | 8.5 | 8.5
| 时效指标 | 规定时限内完成 | ≥ | 规定时限内完成 | 是/否 | 规定时限内完成 | 7.5 | 7.5
效益指标 | 社会效益 指标 | 配合轨道购公司，完成还建工作，推进地铁项目的有序进行，让学校配套设施完善。 | ≥ | 配合轨道购公司，完成还建工作，推进地铁项目的有序进行 | 是/否 | 配合轨道购公司，完成还建工作，推进地铁项目的有序进行 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务对象对部门工作满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 自评等级：优

## 其他城乡社区公共设施支出其他
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 其他城乡社区公共设施支出其他
主管部门 |  | 昆明市五华区建设服务中心 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0.51 | 0.51 | 0.02 | 10 | 0.039216 | 0.47
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0.51 | 0.51 | 0.02 | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成支付每月短信通知服务费 |  |  |  | 完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 完成短信通知服务 | ＝ | 1 | 次/月 | 1次/月 | 25 | 25
| 时效指标 | 规定时限内支付 | ＝ | 规定时限内支付 | 规定时限内支付 | 规定时限内支付 | 25 | 25
效益指标 | 社会效益 指标 | 保障部门运转 | ＝ | 持续保障 | 是/否 | 持续保障 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益人员满意度 | ＝ | 90 | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 90.47 | 自评等级：优