## 2023年执法办案经费
附件2-1：
2023年执法办案经费项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年执法办案经费
主管部门 |  | 昆明市五华区消防救援大队 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区消防救援大队
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 976295.65 | 976295.65 | 976295.65 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 976295.65 | 976295.65 | 976295.65 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 购置团山消防救援站入驻配套办家具1批、厨房设备1批、窗帘1批、标识标牌1批，以保障团山消防救援站按计划投入使用。 |  |  |  | 已购置办家具1批、厨房设备1批、窗帘1批、标识标牌1批。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 购置办家具 | = | 1 | 批 | 1 | 5 | 5
|  | 购置厨房设备 | = | 1 | 批 | 1 | 5 | 5
|  | 购置窗帘 | = | 1 | 批 | 1 | 5 | 5
|  | 定制标识标牌 | = | 1 | 批 | 1 | 5 | 5
| 质量指标 | 货物验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 时效指标 | 项目开展及完成期限 | = | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 成本指标 | 成本节约率 | ≥ | 0 | % | 0 | 10 | 10
|  | 项目预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 推进团山消防救援站投入使用效果 | = | 效果显著 | 是/否 | 达到入驻要求 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 该项目为年中新增项目，因区财政收支压力影响，团山消防救援站入驻配套装备购置经费未能落实到位，故将该项目经费用于弥补上述项目，以保障团山消防救援站按计划投入使用。
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 车辆器材装备购置经费
附件2-2：
车辆器材装备购置经费项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 车辆器材装备购置经费
主管部门 |  | 昆明市五华区消防救援大队 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区消防救援大队
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 5235601 | 1045601 | 1045601 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 5234100 | 1044100 | 1044100 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 | 1501 | 1501 | 1501 | — | 100% | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 上交2021年采购的登高平台消防车419.00万元，以及2022年消防员灭火及救援器材装备购置费104.41万元，以落实市消防安全委员会督办要求，保障保消防员生命安全和救援能力。 |  |  |  | 已于2023年10月12日上交2022年消防员灭火及救援器材装备购置费104.41万元，并收到支队发放的消防车1辆，消防器材1批。落实了部分市消防安全委员会督办要求，保障了保消防员生命安全和救援能力。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 登高平台消防车购置数量 | ≥ | 1 | 辆 | 1 | 10 | 10
|  | 灭火及救援器材装备购置数量 | ≥ | 1 | 批 | 1 | 10 | 10
| 质量指标 | 购置车辆器材装备验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 购置车辆器材装备验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 时效指标 | 车辆器材装备购置经费支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
| 成本指标 | 车辆器材装备购置成本 | ≤ | 523.41 | 万元 | 104.56 | 5 | 5
|  | 项目预算执行率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约率 | ≥ | 0 | % | 0 | 15 | 15
| 社会效益指标 | 应急救援能力提升情况 | = | 有所提升 | 是/否 | 达到预期要求 | 15 | 15
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无。
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优