## 五华产业园区厂口片区电力保障专项资金
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 五华产业园区厂口片区电力保障专项资金
主管部门 |  | 区财政 |  |  | 实施单位 | 云南五华产业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 五华厂口产业园电力保障项目起于燕子哨变电站，止于五华厂口产业园，采用架空线双杆四回路接入园区，总长度约9.7公里，项目估算总投资3626.36万元，完成五华厂口产业园电力保障项目建设工作。 |  |  |  | 五华厂口产业园电力保障项目完成架空线双杆四回路接入园区工作，总长度约9.7公里，及相关电力保障项目建设工作。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 工程总量 | = | 架空线9.7 | 千米 | 9.7千米 | 20 | 20 | 无差异
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 无差异
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | ≤ | 3000000 | 元 | 3000000元 | 15 | 15 | 无差异
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益人群覆盖率 | ≥ | 90 | % | 85% | 15 | 13 | 持续增大受益人群
| 可持续影响 指标 | 改善园区用电环境 | = | 明显改善 | 是/否 | 有所改善 | 15 | 10 | 需持续改善片区用电环境
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 满意度调查 | ≥ | 90 | % | 91% | 10 | 10 | 持续做好服务
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 93 | 优

## 五华科技产业园管理委员会复印纸采购项目资金
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 五华科技产业园管理委员会复印纸采购项目资金
主管部门 |  | 区财政 |  |  | 实施单位 | 云南五华产业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 150000 | 150000 | 9300 | 10 | 6.2% | 6.2
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 150000 | 150000 | 9300
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为确保管委会各项业务工作的顺利开展，保障日常文书档案处理，拟采购62箱，其中2023年预计使用31箱复印纸，每箱6包，每包500张。 |  |  |  | 完成打印纸采购及验收工作。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 购置打印纸数量 | = | 62 | 箱 | 62箱 | 20 | 20 | 无差异
| 质量指标 | 验收通过率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 无差异
| 时效指标 | 送货及时率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 无差异
效益指标 | 社会效益 指标 | 减少外出打印，节约运行成本 | = | 明显改善 | 是/否 | 有所改善 | 15 | 12 | 持续改善成本控制
| 生态效益 指标 | 保护环境，加强回收 | = | 全员行动 | 是/否 | 有所改善 | 15 | 12 | 持续宣传爱好环境
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务满意度调查 | ≥ | 95 | % | 98% | 10 | 10 | 无差异
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 90.2 | 优

## 五华区西北片区基础设施建设专项资金
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 五华区西北片区基础设施建设专项资金
主管部门 |  | 区财政 |  |  | 实施单位 | 云南五华产业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照道路建设相关规范要求，完成西北片区基础设施建设、验收、移交工作。 |  |  |  | 按照2023年公休计划及道路建设相关规范要求，完成西北片区基础设施建设、验收、移交工作。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | = | 6 | 项 | 6项 | 20 | 20 | 无差异
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 无差异
| 时效指标 | 计划完工率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 14 | 因资金到位情况有所影响
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益人群覆盖率 | ≥ | 60 | % | 65% | 15 | 12 | 需进一步增加收益人群范围
| 可持续影响 指标 | 持续对片区交通提供便宜 | = | 有效改善环境 | 是/否 | 有效改善环境 | 15 | 14 | 持续维护和提升环境
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 问卷调查 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 | 持续服务园区经济发展
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 95 | 优

## 五华区西翥厂口片区成片开发方案报告编制专项资金
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 五华区西翥厂口片区成片开发方案报告编制专项资金
主管部门 |  | 区财政 |  |  | 实施单位 | 云南五华产业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 780000 | 780000 | 780000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 780000 | 780000 | 780000
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照2023年3月1日《五华区厂口产业园项目建设指挥部2023年第三次指挥长会议纪要》、管委会2023年第3次主任办公会及2023年第5次党工委会纪要要求，为落实《土地管理法》规定的授权立法事项，及《云南省土地征收成片开发实施细则（试行）》和《云南省土地征收成片开发方案编制指南（试行）》等文件精神，开展五华区西翥厂口片区成片开发方案报告编制相关工作。 |  |  |  | 完成五华区西翥厂口片区成片开发方案报告编制采购及编制、验收等相关工作。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 按要求提供的报告 | = | 1 | 个 | 1个 | 20 | 20 | 无差异
| 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 无差异
| 时效指标 | 按期完成报告编制 | = | 12.31日前 | 是/否 | 11月完成 | 15 | 15 | 无差异
效益指标 | 社会效益 指标 | 方案适用率 | ≥ | 80 | % | 90% | 15 | 15 | 无差异
| 可持续影响 指标 | 持续为片区开发提供有效参考价值 | = | 作用明显 | 是/否 | 有效参考 | 15 | 15 | 无差异
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 满意度调查 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 | 持续服务园区开发
其他需要说明事项 |  |  | 因资金到位情况，分批执行支付。
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 园区产业扶持政策专项资金
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 园区产业扶持政策专项资金
主管部门 |  | 区财政 |  |  | 实施单位 | 云南五华产业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年根据《关于促进昆明国家广告产业园产业发展的暂行办法(修订）》（五产园委[2018]13号）文件，对2021、2022年符合文件规定的企业，完成对应政策条款的申报、审批、资金兑现工作，促进园区经济发展。 |  |  |  | 完成园区2021、2022年符合文件规定的企业对应政策条款的申报、审批、资金兑现工作。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 获补对象数 | = | 40 | 个 | 40 | 20 | 20 | 无差异
| 质量指标 | 获补对象准确率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 无差异
| 时效指标 | 政策兑现及时率 | = | 100 | % | 60% | 15 | 11 | 财政资金到位较晚
效益指标 | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 91% | 15 | 12 | 需拓展宣传渠道
| 经济效益指标 | 降低企业拓展成本 | ≤ | 10000000 | 元 | 10000000元 | 15 | 15 | 无差异
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 满意度调查 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 | 服务园区企业
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 93 | 优

## 云南五华产业园区电力改迁项目前期研究专项经费
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 云南五华产业园区电力改迁项目前期研究专项经费
主管部门 |  | 区财政 |  |  | 实施单位 | 云南五华产业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 160000 | 160000 | 160000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 160000 | 160000 | 160000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 五华厂口产业园电力保障项目起于燕子哨变电站，止于五华厂口产业园，采用架空线双杆四回路接入园区，总长度约9.7公里，项目估算总投资3626.36万元，完成五华厂口产业园电力保障项目建设工作。 |  |  |  | 完成五华厂口产业园电力保障项架空线双杆四回路接入园区及电力保障项目建设工作。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | = | 完成五华厂口产架空线双杆四回路 | 千米 | 9.7公里 | 20 | 20 | 无差异
| 质量指标 | 按照完成该项目 | = | 2024-12-31 | 是/否 | 正在建设中 | 15 | 10 | 加快推进项目建设
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | ≤ | 736 | 万元 | 736万 | 15 | 15 | 无差异
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益人群覆盖率 | ≥ | 80 | % | 85% | 15 | 15 | 需扩大受益面
| 可持续影响 指标 | 持续改善片区电力环境 | = | 明显改善 | 是/否 | 有所改善 | 15 | 14 | 持续改善
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 问卷调查 | ≥ | 93 | % | 95% | 10 | 10 | 持续做好服务
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 94 | 优

## 云南五华产业园区管理委员会产业扶持专项资金
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 云南五华产业园区管理委员会产业扶持专项资金
主管部门 |  | 区财政 |  |  | 实施单位 | 云南五华产业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 11000000 | 11000000 | 12062639.22 | 10 | 109.7% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 1062639.22
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《五华科技产业园管委会关于促进昆明国家广告产业园产业发展的暂行办法（修订）》《五华科技产业园管委会关于促进昆明国家广告产业园产业发展的暂行办法（修订）实施细则》《五华科技产业园关于促进园区经济高质量发展的奖励扶持办法》相关内容，结合2023年度园区企业的经济运行情况及申报资料，针对广告产业园区申报相关普惠政策的企业，开展相关政策扶持资金的兑现工作，从而优化园区营商环境，推动园区企业聚集，促进园区企业发展。 |  |  |  | 依据《五华科技产业园管委会关于促进昆明国家广告产业园产业发展的暂行办法（修订）》《五华科技产业园管委会关于促进昆明国家广告产业园产业发展的暂行办法（修订）实施细则》《五华科技产业园关于促进园区经济高质量发展的奖励扶持办法》相关内容，结合2023年度园区企业的经济运行情况及申报资料，针对广告产业园区申报相关普惠政策的企业，完成相关政策扶持资金的兑现工作
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 获补对象数 | = | 90 | 个 | 120 | 20 | 20 | 加大覆盖面
| 质量指标 | 兑现准确率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 无差异
| 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 12 | 及时争取上级财政资金到位率
效益指标 | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 95% | 15 | 14 | 进一步加大宣传
| 经济效益指标 | 降低企也发展成本 | = | 11000000 | 元 | 12062639.22 | 15 | 13 | 积极争取上级资金
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 满意度调查 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 | 无差异
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 94 | 优

## 云南五华产业园区金鼎数字产业园一期项目专债资金
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 云南五华产业园区金鼎数字产业园一期项目专债资金
主管部门 |  | 区财政 |  |  | 实施单位 | 云南五华产业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 250000000 | 250000000 | 250000000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年预计完成固定资产投资35000万元，2023年内完成地基基础及主体结构封顶；主体结构施工期间通过流水作业，同步穿插水、电、消防管线预埋、二次结构及机电安装工程，2023年内主要完成3栋号、5栋号、6栋号、7栋号全部安装工作。 |  |  |  | 2023年完成固定资产投资35000万元，2完成地基基础及主体结构封顶；主体结构施工期间通过流水作业，同步穿插水、电、消防管线预埋、二次结构及机电安装工程，2023年内主要完成3栋号、5栋号、6栋号、7栋号全部安装工作。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 工程总量 | = | 建筑面积8.44万 | 平方米 | 建筑面积8.44万 | 15 | 15 | 无差异
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 无差异
| 时效指标 | 计划开工率 | = | 9月 | 是/否 | 11月 | 15 | 14 | 前期审核时间较长
效益指标 | 社会效益 指标 | 改善片区综合环境，提升片区的产业发展活力 | = | 有明显改善 | 是/否 | 有明显改善 | 20 | 19 | 有待进一步提高
| 经济效益指标 | 项目总投资收益率 | = | 100 | % | 60% | 15 | 11 | 项目尚未达到投资回收期
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 满意度调查 | ≥ | 95 | % | 96% | 10 | 10 | 持续做好服务
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 94 | 优