
附件2：
项目支出绩效评价报告

一、基本情况
（一）项目概况
本项目为学前公用经费补充专项经费，用于幼儿园教学业务与管理、校舍零星维修、玩教具等设施设备投入、弥补公用经费不足等改善基本办学条件方面。年度项目总预算为6,000,000.00万元（陆佰万元整），实际支出为6,000,000.00万元（陆佰万元整），项目执行单位为昆明市五华区教育体育局。
（二）项目绩效目标
进一步扩资源、调结构、增普惠、提质量，增加公办学前教育资源，逐步提高公办在园幼儿占比，不断扩大优质学前资源覆盖面，为幼儿提供更加充裕、更加普惠、更加优质的学前教育，提高人民群众对学前教育满意度。
（三）项目组织管理情况
实施科室设在初等教育科，配合部门为财务科，具体实施单位为各区属教办幼儿园。实施部门科室职责为统筹管理全区学前教育、小学教育；拟订学前教育、小学教育教学工作管理办法并组织实施；负责幼儿园幼儿、小学学生学籍管理；管理和监督课程计划的执行；统筹学校教学管理和教科研工作；负责小学、幼儿园招生工作；负责管理小学免费教科书；负责幼儿园晋级升等工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
对近五年学前公用经费补充专项资金开展绩效评价，旨在监控和评估专项资金在学前教育中的使用情况，提高资金使用效率和透明度，更好服务学前教育发展，促进学前教育质量提升。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。
本着真实性、科学规范、公开公正以及绩效相关的原则，强调评价结果与实际绩效之间的关联性，确保学前教育专项资金分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确。
（三）绩效评价工作过程
针对项目支出费用进行详细梳理，结合资金使用实际情况，对资金分配、项目支出合理性等进行综合评估，注重项目支出的决策、过程、产出和效益分析，重点评估项目支出是否达到绩效目标。
三、综合评价情况及评价结论
按要求对生均公用经费、改善基本办园条件等项目进行补助，在扩大学前教育资源、提高幼儿园保教质量等方面取得了一定的成效我区学前教育资源供给稳步增长。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
[bookmark: _GoBack]严格按照《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《昆明市财政局 昆明市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的实施意见》（昆财教〔2018〕137号）等文件要求，立项依据充分，程序规范合理。结合五华区实际情况，设定了学前三年毛入园率、公办幼儿园在园幼儿占比等数量指标，以及社会公众或服务对象满意度等社会效益指标，绩效目标设定合理，指标明确。专项资金主要用于补充生均公用经费、改善办园条件等，资金分配科学合理。
（二）项目过程情况分析
严格按照资金下达表分配至相关幼儿园，及时下达至相关幼儿园，严格按照程序拨付至相关幼儿园，加强资金使用管理，专款专用，提高资金使用效益。各相关幼儿园严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
（三）项目产出情况分析
学前教育专项资金及时、准确、严格按照程序拨付至相关幼儿园。至2023年，经昆明市教育体育局认定，五华区学前三年毛入园率107.46%，公办在园幼儿占比32.59%，均达到年度目标。
（四）项目效益情况分析
不断优化公办幼儿园布点布局，城郊片区公办幼儿园学位数有效提高，公办幼儿园布局结构更为均衡，发挥集团化办学优势，幼儿园保教质量不断提升，办园水平及效益整体得到提高，群众对项目实施满意度较高。
五、主要经验及做法
注重规划引领，确保专项资金的科学投入。结合各园发展情况和特色定位，制定资金使用计划，确保资金能够精准地投入到最需要的地方，满足学前教育的实际需求。强化过程管理，确保专项资金的使用效益。严格按照规定程序进行审批、下拨资金，确保资金、符合使用要求。加强对资金使用情况的监督检查，及时发现和纠正问题，确保资金使用的合规性和有效性。
六、存在的问题及原因分析
由于地方财政压力较大，导致部分资金到位不及时，部分项目实施进度较慢，影响了资金的使用效率。
七、有关建议
加强与利益相关者的沟通和协调，增强项目的社会认可度和支持度。加大对学前教育的投入力度，提高配套资金保障能力，为学前教育事业的发展提供有力支持。
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