## 2023年保安专项经费
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年保安专项经费
主管部门 |  | 昆明市五华区教育体育局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区莲华中学
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 57000 | 57000 | 47950.08 | 10 | 0.84 | 8.41
|  | 其中：当年财政拨款 | 57000 | 57000 | 47950.08 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按时支付保安经费，保证学校事务政策运转 |  |  |  | 按时支付保安经费，保证学校事务政策运转
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 预计2023年12月31日前完成 | 项 | 于2023年12月31日前完成 | 50 | 50 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | = | 100% | % | 100% | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益对象满意度 | ≥ | 80% | % | 80% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 98.41 | 优

## 2023年莲华中学前期开办经费
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年莲华中学前期开办经费
主管部门 |  | 昆明市五华区教育体育局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区莲华中学
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1000000 | 1000000 | 709641.83 | 10 | 0.71 | 7.1
|  | 其中：当年财政拨款 | 1000000 | 1000000 | 709641.83 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成“三栋大楼开荒保洁及垃圾清运、挂牌仪式设计及施工、校园文化设计及制作、班级卫生杂物柜定做、理化生实验室静电地板“ |  |  |  | 已经完成“三栋大楼开荒保洁及垃圾清运、挂牌仪式设计及施工、校园文化设计及制作、班级卫生杂物柜定做、理化生实验室静电地板“
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 预计2023年12月31日前完成 | 项 | 于2023年12月31日前完成 | 50 | 50 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | = | 100% | % | 100% | 30 | 25 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益对象满意度 | ≥ | 90% | % | 80% | 10 | 8 | 改进措施：根据校园建设情况，合理安排校园建设流程，积极争取资金支付到位
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 90.1 | 优

## 编外人员管理经费
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 编外人员管理经费
主管部门 |  | 昆明市五华区教育体育局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区莲华中学
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 2500 | 2500 | 2500 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 2500 | 2500 | 2500 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按时支付编外人员管理经费 |  |  |  | 已经足额支付了编外人员管理经费
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 预计2023年12月31日前完成 | 项 | 于2023年12月31日前完成 | 50 | 50 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | = | 100% | % | 100% | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益对象满意度 | ≥ | 80% | % | 75% | 10 | 7 | 原因：按照《劳务派遣协议》相关约定，应按月支付管理费。但实际情况是年底一次性支付。改进措施：资金到位的情况下，及时支付。
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | 优

## 昆财教【2023】191号2023年城乡义务教育家庭经济困难学
附件3：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 昆财教【2023】191号2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费
主管部门 |  | 昆明市五华区教育体育局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区莲华中学
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| l：义教资助政策按规定得到落实； 2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。 |  |  |  | 1、按照规定落实了义教资助政策； 2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提高了学生和家长满意度。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 应受助学生受助比例 | = | 100% | % | 100% | 25 | 25 | 无
| 时效指标 | 资金按规定及时发放率 | = | 100% | % | 100% | 25 | 25 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 名额分配时， 结合实际向脱贫地区倾斜 | = | 是 | 项 | 是 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 学生、家长满意度 | ≥ | 85% | % | 80% | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优