## 项目支出绩效评价绩效目标表
附件1-2
重点绩效评价绩效目标表
项目名称：昆明市五华区住房和城乡建设局2023年排水管网清污分流及综合管廊配套工程项目重点绩效评价
绩效目标 |  |  |  | ①合理规划布局，完成雨污分流的区域覆盖建设任务。一是项目的实施覆盖9个街道办事处辖区范围内涉及的126条道路；二是完成新建排水管网33.28km、改造合流管网52.52km；三是完成部分管网的清淤清洗、7条道路架空线入地等工作内容；四是完成市政排水管网混错接点改造1188个；五是完成13个水质监测点和6个点排口截污智能弃流井的建设。 ②严格项目管理，确保项目按质按时完成。一是对破除的道路路面及绿化进行恢复；二是做好项目点位督导巡查，上下衔接项目推进情况，向相关部门按时报送项目建设相关信息；三是项目完工道路分部（或分项）工程质量验收通过；四是按上级部门要求的时限完成项目建设。 ③提升项目质效，为经济社会的发展提供支撑。一是项目实施对文物和地铁轨道有相应的保护措施；二是制定与雨污分流相关的技术导则，建立长效管理机制；三是城市人居环境明显改善，城市内涝有效缓解，改造区的淹积水点数量未超过上年；四是削减入湖污染负荷和污水收集率达标。 ④项目综合满意度达到90%以上。
绩效指标 |  |  |  | 指标值 | 指标说明 | 指标设定依据及指标值数据来源
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
产出 | 产出数量 | 项目实施覆盖情况 | 项目实施地点是否覆盖9个街道办事处辖区范围内 | 是 | 评价要点； ①项目实施地点是否覆盖9个街道办事处辖区范围内； ②项目实施是否涉及126条道路； ③项目实施内容是否完整。 注： ①9个街道为：护国街道、大观街道、华山街道、龙翔街道、丰宁街道、莲华街道、黑林铺街道、普吉街道、红云街道； ②实施内容为：雨污水管网、箱涵建设，分流管道清淤、清洗，接口改造，水质检测和监测，受影响的相关管线迁改，永宁河末端截污等。 | 可研报告、建设工程合同等
|  |  | 项目实施是否涉及126条道路 | 是
|  |  | 项目实施内容是否完整 | 是
|  | 新建排水管网 完成情况 | 新建排水管网的道路数量完成率 | =100% | 评价要点： ①新建排水管网的道路数量完成率=（实际完成新建排水管网的道路数量/计划完成新建排水管网的道路数量）×100％； ②新建排水管道长度完成率=（实际完成新建排水管道长度/计划完成新建排水管道长度）×100％。 注：计划完成新建排水管网的道路数量为80条，计划完成新建排水管道长度为33.28km。 | 可研报告、建设工程合同等
|  |  | 新建排水管道长度完成率 | =100%
|  | 合流管网改造 完成情况 | 合流管网改造的道路数量完成率 | =100% | 评价要点： ①合流管网改造的道路数量完成率=（实际完成合流管网改造的道路数量/计划完成合流改造的道路数量）×100％； ②合流管网改造的管道长度完成率=（实际完成合流管网改造的管道长度/计划完成合流管网改造的管道长度）×100％； 注：计划完成合流管网改造的道路数量为46条，计划完成合流管网改造的管道长度为52.52km。 | 可研报告、建设工程合同等
|  |  | 合流管网改造的管道长度完成率 | =100%
产出 | 产出数量 | 排水管网混错接点改造完成率 | 市政排水管网混错接点改造完成率 | =100% | 评价要点： 市政排水管网混错接点改造完成率=（市政排水管网混错接点实际改造数量/市政排水管网混错接点计划改造数量）×100％ 注：市政排水管网混错接点计划改造数量为1188个。 | 可研报告、建设工程合同等
|  | 水质监测点建设 完成数量 | 水质监测点的建设 | =13个 | 评价要点： ①是否按照可研报告完成13个水质监测点的建设； ②是否完成6个点排口截污智能弃流井的建设。 | 可研报告、建设工程合同等
|  |  | 排口截污智能弃流井的建设 | =6个
|  | 架空线入地道路 建设完成数量 | 道路架空线入地建设 | =7条 | 评价要点： 是否按照可研报告完成7条道路架空线入地建设。 | 可研报告、初设报告、建设工程合同等
|  | 分流管道清淤清洗完成率 | 分流管道清淤清洗完成率 | =100% | 评价要点： 分流管道清淤清洗完成率=（分流管道清淤清洗实际完成数量/分流管道清淤清洗计划完成数量）×100％。 | 可研报告、建设工程合同等
| 产出质量 | 破除道路路面及绿化的恢复情况 | 是否对项目实施涉及道路的路面及绿化的破除进行恢复 | 是 | 评价要点： 是否对项目实施涉及道路的路面及绿化的破除进行恢复。 | 可研报告、监理月报、施工资料、实地查看等
|  | 工程质量验收 合格率 | 工程质量验收合格率 | =100% | 评价要点： 工程质量验收合格率=（通过分部（或分项）工程验收的道路数量/实际完工的道路数量）×100%。 | 总结报告、会议纪要、施工资料等
| 产出时效 | 项目督导推进 及时情况 | 项目实施过程中是否每周进行1次点位督导巡查 | 是 | 评价要点： ①是否每周进行1次点位督导巡查； ②是否每月完成工程量报表和下月施工进度计划安排的统计； ③是否每周向相关部门报送项目建设相关信息。 | 巡查记录、各月工程报表、上报记录、会议纪要等
|  |  | 是否每月完成工程量报表和下月施工进度计划安排的统计 | 是
|  |  | 是否每周向相关部门报送项目建设相关信息 | 是
|  | 工程完工及时性 | 项目建设是否按上级部门要求的时限及时完工 | 是 | 评价要点： 项目建设是否按上级部门要求的时限及时完工； 注：要求完成的时限是2023年12月31日，延期时限是2024年5月31日。 | 总结报告、会议纪要等
效益 | 社会效益 | 文物及重要设施保护措施的有效性 | 项目实施中是否制定对文物的保护的相关措施并实施 | 是 | 评价要点： ①项目实施中是否制定对文物的保护的相关措施并实施； ②项目实施中是否制定对地铁轨道保护的相关措施并实施。 | 保护方案、合同等
|  |  | 项目实施中是否制定对地铁轨道保护的相关措施并实施 | 是
|  | 城市内涝的缓解 | 改造区的淹积水点数量是否未超过上年 | 是 | 评价要点： 改造区的淹积水点数量是否未超过上年。 淹积水点减少率=（本年淹积水点数量-上年淹积水点数量）/上年淹积水点数量×100％ | 实施方案
|  | 改善城市人居环境 | 通过项目的实施改善了排水能力不足的问题，缓解了城市内涝，受访对象认为明显改善了城市人居环境 | ≥80% | 评价要点： 通过项目的实施改善了排水能力不足的问题，缓解了城市内涝，受访对象是否认为明显改善了城市人居环境。 | 实施方案
| 生态效益 | 环境保护成效 | 项目实施中是否制定并严格落实了施工环境保护措施 | 是 | 评价要点： ①项目实施中是否制定并严格落实了施工环境保护措施； ②削减入湖污染负荷是否达标； ③年度内五华区污水收集率是否达标。 | 可研报告、总结报告等
|  |  | 削减入湖污染负荷是否达标 | 是
|  |  | 污水收集率 | ≥70%
| 可持续 影响 | 建立长效管理机制 | 结合五华区智慧水务建设工程，构建智慧水务大数据平台 | 完成 | 评价要点： ①是否强化规范排水管网的运行维护，实现智慧化管理； ②是否制定与雨污分流相关的技术导则。 | 雨污分流工程技术导则、可研报告等
|  |  | 是否制定与雨污分流相关的技术导则 | 是
| 满意度 | 综合满意度 | 综合满意度 | ≥90% | 评价要点： 问卷调查设计了针对社会群众、部门职员的调查问卷。 综合满意度＝社会群众满意度×70%+部门职员满意度×30% | 根据问卷调查统计综合满意度

## 细化量化目标表20200628 (hidden)
细化、量化项目绩效目标
序号 | 来源 | 文件内容 | 目标 | 指标 | 指标性质 | 指标源 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 数据来源 | 备注
1 | 可研报告 | 建设“渠道多、办事易、效率高”的综合服务体系，为政务中心政务大厅多部门联合办公提供支撑保障 | 按期、按质、按量完成项目建设，为多部门联合办公提供保障。一是项目一次性验收通过；二是项目自合同签订后45日内完成初步验收，设备安装调试完成试运行两个月后，由施工单位提出验收申请并于15个工作日内完成竣工验收；三是完成“智慧政务大厅智能建筑系统”、“智慧政务大厅管理系统”、“智慧政务大厅配套设施建设”以及“原电话交换系统搬迁”四个内容的建设；四是满足区级职能部门入驻约55个对外服务窗口的服务应用和市民的办事需求。 | 项目建设完成及时性 | 产出-时效 | 共性 | 2 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： 项目按计划进度完成的情况。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 项目实际完成时间按照合同约定，自合同签订后45日内完成初步验收，设备安装调试完成试运行两个月后，（按可研报告及批复项目总建设期为6个月，并完成终验）由施工单位提出验收申请并于15个工作日内完成竣工验收，实际完成时间符合规定，得2分；项目实际完成时间滞后于计划完成时间或已经终止建设，得0分。 | 项目政府采购合同、验收报告等资料
|  |  |  | 建设质量达标率 | 产出-质量 | 共性 | 2 | 项目实际产出质量达标数与产出总数的比率，用以反映和考核顼目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： 质量达标率＝（产出质量达标数/产出总数）×100％。 产出质量达标数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 项目建设内容符合合同实施内容及项目实施方案相关规定的，得2分，否则，得0分。 | 项目政府采购合同、可研报告、可研批复、验收报告等资料
|  |  |  | 项目验收规范性 | 产出-质量 | 个性 | 2 | 项目完成后验收程序规范，并一次性通过竣工验收，用以反映和考核项目质量是否达标。 | 评价要点： ①项目是否履行验收程序，验收文档是否齐全； ②项目是否一次性通过竣工验收。 | ①项目建设完成后按要求履行验收程序，包括：（1）初验资料：施工单位《工程验收报告》、监理单位《工程质量评估报告》、设计单位《质量检查报告》；（2）验收资料：《工程竣工报告》、《工程竣工验收证明》，满足以上资料得1分，每缺少一项扣，0.25分； ②项目一次性通过竣工验收，得1分。 | 项目竣工验收报告、评审报告等验收资料 |  | 较反馈稿改
|  |  |  | 建设系统完成率 | 产出-数量 | 共性 | 3 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100％。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 产出数量按建设方案四个系统对应的子项数量计算，其中窗口服务系统按不低于55个窗口数量计算。 | ① 实际完成率＝100% 得3分； ②90%≤实际完成率＜100% 得2分； ③80%≤实际完成率＜90% 得1分； ④ 实际完成率＜80% 得0分。 | 项目可研报告、验收报告等资料 |  | 较反馈稿改
|  |  |  | 项目建设内容规范化 | 产出-质量 | 个性 | 2 | 反映项目建设内容是否按照相关项目实施管理办法执行，建设过程规范。 | 评价要点： ①实体政务大厅建设是否合理设置主题区域和综合服务窗口分区； ②窗口是否标识统一，标明单位名称、窗口编号等； ③是否有规范的开竣工、签证、变更、隐蔽工程等建设过程相关资料。 | ①实体政务大厅建设规范化，合理设置主题区域和综合服务窗口分区，得0.5分； ②窗口标识统一，标明单位名称、窗口编号，得0.5分； ③是否有规范的开竣工、签证、变更、隐蔽工程等建设过程相关资料，得1分。 | 项目建设过程及项目实施方案相关资料
2 | 可研报告 | 实现对进驻大厅的部门、人员、事项全面的管理，对部门和人员进行考评 | 有效运用各系统技术及功能，充分发挥项目作用。一是将移动互联网、物联网、云计算、4G无线技术应用到公共服务之中；二是建立政务服务评价体系和评价机制，定期对进驻大厅的部门、人员、事项进行全面的管理、考评；三是全面公开政务信息，应公开信息100%公开，提高信息知晓率；四是对工作人员全员实行一卡通管理。 | 系统运用达标率 | 产出-质量 | 个性 | 3 | 反映智慧政务大厅系统事项管理模块基本成熟，用于管理窗口工作人员及保证智慧政务大厅正常运转。 | 评价要点： ①政务大厅安全系统监控及巡查是否得到确实运用； ②一卡通管理系统是否得到确实运用； ③“五华智慧政务”智能移动终端应用是否得到推广应用。 | ①实时监控人流，初步预判分析无无理取闹事件发生，得0.5分； ②随机巡查抽检，不合规上岗情况列入各月考核，得0.5分； ③全部内部工作人员均通过一卡通管理系统进行门禁、考勤、消费管理，得1分； ④根据政务系统数据，公众或企业使用“五华智慧政务”移动终端办事率达80%以上，得0.5分； ⑤根据政务系统数据，内部工作人员使用“五华智慧政务”移动终端办事率达100%，得0.5分。 | 现场核查、相关政务系统数据 |  | 较反馈稿改
|  |  |  | 政务信息公开情况 | 产出-质量 | 个性 | 2 | 本级政务服务服务信息是否全面公开，以及办事群众是否知晓如何查询政务信息的情况，用以反映推进政务服务事项标准化的程度。 | 评价要点： ①政务服务信息公开率＝（已公开的政务服务信息/应公开的政务服务信息）×100％ 本级所需要公开所有信息是否通过智慧政务大厅的“电子样表”、“信息公开”系统和政务终端机设备全面公开； ②知晓率＝（知晓政务信息查询的群众人数/社会群众问卷调查总人数）×100％ 办事群众是否知晓如何查询政务服务信息。 | ①政务服务信息公开率＝100%，得1分，否则不得分； ②办事群众知晓率≥90%，得1分，每低于十个百分点扣0.5分。 | 政务服务事项清单及办事指南，现场核查。根据问卷调查统计知晓率 |  | 较反馈稿改
|  |  |  | 窗口服务评价体系建立情况 | 产出-质量 | 个性 | 2 | 项目完成后建立窗口服务评价体系和评价机制，用以反映项目质量达标情况。 | 评价要点： 项目完成后是否建立了政务服务窗口服务评价体系和评价机制，并得到有效执行。 | ①项目完成后是否建立了政务服务窗口绩效考核管理办法、星级评定考核办法等相关管理制度，得1分； ②按照月度、季度、年度对政务大厅工作人员进行绩效、业绩的准确考核，得1分。 | 政务服务窗口服务评价管理制度、制度执行资料 |  | 较反馈稿增
|  |  |  | 窗口评价考核完成及时性 | 产出-时效 | 个性 | 2 | 项目业务评价数据汇聚、分析完成及时情况，用以反映和考核项目数据利用情况。 | 评价要点： 是否在月度内及时完成窗口服务评测数据统计。 | 时限内完成窗口服务评价数据，无错误，得2分；未在时限内完成窗口服务评价数据或有错误，得0分。 | 项目评价系统数据资料
3 | 可研报告 | 提高政务服务中心的整体行政审批服务质量和水平 | 提高社会影响力。一是工作效率显著提高，办件量逐步上升；二是提高办件质量，窗口测评满意度达90%以上。 | 服务窗口测评满意率 | 产出-质量 | 个性 | 2 | 服务测评满意率的达标情况，用以反映和考核项目完成后服务质量的提升情况。 | 服务窗口测评满意率＝（∑全员全年服务测评满意度/∑全员全年满级服务满意度）×100％。 | 服务窗口测评满意率达≥90%，得2分。 | 服务窗口测评系统数据 |  | 较反馈稿增
|  |  |  | 窗口办件量增长率 | 效果-社会效益 | 个性 | 4 | 反映项目实施提升窗口办事效率的情况。 | 评价要点： ①窗口办件量增长率＝（项目实施后窗口全年实际办件量-项目实施前窗口全年实际办件量）/项目实施前窗口全年实际办件量×100% ②通过问卷调查设置工作人员工作效率显著提高的相应问题，对服务对象进行调查，结合统计数据反映项目为公众办事的效率提高方面的作用进行评定。 工作效率显著提高情况＝认为工作人员工作效率显著提高的人数/调查总人数×100% | ①窗口办件量增长率＞0，得2分，否则得0分； ②工作效率显著提高≥90%，得2分，每降低十个百分点扣0.5分。 | 2018年及2019年窗口办件量统计资料，根据问卷调查统计工作人员工作效率显著提高情况 |  | 较反馈稿改
|  |  |  | 公众对智慧政务的认可程度 | 效果-社会效益 | 个性 | 4 | 反映推进“互联网+政务服务”是否能让公众办事更方便、更快捷、更有效率。 | 评价要点： 主要通过问卷调查设置相应问题，对服务对象进行调查，结合统计数据、调研报告等资料反映项目对公众办事的便捷及效率提高方面的作用进行评定。 认可度＝使用软件并认可其可靠便捷的人数/调查总人数×100% | ① 认可度≥90%，得4分； ②90%＞认可度≥80%，得3分； ③80%＞认可度≥60%，得2分； ④ 认可度＜60%，得0分。 | 根据问卷调查统计认可率
|  |  |  | 公共服务水平提升情况 | 效果-社会效益 | 个性 | 2 | 项目实施后公众对政务服务好评上升情况，用以反映公共服务水平的提升情况。 | 评价要点： 项目实施后当年收到的表扬信、感谢信、锦旗、镜框或口头反映的好人好事数量大于或等于项目实施前一年。 | 项目实施后当年收到的表扬信、感谢信、锦旗、镜框或口头反映的好人好事数量大于或等于项目实施前一年，得2分，否则不得分。 | 相关表彰资料
|  |  |  | 服务信访投诉事件下降情况 | 效果-社会效益 | 个性 | 2 | 项目实施后服务方面信访及投诉事件的减少情况，用以反映项目的实施在利企便民方面的推动情况。 | 评价要点： 项目完成后与行政审批或公共服务的办事效率或便捷方便相关的信访投诉事件较项目完成前减少。 | 项目完成后与行政审批或公共服务的办事效率或便捷方便相关的信访投诉事件较项目完成前减少，得2分。 | 信访投诉资料
4 |  |  | 加强系统维护，确保系统正常运行。一是提供7*24小时服务、不出现系统性故障；二是设备设施利用率100%。 | 硬件管理达标情况 | 产出-质量 | 个性 | 2 | 项目完成后设备管理职责明确、流程规范，用以反映项目质量达标情况。 | 评价要点： ①实物使用权明确，明确了资产的使用部门使用人，明确了资产保管、使用、维护工作； ②实物管理权明确，资产管理部门明确了验收、编号、建卡、登账等工作； ③账务管理权明确，明确了财务盘点、清查工作。 | ①有实物移交清单，明确了资产的使用部门使用人，得0.5分； ②实物有验收清单、进行了编号、建卡、登账等工作，得0.5分； ③财务及资产管理部门定期对实物资产进行盘点、清查，得1分。 | 资产移交清单、资产盘点表、现场检查
|  |  |  | 软件运行达标情况 | 产出-质量 | 个性 | 2 | 项目完成后提供7*24小时服务，系统正常运行无严重故障，性能可靠安全，用以反映项目质量达标情况。 | 评价要点： ①项目完成后是否能能提供7*24小时服务； ②项目完成后系统正常运行，无明显薄弱环节和潜在缺陷导致的系统崩溃事件，年度内非系统受损的故障次数是否小于10次。 | ①项目完成后能提供7*24小时服务，得1分； ②项目系统正常运行，无明显薄弱环节和潜在缺陷导致的系统崩溃事件，年度内非系统受损的故障次数小于10次，得1分，超过10次，出现1次，扣0.5分。 | 系统维护及运行日志、巡查资料
|  |  |  | 设施设备利用率 | 产出-质量 | 个性 | 2 | 项目完成后实际利用的设施设备数量与项目建成设施设备总数量的比率，用以反映和考核顼目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： 设施设备利用率＝（项目完成后实际利用的设施设备数量/项目建成设施设备总数量）×100％。 项目完成后设施设备利用率是否达到100%。 | ① 设施设备利用率＝100%，得2分； ②100%＞设施设备利用率≥80% ，得1分； ③ 80%＞设施设备利用率≥60% ，得0.5分； ④ 设施设备利用率＜60% ，得0分。 | 资产移交清单、资产盘点表、现场检查 |  | 较反馈稿增
|  |  |  | 项目的可持续发展 | 效果-可持续发展情况 | 个性 | 6 | 反映项目实施有关的机构、人员、管理机制、资金与政策等可持续性及其保障情况。 | 评价要点： ①项目验收后是否保持长期稳定运行； ②项目验收后是否具备完善的后期管理体系，政策、制度（包括项目管理制度、资金分配制度）、机构和人员保障方面可持续性； ③项目完成后窗口人员工作经费得到保障。 | ①项目验收后稳定运行，未出现短期运行后即淘汰设备的情况，得2分； ②项目验收后，后期维护制度健全，保障项目运行维护的需求，制定了相关可持续方面政策、制度，并配备了相应的组织机构等，得2分； ③窗口人员工作经费得到保障，得1.5分。 | 项目运行保障制度、财务资料等资金投入资料、现场查看
5 | 可研报告 | 为公众带来全新的服务体验，提高市民对政府公共服务的满意度，体现出服务型政府的良好形象。 | 群众服务综合满意度达95%以上 | 综合满意度 | 效果-满意度 | 共性 | 10 | 通过对社会公众、部门职员的满意度调查，反映社会公众、部门职员对部门履职的满意度情况。 | 问卷调查设计了针对社会公众、部门职员的调查问卷。 综合满意度＝社会公众满意度×70%+部门职员满意度×30% | ① 满意度≥95%， 得10分； ②95%＞满意度≥90%， 得8分； ②90%＞满意度≥85%， 得6分； ③85%＞满意度≥80%， 得4分； ④80%＞满意度≥75%， 得2分； ⑤ 满意度＜75%， 不得分。 | 调查问卷
.
. |  |  |  | 项目预算执行率 | 产出-数量 | 共性 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 评价要点： 预算执行率＝（实际支出资金/实际到位资金）×100％。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | ①98%≤预算执行率≤100% 得3分； ②95%≤预算执行率＜98% 得2分； ③90%≤预算执行率＜95% 得1分； ④ 预算执行率＜90% 得0分。 | 资金下达文件、支付凭证等
. |  |  |  | 政府采购率 | 产出-数量 | 个性 | 2 | 项目实际执行政府采购数量与应执行政府采购数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 政府采购率＝(实际执行政府采购数量/应实施政府采购数量)×100％。 | 执行政府采购率＝100%，得2分，否则得0分。 | 政府采购审批资料
. |  |  |  | 新增公众服务事项情况 | 产出-数量 | 个性 | 2 | 项目完成后可改变政务服务模式，增加政务服务事项数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 项目完成后一站式服务窗口可提供的政务服务事项数是否较项目实施前增加。 | 项目完成后一站式服务窗口可提供的政务服务事项数较项目实施前增加，得2分，否则得0分。 | 项目实施前后政务清单
. |  |  |  | 智慧政务对改善生态环境的促进情况 | 效果-生态效益 | 个性 | 2 | 反映推行智慧政务后对改善生态环境的促进作用。 | 评价要点： 项目实施通过电子证照体系，避免重复提交材料和循环证明，而减少了办公用纸及复印的情况。 认可度＝认为节约用纸或减少复印次数的人数/调查总人数×100% | ① 认可度≥90%，得2分； ②90%＞认可度≥80%，得1.5分； ③80%＞认可度≥60%，得1分； ④ 认可度＜60%，得0分。 | 调查问卷
65
|  |  |  | 政务信息动态管理完成率 | 产出-数量 | 个性 | 2 | 政务信息动态管理实际完成数量占全年计划数的比率，用以反映和考核公开政务服务事项信息标准化执行情况。 | 评价要点： 政务信息动态管理完成率＝（动态管理实际完成数/动态管理计划数）×100％。 动态管理实际完成数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成动态管理的数量。 动态管理计划数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划完成动态管理的数量。 | ① 政务信息动态管理完成率≥100% 得2分； ② 90%≤政务信息动态管理完成率＜100% 得1.5分； ③ 80%≤政务信息动态管理完成率＜90% 得1分； ④ 政务信息动态管理完成率＜80% 得0分。 | 智慧大厅综合管理系统留痕资料 | 建议删除 | 已采纳删除建议
|  |  |  | 大数据开发利用情况 | 效果-经济效益 | 个性 | 2 | 反映政务中心依法有序开放网上政务服务资源和数据，鼓励公众、企业和社会机构开发利用情况。 | 评价要点： 项目的实施是否进行了依法有序开放网上政务服务资源和数据，鼓励公众、企业和社会机构开发利用，提供多样化、创新性的便民服务。 | 依法有序开放网上政务服务资源和数据，鼓励开发利用，得2分，否则不得分。 | 项目开发利用资料 | 建议删除 | 已采纳删除建议
|  |  |  | 采购成本节约率 | 产出-成本 | 共性 | 2 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 评价要点： 采购成本节约率＝（计划成本-实际成本）/计划成本×100％。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划（项目预算批复）安排的支出。 | ① 采购成本节约率≥5%，得2分； ②5%＞采购成本节约率≥3%，得1.5分； ③3%＞采购成本节约率≥1%，得1分； ④ 采购成本节约率＜1%，得0分。 | 合同、协议、项目预算审批资料 | 本项目已竣工验收，但竣工结算尚未进行，故未设置成本方面的评价指标。