## 发现问题汇总表
附件4
发现问题汇总表
项目名称：昆明市五华区住房和城乡建设局2023年排水管网清污分流及综合管廊配套工程项目重点绩效评价
序号 | 部门 | 问题分类 | 问题明细分类 | 具体问题描述 | 涉及金额 （万元） | 备注
1 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 绩效管理问题 | 绩效理念不强 | ①项目预算申报的绩效目标设置不完整，仅设置了项目产出在数量方面的目标； ②效益指标的指标值可衡量性不足，较难准确衡量指标完成情况，不利于绩效目标的考核； ③未严格按照五财〔2024〕25号文要求编写自评报告，部分指标未收集相关佐证材料； ④未建立争取上级资金的长效管理机制。
|  | 项目管理问题 | 项目实施进度滞后 | （1）部分工程进度未达到计划要求，具体如下： ①2条道路新建排水管网、5条道路合流管网改造未完成； ②分流管道清淤清洗完成率为68.41%，未达到100%； ③4个排口截污智能弃流井的建设暂未完成； ④13个水质监测点暂未建设，水质检测与监测的实施内容无法达到； ⑤暂未构建智慧水务大数据平台。 （2）项目实施未在要求的时限内完成，要求完成的时限是2023年12月31日，延期时限是2024年5月31日。
|  |  | 监督执行不到位 | ①抽样点现场查看发现青年路的路面暂未恢复； ②项目完工道路分部（或分项）工程质量验收合格率为74.79%，未达到预期目标要求。
|  |  | 部分环境保护效果未达标 | 削减入湖污染负荷未达到CODcr=3115吨/年、TN=368吨/年、TP=81吨。
|  | 满意度问题 | 综合满意度未达标 | 部门综合满意度为85.07%。