## Sheet1
附件6
完成情况统计表
项目名称：昆明市五华区住房和城乡建设局2023年排水管网清污分流及综合管廊配套工程项目重点绩效评价
序号 | 路 名 | 改造起点 | 改造止点 | 长度(m) | 管径 | 性质 | 建设状态
1 | 佳华巷 | 江城巷 | 新闻路 | 112 | d500 | 合流改雨 | 已完工
|  | 江城巷 | 新闻路 | 82 | d500 | 新建污水管 | 已完工
2 | 江城巷 | 人民西路 | 佳华巷 | 293 | d600 | 合流改雨 | 已完工
|  | 人民西路 | 佳华巷 | 282 | d600 | 新建污水管 | 已完工
3 | 西安马路 | 庆丰街 | 人民西路 | 126 | d600 | 合流改雨 | 已完工
|  | 西安马路 | 人民西路 | 107 | d500 | 合流改污 | 已完工
|  | 西安马路与庆丰街路口 |  | 70 | d500 | 新建污水管 | 已完工
|  | 西昌路 | 庆丰街 | 169 | d500 | 合流改雨 | 已完工
4 | 市府东路 | 光华街 | 景星街 | 153 | d400 | 合流改污 | 已完工
|  | 光华街 | 景星街 | 153 | d400 | 合流改雨 | 已完工
5 | 瓦仓南路 | 东风西路 | 国防路 | 270 | d500 | 新建污水管 | 已完工
|  | 东风西路 | 国防路 | 293 | 0.3m*0.5m | 合流改雨 | 已完工
6 | 篆塘路 | 西昌路 | 大观路 | 292 | d600 | 合流改雨 | 已完工
|  | 篆塘路 | 环城西路 | 410 | d600 | 新建雨水管 | 已完工
|  | 篆塘路 | 环城西路 | 666 | d600 | 合流改污 | 已完工
7 | 国防路 | 金碧路 | 国防路泵站 | 700 | d1200 | 合流改雨 | 已完工
|  | 金碧路 | 国防路泵站 | 747 | d1000 | 合流改污 | 已完工
|  | 瓦仓北路 | 瓦仓西路 | 170 | d500 | 新建污水管 | 已完工
8 | 瓦仓东路 | 新闻路 | 瓦仓北路 | 90 | d500 | 新建污水管 | 已完工
|  | 新闻路 | 瓦仓北路 | 80 | d500 | 合流改雨 | 已完工
9 | 瓦仓北路 | 瓦仓东路 | 国防路泵站 | 193 | d500 | 合流改雨 | 已完工
|  | 瓦仓东路 | 国防路 | 147 | d500 | 新建污水管 | 已完工
10 | 瓦仓西路 | 国防路 | 西昌路 | 270 | d500 | 新建污水管 | 已完工
|  | 国防路 | 西昌路 | 333 | d500 | 合流改雨 | 已完工
11 | 新闻路（西段） | 篆塘路 | 新闻南路 | 270 | d600 | 新建污水管 | 已完工
|  | 篆塘路 | 环城西路 | 988 | d900 | 合流改雨 | 已完工
|  | 新闻南路 | 环城西路 | 950 | d600 | 合流改污 | 已完工
12 | 景星街 | 市府东路 | 五一路 | 384 | d500 | 合流改污 | 已完工
|  | 正义路 | 五一路 | 384 | d400 | 合流改污 | 已完工
|  | 正义路 | 市府东路 | 294 | d400 | 合流改污 | 已完工
13 | 新闻路（东段） | 佳华巷 | 新闻路 | 239 | d500 | 合流改雨 | 已完工
|  | 佳华巷 | 新闻路 | 230 | d500 | 合流改污 | 已完工
|  | 东风西路 | 西昌路 | 509 | d600 | 合流改污 | 已完工
|  | 东风西路 | 西昌路 | 509 | d500 | 新建雨水 | 已完工
14 | 庆丰南街 | 国防路 | 大观巷 | 204 | d400 | 合流改污 | 已完工
|  | 国防路 | 大观巷 | 204 | d500 | 合流改雨 | 已完工
15 | 大观街 | 人民西路 | 大观巷 | 166 | d500 | 合流改雨 | 已完工
|  | 人民西路 | 大观巷 | 59 | d500 | 合流改污 | 已完工
|  | 国防路 | 西昌路 | 240 | d600 | 合流改雨 | 已完工
|  | 国防路 | 西昌路 | 364 | d400 | 合流改污 | 已完工
16 | 庆丰街 | 西安马路 | 西昌路 | 215 | d500 | 合流改污 | 已完工
17 | 三合营路 | 东风西路 | 新闻路 | 463 | d400 | 合流改雨 | 已完工
18 | 三合营北巷 | 三合营路 | 新闻路 | 121 | d500 | 合流改污 | 已完工
|  | 三合营路 | 新闻路 | 121 | d600 | 合流改雨 | 已完工
19 | 正义路 | 省政府门口 | 近日隧道 | 750 | d700 | 合流改雨 | 已完工
20 | 新闻南路 | 西坝路 | 新闻路 | 385 | d500 | 合流改污 | 已完工
|  | 西坝路 | 新闻路 | 385 | d600 | 合流改雨 | 已完工
|  | 西坝路 | 新闻南路 | 473 | d500 | 合流改污 | 已完工
|  | 西坝路 | 新闻南路 | 473 | d800 | 合流改雨 | 已完工
21 | 云瑞路 | 人民中路 | 光华街 | 757 | d500 | 合流改雨 | 已完工
|  | 人民中路 | 光华街 | 757 | d500 | 合流改污 | 已完工
22 | 灵通巷 | WH15 | 新闻路 | 480 | d700 | 合流改污 | 已完工
|  | 迎春巷 |  | 436 | d600 | 合流改雨 | 已完工
23 | 富春街 | 东风西路 | 人民中路 | 555 | d600 | 合流改雨 | 已完工
|  | 东风西路 | 人民中路 | 403 | d500 | 合流改污 | 已完工
24 | 光华街 | 文明街 | 东风西路 | 596 | 0.5*0.7 | 合流改污 | 已完工
25 | 五一路（含龙井街） | 东风西路 | 国防路 | 336 | d600 | 合流改雨 | 已完工
|  | 东风西路 | 国防路 | 550 | d400 | 合流改污 | 已完工
|  | 五一路 | 东风路 | 230 | d600 | 新建雨水 | 已完工
|  | 五一路 | 东风路 | 230 | d800 | 新建污水 | 已完工
26 | 如安街 | 五一路 | 云瑞西路 | 131 | d600 | 新建污水 | 已完工
|  | 五一路 | 东风西路 | 391 | d600 | 合流改雨 | 已完工
|  | 五一路 | 东风西路 | 391 | d600 | 合流改污 | 已完工
27 | 民生街 | 云端西路 | 五一路 | 118 | 0.4*0.4 | 合流改雨 | 已完工
|  | 云端西路 | 五一路 | 118 | 0.4*0.4 | 合流改污 | 已完工
28 | 文明街 | 人民中路 | 景星街 | 390 | d500 | 合流改污 | 未完工
29 | 甬道街 | 光华街 | 景星街 | 133 | d500 | 合流改雨 | 未完工
|  | 光华街 | 景星街 | 133 | d500 | 合流改污 | 未完工
30 | 西昌路（南段） | 人民西路 | 庆丰街 | 1040 | d600 | 合流改雨 | 未完工
31 | 人民路 | 洪化桥 | 富春街 | 40 | d600 | 新建污水管 | 未完工
|  | 正义路交叉口 | —— | 301 | d600 | 新建污水管 | 未完工
32 | 虹山南路 | 五华53号路 | 虹山东路 | 189 | d500 | 新建污水管 | 已完工
|  | 五华53号路 | 虹山东路 | 189 | d500 | 合流改雨 | 已完工
33 | 文昌路 | 云南大学 | 一二一大街 | 265 | D600 | 新建污水管 | 已完工
34 | 红菱路 | 红菱路城中村 | 茭菱路 | 195 | d500 | 新建污水管 | 已完工
|  | 大通道客栈 | 茭菱路 | 148 | d500 | 新建污水管 | 已完工
|  | 大通道客栈 | 茭菱路 | 340 | d500 | 合流改雨 | 已完工
35 | 北门街 | 圆通街 | 上海驻昆办 | 50 | d500 | 新建污水管 | 已完工
36 | 圆通街 | 圆通寺 | 北门街 | 270 | d500 | 新建污水 | 已完工
|  | 圆通寺 | 北门街 | 285 | d500 | 合流改污 | 已完工
37 | 景虹街南段 | 铁局路口 | 人民西路 | 180 | d500 | 新建污水管 | 已完工
38 | 黄公东街 | 铁局路 | 翠湖南路巷 | 215 | 0.4*0.6 | 合流改污 | 已完工
|  | 铁局路 | 翠湖南路巷 | 215 | d600 | 新建雨水 | 已完工
39 | 登华街 | 华山西路 | 黄公东街 | 176 | d500 | 合流改污 | 已完工
|  | 华山西路 | 黄公东街 | 176 | d600 | 新建雨水 | 已完工
40 | 昆师路 | 东风西路 | 西昌路 | 347 | d1000 | 新建污水管 | 已完工
|  | 东风西路 | 西昌路 | 310 | d500 | 合流改雨 | 已完工
41 | 文林街 | 先生坡 | 翠湖北路 | 274 | d700 | 新建雨水 | 已完工
|  | 先生坡 | 翠湖北路 | 242 | d500 | 合流改污 | 已完工
42 | 府甬道 | 文林雅居 | 翠湖西路 | 144 | d500 | 合流改污 | 已完工
43 | 仓园巷 | 翠湖西苑南门 | 翠湖西路 | 119 | 0.4*0.6 | 合流改雨 | 已完工
|  | 翠湖西苑南门 | 翠湖西路 | 122 | d500 | 新建污水 | 已完工
44 | 青云街 | 圆通街 | 丁字坡 | 435 | d600 | 新建污水 | 已完工
45 | 铁局路 | 五一路 | 景虹街 | 115 | d400 | 合流改污 | 已完工
|  | 五一路 | 景虹街 | 115 | d600 | 新建雨水 | 已完工
46 | 大梅园巷 | 华山西路 | 螺峰街 | 80 | d600 | 新建雨水 | 已完工
47 | 滇缅大道 | 虹山西路口 | 滇缅大道 | 149 | d600 | 合流改雨 | 已完工
|  | 虹山西路口 | 滇缅大道 | 57 | d600 | 合流改雨 | 已完工
|  | 虹山西路口 | 滇缅大道 | 38 | d500 | 合流改雨 | 已完工
|  | 林岗小区-南门 | 虹山东路 | 387 | d500 | 新建污水 | 已完工
|  | 林岗小区-南门 | 虹山东路 | 967 | d500 | 合流改雨 | 已完工
|  | 虹山东路 | 西站立交 | 237 | d600 | 新建污水 | 已完工
48 | 西园北路 | 茭菱路 | 人民西路 | 375 | d800 | 新建污水 | 已完工
|  | 茭菱路 | 人民西路 | 363 | 4m*2.0m | 新建雨水 | 已完工
49 | 茭菱路 | 环城西路 | 西园北路 | 1007 | d500 | 新建污水 | 已完工
|  | 环城西路 | 红菱路 | 434 | 2*d1800 | 新建雨水 | 已完工
|  | 红菱路 | 西园北路 | 654 | 4m*1.5m | 新建雨水 | 已完工
50 | 东风西路 | 云南师范大学实验中学 | 一二一大街 | 529 | d500 | 新建污水 | 已完工
|  | 文林街 | 一二一大街 | 662 | d700 | 合流改雨 | 已完工
|  | 文林街 | 昆师路 | 358 | d500 | 合流改雨 | 已完工
|  | 文林街 | 昆师路 | 358 | d500 | 合流改雨 | 已完工
|  | 翠湖南路 | 昆师路 | 298 | d1000 | 新建污水 | 已完工
|  | 人民西路北 | 昆师路 | 219 | 3m*2m | 新建雨水 | 已完工
|  | 人民西路北 | 昆师路 | 408 | d500 | 合流改雨 | 已完工
51 | 一二一大街 | 昆华路口 | 建设路口 | 1540 | d500-d1200 | 合流改雨 | 已完工
|  | 东风西路 | 西站立交 | 498 | d800 | 新建污水 | 已完工
|  | 东风西路 | 西站立交 | 370 | d600 | 新建污水 | 已完工
52 | 虹山东路 | 长虹路 | 滇缅大道 | 1214 | d500 | 新建污水 | 已完工
|  | 长虹路 | 滇缅大道 | 804 | d500 | 合流改雨 | 已完工
53 | 菱角塘路 | 菱锦巷 | 红菱路 | 361 | d500 | 合流改雨 | 已完工
|  | 春晖路 | 西园北路 | 203 | d400 | 合流改雨 | 已完工
|  | 春晖路 | 西园北路 | 209 | d400 | 新建污水 | 已完工
54 | 昆华路 | 昆师路 | 环城西路 | 513 | d1000 | 新建污水 | 已完工
55 | 翠湖南路巷 | 翠湖宾馆 | 翠湖南路 | 255 | d500 | 合流改雨 | 已完工
|  | 翠湖宾馆 | 翠湖南路 | 186 | d500 | 新建污水 | 已完工
|  | 东风西路 | 翠湖南路 | 360 | d600-800 | 新建雨水 | 已完工
56 | 西昌路北段 | 西站立交 | 昆师路 | 520 | d800 | 合流改污 | 已完工
|  | 昆师路 | 人民西路 | 500 | d1200 | 合流改雨 | 已完工
57 | 翠湖北路 | 丁字坡 | 文林街 | 120 | d1500 | 合流改污 | 已完工
|  | 丁字坡 | 文林街 | 120 | d1500 | 新建雨水 | 已完工
58 | 翠湖西路（包含西仓坡） | 丁字坡 | 讲武堂 | 582 | 2.5m*2.0m | 合流改污 | 已完工
|  | 文林街 | 翠湖西路 | 210 | d500 | 新建污水 | 已完工
|  | 文林街 | 翠湖西路 | 210 | d500 | 新建雨水 | 已完工
|  | 仓园巷 | 翠湖南路 | 240 | d800 | 新建污水 | 已完工
59 | 翠湖东路 | 翠湖北路 | 翠湖南路巷口 | 781 | d500-1000 | 合流改污 | 已完工
|  | 翠湖公馆 | 青莲街 | 120 | d600-1000 | 新建雨水 | 已完工
60 | 翠湖南路 | 黄公东街 | 翠湖西路 | 250 | 1.1m*1.6m | 合流改雨 | 已完工
|  | 黄公东街 | 翠湖西路 | 250 | d600 | 新建污水 | 已完工
|  | 翠湖西路 | 东风西路 | 367 | d800 | 新建污水 | 已完工
61 | 环城西路 | 西站立交 | 昆华路口 | 571 | 1.8m*1.2m | 合流改雨 | 已完工
|  | 西站立交 | 茭菱路口 | 343 | d600 | 新建污水 | 已完工
62 | 天君店巷 | 文化巷 | 一二一大街 | 258 | d600 | 合流改污 | 已完工
|  | WH45 | 一二一大街 | 161 | d600 | 合流改雨 | 已完工
63 | 青莲街 | 青莲街 | 翠湖南路 | 60 | d500 | 合流改雨 | 已完工
64 | 丁字坡 | 北门街 | 翠湖北路 | 135 | 0.4*0.4 | 合流改雨 | 已完工
65 | 螺峰街 | 吉庆祥 | 圆通街 | 285 | d600 | 合流改雨 | 已完工
|  | 华山东路 | 圆通街 | 430 | d500 | 合流改污 | 已完工
|  | 吉庆祥 | 华山东路 | 145 | d500 | 新建雨水 | 已完工
66 | 钱局街 | 白云巷 | 翠湖南路 | 168 | d400 | 合流改雨 | 已完工
|  | 染布巷 | 白云巷 | 190 | d500 | 合流改污 | 已完工
|  | 文林街 | 染布巷 | 244 | d300 | 合流改雨 | 已完工
|  | 白云巷 | 翠湖南路 | 179 | d500 | 合流改污 | 已完工
67 | 长虹路 | 虹山面粉厂门口 | 学府路 | 75 | d500 | 新建污水 | 已完工
68 | 龙翔街 | 东风西路 | 西昌路 | 456 | d600 | 合流改雨 | 未完工
|  | 东风西路 | 西昌路 | 456 | 0.4*0.4 | 合流改污 | 未完工
69 | 教场东路2（南段） | 教研路 | 学府路 | 213 | d700 | 合流改雨 | 已完工
|  | 教研路 | 学府路 | 100 | d500 | 新建污水管 | 已完工
70 | 教研路 | 教场东路 | 学云路 | 367 | d500 | 新建污水管 | 已完工
71 | 虹山路 | 省粮油科学院 | 长虹路 | 100 | d500 | 新建污水管 | 已完工
72 | 民院路 | 米轨 | 一二一大街 | 311 | d600 | 合流改污 | 已完工
|  | 米轨 | 一二一大街 | 622 | d600 | 新建污水管 | 已完工
73 | 龙泉路(北段） | 红园路 | 红云路 | 520 | d500 | 新建污水管 | 已完工
74 | 白云路 | 教场东路 | 学云路 | 17 | d600 | 合流改污 | 已完工
|  | 盈江路 | 盘江西路 | 191 | d500 | 新建污水管 | 已完工
|  | 盈江路 | 盘江西路 | 235 | d800 | 合流改雨 | 已完工
75 | 龙江路 | 红锦路 | 盘江西路 | 210 | d500 | 新建污水管 | 已完工
76 | 教场西路 | 云麓书院 | 教场中路 | 680 | d600 | 合流改雨 | 已完工
77 | 羊仙坡路 | 五华62 | 羊仙坡北路 | 394 | d600 | 新建雨水管 | 已完工
78 | 红兴路 | 红园路 | 红云路 | 500 | d600 | 新建污水管 | 已完工
79 | 圆通东路 | 鼓楼路 | 鑫聚源汽车美容会所 | 160 | d400 | 合流改污 | 已完工
|  | 鼓楼路 | 鑫聚源汽车美容会所 | 160 | d400 | 合流改雨 | 已完工
|  | 鑫聚源汽车美容会所 | 圆通街 | 351 | d600 | 合流改雨 | 已完工
|  | 鑫聚源汽车美容会所 | 圆通街 | 351 | d400 | 新建污水 | 已完工
80 | 教场北路 | 教场北路3 | 龙泉路 | 1860 | 2.0x1.5 | 合流改雨 | 已完工
|  | 教场北路3 | 教场中路 | 255 | d500 | 新建污水 | 已完工
|  | 教益路 | 五华58 | 747 | d600 | 新建污水 | 已完工
|  | 五华58 | 教场东路 | 301 | d800 | 新建污水 | 已完工
81 | 致远路 | 致远路 | 盘江西路 | 287 | d800 | 合流改雨 | 已完工
|  | 龙泉路 | 致远路 | 329 | d800 | 新建污水 | 已完工
82 | 银梭路 | 红云红河集团北门 | 盘江西路 | 920 | d1200 | 新建污水 | 已完工
83 | 盈江路 | 二环北路 | 梅江路 | 656 | d1200 | 新建污水 | 已完工
|  | 梅江璐 | 白云路 | 312 | d1200 | 新建污水 | 已完工
|  | 白云路 | 秀江路 | 411 | d1200 | 新建污水 | 已完工
|  | 秀江路 | 丽江路 | 747 | d1200 | 新建污水 | 已完工
|  | 丽江路 | 碧江路 | 155 | d1000 | 新建污水 | 已完工
[5 empty] | d1000 | 新建污水 | 已完工
84 | 盘江西路 | 秀江 路 | 盘江西路排口 | 180 | d1200 | 新建污水 | 已完工
85 | 碧江路 | 龙泉路 | 盈江路 | 202 | d400 | 合流改雨 | 已完工
|  | 盈江路 | 盘江西路 | 173 | d600 | 新建雨水 | 已完工
|  | 龙泉路 | 盘江西路 | 225 | d1000 | 合流改污 | 已完工
86 | 学府路 | 盘江西路 | 龙泉路 | 375 | d700 | 新建污水 | 已完工
87 | 圆通北路 | 一二一大街 | 鼓楼路 | 160 | d800 | 合流改污 | 已完工
|  |  |  | 403 | d800-1200 | 新建雨水 | 已完工
|  |  |  | 660 | d500 | 合流改污 | 已完工
|  |  |  | 563 | d700 | 合流改污 | 已完工
88 | 鼓楼路 | 冶金研究院 | 盘龙江 | 1170 | d500-1000 | 新建污水 | 已完工
|  | 冶金研究院 | 盘龙江 | 850 | 1.5mx1.8m | 合流改雨 | 已完工
|  | 小菜园立交 | 五华48号路 | 220 | d600 | 合流改污 | 已完工
|  | 五华48号路 | 圆通北路 | 150 | d800 | 合流改污 | 已完工
|  | 圆通北路 | 圆通沟 | 150 | d1500 | 新建雨水 | 已完工
89 | 秀江路 | 盈江 路 | 盘江西路 | 240 | d1000 | 新建污水 | 已完工
90 | 龙泉路 | 碧江路 | 学府路 | 354 | d1000 | 新建污水 | 已完工
91 | 教场北路2 | 二环北路 | 教场北路 | 400 | 0.5x0.5 | 合流改雨 | 已完工
|  |  |  | 400 | 1.2x1.0 | 合流改雨 | 已完工
92 | 学云路 | 白云路 | 教研路 | 394 | d800 | 合流改污 | 已完工
93 | 虹山中路 | 虹山路垃圾中转站 | 长虹路 | 100 | d400 | 合流改污 | 已完工
[5 empty] | 0.5x0.4 | 合流改雨 | 已完工
94 | 教场东路2南路 | 教研路 | 学府路 | 120 | d500 | 新建污水管 | 已完工
95 | 政教路 | 五华151 | 二环北路 | 380 | 0.5x0.55 | 合流改雨 | 已完工
96 | 教场东路（南段） | 教场北路 | 白云路 | 616 | d600 | 合流改污 | 已完工
97 | 教场东路（北段） | 教兴路 | 教场北路 | 277 | d500 | 合流改污 | 已完工
98 | 教益路 | 教场北路 | 五华59 | 478 | d500 | 合流改污 | 已完工
[5 empty] | d600 | 合流改雨 | 已完工
99 | 教场西路2 |  | 教场中路 | 320 | d500 | 合流改雨 | 已完工
100 | 园西路 | 北门街 | 圆通北路 | 450 | d300 | 合流改雨 | 已完工
101 | 教场中路（南段） | 教场北路 | 学府路 | 1116 | d1200 | 合流改雨 | 已完工
102 | 梅江路 | 龙泉路 | 盘江西路 | 423 | d500 | 合流改雨 | 已完工
103 | 教兴路 | 龙泉路 | 二环北路 | 780 | 0.6*0.4 | 合流改雨 | 已完工
104 | 教场中路（北段） | 二环北路 | 教场北路 | 315 | d500 | 合流改污 | 已完工
105 | 二环北路 | 龙泉路 | 盘江西路 | 332 | d800 | 合流改雨 | 未完工
106 | 盘龙一中北巷 | 报国街 | 青年路 | 92 | d500 | 新建污水 | 已完工
107 | 兴华街 | 左家巷 | 好生巷 | 148 | d500 | 新建污水 | 已完工
|  | 左家巷 | 报国街 | 45 | d600 | 合流改雨 | 已完工
108 | 报国街 | 左家巷 | 人民路 | 231 | d500 | 新建污水 | 已完工
|  | 人民路 | 盘龙一中北巷 | 148 | 0.8*0.6 | 合流改雨 | 已完工
109 | 财盛巷 | 北达路 | 威远街 | 103 | d500 | 新建污水 | 已完工
|  | 人民路 | 威远街 | 205 | d500 | 合流改雨 | 已完工
|  | 北达路 | 人民路 | 94 | d500 | 合流改污 | 已完工
110 | 螺峰街 | 吉庆祥 | 华山东路 | 123 | d500 | 新建雨水管 | 已完工
111 | 端仕街 | 南屏街 | 庆云街 | 123 | d500 | 新建污水 | 已完工
|  | 庆云街 | 南屏街 | 105 | d600 | 合流改雨 | 已完工
112 | 节孝巷 | 半坡酒店 | 青年路 | 240 | d500 | 新建雨水 | 已完工
123 | 江滨西路 | 人民路 | 石油局南巷 | 395 | d600 | 新建污水 | 已完工
|  | 春润园 | 石油局南巷 | 110 | d600 | 新建污水 | 已完工
114 | 青年路 | 滨江大厦 | 圆通街 | 650 | d500-d600 | 新建污水 | 已完工
|  | 红会医院 | 国防印刷厂 | 120 | d600 | 新建污水 | 已完工
|  |  | 压力管 | 780 | DN300~400 | 新建污水 | 已完工
|  | 人民路天桥 | 东风路 | 604 | d600 | 新建污水 | 已完工
115 | 东风路 |  | 压力管 | 120 | DN400 | 新建污水 | 已完工
116 | 同仁街 | 宝善街 | 南强街 | 110 | 3X2m | 新建雨水 | 已完工
|  | 南强街 | 金碧路（压力管） | 175 | d400 | 新建污水 | 已完工
|  | 宝善街 | 金碧路 | 340 | d800 | 新建污水 | 已完工
117 | 好生巷 | 如意巷 | 兴华街 | 135 | d500 | 合流改污 | 已完工
118 | 如意巷 | 华山南路 | 人民中路 | 226 | d600 | 合流改污 | 已完工
119 | 南通街 | 金碧路 | 崇仁街 | 195 | d500 | 合流改雨 | 已完工
|  | 金碧路 | 崇仁街 | 195 | d500 | 合流改污 | 已完工
120 | 庆云街 | 正义路 | 护国路 | 466 | d700 | 合流改雨 | 已完工
121 | 象眼街 | 人民路 | 威远街 | 207 | d500 | 合流改污 | 已完工
|  | 人民路 | 威远街 | 175 | d400 | 合流改雨 | 已完工
122 | 威远街 | 护国路 | 青年路 | 92 | d700 | 合流改雨 | 已完工
123 | 华山南路 | 华山西路 | 如意巷 | 354 | d500 | 合流改雨 | 已完工
|  | 省政府 | 华山南路 | 142 | d700 | 合流改污 | 已完工
|  | 华山西路 | 华山南路 | 324 | d600 | 合流改污 | 已完工
124 | 崇仁街 | 南通街 | 崇仁街中段 | 140 | d600 | 新建雨水 | 未完工
|  | 三市街 | 南通街 | 82 | d400 | 合流改污 | 未完工
125 | 金牛街 | 人民路 | 东风路 | 452 | d600 | 新建污水 | 已完工
126 | 慧谷路 | 海源北路 | 97号路 | 377 | d1000 | 新建雨水 | 已完工