## 具体问题明细表
附件4
抽样点发现问题汇总表
项目名称：昆明市五华区住房和城乡建设局2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目
序号 | 抽样点 | 问题分类 | 问题明细分类 | 具体问题描述 | 涉及金额 （万元） | 备注
1 | 区住建局 | 绩效管理问题 | 绩效目标管理 | ①预算申报的绩效目标设置不完整，目标中未包含项目产出数量、质量、时效及满意度的相关目标；绩效目标中效果方面的目标未量化； ②绩效指标设置不全面，未设置决策、管理一级指标，以及一级指标下的二级、三级指标； ③单位未建立争取上级资金的长效管理机制。
2 |  | 资金管理问题 | 自筹资金到位率低 | 应到位自筹资金3,218万元，项目应到位资金8,619.9万元，自筹资金到位率为27.04%。
3 |  | 专项债券管理问题 | 预期收益保障程度不够 | ①截止现场评价日，项目尚未成立运营维护团队，预期收益中除小区外侧道路停车位收入由国资停车收费外，其余4类预期收入不符合实情，预期收益可实现的保障程度不够； ②项目未成立运营维护团队，未制定运营维护方案；除小区外侧道路由国资停车位收费外其余预期偿债收入可实现的保障程度不够，影响专项债券偿债能力。
4 |  |  | 信息管理不规范 | 专项债券监测系统内填写支出金额为7,500.00万元，实际支出金额为3,417.00万元，填报信息与实际支出不一致。 | 4083
5 | 区建服中心 | 资金管理问题 | 资金使用率低 | 专项债券下达资金7,186.00万元，实际支出3,103.00万元，专项债券资金使用率为43.18%。 | 4083
6 |  | 项目管理问题 | 项目前期工作 | ①由建服中心负责的小区周边道路提升改造的3个标段开工实施前均未办理施工许可证； ②2022年道路提升改造工作中有社会资金参与投资建设。
7 |  |  | 项目过程管理 | ①完成8条道路提升改造，改造面积计划数统计数据不准确，改造完工率73%； ②区建服中心负责小区周边道路提升改造的3个标段，截止2023年12月31日，项目已完工，但未完成初验和终验。
8 | 大观街道办 | 资金管理问题 | 会计核算不规范 | 未按专项资金管理办法对本项目设置专账核算。
9 | 大观街道办 | 项目管理问题 | 项目过程管理 | ①未严格执行合同收取履约担保金或取得保函； ②2022年实施的老旧小区改造未取得开工令。 | 45
10 |  |  | 项目前期工作 | ①2022年老旧小区改造均无小区居民参与出资情况； ②辖区内老旧小区改造标段无社会投资人或专营管线单位参与共建投资。
11 |  |  | 项目后续监管 | 施工单位移交至社区管理的小区，社区未建立住宅专项维修资金归集、使用、续筹的长效管理工作机制。
12 | 丰宁街道办 | 资金管理问题 | 会计核算不规范 | 未按专项资金管理办法对本项目设置专账核算。
13 |  | 项目管理问题 | 项目过程管理 | ①未严格执行合同收取履约担保金或取得保函； ②2022年实施的老旧小区改造未取得开工令。 | 84.25
14 |  |  | 项目前期工作 | ①通过问卷调查服务对象对老旧小区改造项目知晓率为73.8%，未达到80%以上； ②2022年老旧小区改造均无小区居民参与出资情况； ③辖区内老旧小区改造标段无社会投资人或专营管线单位参与共建投资。
15 |  |  | 项目后续监管 | 施工单位移交至社区管理的小区，社区未建立住宅专项维修资金归集、使用、续筹的长效管理工作机制。
16 |  | 满意度问题 | 综合满意度问题 | 综合满意度为77.74%。
17 | 护国街道办 | 资金管理问题 | 会计核算不规范 | 未按专项资金管理办法对本项目设置专账核算。
18 |  | 项目管理问题 | 项目过程管理 | ①未严格执行合同收取履约担保金或取得保函； ②实施的老旧小区改造存在超出计划日期开工，项目实施前未取得开工令。 | 77.29
19 | 护国街道办 | 项目管理问题 | 项目前期工作 | ①小区改造户数与审批数有差异，具体原因包括：统计数据不准确，如兴华街59号附1号、兴华街59号附2号改造户数统计计划数与验收数不一致； ②小区整治建筑面积与审批数有差异，具体原因包括：统计数据不准确，申报计划时将小区住户居住面积含在整治面积中； ③小区整治楼栋改造数与审批数有差异，具体原因包括：统计数据不准确，申报计划数与实际验收数有差异； ④2022年老旧小区改造均无小区居民参与出资情况； ⑤辖区内老旧小区改造标段无社会投资人或专营管线单位参与共建投资。
20 |  |  | 项目后续监管 | 施工单位移交至社区管理的小区，社区未建立住宅专项维修资金归集、使用、续筹的长效管理工作机制。
21 | 华山街道办 | 资金管理问题 | 会计核算不规范 | 未按专项资金管理办法对本项目设置专账核算。
22 |  | 项目管理问题 | 项目过程管理 | 未严格执行合同收取履约担保金或取得保函。 | 156.84
23 |  |  | 项目前期工作 | ①小区整治小区数与审批数有差异，具体原因包括：统计数据不准确及前期排查按连片数据报送，实际验收按门牌号数进行验收； ②小区整治建筑面积与审批数有差异，具体原因包括：统计数据不准确及前期排查不深入无法实施小区纳入改造计划； ③小区楼栋改造数与审批数有差异，具体原因包括：统计数据不准确及前期排查不深入无法实施小区纳入改造计划； ④小区改造户数与审批数有差异，具体原因包括：统计数据不准确及前期排查不深入无法实施小区纳入改造计划； ⑤辖区内老旧小区改造均无小区居民参与出资情况。
24 |  |  | 项目后续监管 | 施工单位移交至社区管理的小区，社区未建立住宅专项维修资金归集、使用、续筹的长效管理工作机制。
25 | 莲华街道办 | 资金管理问题 | 会计核算不规范 | 未按专项资金管理办法对本项目设置专账核算。
26 |  | 项目管理问题 | 项目过程管理 | ①未严格执行合同收取履约担保金或取得保函； ②老旧小区改造标段未按照合同约定工期开工，项目实施前未取得开工令。 | 143.03
27 | 莲华街道办 | 项目管理问题 | 项目前期工作 | ①2022年老旧小区改造均无小区居民参与出资情况； ②辖区内老旧小区改造标段无社会投资人或专营管线单位参与共建投资。
28 |  |  | 项目后续监管 | 施工单位移交至社区管理的小区，社区未建立住宅专项维修资金归集、使用、续筹的长效管理工作机制。
29 | 龙翔街道办 | 资金管理问题 | 会计核算不规范 | 未按专项资金管理办法对本项目设置专账核算。
30 |  | 项目管理问题 | 项目过程管理 | ①未严格执行合同收取履约担保金或取得保函； ②2022年实施的老旧小区改造存在超出计划日期开工，且未取得开工令。 | 43.85
31 |  |  | 项目前期工作 | 辖区内老旧小区改造均无小区居民参与出资情况。
32 |  |  | 项目后续监管 | 施工单位移交至社区管理的小区，社区未建立住宅专项维修资金归集、使用、续筹的长效管理工作机制。