
附件1：
五华区区级预算支出部门评价表
（  2023  ）年度
	项目名称
	网络安全及网络生态治理经费

	主管部门
	昆明市五华区财政局
	项目实施单位
	中国共产党昆明市五华区委员会宣传部

	项目负责人
	卢婵
	联系电话
	0871-63621947

	项目类型
	经常性项目（ √  ）       一次性项目（  ）

	项目资金（万元）
	项目支出明细内容
	年初预算数
	实际到位数
	实际支出数
	执行率

	
	网络生态治理及舆情监测经费、网络文明及正能量引导、网络安全检查及演练
	64
	64
	40.36
	63.06%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合      计
	
	
	
	

	                其中：中央财政
	
	
	
	

	                      省级财政
	   
	
	
	

	                      市级财政
	     
	
	
	

	                      区级财政
	64
	64
	40.36
	63.06%

	                  其他
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	
1、网络舆论监测工作 至少1次；                                      
2、网络综合治理工作至少1次；                                   
3、党政群新媒体监测 至少1次；                                   
4、网络安全检查及演练至少1次 ；                                       
5、网络文明建设及网络文化活动 至少1次；                                                                    
6、网评员、举报员队伍建设及培训活动至少1次；
7、网络安全宣传周活动至少1次，网络安全宣传次数至少50次；制作（编印）宣传材料数量至少60册。

	网络舆情监测率、网络安全宣传覆盖率、网络安全检查覆盖率、重大主题舆论引导覆盖率、网络安全检查及时率、受益对象满意度达到90%，持续维护网络环境。

	二、绩效评价指标评分（参考）

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	决策

	40
	项目立项
	7
	立项依据充分性
	4
	4

	
	
	
	
	立项程序规范性
	3
	3

	
	
	绩效目标
	6
	绩效目标合理性
	3
	3

	
	
	
	
	绩效指标明确性
	3
	3

	
	
	资金投入
	7
	预算编制科学性
	4
	4

	
	
	
	
	资金分配合理性
	3
	3

	过程
	
	资金管理
	6
	资金到位率
	3
	3

	
	
	
	
	预算执行率
	3
	1

	
	
	资金管理
	7
	资金使用合规性
	7
	7

	
	
	组织实施　
	7
	管理制度健全性
	4
	4

	
	
	
	
	制度执行有效性
	3
	3

	产出
	60
	产出数量
	15
	网络安全宣传次数
	5
	1

	
	
	产出数量
	
	制作（编印）宣传材料数量
	5
	1

	
	
	产出数量
	
	网络文化活动场次
	5
	1

	
	
	产出质量
	20
	网络舆情监测率
	5
	5

	
	
	产出质量
	
	网络安全宣传覆盖率
	5
	5

	
	
	产出质量
	
	网络安全检查覆盖率
	5
	5

	
	
	产出质量
	
	重大主题舆论引导覆盖率
	5
	5

	
	
	产出时效
	10
	网络安全检查及时率
	5
	5

	
	
	产出时效
	
	项目完成及时率
	5
	5

	
	
	产出成本
	2.5
	印发宣传材料成本
	2.5
	2.5

	
	
	可持续影响
	2.5
	持续维护网络环境
	2.5
	2.5

	
	
	满意度
	10
	社会公众或服务对象满意度
	10
	10

	总分
	100
	
	100
	
	100
	86

	评价等次
	优        良☑       中 □       差□

	
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

	问题和建议
	
问题：绩效管理认识不够
建议：进一步加强对预算绩效人才队伍的培养


	评价人员

	姓名
	职务/职称
	单位
	签字

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	填报人（签字）：                                      年   月   日                                        
评价组组长（签字）：                                  年   月   日
评价部门负责人（签字并盖章）：                        年   月   日


注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。














附件2：

项目支出绩效评价报告

一、基本情况
（一）项目概况
根据中共五华区委宣传部“十三五”工作总结、“十四五”工作计划的相关要求，每年需完成网络安全检查演练、网络舆情监测、网络舆论引导、网评队伍、网络文明建设及举办员队伍组织培训等具体任务。
中国共产党昆明市五华区委员会宣传部网络安全及网络生态治理经费来源于财政资金，全年预算数为64万元，全年执行数为40.36万元，执行率为63.06%。资金使用具有安全性、规范性及有效性，支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。网络安全及网络生态治理经费到位数为64万元、及时性高、到位率为100%。
（2） 项目绩效目标。

1.总体目标
（1）不断建设积极向上向善的网络文化
[bookmark: _GoBack]切实做好习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会思想网上宣传，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题。围绕中央和省、市、区重大决策部署和中心工作，结合涉及疫情防控、复工复产复学、民生、社会等群众、媒体关心关注的问题，持续加强网络宣传。认真履行区应对疫情防控指挥部舆情监测和宣传组工作，继续对疫情防控舆论进行引导。
（2）推进网络舆情处置制度化
不断完善制度保障，为实现舆情处置精准化提供有力的保障和支撑。加强网上信息监控、排查，及时掌握网上动态、获取情报信息，做好舆情监测。创新舆论引导体系，推进网信工作创新。
（3）加强网络阵地建设
坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体这一基本原则不动摇，强化网络阵地建设。规范网评员队伍建设，管好用好网评力量。落实网络意识形态工作要求，按质按量做好我区舆情信息、经验材料报送工作。
（4）积极履行管网治网职责
      开展网络安全监管，加强网络安全秩序整治，保障无线政务信息交换平台安全，做好网络日常保障维护工作，推进信息化建设。
（5）做好互联网行业党建工作
加强互联网行业党组织建设，发挥互联网行业党委带头示范作用。

2.具体目标
（1）网络舆论监测工作至少1次；                                      
（2）网络综合治理工作至少1次；                                   
（3）党政群新媒体监测至少1次；                                   
（4）网络安全检查及演练至少1次 ；                                       
（5）网络文明建设及网络文化活动 至少1次；                                                                    
（6）网评员、举报员队伍建设及培训活动至少1次；
（7）网络安全宣传周活动至少1次，网络安全宣传次数至少20次；制作（编印）宣传材料数量至少20册。
（三）项目组织管理情况。
1.制度建设
根据中共五华区委宣传部“十三五”工作总结、“十四五”工作计划的相关要求。
2.组织管理
将预算收支全面纳入绩效管理。所有收入要纳入财务统一管理，全面统筹使用。围绕职能职责、行业发展规划和工作任务，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制部门预算，根据绩效高低、轻重缓急，推进单位内部资金统筹使用。以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量该项目实施效果，推动提高宣传部网络安全及网络生态治理经费项目绩效水平。
3.项目管理
执行过程中，中心成立绩效评价小组，日常进行监督检查，对预算进度的执行情况进行时时跟踪，在资金使用安全上做到了全程监管。同时，在经费使用审批上严格执行“三重一大”集体决策及中心主任办公会制度，重要议题报主任办公会研究讨论。各种费用的支出需事前请示分管领导同意后方能开支，事前未经请示同意的不予报销，报账时提供的原始凭证，必须合法、真实、准确、完整，原始凭证必须是财政部门或税务机关认可的原始凭证，实行“先批后支”制度。实行报帐凭证由经办人签字、验收人或证明人签字、分管领导审核签字后报主任审批制度。严格使用公务卡和支票结算，除特殊情况不能使用公务卡的小额现金需事先报批同意外，一律使用公务卡和支票结算。

二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过本次绩效评价，总结网络安全及网络生态治理经费项目支出在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，提出相关科学合理的政策建议，从而加强和规范中国共产党昆明市五华区委员会宣传部预算管理工作，合理配置公共资源，促进财政资金在网络安全及网络生态治理经费支出项目中的使用效益。
本次绩效评价对象为网络安全及网络生态治理经费项目支出，评价范围为2023年项目资金使用的决策，过程，产出，效益。
（3） 绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。
1.绩效评价的原则及标准：①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施；③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价依据：中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2023年的工作计划以及2023年预算管理和绩效跟踪。
3.绩效评价指标体系、方法、抽样：中国共产党昆明市五华区委员会宣传部确认当年度项目支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度项目支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（三）绩效评价工作过程。
1、确定绩效评价对象；2、下达绩效评价通知，在实施具体评价工作前，应下达评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等；3、确定绩效评价工作人员，由主管部门或负责单位绩效评价小组，负责绩效评价工作的组织领导；4、制订绩效评价工作方案，工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。5、收集绩效评价相关资料，评价小组根据需要，采取现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。基础资料包括绩效评价对象的基本概况、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、绩效自我评价报告等；6、对资料进行审查核实；7、综合分析并形成评价结论，评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论；8、撰写与提交评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
（一）绩效评价综合结论。
2023年我单位网络安全及网络生态治理经费项目评价总体得分为86分，总体来看项目完成情况良好，可作为下一年度的相关开展重要依据。
（2） 绩效目标实现情况等。
网络舆情监测率、网络安全宣传覆盖率、网络安全检查覆盖率、重大主题舆论引导覆盖率、网络安全检查及时率、受益对象满意度达到90%，持续维护网络环境。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
2023年我单位网络安全及网络生态治理经费项目立项完全符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，并且项目申请、设立过程符合相关要求。本项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
（3） 项目过程情况分析。
网络安全及网络生态治理经费实际到位资金与预算资金的比率为100%，项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。
（4） 项目产出情况分析。
开展网络文化活动场次1次，网络安全宣传次数不低于30次，持续维护网络环境等等。
（5） 项目效益情况分析。
网络舆情监测率、网络安全宣传覆盖率、网络安全检查覆盖率、重大主题舆论引导覆盖率、网络安全检查及时率、受益对象满意度达到90%，持续维护网络环境。
5、 主要经验及做法
根据单位年度各科室可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标,科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下次科学、准确编制部门预算提供经验。
6、 存在的问题及原因分析
绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。
7、 有关建议
通过对宣传部2023年网络安全及网络生态治理经费绩效工作的梳理总结，我部均严格按照各项规定完成，在下一步的工作中，将针对存在的问题做好整改，具体措施如下 ：
（一）进一步提高对部门网络安全及网络生态治理经费支出绩效管理工作的认识，完善预算资金使用的制度建设，确保以制度做好监督，使财政预算部门支出绩效工作能够合法合理，科学有效开展。
（二）加强过程监督，提高资金使用效益，完善绩效指标体系，尽可能合理的细化、量化指标体系，使各项指标能充分反映在预算管理工作中。
（三）根据《预算法》及实施条例，宣传部结合本单位自身情况，设定明确、合规、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，严谨、科学的编制年度预算，制定合理的绩效目标，部门预算经财政局批复下达后做好预算执行中的跟踪监督，不断完善统战部的部门支出预算和绩效管理工作。
（四）会积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。
八、其他需要说明的问题
无


附件3：
中国共产党昆明市五华区委员会宣传部网络安全及网络生态治理经费项目绩效评价问题清单
	问题分类
	序号
	项目责任单位
	问题描述

	项目立项存在的问题
	1
	
	无

	
	2
	
	无

	资金管理存在的问题
	1
	
	无

	
	2
	
	无

	业务管理存在的问题
	1
	
	无

	
	2
	
	无

	项目产出存在的问题
	1
	
	无

	
	2
	
	无

	项目效益存在的问题
	1
	
	无

	
	2
	
	无

	其他问题
	1
	中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
	绩效管理认识不够


	
	2
	
	

	备  注：




