## 昆明市五华区文学艺术界联合会经费
项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 昆明市五华区文学艺术界联合会经费
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.5 | 39.5 |  | 0.3 |  | 10 | 0.7595% | 0.07
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.5 | 39.5 |  | 0.3 |  | — | 0.7595% | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| (一）完成2023年五华风期刊，参照上年合同。（二）组织开展各协会相关主题培训活动费：区文联组织开展文化九进活动，每个协会最少组织一次活动。组织专题采风活动2次，开展街道采风活动10次，开展文联进社区、企业、学校培训活动10次。（三）人才培训及队伍建设：组织十家街道文联工作人员开展相关培训课程。街道文联工作人员开展培训1次。（四）五华艺术中心展厅改造、维护、布展：艺术展厅改造费（包括专用电动窗帘、灯光、展台、展板等）；艺术展厅购置学习课桌、多媒体教学；艺术展厅计划4期展览，分别是（教师学生书法绘画展、印象五华摄影展、乡村振兴艺术成果展、书法篆刻临帖创作展）。 | [5 empty] | 专题采风不低于5次，培训活动举办不低于1次，培训出勤率达到90%，各类培训合格率达到90%，培训开展及时率达到90%，保证文艺工作者和爱好者的政治思想水平和艺术水平做到效果良好，做好丰富辖区群众文化活动，满足人民增长的精神文化需求，使受益对象满意度达到90%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专题采风次数 |  |  | 12 | 5次 | 5 | 2 | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 培训活动举办次数 |  |  | 11 | 1次 | 5 | 0.45 | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 艺术展厅展览期数 |  |  | 4 | 0期 | 5 | 1 | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  | 质量指标 | 培训出勤率 |  |  | 90 | 90% | 5 | 5 | 项目绩效指标完成
|  |  | 各类培训合格率 |  |  | 90 | 90% | 5 | 5 | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 培训开展及时率 |  |  | 90 | 90% | 5 | 5 | 项目绩效指标完成
|  |  | 前三季度预算执行进度 |  |  | 75 | 0.51% | 5 | 1 | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 全年预算执行进度 |  |  | 90 | 0.75% | 5 | 0.03 | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  | 成本指标 | 培训活动成本 |  |  | 80000 | 2000元 | 5 | 0.12 | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 专题采风活动成本 |  |  | 50000 | 950元 | 5 | 0.11 | 根据工作计划和实际情况开展工作
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 提高文艺工作者和爱好者的政治思想水平和艺术水平 |  |  | 效果良好 | 效果良好 | 15 | 15 | 项目绩效指标完成
|  |  | 丰富辖区群众文化活动 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7.5 | 7.5 | 项目绩效指标完成
|  |  | 满足人民增长的精神文化需求 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7.5 | 7.5 | 项目绩效指标完成
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 90 | 90% | 10 | 10 | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 无
| 总分 | [6 empty] | 100 | 59.78 | 差
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 理论宣传教育经费
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | 理论宣传教育经费
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 41 | 41 |  | 4.98 |  | 10 |  | 12.16% |  | 1.22
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41 | 41 |  | 4.98 |  | — |  | 12.16% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《中国共产党宣传工作条例》、五华区《党(工)委、党组意识形态工作责任制实施细则》、五华区《贯彻落实党（工）委、党组意识形态工作责任制考核办法》等理论宣传教育及意识形态责任制定落实1.区委理论学习中心组全年学习不少于10次；2.打造“理响五华”宣讲平台暨学习强国五华融媒号至少1个；3.结合书香昆明工作部署，推进我区公共阅读服务点建设，提升品质，全年新建公共阅读服务点不少于4个，组织开展世界读书日活动；4.通过邀请市委宣讲团、组织区委宣讲团、百姓讲师团、开展集中宣讲全年不少于2次；5.完成全区意识形态工作，意识形态研判次数至少2次；6.完成延安精神研究会工作。 | [5 empty] | 组织宣讲团开展集中宣讲2次，开展中心组的学习不低于2次，保证新建公共阅读服务点验收合格率达到90%，宣讲活动覆盖率达到90%，宣讲活动开展及时率达到90%，认真做到打牢理论宣传教育基础，提高单位人员意识形态水平，保证成效显著，做到理论宣传教育成效显著，使宣传内容知晓率达到90%，保证做到工作持续推进，使受益对象满意度达到90%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 意识形态研判次数 |  |  | 2 | 0次 | 5 |  | 1 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 新建公共阅读服务点数量 |  |  | 4 | 0个 | 5 |  | 1 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 组织宣讲团开展集中宣讲次数 |  |  | 2 | 2次 | 5 |  | 5 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 开展中心组学习 |  |  | 10 | 2场 | 5 |  | 1 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  | 质量指标 | 新建公共阅读服务点验收合格率 |  |  | 90 | 90% | 4 |  | 4 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 宣讲活动覆盖率 |  |  | 90 | 90% | 4 |  | 4 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 宣讲活动开展及时率 |  |  | 90 | 90% | 4 |  | 4 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 前三季度预算执行进度 |  |  | 70 | 12.15% | 5 |  | 1.09 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 全年预算执行进度 |  |  | 90 | 12.15% | 5 |  | 0.84 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  | 成本指标 | 成本节约率 |  |  | 0 | 0% | 4 |  | 4 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 新建公共阅读服务点成本 |  |  | 4 | 0% | 4 |  | 1 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 打牢理论宣传教育基础，提高单位人员意识形态水平 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 理论宣传教育成效显著 |  |  | 成效显著 | 成效显著 | 5 |  | 5 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 宣传内容知晓率 |  |  | 90 | 90% | 5 |  | 5 |  | 项目绩效指标完成
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 工作持续推进 |  |  | 有提升空间 | 有提升空间 | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 90 | 90% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 无
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 68.15 |  | 中
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 群众性精神文明建设工作经费
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | 群众性精神文明建设工作经费
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 181 | 181 |  | 0.69 |  | 10 |  | 0.3812% |  | 0.04
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 181 | 181 |  | 0.69 |  | — |  | 0.3812% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 文明城市创建经费：按照“中共五华区委办公室 五华区人民政府办公室关于印发《五华区巩固提升文明城市创建常态长效工作方案》的通知（五办通〔2020〕54号）”实施意见”。（1）加强街道、社区、主次干道、背街小巷的培育和践行社会主义核心价值观公益广告宣传栏（牌）的更换一批；（2）印制市民文明手册约10万册，购买入户宣传品5万件；（3）开展提升文明交通素质宣传，对如有更换、调整的路口进行设施设备完善、整治（迎检期间的文明交通志愿者经费）；（4）召开创文推进会、专题会等会议4次，开展全覆盖的对标达标专项测评2次，迎检后勤保障：（5）创文各类系列主题活动及重大会议保障志愿服务活动10场；（6）文明城市工作新闻专题宣传、新媒体账号（文明五华）运营；（7）创文网格服务外包；（8）结合文明城市创建工作，新时代文明实践中心活动；（9）制作更换志愿者马夹、袖套、帽子等。 | [5 empty] | 创文迎检，网格巡查，入户宣传等工作不低于2次，创文工作验收合格率不低于90%，文明单位验收合格率达到90%，开展巡检巡查工作及时率达到90%，辖区精神文明建设效果显著，有效提升辖区市民对创文政策的知晓度，持续提升社会城市文明程度，持续创建文明和谐社会，使人民群众满意度达到90%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 创文迎检，网格巡查，入户宣传等工作次数 |  |  | 102 | 2次 | 6 |  | 1 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 文明家庭、最美家庭、十星级文明户评比、市、区级文明单位评选数量 |  |  | 50 | 0次 | 6 |  | 1 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 各类活动开展场次 |  |  | 25 | 0次 | 6 |  | 1 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 印制市民文明手册数量 |  |  | 10 | 0万册 | 6 |  | 1 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  | 质量指标 | 创文工作验收合格率 |  |  | 90 | 90% | 6 |  | 6 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 文明单位验收合格率 |  |  | 90 | 90% | 6 |  | 6 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 全年预算执行进度 |  |  | 90 | 0.38% | 7 |  | 1 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 开展巡检巡查工作及时率 |  |  | 90 | 90% | 7 |  | 7 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  | 成本指标 | 不涉及
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 辖区精神文明建设效果 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7.5 |  | 7.5 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 提升辖区市民对创文政策的知晓度 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 7.5 |  | 7.5 |  | 项目绩效指标完成
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 提升社会城市文明程度 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 7.5 |  | 7.5 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 建成文明和谐社会 |  |  | 持续创建 | 持续创建 | 7.5 |  | 7.5 |  | 项目绩效指标完成
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  | 90 | 90% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 无
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 64.04 |  | 中
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 融媒体中心建设专项经费
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | 融媒体中心建设专项经费
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 104.75 | 104.75 |  | 2 |  | 10 |  | 1.909% |  | 0.19
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 104.75 | 104.75 |  | 2 |  | — |  | 1.909% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2019年5月，昆明市委宣传部转发《关于加快推进昆明市县级融媒体中心建设的实施意见》的通知，对各县区融媒体中心建设进度提出了要求。2020年7月，市委宣传部印发了《昆明市县级融媒体中心建设方案》，要求县级融媒体中心建设按照全市一体化舆论宣传框架统筹建设，根据实际情况，以标准系统加精品服务包模式，一县一策实施。已按照方案完成县级融媒体中心建设、体系搭建，融媒矩阵搭建等工作。2023年需支付2022年因预算调减应付未付金额1047500万元。1.媒体融合专项服务（三期）合同尾款 1027500元，已完成公开招标，2022年按程序完成合同公示及续签合同，为2022年应付未付经费，纳入2023年预算支付。2.媒体融合系统（硬件租赁费） 合同尾款20,000.00元，已完成采购程序，应在2022年支付尾款，预算调减列入2023年预算。 | [5 empty] | 应付事项完成率不能低于1.91%，保证付款单据的真实合法以及付款审批手续的完整，保证付款的及时性，在60个工作日内完成，有效的提升融媒体中心的综合影响力以及融媒体及技术平台的运行效果，使受益对象满意度达到90%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 应付事项完成率 |  |  | 100 | 1.91% | 8 |  | 0.15 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  | 质量指标 | 付款单据真实合法 |  |  | 真实合法 | 真实合法 | 9 |  | 9 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 付款审批手续完整 |  |  | 完整 | 完整 | 9 |  | 9 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 付款及时性 |  |  | 60个工作日 | 60个工作日 | 8 |  | 8 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 全年预算执行进度 |  |  | 90 | 1.91% | 8 |  | 0.16 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  | 成本指标 | 成本节约率 |  |  | 0 | 0% | 8 |  | 8 |  | 项目绩效指标完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 提升综合影响力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 提升融媒体及技术平台运行效果 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15 |  | 项目绩效指标完成
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 90 | 90% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 无
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 74.5 |  | 中
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 网络安全及网络生态治理经费
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | 网络安全及网络生态治理经费
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 64 | 64 |  | 40.36 |  | 10 |  | 63.06% |  | 6.31
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 64 | 64 |  | 40.36 |  | — |  | 63.06%
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、网络舆论监测工作 至少1次； 2、网络综合治理工作至少1次； 3、党政群新媒体监测 至少1次； 4、网络安全检查及演练至少1次 ； 5、网络文明建设及网络文化活动 至少1次； 6、网评员、举报员队伍建设及培训活动至少1次； 7、网络安全宣传周活动至少1次，网络安全宣传次数至少50次；制作（编印）宣传材料数量至少60册。 | [5 empty] | 网络安全宣传次数不低于32次，制作（编印）宣传材料数量不低于38册，网络文化活动举办1场，网络安全宣传覆盖率达到90%，重大主题舆论引导覆盖率达到90% ，网络舆情监测率达到90%，网络安全检查覆盖率达到90%，网络安全检查及时率达到90%，持续维护好网络环境，使受益对象满意度达到90%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 网络安全宣传次数 |  |  | 50 | 32次 | 5 |  | 3.2 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 制作（编印）宣传材料数量 |  |  | 60 | 38册（份、套） | 5 |  | 3.16 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 网络文化活动场次 |  |  | 1 | 1次 | 5 |  | 5 |  | 项目绩效指标完成
|  | 质量指标 | 网络舆情监测率 |  |  | 90 | 90% | 5 |  | 5 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 网络安全宣传覆盖率 |  |  | 90 | 90% | 5 |  | 5 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 网络安全检查覆盖率 |  |  | 90 | 90% | 5 |  | 5 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 重大主题舆论引导覆盖率 |  |  | 90 | 90% | 5 |  | 5 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 网络安全检查及时率 |  |  | 90 | 90% | 5 |  | 5 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | 90 | 90% | 5 |  | 5 |  | 项目绩效指标完成
|  | 成本指标 | 印发宣传材料成本 |  |  | 20000 | 12600元 | 5 |  | 3.15 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 不涉及
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 持续维护网络环境 |  |  | 持续维护 | 持续维护 | 30 |  | 30 |  | 项目绩效指标完成
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 90 | 90% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 无
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 90.82 |  | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 文明城市创建和精神文明建设工作经费
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | 文明城市创建和精神文明建设工作经费
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.52 | 38.52 |  | 26.72 |  | 10 |  | 69.37% |  | 6.94
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.52 | 38.52 |  | 26.72 |  | — |  | 69.35% |  | 6.94
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为做好五华区2023年全国文明城市创建入户宣传工作，购买一批入户宣传品；2.为做好主次干道、好人主题公园氛围营造及新时代文明实践志愿服务工作，设计制作新时代文明实践志愿服务马甲700件； 3.建立群众诉求线上投诉“微平台”，拓宽群众诉求的收集渠道，切实提升群众对我区全国文明城市创建巡查监督工作的参与度、满意度；4.2023年是精神文明大年，为加强工作人员力量，以缓解人手不足，文明办根据《五华区机关事业单位编外聘用人员管理联席会议办公室关于核定五华区委宣传部编外聘用人员的通知（2022年8月1日印发）》，拟采用劳务派遣方式增加一名工作人员；5.采取政府购买服务的方式成立专项巡查组，主要是对分布于区属9个街道的162个示范点位创建工作落实情况进行不间断、全覆盖巡查检查；6.开通“文明五华”微信公众号，分为3个板块，第一板块开设“文明实践、文明讲堂、榜样力量”3个栏目，重点开展宣讲党的理论政策、新时代精神文明建设内容，讲述身边的好人好事，传播新思想、弘扬正能量，达到以文化人的目的。第二板块开设“基层风采、乡村振兴、关爱成长、创文动态”4个栏目，展现五华在文明行为和文明教化方面的方法，围绕文明践行、培育时代新人，弘扬时代新风，达到成风化俗的目的。 | [5 empty] | 购买入户宣传品1批，志愿服务马甲数量不低于483件，劳务派遣人员1人，开通“文明五华"微信公共号1个，开始栏目数量不低于7个，宣传品验收合格率和马甲验收合格率达到90%，微平台投诉率不能超过5%，巡查检查率达到90%，做到辖区精神文明建设效果显著，有效提升辖区市民对创文政策的知晓度，持续提升社会城市文明程度，持续创建文明和谐社会，使人民群众满意度达到90%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买入户宣传品 |  |  | 1 | 1批次 | 4 |  | 4 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 志愿服务马甲数量 |  |  | 700 | 483次 | 4 |  | 2.76 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 劳务派遣人员 |  |  | 1 | 1人 | 4 |  | 4 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 开通“文明五华"微信公共号 |  |  | 1 | 1人 | 4 |  | 4 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 开始栏目数量 |  |  | 10 | 7个 | 4 |  | 1 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  | 质量指标 | 宣传品验收合格率 |  |  | 90 | 90% | 5 |  | 5 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 马甲验收合格率 |  |  | 90 | 90% | 5 |  | 5 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 微平台投诉率 |  |  | 50 | 50% | 5 |  | 5 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 巡查检查率 |  |  | 90 | 90% | 5 |  | 5 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 全年预算执行进度 |  |  | 90 | 69% | 5 |  | 1 |  | 项目绩效指标完成
|  | 成本指标 | 成本节约率 |  |  | 0 | 0% | 5 |  | 5 |  | 项目绩效指标完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 辖区精神文明建设效果 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7.5 |  | 7.5 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 提升辖区市民对创文政策的知晓度 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 7.5 |  | 7.5 |  | 项目绩效指标完成
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 提升社会城市文明程度 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 7.5 |  | 7.5 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 建成文明和谐社会 |  |  | 持续创建 | 持续创建 | 7.5 |  | 7.5 |  | 项目绩效指标完成
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  | 90 | 90% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 无
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 88.7 |  | 良
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 新闻出版文化建设经费
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | 新闻出版文化建设经费
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 134.75 | 134.75 |  | 3.33 |  | 10 |  | 2.471% |  | 0.25
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 134.75 | 134.75 |  | 3.33 |  | — |  | 2.471% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （一）2023年预计开展海鸥文化节活动至少1场（二）2023年预计拨付五华区文艺精品扶持资金，奖励新创作的五华区区级文艺精品至少1个。（三）“扫黄打非”工作，创建基层示范站点数量和进行“反非法发违禁”进宗教活动至少1次.（四）完成全区区级部门软件正版化工作，至少60个。（五）根据区委印发的《五华区爱国主义教育基地建设管理实施细则》，五华区2022年评审爱国主义教育基地6家，2023年将给予每家工作经费。 | [5 empty] | 完成软件正版化工作数量不低于17个，评审爱国主义教育基地数量不低于1个，开展海鸥文化节活动1场，文化工作有序开展效率达到90%，政府下达任务完成率达到90%，有效提升海鸥文化节品牌影响力效果，保证扫黄打非工作有序推进，使受益对象满意度达到90%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成软件正版化工作数量 |  |  | 60 | 17个 | 5 |  | 1 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 评审爱国主义教育基地数量 |  |  | 6 | 1个 | 5 |  | 1 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 开展海鸥文化节活动场次 |  |  | 1 | 1场 | 5 |  | 1 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 奖励文艺精品数量 |  |  | 1 | 1个 | 5 |  | 5 |  | 项目绩效指标完成
|  | 质量指标 | 文化工作有序开展效率 |  |  | 90 | 90% | 5 |  | 5 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 政府下达任务完成率 |  |  | 90 | 90% | 5 |  | 5 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 前三季度预算执行进度 |  |  | 75 | 0.54% | 5 |  | 1 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 全年预算执行进度 |  |  | 90 | 2.47% | 5 |  | 1 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  | 成本指标 | 成本节约率 |  |  | 0 | 0% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 提升海鸥文化节品牌影响力效果 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 扫黄打非工作有序推进 |  |  | 有效推进 | 有效推进 | 15 |  | 15 |  | 项目绩效指标完成
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 90 | 90% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 无
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 70.25 |  | 中
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 新闻宣传、舆论引导及中央省新闻单位经费
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | 新闻宣传、舆论引导及中央省新闻单位经费
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 155 | 155 |  | 5.11 |  | 10 |  | 3.297% |  | 0.33
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 155 | 155 |  | 5.11 |  | — |  | 3.297% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.参照《中共昆明市委宣传部关于印发<2022年意识形态和文明创建工作指标考核细则> 的通知》（昆宣通〔2022〕32号）内容，每年需完成新闻舆论工作。 2.贯彻落实省委全会、市委全会、区委全会、区“两会”、区政府全会专题报道。 3.按计划组织完成好各月、各季度新闻发布会工作，专题新闻宣传策划实施及信息发布不少于15次、动态新闻时讯采刊深度报道不少于20次。4.抓好新闻宣传时效工作，做到重大舆情、重大突发事件新闻发布会组织实施在24小时内完成，紧急突发事件1小时内官方发布。 5.为提高国际传播能力、新闻宣传和舆情应急处置能力，有效开展全区新闻发言人及舆情应急处置培训工作，培训人数不少于60人。 6.为扩大影响、树立形象，着力拓展对外宣传途径。一是在中央主流媒体播发外宣稿件不少于40篇（条）；二是在省级主流媒体播发外宣稿件不少于400篇（条）；市级认定的新闻发布（通报）会不少于4场次。 7.精心组织、深入规划，确保新闻宣传、舆论引导工作成效显著，为全区经济社会发展营造了良好的舆论氛围。 | [5 empty] | 大型固定公益广告制作安装数量不低于1份，在省级主流媒体播发外宣稿件数不低于12篇，市级认定的新闻发布（通报）会不低于1场，专题新闻宣传策划及信息发布次数不低于1次，动态新闻时讯采刊验收合格率达到90%，专题新闻信息发布验收合格率达到90%，持续提高新闻宣传质量，使社会公众满意度达到90%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 大型固定公益广告制作安装数量 |  |  | 1 | 1份 | 6 |  | 6 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 在省级主流媒体播发外宣稿件数 |  |  | 400 | 12篇 | 6 |  | 0.18 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 市级认定的新闻发布（通报）会 |  |  | 4 | 1次 | 6 |  | 1.5 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 专题新闻宣传策划及信息发布次数 |  |  | 15 | 1次 | 6 |  | 1 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  | 质量指标 | 动态新闻时讯采刊验收合格率 |  |  | 90 | 90% | 7 |  | 7 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 专题新闻信息发布验收合格率 |  |  | 90 | 90% | 7 |  | 7 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 不涉及
|  | 成本指标 | 中央、省、市新闻单位合作经费 |  |  | 1010000 | 30000元 | 6 |  | 0.18 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  |  | 专项宣传经费 |  |  | 195000 | 20000元 | 6 |  | 0.64 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 确保应急广播日常发挥预警应急、政策宣传、日常使用等效能 |  |  | 95 | 95% | 30 |  | 30 |  | 项目绩效指标完成
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | 90 | 90% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 无
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 63.83 |  | 中
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 云南省广播电视事业发展专项资金
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | 云南省广播电视事业发展专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 248.5 | 248.5 |  | 185.97 |  | 10 |  | 74.84% |  | 7.48
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 248.5 | 248.5 |  | 185.97 |  | — |  | 74.84% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目包括县级应急广播体系建设、有力保障该区完成应急广播体系建设，通过省市级验收，并投入正常使用。确保当地应急广播日常发挥预警应急、政策宣传、日常使用等效能。 | [5 empty] | 区应急广播体系建设、117个自然村应急广播终端建设，与市级应急广播平台互联互通完成100%，资金执行率和项目完工，通过省市级验收率达到100%，确保应急广播日常发挥预警应急、政策宣传、日常使用等效能达到95%，用户满意度达到95%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成区应急广播体系建设、117个自然村应急广播终端建设，与市级应急广播平台互联互通。 |  |  | 100 | 100% | 25 |  | 25 |  | 项目绩效指标完成
|  | 质量指标 | 资金执行率 |  |  | 100 | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 项目完工，通过省市级验收 |  |  | 100 | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 不涉及
|  | 成本指标 | 不涉及
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 确保应急广播日常发挥预警应急、政策宣传、日常使用等效能 |  |  | 95 | 95% | 30 |  | 30 |  | 项目绩效指标完成
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | 95 | 95% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 无
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.48 |  | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 2022年中央补助地方电影事业发展专项资金（1）
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | 2022年中央补助地方电影事业发展专项资金（1）
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。 | [5 empty] | 鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 放映国产影片影院数量 |  |  | 5 | 5家 | 17 |  | 17 |  | 项目绩效指标完成
|  | 质量指标 | 工作完成合格率 |  |  | 90 | 90% | 17 |  | 17 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 |  |  | 90 | 90% | 16 |  | 16 |  | 项目绩效指标完成
|  | 成本指标 | 不涉及
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 国产影片票房收入占总票房收入比 |  |  | 55 | 55% | 15 |  | 15 |  | 项目绩效指标完成
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15 |  | 项目绩效指标完成
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对国产影片的满意度 |  |  | 82 | 82% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 无
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 100 |  | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 2022年中央补助地方电影事业发展专项资金（2）
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | 2022年中央补助地方电影事业发展专项资金（2）
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。 | [5 empty] | 鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 放映国产影片影院数量 |  |  | 5 | 5家 | 17 |  | 17 |  | 项目绩效指标完成
|  | 质量指标 | 工作完成合格率 |  |  | 90 | 90% | 17 |  | 17 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 |  |  | 90 | 90% | 16 |  | 16 |  | 项目绩效指标完成
|  | 成本指标 | 不涉及
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 国产影片票房收入占总票房收入比 |  |  | 55 | 55% | 15 |  | 15 |  | 项目绩效指标完成
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15 |  | 项目绩效指标完成
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对国产影片的满意度 |  |  | 82 | 82% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 无
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 100 |  | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | 2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 63 | 63 |  | 63 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 63 | 63 |  | 63 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房总收入不低于55%，用于电影事业发展，促进基层影院发展。 | [5 empty] | 奖励放映国产影片影院1家，院覆盖率达到95%，国产影片票房收入占总票房收入比达到55%，长期营造良好观影风气，促进社会和谐进步，观众对国产影片的满意度达到82%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励放映国产影片影院家数 |  |  | 1 | 1家 | 25 |  | 25 |  | 项目绩效指标完成
|  | 质量指标 | 影院覆盖率 |  |  | 95 | 95% | 25 |  | 25 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 不涉及
|  | 成本指标 | 不涉及
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片票房收入占总票房收入比 |  |  | 55 | 55% | 15 |  | 15 |  | 项目绩效指标完成
|  | 社会效益指标 | 不涉及
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15 |  | 项目绩效指标完成
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对国产影片的满意度 |  |  | 82 | 82% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 无
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 100 |  | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 昆明市文艺精品创作专项扶持项目资金
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | 昆明市文艺精品创作专项扶持项目资金
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、积极围绕昆明历史文化资源，大力弘扬中华优秀传统文化。 2、参加全国各类剧目展演评选，参加由中宣部主办的国家“五个一工程”奖项评选；参加由文化部主办的“文华奖”评选。 3、通过该项目，把昆明的深厚历史底蕴及红色文化传播辐射至全国。 4、在上面几个阶段的基础上，继续申报“国家艺术基金”的支持，进一步提升完善项目，最大化地把庭院音乐剧《林徽因》项目做成经典的文旅结合项目。 | [5 empty] | 庭院音乐剧《林徽因》剧本1部，庭院音乐剧《林徽因》主要唱段2-3个，院音乐剧《林徽因》剧本创作完成率和庭院音乐剧《林徽因》主要唱段完成率达到100%,庭院音乐剧《林徽因》全网音乐平台发行完成率达到100%，项目预算控制在45万元，线上音乐平台累积浏览量达到10万余人次，逐步提升社会影响力，公众满意度达到95%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 庭院音乐剧《林徽因》剧本 |  |  | 1 | 1部 | 8 |  | 8 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 庭院音乐剧《林徽因》主要唱段 |  |  | 2-3 | 2-3个 | 8 |  | 8 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  | 质量指标 | 庭院音乐剧《林徽因》剧本创作完成率 |  |  | 100 | 100% | 9 |  | 9 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 庭院音乐剧《林徽因》主要唱段完成率 |  |  | 100 | 100% | 9 |  | 9 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 庭院音乐剧《林徽因》全网音乐平台发行完成率 |  |  | 100 | 100% | 8 |  | 8 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 项目预算控制数 |  |  | 45 | 45万元 | 8 |  | 8 |  | 项目绩效指标完成
|  | 成本指标 | 不涉及
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 |  | 15 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 线上音乐平台累积浏览量 |  |  | 10万余 | 10万余人次 | 15 |  | 15 |  | 项目绩效指标完成
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | 95 | 95% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 无
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 10 |  | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 五财行〔2020〕18902号宣传部重点工作追加资金
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | 五财行〔2020〕18902号宣传部重点工作追加资金
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.27 | 6.27 |  | 1.6 |  | 10 |  | 25.52% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 6.27 | 6.27 |  | 1.6 |  | — |  | 25.52% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于宣传部重点工作 | [5 empty] | 用于宣传部重点工作（上缴存量资金46740.68元）
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工作 |  |  | 1 | 1项 | 12 |  | 12 |  | 项目绩效指标完成
|  | 质量指标 | 工作完成合格率 |  |  | 90 | 90% | 13 |  | 13 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 |  |  | 90 | 90% | 13 |  | 13 |  | 项目绩效指标完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | 100 | 100% | 12 |  | 12 |  | 项目绩效指标完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 |  |  | 促进和谐 | 促进和谐 | 30 |  | 30 |  | 项目绩效指标完成
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 80 | 80% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 无
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 100 |  | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## “15311”两新组织党建工作经费
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | “15311”两新组织党建工作经费
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.53 | 0.53 |  | 0.43 |  | 10 |  | 81.13% |  | 8.11
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.53 | 0.53 |  | 0.43 |  | — |  | 81.13% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于“15311”两新组织党建工作 | [5 empty] | 用于“15311”两新组织党建工作
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工作 |  |  | 1 | 1项 | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
|  | 质量指标 | 工作完成合格率 |  |  | 90 | 90% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 1 | 1年 | 10 |  | 8 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  | 成本指标 | 成本节约率 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 预算执行率 |  |  | 95 | 82% | 10 |  | 8.5 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 促进社会和谐 |  |  | 促进 | 促进 | 30 |  | 30 |  | 项目绩效指标完成
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 |  |  | 90 | 90% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 资金来源为中国共产党昆明市五华区委员会组织部拨入
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 94.61 |  | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 五华区庆祝中国共产党成立100周活动经费
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | 五华区庆祝中国共产党成立100周活动经费
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.09 | 20.09 |  | 16.14 |  | 10 |  | 80.34% |  | 8.03
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 20.09 | 20.09 |  | 16.14 |  | — |  | 80.34% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于庆祝中国共产党成立100周活动 | [5 empty] | 用于庆祝中国共产党成立100周活动
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工作 |  |  | 1 | 1项 | 13 |  | 13 |  | 项目绩效指标完成
|  | 质量指标 | 工作完成合格率 |  |  | 90 | 90% | 13 |  | 13 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 年度内 | 年度内 | 12 |  | 8 |  | 项目绩效指标完成
|  | 成本指标 | 预算完成率 |  |  | 95 | 80% | 12 |  | 10 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 不涉及
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 加强正面宣传，营造良好舆论氛围 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 30 |  | 30 |  | 项目绩效指标完成
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 五华区各级单位职工满意度 |  |  | 95 | 95% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 无
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 92.03 |  | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 拨宣传费
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | 拨宣传费
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13.23 | 13.23 |  | 13.22 |  | 10 |  | 99.92% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 13.23 | 13.23 |  | 13.22 |  | — |  | 99.92% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于宣传工作 | [5 empty] | 用于宣传工作
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工作 |  |  | 1 | 1项 | 13 |  | 13 |  | 项目绩效指标完成
|  | 质量指标 | 工作完成合格率 |  |  | 90 | 90% | 13 |  | 13 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 |  |  | 90 | 90% | 12 |  | 12 |  | 项目绩效指标完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | 100 | 99.89% | 12 |  | 11 |  | 项目绩效指标完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 |  |  | 促进和谐 | 促进和谐 | 30 |  | 30 |  | 项目绩效指标完成
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 80 | 80% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 资金来源为区水务局拨入
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 98.99 |  | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 返还工会经费
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | 返还工会经费
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.37 | 0.37 |  | 0.24 |  | 10 |  | 64.86% |  | 6.22
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.37 | 0.37 |  | 0.24 |  | — |  | 64.86% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于职工组织活动、慰问生病住院职工 | [5 empty] | 用于职工组织活动、慰问生病住院职工
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工作 |  |  | 1 | 1项 | 13 |  | 13 |  | 项目绩效指标完成
|  | 质量指标 | 工作完成合格率 |  |  | 90 | 90% | 13 |  | 13 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 |  |  | 90 | 90% | 12 |  | 12 |  | 项目绩效指标完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | 100 | 62.52% | 12 |  | 6 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 |  |  | 促进和谐 | 促进和谐 | 30 |  | 30 |  | 项目绩效指标完成
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 80 | 80% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 资金来源为五华区区直机关工会拨入
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 90.22 |  | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 国家卫生城市复审工作经费
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | 国家卫生城市复审工作经费
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.03 | 7.03 |  | 1 |  | 10 |  | 14.22% |  | 1.42
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 7.03 | 7.03 |  | 1 |  | — |  | 14.22% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于国家卫生城市复审工作经费 | [5 empty] | 用于国家卫生城市复审工作经费
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工作 |  |  | 1 | 1项 | 13 |  | 13 |  | 项目绩效指标完成
|  | 质量指标 | 工作完成合格率 |  |  | 90 | 90% | 13 |  | 13 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 |  |  | 90 | 90% | 12 |  | 12 |  | 项目绩效指标完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | 100 | 14.22% | 12 |  | 1.7 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 |  |  | 促进和谐 | 促进和谐 | 30 |  | 30 |  | 项目绩效指标完成
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 80 | 80% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 资金来源为昆明市五华区卫生健康局拨入
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 81.12 |  | 良
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 昆明市社会科学界联合会拨2023年云岭大讲堂昆明讲坛经费
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | 昆明市社会科学界联合会拨2023年云岭大讲堂昆明讲坛经费
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.1 |  | 10 |  | 40% |  | 4
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.1 |  | — |  | 40% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展2023年云岭大讲堂昆明讲坛工作 | [5 empty] | 开展2023年云岭大讲堂昆明讲坛工作
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工作 |  |  | 1 | 1项 | 13 |  | 13 |  | 项目绩效指标完成
|  | 质量指标 | 工作完成合格率 |  |  | 90 | 90% | 13 |  | 13 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 |  |  | 90 | 90% | 12 |  | 12 |  | 项目绩效指标完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | 100 | 40% | 12 |  | 4 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 |  |  | 促进和谐 | 促进和谐 | 30 |  | 30 |  | 项目绩效指标完成
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 80 | 80% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 资金来源为昆明市社会科学界联合会拨入
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 86 |  | 良
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 昆明市五华区卫生健康局拨入防艾宣传经费
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | 昆明市五华区卫生健康局拨入防艾宣传经费
主管部门 |  | 昆明市五华区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.07 |  | 10 |  | 8.75% |  | 0.88
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.07 |  | — |  | 8.75% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于防艾宣传工作 | [5 empty] | 用于防艾宣传工作
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工作 |  |  | 1 | 1项 | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
|  | 质量指标 | 工作完成合格率 |  |  | 90 | 90% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 1 | 1年 | 10 |  | 8 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
|  | 成本指标 | 成本节约率 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
|  |  | 预算执行率 |  |  | 95 | 8.31% | 10 |  | 0.1 |  | 根据工作计划和实际情况开展工作
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 促进社会和谐 |  |  | 促进 | 促进 | 30 |  | 30 |  | 项目绩效指标完成
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 |  |  | 90 | 90% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 资金来源为昆明市五华区卫生健康局拨入
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 78.98 |  | 中
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 扫黑除恶工作经费
项目支出绩效自评表 （ 年度）
项目名称 |  | 扫黑除恶工作经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于扫黑除恶工作 | [5 empty] | 用于扫黑除恶工作
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工作 |  |  | 1 | 1项 | 13 |  | 13 |  | 项目绩效指标完成
|  | 质量指标 | 工作完成合格率 |  |  | 90 | 90% | 13 |  | 13 |  | 项目绩效指标完成
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 |  |  | 90 | 90% | 12 |  | 12 |  | 项目绩效指标完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | 100 | 100% | 12 |  | 12 |  | 项目绩效指标完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 |  |  | 促进和谐 | 促进和谐 | 30 |  | 30 |  | 项目绩效指标完成
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 80 | 80% | 10 |  | 10 |  | 项目绩效指标完成
| 其他要说明的事项 |  | 资金来源为区政法委拨入
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 100 |  | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。