附件4

昆明市五华区环境卫生管理处2025年

重点领域财政项目

- 项目名称

五华区环卫一体化工作经费

- 立项依据

依据五政办通（2017）25号《昆明市五华区人民政府办公室关于印发五华区环卫一体化市场运作工作方案的通知》。

参考《昆明市五华区环卫一体化政府和社会资本合作（PPP）项目合同》、《昆明市五华区环卫一体化PPP项目实施方案》、《五华区环卫一体化PPP项目绩效考核方案》等文件。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市五华区环境卫生管理处

组织机构代码：12530102431380295C

地址：昆明市新闻路286号

联系电话：64146444

法人代表：李敬

经费来源：财政拨款

单位概况：昆明市五华区环境卫生管理处是五华区综合行政执法局下属公益二类事业单位，由五华区综合行政执法局管理。职能职责:贯彻执行国家及省、市、区有关环境卫生方面的法律法规、规章规定、方针政策、行业标准、行业规范和决策部署。负责制订辖区环境卫生管理工作年度计划，编制辖区城乡环境卫生发展规划，经批准后组织实施；负责制订完善环卫作业标准，并督促贯彻实施；负责对辖区环境卫生行业实施监督检查考核工作；负责实施辖区环卫一体化工作，并对中标企业进行指导、监督、管理、考核和协调工作；负责对辖区内环境卫生作业、环卫基础设施建设等职责范围内的安全生产工作进行监督；负责对辖区环卫资质等环境卫生领域的审核提出前置意见；负责辖区垃圾分类、垃圾处置、环卫设施的规范管理工作；负责辖区环境卫生行业收费的监督管理工作，以及辖区生活垃圾、餐厨垃圾、无主建筑垃圾等废弃物收集、运输、处置的监督管理工作；负责辖区各项创建和巩固、提升、整治工作中涉及环境卫生方面的组织、监督、保障工作；负责辖区重大活动保障、应急抢险救援等公益性服务的协调、落实工作；负责辖区生活垃圾、餐厨垃圾等废弃物减量化、资源化、无害化、产业化的探索、研究、分析、实施工作；负责辖区环卫设施工程建设项目的立项、招标、工程质量监督、组织竣工验收等工作；负责研究、制订辖区环卫设施建设、管理的中、长期规划和年度计划，并组织实施；负责环境卫生管理方面的技术攻关、科技成果转化和新技术的开发应用工作；负责涉及环境卫生方面的网格化管理工作，并对辖区垃圾处置场进行监督、管理；完成区委、政府及区综合行政执法局交办的其他工作。

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制201人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制201人。在职实有128人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助128人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 378人，其中： 离休 0人，退休 378人。

- 项目基本概况

将环卫产业项目纳入环卫一体化，优化升级生活垃圾收集转运体系，逐步实现密闭压缩环保作业，建立一体化收转运体系，逐步实现生活垃圾、粪便垃圾、污泥及城市建筑废弃物垃圾分类收转运，确保收集率达到100%，城市机械化作业达到95%以上，做到日产日清。将公厕运营管理服务质量提高到国家二类公厕以上的环卫标准。提升河道及堤岸漂浮物、垃圾清理保洁标准，还河水清丽本色，让生态植根河底。健立健全环卫应急保障体系，将道路夏季应急防汛、冬季道路扫雪除凝、应急供水、重大活动环卫保障等纳入环卫一体化中，提升城市应急保障水平。提升昆明市国际化大都市主城区环卫品质形象，实现高标准作业要求。

- 项目实施内容

（一）完成道路清扫保洁面积指标值9128876.71平方米、垃圾收集清运量指标值333600吨、管理维护和更新垃圾中转站及配套设备指标23座、管理维护和更新公共厕所运营131座、绿化带保洁面积指标值 1642679.08平方米、入湖河道保洁面积指标值1167485.56平方米。

（二）达到道路清扫保洁、垃圾清运、公厕中转站管理维护、绿化带保洁、入湖河道保洁质量指标率90%及以上；

（三）100%完成道路清扫、垃圾清运检查总体及时率、应急工作及无主建筑垃圾清运总体及时率；

（四）完成预算执行率达成100% ；

（五）就业率目标达到100%；

（六）提升环卫工作运行效率和服务质量、提升昆明主城区环卫品质形象，达到效果良好；

（七）提升昆明市五华区市容环境，达到效果良好。

（八）完成环卫一体化长效管理机制创新指标，达到效果良好。

（九）社会公众满意度方面达到95%以上。

- 资金安排情况

开展该项目资金需求共计175,000,000.00元，具体如下：

1、道路清扫保洁费96,486,789.09元。

- 垃圾收运费47,788,200.00元。

- 公厕运营管理费16,440,500.00元。

- 交通隔离栏清洗费393,252.09元。

- 绿化带保洁费2,135,482.80元。

- 河道保洁经费5,814,078.09元。

- 2020年尾款5,941,697.93

- 项目实施计划

提升环卫作业标准，制定规范高效的环卫监督考核体系。建立规范管理流程，实现归口管理。解决后续投资不足问题，逐步提高环卫人员薪资，增强环卫工人的归属感和责任感，保持环卫工作的常态长效。实现道路清扫保洁（含绿化养护及保洁、河道保洁清淤、城市家具保洁、市政设施保洁、交通设施保洁及环卫设施保洁等）常态长效化作业，解决环卫基础设施、机械设备投入等可持续投资问题，全面推行高标准，以克论净，提升环卫各板块各区域环卫作业水平。将环卫产业项目纳入环卫一体化，优化升级生活垃圾收集转运体系，逐步实现密闭压缩环保作业，建立一体化收转运体系，逐步实现生活垃圾、粪便垃圾、污泥及城市建筑废弃物垃圾分类收转运，确保收集率达到100%，城市机械化作业达到95%以上，做到日产日清。将公厕运营管理服务质量提高到国家二类公厕以上的环卫标准。提升河道及堤岸漂浮物、垃圾清理保洁标准，还河水清丽本色，让生态植根河底。健立健全环卫应急保障体系，将道路夏季应急防汛、冬季道路扫雪除凝、应急供水、重大活动环卫保障等纳入环卫一体化中，提升城市应急保障水平。提升昆明市国际化大都市主城区环卫品质形象，实现高标准作业要求。

- 项目实施成效

完成道路清扫保洁面积、垃圾收集清运、公共厕所运营管理维护、车辆设备的维护、更新、绿化管养及绿化带保洁、入湖河道保洁等各项指标值为100%，对32座垃圾中转站及配套设备管理维护和更新达到100%，为提升昆明市五华区市容环境，达到效果良好。提供就业岗位目标2500人，就业率目标方面达到100%。提升环卫工作运行效率和服务质量、提升昆明主城区环卫品质形象，达到效果良好。以解决人民群众最关心、最直接、最现实的环境卫生问题为突破口，明确责任，整合资源，强化保障，深入持久的推进“清洁工程”，建立健全长效管理机制,有效改变城市环境卫生质量与城市发展定位不相适应的现状全面形成率。

- 项目绩效目标表

- 产出指标包含：（1）质量指标：道路清扫保洁、垃圾清运、公厕中转站管理维护、绿化带保洁、入湖河道保洁质量完成达标率完成90%；（2）时效指标：中转站、直管公厕维护工作总体完成及时率达到100%；（3）数量指标：道路清扫保洁面积9127314.77平方米；（4）成本指标：社会成本指标达到预算数；（5）数量指标：入湖河道保洁面积1167485.56平方米；（6）时效指标：应急工作及无主建筑垃圾清运总体完成及时率100%；（7）数量指标：提供就业岗位数1800人次/年；（8）数量指标：绿化管养及绿化带保洁面积1627679.89平方米；（9）数量指标：公共厕所运营管理维护及车辆设备的维护、更新数量134座；（10）数量指标：垃圾中转站及配套设备管理维护和更新数量24座；（11）时效指标：道路清扫、垃圾清运检查总体完成及时率达到100%；（12）数量指标：垃圾收集清运数量333600吨；

- 效益指标包含：（1）社会效益：提升环卫工作运行效率和服务质量达到效果良好；（2）生态效益：提升昆明市五华区市容环境达到效果良好；（3）经济效益：就业达标率达到100%；（4）社会效益：提升昆明主城区环卫品质形象达到效果良好；（5）可持续影响：完成环卫一体化长效管理机制创新指标达到效果良好；

- 满意度指标包含：服务对象满意度，让社会公众满意度达到95%。