昆明市五华区教育体育局2025年民办义务教育阶段购买公费学位项目

- 项目名称

2025年民办义务教育阶段购买公费学位

- 立项依据

- 关于印发《五华区购买义务教育阶段民办学校公费学位暂行办法（试行）》的通知（五教体通〔2022〕86号）

- 项目实施单位

单位名称：昆明市五华区教育体育局

组织机构代码：11530102015115417Q

地址：昆明市五华区人民中路66号

联系电话：0871-64108035

法人代表：田峰

经费来源：财政预算

单位概况：（一）贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；制定全区教育体育事业发展规划并组织实施，综合管理全区教育体育工作，加强教育体育体制机制改革，推进教育体育事业建设。

（二）研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的 重大 问题进行调研，并向区委、区政府报告情况，提出建议。

（三）管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；按上级教育招生考试政策组织开展工作。

（四）负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全区各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区校外教育工作和青少年科技体育活动。

（五）对区级人民政府有关部门落实教育法律法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

（六）统筹规划全区群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

（七）统筹全区 竞技体育 、全区青少年体育改革发展；管理全区体育竞赛、业余训练和竞技运动项目，组织参加和举办各级体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

（八）参与拟订教育体育经费筹措和管理；管理区本级

教育体育经费；监督管理区属学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。

（九）按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

（十）指导和监督区教育体育系统内部审计工作，对机关和区属学校（单位）进行审计监督。

（十一）规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责本级教育系统毕业生就业指导工作。

（十二）加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外交流与合作；协助做好学校 涉外 工作管理；主管全区语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话。

（十三）统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

（十四）领导直属学校和单位；监督管理全区教育招生考试工作；管理和指导本系统社会组织。

（十五）完成区委和区政府交办的其他任务。

- 项目基本概况

-   背景：落实五华区义务教育优质均衡发展要求，通过政府购买学位方式，减轻民办学校学生家庭经济负担，优化区域教育资源配置。

-  范围：覆盖全区民办义务教育阶段学校（小学、初中）中符合条件的在校生。

-  目标：2025年计划购买公费学位3498个，其中：小学2133人，初中：1365人。

- 项目实施内容

-   学位购买标准：按民办学校办学情况及收费标准，核定公费学位购买数量及金额。

-   资金拨付方式：按学年拨付至民办学校监管账户，用于学校日常正常开支。

- 学校管理要求：民办学校需承诺不再收取学生学费，并接受教育、财政部门的联合监管。

- 资金安排情况

- 安排资金7310000元

- 项目实施计划

| 阶段 | 时间节点 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 2025年1月—4月 | 制定实施方案、核定学校名单及学位数量 |
| 实施阶段 | 2025年4月—11月 | 签订购买协议、拨付资金、监督执行 |
| 总结阶段 | 2025年12月 | 开展绩效评价、公示执行结果 |

- 项目实施成效

- 直接成效：2025年预计为3498个家庭 减免学费约731万元，民办学校义务教育阶段在校生占比进一步缩小。

- 社会效益：缩小公、民办学校教育资源差距，缓解“择校热”，家长满意度达90%以上。

- 项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 购买公费学位数量 | ≥3498个 |
|  | 资金拨付及时率 | 100% |
| 效益指标 | 民办学校学生就读成本降幅 | ≥30% |
|  | 义务教育阶段学校民办占比 | 达到省级考核要求 |
| 满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% |