## F-1 招标工程量清单封面
F-1：招标工程量清单封面
| 秧草沟小组村内基础设施建设项目--一段 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## F-2 招标工程量清单扉页
F-2：招标工程量清单扉页
| 秧草沟小组村内基础设施建设项目--一段 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位盖章) |  | (签字或盖章)
造价咨询人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## F-15-1 分部分项工程清单与计价表
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：秧草沟小组村内基础设施建设项目--一段 |  |  |  | 标段：秧草沟小组村内基础设施建设项目 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
1 | 040202001001 | 原有路面清表 | 1.名称:原有路面清表 2.厚度:10cm 3.运距:自行考虑 4.部位:道路 5.其他详见设计图纸 |  | m2 | 687.85
2 | 040202011001 | 级配碎石垫层（δ=10cm） | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:10cm 3.部位:道路 4.其他详见设计图纸 |  | m2 | 687.85
3 | 040203007001 | C20水泥混凝土路面（δ=20cm） | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20cm 3.素土夯实，压实系数≥0.93；混凝土分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青砂子处理，松木条嵌缝 4.部位:道路 5.含养生，其他详见设计图纸 |  | m2 | 687.85
4 | 040101002001 | 人工挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.余方弃置:综合考虑 4.部位:污水管 5.其他详见设计图纸 |  | m3 | 1.5
5 | 040503002001 | C20混凝土包封 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.部位:污水管 3.其他详见设计图纸 |  | m3 | 1.5
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：秧草沟小组村内基础设施建设项目--一段 |  |  |  | 标段：秧草沟小组村内基础设施建设项目 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 HRB400E φ12 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ12 2.其他详见设计图纸 |  | t | 0.034
7 | 031001006001 | 钢筋混凝土排水管 DN300 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:钢筋混凝土排水管 4.连接形式:胶圈连接，外部水泥砂浆接口 5.其他详见设计图纸 |  | m | 5
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-15-2 施工技术措施项目清单与计价表
F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：秧草沟小组村内基础设施建设项目--一段 |  |  |  |  | 标段：秧草沟小组村内基础设施建设项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 |  | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
1 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:综合考虑 | 台次 |  | 1
2 | 011702025001 | 包封管道模板 | 1.构件类型:包封管道模板 2.模板类型:综合考虑 | m2 |  | 5.6
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-19 施工组织措施项目清单与计价表
F-19：施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：秧草沟小组村内基础设施建设项目--一段 |  |  |  | 标段：秧草沟小组村内基础设施建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) |  | 备注
1 |  | 绿色施工及安全文明施工措施费
1.1 | 041109001001 | 安全文明施工及环境保护费 |  |  | 9.42 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
1.2 | 041109001002 | 临时设施费 |  |  | 2.24 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
1.3 | 04B001 | 绿色施工措施费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
2 | 041109004001 | 冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费 |  |  | 5.48 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.38 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
4 | 04B002 | 特殊地区施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
5 | 04B003 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费
6 | 041109005001 | 行车、 行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0
8 | 04B004 | 其他施工组织措施项目费 |  |  | 0
合 计
注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称； 2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20 其他项目清单与计价表
F-20：其他项目清单与计价表
工程名称：秧草沟小组村内基础设施建设项目--一段 |  | 标段：秧草沟小组村内基础设施建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 详见明细表F-21
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  |  |  |  | 详见明细表F-22
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 详见明细表F-23
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  |  |  |  | 详见明细表F-24
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见明细表F-25
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见明细表F-26
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 详见明细表F-27
6 | 优质工程增加费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
合 计 | [5 empty] | —
注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列； 2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列； 3.材料（设备)暂估单价进人清单项目综合单价； 4.索赔现现场签字在工程结算期计列。

## F-21 暂列金额明细表
F-21：暂列金额明细表
工程名称：秧草沟小组村内基础设施建设项目--一段 |  | 标段：秧草沟小组村内基础设施建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中； 2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：秧草沟小组村内基础设施建设项目--一段 |  | 标段：秧草沟小组村内基础设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 其他规费 |  | 工伤保险费+环境保护税+工程排污费
1.1 | 工伤保险费 |  | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  |  |  | 0.5
1.2 | 环境保护税
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 10.08
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表(横)
主要材料价格表
工程名称：秧草沟小组村内基础设施建设项目--一段 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 产地 | 厂家
1 | 0405002100@1 | 碎石 | 粒径(综合) | m3
2 | 8021003103 | 预拌混凝土 | C20 | m3
3 | 0427004104@2 | 钢筋混凝土管（含胶圈） | DN300 | m