## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 翠湖公园事业专项经费
主管部门 |  | 昆明市翠湖公园 |  |  | 实施单位 | 昆明市翠湖公园
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 20230979.88 | 17994885.95 | 10 | 0.89 | 8.89
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 20230979.88 | 17994885.95
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.按照相关规定，安排除财政资金承担外的基本支出，确保在职人员控制率，确保在职在编人员权益，为昆明市翠湖公园机构运转提供有力保障。 2.以党建引领，拟开展不少于12次的主题党日活动，推进主题教育常态化；完善学习制度，巩固主题教育成果；做好“互联网＋党建”工作，强化数据运用，用好各类平台载体，不断提升政治站位和理论素养。 3.拟开展不少于12次公园内的安全隐患排查，杜绝、减少安全生产事故的发生，确保零风险零事故。 4.完成公园重点花卉的栽种工作，拟完成不少于6次重点花卉更换，提升绿化景观效果。配合做好水生态修复工作，有效保障景区水生态稳定。 5.常态化开展爱国卫生“七个专项行动”、创建文明城市和创建园林城市相关工作，确保园内保洁和专项消毒工作及时性，确保日常对2座公厕的维修维护，进一步提升公园的环境卫生质量。 6.确保园内基础工程建设的验收合格率达到100%和维护改造的及时性，确保园区灯光、水电优化覆盖率达到95%以上，进一步优化园内基础设施建设。 7.为提升翠湖文化知名度，凸显翠湖文化内涵，公园拟开展不少于4次一系列翠湖文化活动，有效丰富群众文化生活，让他们得到娱乐休闲和文化艺术的双重熏陶。 8.拟完成元旦、春节、五一节、荷花节、国庆节等5次氛围营造工作，进一步提升园内景观，更好的提供游园环境，让社会群众及公园游客满意度高达90%,保障社会持续健康发展。 9.加强宣传工作，充分利用现有微信公众号、网站，并增加抖音账号开展多方面公园正面宣传，拟完成宣传工作的90%。 |  |  |  | 1.按照相关规定，安排除财政资金承担外的基本支出，确保在职人员控制率，确保在职在编人员权益，为昆明市翠湖公园机构运转提供有力保障。 2.以党建引领，开展了12次的主题党日活动，推进主题教育常态化；完善学习制度，巩固主题教育成果；做好“互联网＋党建”工作，强化数据运用，用好各类平台载体，不断提升政治站位和理论素养。 3.开展了14次公园内的安全隐患排查，杜绝、减少安全生产事故的发生，确保零风险零事故。 4.完成公园重点花卉的栽种工作，完成6次重点花卉更换，提升绿化景观效果。配合做好水生态修复工作，有效保障景区水生态稳定。 5.常态化开展爱国卫生“七个专项行动”、创建文明城市和创建园林城市相关工作，及时完成园内保洁和专项消毒工作，完成日常对2座公厕的维修维护，进一步提升公园的环境卫生质量。 6.园内基础工程建设的验收合格率达到100%和维护改造的及时性，园区灯光、水电优化覆盖率达到95%，进一步优化园内基础设施建设。 7.为提升翠湖文化知名度，凸显翠湖文化内涵，公园开展6次一系列翠湖文化活动，有效丰富群众文化生活，让他们得到娱乐休闲和文化艺术的双重熏陶。 8.完成元旦、春节、五一节、荷花节、国庆节等5次氛围营造工作，进一步提升园内景观，更好的提供游园环境，让社会群众及公园游客满意度高达90%,保障社会持续健康发展。 9.加强宣传工作，充分利用现有微信公众号、网站，并增加抖音账号开展多方面公园正面宣传，完成宣传工作的90%。
其他需要说明的事项 | 翠湖公园事业专项经费年初作为项目口径申报，整体绩效实际反映在基本支出。
总分值 | 100 |  | 总得分 | 89.89 |  | 自评等级 | 良
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 49
数量指标 | 空 |  | 24 | 24
在职人员控制率 | 100 | 100% | 4 | 4 | 无
主题党日活动次数 | 12 | 12次 | 4 | 4 | 无
安全隐患排查次数 | 12 | 14次 | 3 | 3 | 无
花卉更换次数 | 6 | 6次 | 3 | 3 | 无
重大节日氛围营造次数 | 5 | 5次 | 4 | 4 | 无
维护公厕数量 | 2 | 2座 | 3 | 3 | 无
翠湖文化活动次数 | 4 | 6次 | 3 | 3 | 无
质量指标 | 空 |  | 16 | 16
基础设施维护维护完成率 | 100 | 100% | 4 | 4 | 无
宣传工作完成率 | 90 | 90% | 4 | 4 | 无
园区灯光优化覆盖率 | 95 | 95% | 4 | 4 | 无
园区水电优化覆盖率 | 95 | 95% | 4 | 4 | 无
时效指标 | 空 |  | 8 | 8
设备维护及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 无
园区卫生维护及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 无
成本指标 | 空 |  | 2 | 1
经济成本指标 | 年度预算批复 | 17994885.95元 | 2 | 1 | 根据实际资金到位情况执行
效益指标 | 空 |  | 30 | 24
社会效益 | 空 |  | 10 | 8
丰富群众文化生活 | 有效丰富 | 85% | 10 | 8 | 未能系统考量效益完成情况，进一步优化指标设置。
生态效益 | 空 |  | 10 | 8
保障景区水生态稳定 | 有效保障 | 85% | 10 | 8 | 未能系统考量效益完成情况，进一步优化指标设置。
可持续影响 | 空 |  | 10 | 8
保障社会持续健康发展 | 持续保障 | 85% | 10 | 8 | 未能系统考量效益完成情况，进一步优化指标设置。
满意度指标 | 空 |  | 10 | 8
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 8
社会群众满意度 | 90 | 85% | 5 | 4 | 数据收集不全面，进一步拓展数据收集渠道。
公园游客满意度 | 90 | 85% | 5 | 4 | 数据收集不全面，进一步拓展数据收集渠道。

## 项目支出绩效自评概况表 (2)
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 翠湖公园运行补助经费
主管部门 |  | 昆明市翠湖公园 |  |  | 实施单位 | 昆明市翠湖公园
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 4161441 | 2417900 | 10 | 0.58 | 5.81
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 4161441 | 2417900
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展翠湖公园保安、保洁、绿化等人员经费，确保劳务派遣人员到岗及时且到岗率达到100%；2.及时保障公园日常经营设备维护、绿化、水禽管养、洗马河运行等；3.确保园内基础设施维护验收合格；4.发挥公益类事业单位作用，保障公园环境整洁有序，促进生态景观可持续发展，改善昆明市中心环境，还绿于民，让资源共享，创新公共设施免费开放后管理的新模式，使社会群众满意度达到90%以上。 |  |  |  | 1.开展翠湖公园保安、保洁、绿化等人员经费，劳务派遣人员到岗及时且到岗率达到100%；2.及时保障公园日常经营设备维护、绿化、水禽管养、洗马河运行等；3.园内基础设施维护验收合格；4.发挥公益类事业单位作用，保障公园环境整洁有序，促进生态景观可持续发展，改善昆明市中心环境，还绿于民，让资源共享，创新公共设施免费开放后管理的新模式，使社会群众满意度达到85%。
其他需要说明的事项 | 预算下达数与执行数差异较大，主要原因为财政资金紧张，故未能按时拨付项目经费，加之我公园经费紧张难以负担该项目经费，导致预算下达数与执行数差异较大。
总分值 | 100 |  | 总得分 | 87.81 |  | 自评等级 | 良
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标 (2)
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 49
质量指标 | 空 |  | 24 | 24
公园基础设施维护验收合格率 | 100 | 100% | 12 | 12 | 无
劳务派遣人员到岗率 | 100 | 100% | 12 | 12 | 无
时效指标 | 空 |  | 24 | 24
公园运行维护及时性 | 及时 | 及时 | 12 | 12 | 无
劳务派遣人员到岗及时性 | 及时 | 及时 | 12 | 12 | 无
成本指标 | 空 |  | 2 | 1
经济成本指标 | 年度预算批复 | 2417900元 | 2 | 1 | 预算下达数与执行数差异较大，主要原因为财政资金紧张，故未能按时拨付项目经费，加之我公园商铺欠租，导致公园经费也很紧张难以负担该项目经费，导致预算下达数与执行数差异较大。
效益指标 | 空 |  | 30 | 25
社会效益 | 空 |  | 15 | 15
部门运转 | 正常运转 | 正常运转 | 15 | 15 | 无
生态效益 | 空 |  | 15 | 10
保障景区水生态稳定 | 有效保障 | 85% | 15 | 10 | 未能系统考量效益完成情况，进一步优化指标设置。
满意度指标 | 空 |  | 10 | 8
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 8
社会群众满意度 | 90 | 85% | 10 | 8 | 数据收集不全面，进一步拓展数据收集渠道。

## 项目支出绩效自评概况表 (3)
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 昆明市翠湖公园湖塘清淤工程（二期）项目经费
主管部门 |  | 昆明市翠湖公园 |  |  | 实施单位 | 昆明市翠湖公园
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 1100000 | 1100000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1100000 | 1100000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照“水系连通区域完整清淤”的原则，全面开展翠湖清淤工作，加强对淤泥清运的监督管理，按照环保督查要求采用无害化方式处理淤泥，确保淤泥处理生态、环保、可控。 |  |  |  | 昆明市翠湖公园湖塘二期清淤工程，实施范围围绕翠湖东门至南门段湖塘进行浅表层清淤。清淤方式为用挖掘机、人工配合绞吸式清淤机清淤，清淤面积约4.24万平方米，平均拟清淤深度约35厘米，总清淤泥量约1.73万立方。项目实施有效消除翠湖湖塘水体中的污染底泥，清除污染水体的内源，减少底泥中的污染物向水体的释放，实现翠湖水环境的改善，并实现各湖塘水域的水体连通。
其他需要说明的事项 | 无。
总分值 | 100 |  | 总得分 | 98 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标 (3)
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
质量指标 | 空 |  | 50 | 50
清淤工程二期验收合格率 | 100 | 100% | 50 | 50 | 无。
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
生态效益 | 空 |  | 30 | 30
翠湖湖塘水质达标 | 达标 | 达标 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 8
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 8
受益对象满意度 | 90 | 85% | 10 | 8 | 数据收集不全面，进一步拓展数据收集渠道。