## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 3P项目经费
主管部门 |  | 昆明市五华区绿化处 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 349894 | 290000 | 10 | 0.83 | 8.29
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 349894 | 290000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、委托中标供应商对辖区绿地和行道树采取精细化管理。一是管养一级、二级和无人管养绿地面积共计不少于1860057.28 平方米、管养一级和二级行道树不少于90174 株；二是委托市局管养上划道路区域内一级养护绿地面积28445.23平方米、时令花卉面积336.04平方米、行道树1087株；三是养护质量达标，管养合格率≥95%以上； 2、不断提高城市园林绿化管养水平，给市民创造并维护好一个优美的城市绿化环境。 3、综合满意度达90%以上。 |  |  |  | 对1860057.28平方米公共绿地开展日常养护工作，提高城市绿化工作水平，提高绿地管护质量，保护好绿化成果，维护好城市绿色风景，体现社会效益，为市民创造并维护好一个优美的城市绿化环境。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 98.29 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 40 | 40
一级绿地管养面积 | 394563.40 | 394563.40 | 5 | 5 | 无
二级绿地管养面积 | 1562267.66 | 1562267.66 | 5 | 5 | 无
无人管养绿地面积 | 37977.60 | 37977.60 | 5 | 5 | 无
一级行道树管养株数 | 15223 | 15223 | 5 | 5 | 无
二级行道树管养株数 | 75739 | 75739 | 5 | 5 | 无
上划道路一级养护绿地面积 | 28445.23 | 28445.23 | 5 | 5 | 无
上划道路一级养护行道树株数 | 1087 | 1087 | 5 | 5 | 无
上划道路时令花卉面积 | 336.04 | 336.04 | 5 | 5 | 无
质量指标 | 空 |  | 5 | 5
管养考核达标率 | 95 | 100 | 5 | 5 | 无
时效指标 | 空 |  | 3 | 3
市级考核反馈问题整改及时性 | 市级整改要求时间 | 时限内完成 | 3 | 3 | 无
成本指标 | 空 |  | 2 | 2
经济成本指标 | 预算数 | 小于预算数 | 2 | 2 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 15 | 15
维护优美的城市绿化环境 | 效果良好 | 良好 | 15 | 15 | 无
生态效益 | 空 |  | 15 | 15
提升净化空气、吸滞粉尘、吸收有害气体、调节气候和湿度 | 效果良好 | 良好 | 15 | 15 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
社会公众综合满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 | 无

## 项目支出绩效自评概况表 (2)
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 2024年差额工作项目调增经费
主管部门 |  | 昆明市五华区绿化处 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 166764.26 | 132302.23 | 10 | 0.79 | 7.93
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 166764.26 | 132302.23
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年绿化处差额项目调增部分 |  |  |  | 已按照实际产生费用支付，保障了职工福利。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 97.93 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标 (2)
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 20 | 20
职工数量 | 36 | 35 | 20 | 20 | 无
质量指标 | 空 |  | 15 | 15
审计报告使用率 | 100 | 100 | 15 | 15 | 无
时效指标 | 空 |  | 15 | 15
完成时限 | 1.00 | 1 | 15 | 15 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 30 | 30
职工福利保障 | 100 | 100 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
职工满意度 | 90 | 95 | 10 | 10 | 无

## 项目支出绩效自评概况表 (3)
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 2024年物业管理项目经费
主管部门 |  | 昆明市五华区绿化处 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 108500 | 54250 | 10 | 0.5 | 5
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 108500 | 54250
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、委托物业管理公司提供机关办公区域内的物业管理服务。一是清扫物管区域楼道、过道、办公室、会议室等区域面积约1579平方米，且每天清扫不少于2次，保证区域内卫生干净整洁；二是对区域内绿植提供日常管养，保证美化效果；三是实行24小时保安制度，负责区域内安全保卫工作，维护正常秩序；四是对办公区域内设施设备等进行日常维护保养，保证设施设备运行正常。 2、提供服务达标，办公区域日常工作正常开展。一是服务辖区内不发生重大安全责任事故;二是服务人员在岗合格率为96%以上;三是客户投诉处理及时率98%； 3、综合满意度达95%以上。 |  |  |  | 1、物业管理服务达到了服务要求：一是环境卫生清扫及时，物业管理区域内卫生干净整洁；二是对区域内绿植日常管养到位，保证了绿化美化效果；三是实行24小时保安制度，区域内安全保卫和正常秩序维护有效；四是办公区域内设施日常维护保养到位，保证了设施设备的运行正常。 2、物业管理服务达标，保证了日常办公工作正常开展：一是服务辖区内没有发生安全责任事故，二是服务人员在岗合格率为96％；三是客户投诉处理及时率98%; 3、物业管理服务综合满意度95%。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 95 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标 (3)
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 25 | 25
物业管理面积 | 1579 | 1579 | 10 | 10 | 无
清扫保洁次数 | 2 | 2 | 15 | 15 | 无
质量指标 | 空 |  | 10 | 10
设施设备维护达标率 | 95 | 95 | 5 | 5 | 无
服务人员在岗合格率 | 95 | 96 | 5 | 5 | 无
时效指标 | 空 |  | 10 | 10
零星修缮（维修）及时率 | 95 | 95 | 5 | 5 | 无
客户投诉处理及时率 | 95 | 98 | 5 | 5 | 无
成本指标 | 空 |  | 5 | 5
经济成本指标 | 预算数 | 小于预算数 | 5 | 5 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 30 | 30
安全事故发生次数 | 0 | 0 | 15 | 15 | 无
保障部门日常工作正常运转 | 有效保障 | 能有效保障 | 15 | 15 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
服务受益人员满意度 | 90 | 95 | 10 | 10 | 无

## 项目支出绩效自评概况表 (4)
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 春城花都项目专项经费
主管部门 |  | 昆明市五华区绿化处 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 420000 | 420000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 420000 | 420000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、根据上级安排，开展五华区“世界春城花都”花卉摆放管养工作。一是对辖区确定的35个长效摆花点位及30条重要城市道路市容环境整治提升涉及花卉摆放道路增设立体造型、栽植、摆放花卉面积不少于7100平方米，全年摆花不少于600万盆；二是根据花卉生长习性，对摆花点的盆栽及地栽花卉每年不少于4次的更换和管养，保证摆花点四季鲜花不断；三是对摆花设施进行刷漆、维修维护，保证设施正常使用；四是对更换时令花卉的管理符合要求，一次性验收合格率100%。 2、营造“春城”、“花都”的独特城市魅力效果显著。一是花卉成活率100%；二是花卉植株生长优良，同时具有良好的景观效果。 3、综合满意度达95%以上。 |  |  |  | 2024年完成辖区现有41个长效摆花点位、15组立体造型、865个盛花器、31组立体花坛，约10393.25平方米花卉摆放管养，并对设施进行维护，一年四次换花，考核结果为合格。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 100 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标 (4)
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 30 | 30
花卉更换次数 | 4 | 4 | 10 | 10 | 无
花卉摆放面积 | 7100 | 10393.25 | 10 | 10 | 无
花卉摆放盆数 | 600万 | 600 | 10 | 10 | 无
质量指标 | 空 |  | 10 | 10
花卉摆放和管养验收合格率 | 95 | 100 | 10 | 10 | 无
时效指标 | 空 |  | 5 | 5
花卉更换及时性 | 及时 | 及时更换 | 5 | 5 | 无
成本指标 | 空 |  | 5 | 5
经济成本指标 | 预算数 | 等于预算数 | 5 | 5 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 20 | 20
摆花景观效果 | 良好 | 景观效果良好 | 10 | 10 | 无
花卉成活率 | 95 | 100 | 10 | 10 | 无
生态效益 | 空 |  | 10 | 10
一年四季鲜花不断 | 良好 | 效果良好 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
社会综合满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 | 无

## 项目支出绩效自评概况表 (5)
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 管养经费
主管部门 |  | 昆明市五华区绿化处 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 700000 | 600000 | 10 | 0.86 | 8.57
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 700000 | 600000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、委托第三方机构完成5个苗木储备基地的苗木管养工作。一是苗木储备基地管养的苗木面积共计不少于165476平方米；二是每年不少于2次对苗木进行修剪，调整苗木的形状和姿态，使其适合要求；三是苗木管养质量达标，病虫害防治及时，管养合格率≥95%；四是按季度对管养公司进行考核，及时发现管养中存在的问题和不足，督促管养公司及时整改，不断提高管养水平。 2、保障城市绿化苗木供给，移交苗木保存率≥95% 3、社会公众综合满意度达到95%。 |  |  |  | 1、 管养面积达标：5个苗木储备基地实际管养面积达165,500平方米，超额完成合同要求的165,476平方米。 2、 修剪工作落实： 严格按标准执行苗木修剪，全年完成2次全面修剪，确保苗木形态整齐、姿态优美，符合景观要求。 3、 管养质量达标：病虫害防治及时，管养合格率达95%，苗木存活率高，长势良好。 4、 季度考核与整改：按季度开展管养质量考核，共出具4份考核报告，发现并整改问题。 5、 苗木供给保障：移交苗木保存率达95%，满足城市绿化建设需求。 6、 社会满意度：通过问卷调查及公众反馈，社会公众综合满意度为95%。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 98.57 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标 (5)
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 15 | 15
苗木储备基地管养面积 | 165476 | 165476 | 10 | 10 | 无
管养情况考核 | 4 | 4 | 5 | 5 | 无
质量指标 | 空 |  | 5 | 5
苗木管养合格率 | 95 | 95 | 5 | 5 | 无
时效指标 | 空 |  | 20 | 20
管养考核发现问题整改时间 | 7 | 能在7天内整改完成 | 10 | 10 | 无
病虫害防治及时性 | 及时 | 能及时整改 | 10 | 10 | 无
成本指标 | 空 |  | 10 | 10
经济成本指标 | 预算数 | 小于预算数 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 30 | 30
移交苗木保存率 | 95 | 95 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
受益对象满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 | 无

## 项目支出绩效自评概况表 (6)
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 利息上缴项目资金
主管部门 |  | 昆明市五华区绿化处 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 3000 | 1798.94 | 10 | 0.6 | 6
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 3000 | 1798.94
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建库上缴2024年度新专户利息3000元。 |  |  |  | 2024年度新专户利息1798.94元已全部上缴。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 96 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标 (6)
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
时效指标 | 空 |  | 50 | 50
按时缴纳率 | 100 | 100 | 50 | 50 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
可持续影响 | 空 |  | 30 | 30
可持续指标 | 100 | 100 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
满意度 | 90 | 95 | 10 | 10 | 无

## 项目支出绩效自评概况表 (7)
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 绿化差额工作经费
主管部门 |  | 昆明市五华区绿化处 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 1570384 | 1570384 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 1570384 | 1570384
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、落实好36名在职职工和5名临聘人员的差额工资福利待遇，解决好职工的后顾之忧，有序推进绿化处项目各项工作； 2、聘请第三方中介机构完成2023年会计报表审计，真实反映2023年的财务状况、经营成果和现金流量。一是出具审计报告一份；二是报告使用率100%； 3、聘请第三方中介机构完成档案整理，确保档案的完整性、准确性和可检索性； 4、综合满意度达95%以上。 |  |  |  | 1、2024年通过差额拨款项目保障了36名在职职工差额工资福利待遇和5名临聘人员的工资社保福利等 ；2、聘请了第三方会计师事务所对2023年会计报表、项目等进行了了内审，出具了审计报告，绿化处根据报告进行了整改；3、办公室聘请第三方对档案进行了整理，确保了档案的完整性和可检索性；4、职工满意率达95%。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 100 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标 (7)
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 30 | 30
在职职工人数 | 36 | 36 | 10 | 10 | 无
临聘人员 | 5 | 5 | 10 | 10 | 无
出具审计报告份数 | 1 | 1 | 10 | 10 | 无
质量指标 | 空 |  | 10 | 10
审计报告使用率 | 100 | 100 | 10 | 10 | 无
时效指标 | 空 |  | 10 | 10
完成时限 | 1 | 1 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 30 | 30
职工福利保障 | 100 | 100 | 15 | 15 | 无
有效保证档案的完整及规范 | 95 | 95 | 15 | 15 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
职工满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 | 无

## 项目支出绩效自评概况表 (8)
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 清欠政府拖欠企业账款项目专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区绿化处 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 1000000 | 1000000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1000000 | 1000000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 应付未付事项所付单据真实合法，严格履行部门内控制度，结合实际全面清偿债务，促进社会和谐发展。 |  |  |  | 根据资金下达情况，支付五华区盘龙江美丽河道建设项目（二期）资金100万元，依法做好支付工作。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 100 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标 (8)
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 15 | 15
应付事项完成率 | 100 | 100 | 15 | 15 | 无
质量指标 | 空 |  | 25 | 25
付款审批程序性 | 完整 | 程序完整 | 15 | 15 | 无
付款单据真实合法性 | 真实合法 | 合法合规 | 10 | 10 | 无
时效指标 | 空 |  | 10 | 10
付款及时性 | 30 | 30 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 30 | 30
促进社会和谐发展 | 促进和谐 | 和谐 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
社会群众满意率 | 90 | 90 | 10 | 10 | 无

## 项目支出绩效自评概况表 (9)
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 五华区二环月季花管养项目经费
主管部门 |  | 昆明市五华区绿化处 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 300000 | 200000 | 10 | 0.67 | 6.67
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 300000 | 200000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、落实市委市政府对五华区二环月季花高品质管养的要求，委托专业第三方公司进行精细化管养。一是管养二环月季花面积不少于12853、51平方米；二是管养期限不少于6个月，以适应花卉盛开时令特点；三是养护质量达标，验收合格率100%； 2、花卉成活率大于等于95%，确保五华区二环月季挂花形成繁花似锦、繁茂盛开的良好景观效果； 3、综合满意度达90%以上。 |  |  |  | 对12853.51平方米二环月季花开展日常养护工作，确保月季后期盛花期的效果，提高月季养护的精细化管理，切实提升了市民生活环境，周边市民出门便有景可赏，有花香可闻，提高居民的幸福指数。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 96.67 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标 (9)
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 20 | 20
月季花管养面积 | 12853.51 | 12853.51 | 20 | 20 | 无
质量指标 | 空 |  | 20 | 20
月季花管养验收合格率 | 95 | 95 | 20 | 20 | 无
时效指标 | 空 |  | 10 | 10
管养期限 | 6 | 6 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 30 | 30
月季花景观效果 | 良好 | 效果良好 | 15 | 15 | 无
月季花成活率 | 95 | 95 | 15 | 15 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
社会综合满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | 无

## 项目支出绩效自评概况表 (10)
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 五华区盘龙江美丽河道建设项目（二期）资金
主管部门 |  | 昆明市五华区绿化处 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 400000 | 400000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 400000 | 400000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、2023年内完成工程建设工作。 2、完成后效果良好，达到项目预期效果。 3、社会满意度较高，市民反映良好。 |  |  |  | 1、2024年7月已组织竣工初验。 2、完成后效果良好，评为省、市“美丽河道"、"绿美河湖"。 3、社会满意度较高，市民反映良好。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 100 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标 (10)
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 20 | 20
提升改造景观面积 | 133611 | 133611 | 10 | 10 | 无
施工计划完成率 | 95 | 100 | 10 | 10 | 无
质量指标 | 空 |  | 25 | 25
进场施工材料合格率 | 95 | 100 | 10 | 10 | 无
工程质量合格率 | 100 | 100 | 10 | 10 | 无
项目委托目的达标率 | 100 | 100 | 5 | 5 | 无
时效指标 | 空 |  | 5 | 5
项目完成时间 | 年度内 | 本年完成 | 5 | 5 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 30 | 30
提升河湖保护治理效果 | 效果良好 | 良好 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
社会公众综合满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 | 无

## 项目支出绩效自评概况表 (11)
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 应急抢险经费
主管部门 |  | 昆明市五华区绿化处 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 500000 | 317874.22 | 10 | 0.64 | 6.36
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 500000 | 317874.22
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、购买抢险物资1批，以便突发事件到来时确保人员、车辆、物资工具（用具）设备的到位，尽最大努力确保应急抢险工作。 2、根据上级部门通知和指令及时完成市长热线应急抢险案件、媒体曝光事件、督办件、网格案件应急处置、临时性工作任务、市园林绿化局下发的巡查整改等，全年度各类案件应急处置率达到90%以上。 3、通过应急案件的及时处置，及时排除各类突发事件对交通的影响，恢复交通秩序，避免重大安全事故及因涉绿突发事件未得到及时处置发生次生事故。 4、提升城市市容市貌和城市形象，增加市民幸福感，从而增加政府的公信力和市民认同感。 5、综合满意度达90%以上。 |  |  |  | 2024年处置网格案件：3264件；市长热线：390件；应急抢险：194件；未诉先办：10件；市级巡查：711件，产生的各类绿化类应急案件在接通知后，第一时间赶往现场进行统筹、处置，快速恢复交通、消除安全隐患。通过处置各类案件、道路补绿、绿化改造提升等多手段美化环境，提高了人民群众对辖区环境的满意度。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 94.36 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标 (11)
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 48
数量指标 | 空 |  | 5 | 3
购买应急抢险物资 | 1 | 0 | 5 | 3 | 资金不到位，下步加强同财政的沟通协调。
质量指标 | 空 |  | 40 | 40
市长热线应急抢险案件处置完成率 | 90 | 100 | 10 | 10 | 无
媒体曝光事件处置完成率 | 90 | 100 | 10 | 10 | 无
网格案件应急处置完成率 | 90 | 100 | 10 | 10 | 无
突发事件处置完成率 | 90 | 100 | 10 | 10 | 无
时效指标 | 空 |  | 5 | 5
各类应急案件的处置及时性 | 及时 | 及时完成处置 | 5 | 5 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 30 | 30
涉绿突发事件人身或财产案件损失 | 5 | 小于5 | 15 | 15 | 无
涉绿道路保通工作 | 及时处置 | 及时 | 15 | 15 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
社会公众综合满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | 无

## 项目支出绩效自评概况表 (12)
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 主城区道路补绿重点区域景观提升项目补助资金
主管部门 |  | 昆明市五华区绿化处 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 979773.97 | 979773.97 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 979773.97 | 979773.97
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 昆明市园林局拨120万到五华区城管局，作为主城区道路补绿重点区域景观提升项目补助资金。城管局拨到绿化处进行实施。 |  |  |  | 已按照合同规定完成主城区道路补绿工作，到位的项目资金已全部完成支付。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 100 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标 (12)
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 15 | 15
任务完成率 | 95 | 100 | 15 | 15 | 无
质量指标 | 空 |  | 20 | 20
苗木成活率 | 90 | 100 | 20 | 20 | 无
时效指标 | 空 |  | 15 | 15
按期完成率 | 100 | 100 | 15 | 15 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
生态效益 | 空 |  | 30 | 30
提升植被绿化率 | 90 | 100 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
受益群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | 无

## 项目支出绩效自评概况表 (13)
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 主城区道路补绿重点区域景观提升项目第二批补助资金
主管部门 |  | 昆明市五华区绿化处 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 220226.03 | 220226.03 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 220226.03 | 220226.03
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 昆明市园林绿化局拨120万元到五华区城市综合行政执法局，作为主城区道路补绿重点区域景观提升项目补助资金。五华区绿化处进行实施。前期区综执局已拨979773.97元到我处。第二期拨220226.03元。 |  |  |  | 已按照合同规定完成主城区道路补绿工作，第二期拨的220226.03元已全部完成支付。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 100 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标 (13)
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
时效指标 | 空 |  | 30 | 30
执行时间 | 年底 | 已完成 | 30 | 30 | 无
成本指标 | 空 |  | 20 | 20
经济成本指标 | 220226.03 | 220226.03 | 20 | 20 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
生态效益 | 空 |  | 30 | 30
绿化建设满足市民对环境的需求 | 95% | 95 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
满意率 | 85 | 90 | 10 | 10 | 无

## 项目支出绩效自评概况表 (14)
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 主城区道路绿化补绿补助资金项目经费
主管部门 |  | 昆明市五华区绿化处 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区绿化处
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 1367100 | 500000 | 10 | 0.37 | 3.66
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1367100 | 500000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年9月5日昆明市园林绿化局转发昆明市财政局昆明市林业和草原局关于下达2023年 省对下森林植被恢复费项目资金（第一批）的通知，下达主城区道路绿化补绿补助资金1000万元，其中五华区136.71万元。用于乔木补植工作，不少于440株。 |  |  |  | 实际下达的50万资金已足额支付。此项目原计划种植440株，后因项目调整实际种植194株，已完成项目内容。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 93.66 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标 (14)
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 20 | 20
植绿补绿、苗木补植任务完成率 | 100 | 100 | 20 | 20 | 无
质量指标 | 空 |  | 15 | 15
苗木成活率 | 90 | 100 | 15 | 15 | 无
时效指标 | 空 |  | 15 | 15
年度按期完成率 | 100 | 100 | 15 | 15 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
生态效益 | 空 |  | 15 | 15
提升植被恢复率 | 100 | 100 | 15 | 15 | 无
可持续影响 | 空 |  | 15 | 15
造林绿化成效得到巩固拓展 | 有效 | 效果良好 | 15 | 15 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
受益群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | 无