## 项目支出绩效自评概况表1
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 应付未付专项资金
主管部门 |  | 昆明市五华区政务服务管理局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区政务服务管理局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 326322 | 276842 | 10 | 0.85 | 8.48
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 326322 | 276842
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年应付未付的内容：1.2023年办公耗材应付未付费用150000元； 2.2023年通讯费应付未付费用45600元； 3.2023年五华区政务服务中心网络及设备维护应付未付费用198000元; 4.2023年移动ims融合通信业务费应付未付费用1692元； 5.2023年程控交换机维护费应付未付费用6000元； 6.2023年僵木蠕病毒库采购费应付未付费用20000元； 7.2023年法律顾问服务费应付未付费用35000元； 8.2023年免费复印打印应付未付费用90000元； 9.2023年免费刻制印章应付未付费用33000元； 10.2023年快递送达应付未付费用10000元； 11.2023年绿植维护应付未付费用25000元； 12.2023年宣传费应付未付费用30000元； 13.2023年政务领域存在问题整改专项培训费应付未付费用29480元； 14.2023年度财务咨询服务费应付未付费用18000元； 15.2023年度微信公众号服务费应付未付费用18000元； 16.2023年度A4纸采购应付未付费用39770.4元； 17.2023年营商服务保障专区改造项目经费应付未付费用56612.58元； 18.2023年取号机打印机维修应付未付费用1650元； 19.2023年LED显示屏配件维修应付未付费用1110元； 20.2023年政务服务中心网络费应付未付费用39996元； 21.2023年e办通自助终端采购应付未付费用82000元； 22.2023年技术评审费应付未付费用100000元； |  |  |  | 截至2024年12月31日，应付未付专项资金预算执行率84.84%，绩效指标基本完成，其中：应付事项完成率达到100%；付款审批手续率完整，付款单据具有合法性；付款及时性在30个工作日以内完成；做到了促进社会和谐发展，社会群众满意度达到90%，绩效指标基本已完成。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 96.48 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标1
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 48
数量指标 | 空 |  | 10 | 8
应付事项完成率 | 100 | 84.84 | 10 | 8 | 部分款项尚未支付
质量指标 | 空 |  | 30 | 30
付款审批手续率 | 完整 | 完整 | 15 | 15 | 无
付款单据真实合法性 | 真实合法 | 真实合法 | 15 | 15 | 无
时效指标 | 空 |  | 10 | 10
付款及时性 | 30个工作日 | 30个工作日 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 30 | 30
促进社会和谐发展 | 促进和谐 | 促进和谐 | 30 | 30 | 30
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
社会群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | 无

## 项目支出绩效自评概况表2
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 优化营商环境专项经费
主管部门 |  | 昆明市五华区政务服务管理局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区政务服务管理局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 836692 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 836692 | 0
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一是确保区政务服务中心、24小时自助服务专区按正常运转； 二是组织政务服务培训，提高窗口工作人员的综合能力； 三是为企业、群众提供免费复（打）印，提高政务服务满意度； 四是对话务室进行装修改造，开通公众号智能公共服务功能，提升政务服务便利化水平。 |  |  |  | 截至2024年12月31日优化营商环境专项经费预算执行率0%，绩效指标未完成，年度总体目标未完成。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 81 |  | 自评等级 | 良
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标2
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 6
数量指标 | 空 |  | 27 | 0
中心网络及设备维护升级 | 1 | 0 | 3 | 0 | 预算资金紧张，单位厉行节约成本
“问卷星”平台工作 | 1 | 0 | 3 | 0 | 预算资金紧张，单位厉行节约成本
监督员工作 | 1 | 0 | 3 | 0 | 预算资金紧张，单位厉行节约成本
回访工作 | 1 | 0 | 3 | 0 | 预算资金紧张，单位厉行节约成本
自助专区维护 | 2 | 0 | 3 | 0 | 预算资金紧张，单位厉行节约成本
政务中心通讯费 | 52个电话专线 | 0个电话专线 | 3 | 0 | 预算资金紧张，单位厉行节约成本
免费打印复印 | 1 | 0 | 3 | 0 | 预算资金紧张，单位厉行节约成本
免费打印复印工作 | 1 | 0 | 3 | 0 | 预算资金紧张，单位厉行节约成本
开展培训 | 本年实际开展培训次数 | 0 | 3 | 0 | 2024年未开展工作
质量指标 | 空 |  | 13 | 6
网络运行完好率 | 90 | 90 | 3 | 3 | 无
智能公共服务平台运行完好率 | 90 | 90 | 3 | 3 | 无
营商环境短信回访完成率 | 90 | 0 | 4 | 0 | 预算资金紧张，单位厉行节约成本
培训合格率 | 90 | 0 | 3 | 0 | 预算资金紧张，单位厉行节约成本
时效指标 | 空 |  | 10 | 0
设备运行维护及时率 | 90 | 0 | 4 | 0 | 预算资金紧张，单位厉行节约成本
资金拨付及时性 | 60个工作日 | 2024年未开展工作 | 3 | 0 | 2024年未开展工作
评价及时汇聚率 | 90 | 0 | 3 | 0 | 预算资金紧张，单位厉行节约成本
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 15 | 15
提升政务服务规范化 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | 无
可持续影响 | 空 |  | 15 | 15
保障政务服务中心的良好运行 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 8
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 8
人民群众满意度 | 90 | 85 | 5 | 4 | 预算资金紧张，单位厉行节约成本
工作人员满意度 | 90 | 85 | 5 | 4 | 预算资金紧张，单位厉行节约成本

## 项目支出绩效自评概况表3
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 政务服务专项工作经费
主管部门 |  | 昆明市五华区政务服务管理局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区政务服务管理局
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 403158 | 403158 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 403158 | 403158
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一是确保区政务服务中心的基本运转； 二是确保微信公众号正常运转，为群众提供政策参考、投诉及预约服务； 三是为前来大厅的企业、群众提供便民设施服务。 四是打造政务服务标准化模式； 五是确保有关政务服务、营商环境、行政审批等档案文件材料有效保管。 六是实现企业开办零成本。 七是强化政务服务对园区经济发展的支持；持续提升政务服务质效；织密政务服务一张网；提升企业、项目服务水平；持续开展数字赋能。 |  |  |  | 截至2024年12月31日，政务服务专项工作经费预算执行率100%，绩效指标已全部完成，其中：设备维护及耗材工作已完成1次，创文工作任务指标数量完成90次，档案电子化整理已完成本年实际整理册数，制作宣传类画册已完成，咨询工作完成1次，资产清查工作完成1次，已购买工作服157套，免费刻制印章数量已完成30000个，已完成本年实际送达件数，已完成本年实际订的张数创建活动1次，公众号发布信息期数已完成48期，已完成本年实际采购数量；公众号正常运行达标率、创文考核指标达标率、档案管理验收合格率均达到90%；资金拨付及时性在60个工作日内完成；政务服务标准化达到95%，有效加强了提升大厅窗口工作人员的服务水平，服务对象投诉率低于5%，加强部门党建工作，提升群众体验感和满意度的效果良好，持续保障了政务服务中心持续运行；人民群众满意度和工作人员满意度均达到了90%。年度总体目标已完成。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 100 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标3
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 50
数量指标 | 空 |  | 35 | 35
设备维护及耗材工作 | 1 | 1 | 2 | 2 | 无
创文工作任务指标数量完成 | 90 | 90 | 2 | 2 | 无
档案电子化整理 | 本年实际整理册数 | 已完成本年实际整理册数 | 3 | 3 | 无
制作宣传类画册 | 本年实际制作数量 | 已完成 | 3 | 3 | 无
咨询工作 | 1 | 1 | 3 | 3 | 无
资产清查工作 | 1 | 1 | 3 | 3 | 无
购买工作服 | 157 | 157 | 2 | 2 | 无
免费刻制印章数量 | 30000 | 30000 | 3 | 3 | 无
快递送达件数 | 本年实际送达件数 | 已完成本年实际送达件数 | 3 | 3 | 无
订水票数量 | 本年实际订的张数 | 已完成本年实际订的张数 | 3 | 3 | 无
创建活动 | 1 | 1 | 3 | 3 | 无
公众号发布信息期数 | 48 | 48 | 2 | 2 | 无
复印纸采购数量 | 本年实际采购数量 | 已完成本年实际采购数量 | 3 | 3 | 无
质量指标 | 空 |  | 9 | 9
公众号正常运行达标率 | 90 | 90 | 3 | 3 | 无
创文考核指标达标率 | 90 | 90 | 3 | 3 | 无
档案管理验收合格率 | 90 | 90 | 3 | 3 | 无
时效指标 | 空 |  | 6 | 6
资金拨付及时性 | 60个工作日 | 60个工作日 | 6 | 6 | 无
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 24 | 24
政务服务标准化 | 95 | 95 | 6 | 6 | 无
提升大厅窗口工作人员的服务水平 | 有效加强 | 有效加强 | 6 | 6 | 无
服务对象投诉率 | 5 | 0 | 6 | 6 | 无
加强部门党建工作，提升群众体验感和满意度。 | 效果良好 | 效果良好 | 6 | 6 | 6
可持续影响 | 空 |  | 6 | 6
持续保障政务服务中心持续运行 | 持续保障 | 持续保障 | 6 | 6 | 无
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
人民群众满意度 | 90 | 90 | 5 | 5 | 无
工作人员满意度 | 90 | 90 | 5 | 5 | 无