附件3：

五华区预算支出部门评价表

（2024）年度

| 项目名称 |  |  | 临商税奖励专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 经济发展办公室 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  | 大观街道办事处 |  |
| 项目负责人 |  |  | 齐文 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 项目支出明细内容 |  | 年初预算数 |  |  | 实际到位数 |  | 实际支出数 | 执行率 |
|  |  |  | 临商税手续费兑现 |  | 200 |  |  | 124.66 |  | 97.6 | 78.30% |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区级财政 |  |  |  |  | 200 |  |  | 124.66 |  | 97.6 | 78.30% |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 履行组织、参与辖区经济发展计划，吸引各类企业到大观创业发展，引入增量税源，促进财政收入快速增长。完成企业稳增长和各项经济指标任务数。 |  |  |  |  | （一）强化责任落实，严格督办进度。一是强化摸底走访，动态掌握辖区市场主体资源，尤其是新设立的市场经营主体情况，做到心中有数。二是细化分解任务，将街道班子成员、科室及社区按照三级网格制度分为8个工作组，结合“五经普”、升规入统工作将市场主体倍增目标任务分解到人，形成责任清单。三是建立周通报制度，专人对接大观市场监管所，对市场主体增减情况密切关注，每周召集各科室、社区召开专题会议，对各组任务完成情况进行及时通报。 （二）多渠道促进市场主体倍增工作。一是摸排辖区内未办理执照的临时流动商户，尤其是篆新农贸市场及大观商业城等商户聚集区内，督促临时商户办理营业执照。二是结合夜间经济和“洋芋集市”“庆丰收·促和美”“椿上花街”等特色集市工作，动员流动个体进行工商登记，现场办证、快捷服务，年内通过集市举办招引114户。三是动员辖区单车保管站、便民服务点集中注册个体工商户20户。四是加强与大观企业服务中心的联动，积极合作招引优质企业入驻辖区。五是积极挖掘辖区其他第三方资源力量，在11月23日前已招引入驻辖区1300户企业。 （三）做好政策宣传，加大服务力度。一是切实践行一线工作法，主动上门服务，指导市场主体登记注册、审批备案、项目申报等多方面业务操作方法流程。二是加强宣传个体工商户与企业的区别，提高辖区市场主体对“个转企”工作的关注度和认可度，有效增强个体工商户转型意愿和主动性。三是收集整理省市区各级的惠企政策，根据企业楼宇经济、总部经济、升规入统、高企申报等不同方面的需求整理成册，加强政策宣传，积极跟进相关奖补兑付。 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（仅供参考，各部门要根据项目实际情况细化、量化二级指标和三级指标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  |  |  | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 |  |  | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  |  | 3 | 3 |
| 过程 |  |  |  | 资金管理 | 8 | 资金到位率 |  |  |  | 4 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  | 4 | 2 |
|  |  |  |  | 资金管理 | 8 | 资金使用合规性 |  |  |  | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 组织实施 | 6 | 管理制度健全性 |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  |  | 3 | 3 |
| 产出 | 60 |  |  | 产出数量 | 6 | 根据项目实际情况有选择地设置和细化 |  |  |  | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 |
| 效益 |  |  |  | 经济效益 | 6 |  |  |  |  | 6 | 5 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 6 |  |  |  |  | 6 | 4.5 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 |  |  |  | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 94.5 |
| 评价等次 | 优 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题和建议 | 问题：1.绩效指标设定存在偏差的情况；2.受经济影响，压缩经费预算，及受职能部门陆续拨款影响，导致执行率未完成100%。 建议：1.落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差；2.及时调减预算，并减少职能部门拨款的随意性，提高预算资金的使用效率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职务/职称 |  |  | 单位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 齐文 |  | 评价部门负责人 |  |  | 大观街道办事处 |  |  |  | 齐文 |  |  |
| 张云佳 |  | 评价组组长 |  |  | 大观街道办事处 |  |  |  | 张云佳 |  |  |
| 蔡敏艳 |  | 评价组工作人员 |  |  | 大观街道办事处 |  |  |  | 蔡敏艳 |  |  |
| 黄剑 |  | 评价组工作人员 |  |  | 大观街道办事处 |  |  |  | 黄剑 |  |  |
| 填报人（签字）：蔡敏艳 2025年05月14日 评价组组长（签字）：张云佳 2025年05月14日 评价部门负责人（签字并盖章）：齐文 2025年05月14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。