## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 国投公司国有资本金注入专项资金
主管部门 |  | 五华区财政局国资科 |  |  | 实施单位 | 五华区财政局国资科
项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 14510000 | 14510000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 14510000 | 14510000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.以生态保护和环境治理为基础，对长虫山生态绿道及服务配套设施实施景观提升改造。一是按批复的可研报告内容，完成地面慢行系统、浮空栈道系统和配套设施三大部分内容的建设；二是项目于2024年12月30日前完工；三是工程竣工验收合格率100%。 2.建设成效显著，生态环境治理与特色旅游有效融合。实现通山连城，为市民提供徒步远足、登山运动、山地骑行的好去处。 3.受益对象综合满意度达90%以上 |  |  |  | 根据《五华区长虫山生态环境导向开发项目-长电山生态绿道及服务配套设施建设项目合同协议书》约定，计划开工日期：2023年12月1日，计划竣工日期：2024年11月30日，工期总日历天数：365日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。长虫山项目涉及军事用地，我公司于2024年7月取得国安局批复、2024年11月4日取得开工令，每年12月1日至次年的6月15日是森林防火期，长虫山将在此期间全面封山，同时该项目也可以正常动工。在长虫山开山期间，客流量大游客众多，重型机器设备无法进场进行大面积动工将会严重阻碍项目实施进程。项目的施工困难和资金筹措方面的困难导致了项目的总工期延长。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 93 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 空 |  | 50 | 43
数量指标 | 空 |  | 25 | 25
修建高空栈道长度 | 4公里 | 预计完成4公里 | 5 | 5 | 预计完成4公里
铺陈彩色路面长度 | 6.5公里 | 预计建设长度6.5公里 | 5 | 5 | 预计建设长度6.5公里
安装休闲座椅数 | 357个 | 预计安装357个 | 5 | 5 | 预计安装357个
安装智能环卫设施数 | 287个 | 预计安装287个 | 5 | 5 | 预计安装287个
恢复植被景观面积 | 95500平方米 | 预计恢复植被景观95500平方米 | 5 | 5 | 预计恢复植被景观95500平方米
质量指标 | 空 |  | 10 | 10
竣工验收合格率 | 100% | 预计达到100% | 5 | 5 | 预计达到100%
监督管理 | 不定期进行工程进度与质量检查会议 | 开展 | 5 | 5 | 开展不定期进行工程进度与质量检查会议
时效指标 | 空 |  | 10 | 3
完工及时率以合同约定工期总日历天数为准 | 100% | 预计产生逾期 | 5 | 0 | 预计产生逾期
验收及时性 | 及时 | 可能不及时 | 5 | 3 | 需对接单位较多，存在无法及时反馈回来的可能导致验收不及时
成本指标 | 空 |  | 5 | 5
经济成本指标 | 批复投资概算 | 批复投资概算 | 5 | 5 | 合同工程直接费用≤批复投资概算
效益指标 | 空 |  | 30 | 30
社会效益 | 空 |  | 10 | 10
综合使用率 | 100 | 100 | 5 | 5 | 100
生态环境治理与特色旅游融合效果 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | 效果明显
生态效益 |  |  | 10 | 10
环保措施 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 合格
可持续影响 |  |  | 10 | 10
资产管护 | 责任明确 | 责任明确 | 10 | 10 | 责任明确
满意度指标 | 空 |  | 10 | 10
服务对象满意度 | 空 |  | 10 | 10
受益人群满意度 | 90 | 受益人群满意度达到90 | 10 | 10 | 受益人群满意度达到90