## 厂口产业园中药园项目专项债券资金
附件2：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 厂口产业园中药园项目专项债券资金
主管部门 |  | 云南五华产业园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 五华区产业发展有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 25500 | 0 | 10 | 0% | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25500 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 首先用于保障入医药园入驻企业四水、两电、一路、一气等“八通一平”稳定供应，该部分市政基础设施施工需要资金约7900万元，其次实施西环路中段东侧场地平整，完成KCWH2021-8号地块平整，实现园区8号地块出让；最后将整个园区西环路北段及未完的市政配套工程进行全部完善实施，使园区一期完全成型并投入使用，西环路修建及8号地块平整需要资金约2.3亿元。 |  |  |  | 按要求完成完成厂口产业园医药园首期项目12.6万平方米标准化厂房建设，正在组织竣工联合验收。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | = | 32.57万 | 平方米 | 12.6万 | 10 | 10 | 项目一二工期竣工为2025年12月底，已按一期工程计划完成12.6万平厂房建设。
|  | 投资完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
|  | 资金使用率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | = | 100 | % | 0 | 5 | 3 | 项目暂未开展联合验收，我单位会进一步明细项目计划，按计划开展工作。
| 时效指标 | 开工时效 | = | 2020年6月 | 是/否 | 2019年5月 | 5 | 5 | 无
|  | 竣工时效 | = | 2025年12月 | 是/否 | 未到竣工时间 | 5 | 5 | 项目未到竣工时间，酌情得分
| 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 专债到位资金 | 元 | ＝专债到位资金 | 5 | 5 | 无
效益指标 | 经济效益 指标 | 项目总投收益率 | >= | 2 | % | 项目暂未竣工 | 6 | 5 | 项目暂未到竣工时间，效益类指标不好考核，酌情给分。
|  | 内部收益率 | >= | 8.19 | % | 项目暂未到竣工时间 | 6 | 5 | 项目暂未到竣工时间，效益类指标不好考核，酌情给分。
| 社会效益 指标 | 改善片区综合环境，提升片区的产业发展活力 | = | 有效提升 | 是/否 | 项目暂未竣工 | 6 | 5 | 项目暂未到竣工时间，效益类指标不好考核，酌情给分。
| 生态效益 指标 | 专项设施完成情况 | = | 通过专项验收 | 是/否 | 项目尚未竣工，还未进行验收 | 6 | 5 | 项目尚未竣工，还未进行验收，酌情给分
| 可持续影响 指标 | 偿债能力 | = | 按期偿债 | 是/否 | 按期偿债 | 6 | 6 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务对象满意度（政府） | >= | 95 | % | 项目尚未竣工 | 3 | 2 | 项目尚未竣工，还未进行满意度调查，酌情得分
|  | 服务对象满意度（企业） | >= | 95 | % | 项目尚未竣工 | 3 | 2 | 项目尚未竣工，还未进行满意度调查，酌情得分
|  | 服务对象满意度（社会群众） | >= | 95 | % | 项目尚未竣工，还未进行满意度调查 | 4 | 3 | 项目尚未竣工，还未进行满意度调查，酌情得分
其他需要说明事项 |  |  | 资金为年末（12月31日）下达，未进行支出，已安排下一年度支出。
总分 | [6 empty] | 100 | 81 | 良

## 厂口园区道路基础及南三路项目经费
附件2：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 厂口园区道路基础及南三路项目经费
主管部门 |  | 云南五华产业园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 规划建设局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0% | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 31 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为认真贯彻落实（昆发〔2021〕12 号）中关于支持工业园区基础设施、标准厂房和软环境建设等有关规定，经市政府批准，下达我单位2023 年工业园区发展扶持专项31万元，用于支持昆明市五华区厂口产业园（一期）道路基础设施建设项目和五华区厂口产业园（一期）南三路（西环路—南二道）道路工程项目的建设,提高园区品位、改善投资环境。 |  |  |  | 该项目为产业扶持类项目，因财政资金紧张，该项目资金未到位，项目无法开展。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 补助项目 | = | 2 | 项 | 0 | 20 | 0 | 该项目为产业扶持类项目，因财政资金紧张，该项目资金未到位，项目无法开展。
| 时效指标 | 补贴及时率 | = | 及时 | 是/否 | 项目未开展 | 20 | 0 | 该项目为产业扶持类项目，因财政资金紧张，该项目资金未到位，项目无法开展。
| 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 预算调整数 | 元 | 项目资金未到位 | 10 | 0 | 该项目为产业扶持类项目，因财政资金紧张，该项目资金未到位，项目无法开展。
效益指标 | 社会效益 指标 | 推动园区经济高质量发展 | = | 有效提高 | 是/否 | 项目未开展 | 30 | 0 | 该项目为产业扶持类项目，因财政资金紧张，该项目资金未到位，项目无法开展。
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 补贴对象满意度 | >= | 95 | % | 项目未开展满意度调查 | 10 | 0 | 该项目为产业扶持类项目，因财政资金紧张，该项目资金未到位，项目无法开展。
其他需要说明事项 |  |  | 该项目为产业扶持类项目，因财政资金紧张，该项目资金未到位，项目无法开展。
总分 | [6 empty] | 100 | 0 | 差

## 国产一体化复印机、台式电脑采购项目资金
附件2：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 国产一体化复印机、台式电脑采购项目资金
主管部门 |  | 云南五华产业园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 综合管理部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 6.5 | 5.24 | 10 | 80.62% | 8.0615
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 6.5 | 5.24
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为确保管委会各项业务工作的顺利开展，按照国家、省、市、区有关国产替代工作的要求，计划采购符合安可要求的国产彩色复印机1台国产电脑2台。 |  |  |  | 采购复印机一台、国产电脑两台，保障部门工作正常开展。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 购买打印机 | = | 1.00 | 台 | 1 | 10 | 10 | 无
|  | 购买台式电脑 | = | 2.00 | 台 | 2 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 采购合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 采购及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 预算批复数 | 是/否 | ＜预算批复数 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 经济效益 指标 | 保障部门工作正常运行 | = | 有效保障 | 是/否 | 采购复印机一台、国产电脑两台，保障部门工作正常开展。 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 部门员工满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98.0615 | 优

## 昆明国家广告产业园运营服务专项资金
附件2：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 昆明国家广告产业园运营服务专项资金
主管部门 |  | 云南五华产业园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 经济发展局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 50 | 49 | 10 | 98% | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 50 | 49
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 过招标确定合格的运营主体，做好年度广告产业园运营相关工作，配合广告办完成广告产业园区的日常管理和服务，服务好园区入驻企业，提升国家级广告产业园区的品牌影响力。 |  |  |  | 通过招标确认服务主体，配合开展招商引资推荐会，引导企业规模化、精细化发展。运营期间，引入、培育规模以上数字广告及关联的现代服务业企业，做好宣传推广服务，开展对外文化交流、行业交流，促进园区高质量发展。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 招标确定运营服务主体数量 | = | 1 | 家 | 1 | 20 | 20 | 无
| 质量指标 | 运营服务主体考核目标完成情况 | = | 按照合同约定 | % | 暂未开展考核 | 15 | 10 | 项目合同签订服务期为两年，约定服务期结束后进行考核，目前还未到服务结束期，酌情扣分
| 时效指标 | 运营服务工作完成时限 | = | 合同约定 | % | 按合同约定正常提供服务 | 15 | 15 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 提升广告产业园区的运营服务水平 | >= | 有所提升 | 是/否 | 做好宣传推广服务，开展对外文化交流、行业交流，有效提升园区运营服务水平 | 15 | 15 | 无
| 可持续影响 指标 | 园区企业投诉量 | <= | 上年数 | 次 | ＜上年数 | 15 | 15 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 园区企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 94.8 | 优

## 昆武高速维修防护栏专项资金
附件2：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 昆武高速维修防护栏专项资金
主管部门 |  | 云南五华产业园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 规划建设局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 1.77 | 1.77 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.77 | 1.77 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依据文件要求，在2024年3季度考核前对昆武高速4个未修复点位，总计7套护栏灯进行修复，做好五华区高速公路路域环境综合整治工作，迎接2024年第三季度考核。 |  |  |  | 完成4个点位、7个护栏等修复，保障高速环境安全通畅。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 修复点位 | = | 4 | 个 | 4 | 10 | 10 | 无
|  | 修复护栏灯 | = | 7 | 套 | 7 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 三季度考核前 | 是/否 | 三季度前完成 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 预算调整数 | 元 | =预算调整数 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 经济效益 指标 | 高速路路域环境整治 | = | 有效提升 | 是/否 | 及时修护告诉护栏灯等设施，保障高速环境安全通畅 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 周围群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 五华产业园重点培育数字经济园区新型基础设施项目专项资金
附件2：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 五华产业园重点培育数字经济园区新型基础设施项目专项资金
主管部门 |  | 云南五华产业园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 五华区科技产业园开发投资有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 1600 | 960 | 10 | 60% | 6
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 1600 | 960
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过1年的建设，构建“1特色+1服务+1平台”的五华产业园数字经济园区新型基础设施平台，其中“1特色”为软件及信息技术服务体系，包括：软件及信息产业聚集平台、软件及信息人才服务平台、软件及信息产业信息共享平台、版权交易服务平台；“1服务”为产业服务体系，包括：产业招商引资平台、产业培育服务平台、园区综合管理系统、产业引培服务中心；“1平台”为基础支撑体系，包括：数据中心、物联网平台、园区共享机房。2023年建设目标：完成项目招投标工作，启动项目。 |  |  |  | 截止目前园区数字经济核心企业达6020家，较2023年增加720家，截止10月份实现营业收入104亿元，规上企业数量52家，规上企业实现营业收入53.92亿元，聚集省级以上创新平台达41家，企业培育载体达75个，国家级孵化器及众创空间8个，省市孵化器及众创空间42个，数字经济核心产业企业有效知识产权数量达4765个，已培育省级以上专精特新企业32家，拥有高新技术企业184家，其中数字经济核心产业高新技术企业166家。 今年来五华数字经济产业园通过建立市场化、专业化的招商工作机制，聚焦数字产业集群，依托园区重点招商引资载体，组建工作专班，利用“码、图、组、单、制、谱”六大招商组合拳。按照“三个一批”推进企业招商和项目落地，落地促投产项目5个分别为五华区金鼎科技园双万兆网络项目、云南格力机电供应链项目等四个项目、曼庄新材料供应链项目、云南琴屿数字科技有限责任公司、昆明丝路（国际）数字贸易港项目。签约促落地项目5个分别为两亚智能数字化供应链产业中心项目、昆明市五华区城市数字安全产业园项目、五华产业园区智慧预约共享停车项目、云南五华鹏博士数智产业园项目、北京小溜骑士驿站项目。在谈促签约项目14个分别为智能数字化供应链产业综合示范基地、中国联通云南产业互联网公司项目、中投资源数字（香港）有限公司碳汇项目、AI·X超智体项目等。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 形成针对数字经济园区软件和信息技术产业发展可推广、可复制的标准体系数量 | = | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 | 无
|  | 完成园区产业引培、强链补链相关应用平台的开发数量 | = | 4 | 个 | 4 | 10 | 10 | 无
|  | 完成对已用公共平台及系统的对接数量 | = | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率 | = | 100 | % | 100 | 7.5 | 7.5 | 无
|  | 项目符合省级新基建专项资金监管要求 | = | 符合 | 元 | 符合 | 7.5 | 7.5 | 无
| 时效指标 | 年度省级财政补助资金支付率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | 无
效益指标 | 经济效益 指标 | 园区数字经济核心产业营业收入 | >= | 230亿 | 元 | 137亿 | 10 | 6 | 无
| 社会效益 指标 | 园区数字化、智慧化水平 | = | 显著提升 | % | 截至2024年底，数字经济核心产业企业有效知识产权数量达4765个，已培育省级以上专精特新企业32家，拥有高新技术企业184家，其中数字经济核心产业高新技术企业166家，园区数字化、智慧化显著提升 | 10 | 10 | 无
| 生态效益 指标 | 促进园区、企业低碳降耗和绿色发展 | = | 成效明显 | % | 在谈促签约项目14个分别为智能数字化供应链产业综合示范基地、中国联通云南产业互联网公司项目、中投资源数字（香港）有限公司碳汇项目、AI·X超智体项目，有效促进园区绿色发展 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 园区企业、人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 92 | 优

## 五华区厂口产业园西环路道路建设工程(老马厂路一昆肖线)前期工作
附件2：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 五华区厂口产业园西环路道路建设工程(老马厂路一昆肖线)前期工作经费
主管部门 |  | 云南五华产业园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 规划建设局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0% | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据昆财建[2024]46号文相关内容，完成五华区厂口产业园西环路道路建设工程(老马厂路一昆肖线)项目可研报告编制、设计等项目前期工作，保障项目合规开展，按时完成项目建设，尽早发挥工程效益。 |  |  |  | 项目编制报告按时完成，前期工作及时到位，为后续工作开展提供保障。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 项目前期工作开展数量 | >= | 2 | 项 | 2 | 15 | 15 | 无
| 质量指标 | 编制报告验收合格率 | = | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无
| 时效指标 | 项目前期报告编制完成时限 | = | 年度内 | 年 | 年度内 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | = | 预算批复数 | 元 | =预算批复数 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 社会效益 指标 | 通过项目前期工作经费保障，按时完成项目前期工作内容，促进项目完成。 | = | 效果明显 | 是/否 | 项目编制报告按时完成，前期工作及时到位，为后续工作开展提供保障 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 报告使用部门满意度 | = | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 90 | 优

## 五华区数字经济产业园西北新城园区项目经费
附件2：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 五华区数字经济产业园西北新城园区项目经费
主管部门 |  | 云南五华产业园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 五华区科技产业园开发投资有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 47000 | 47000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 47000 | 47000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年五华区数字经济产业园西北新城园区项目主要完成产业用房、技术用房、员工宿舍、地下技术用房四个业态等工程建设。 需建设完成地上总建筑面积106961.00㎡，其中：产业用房74120.00㎡、员工宿舍12978.00㎡、技术用房19863.00㎡；地下总建筑面积为42000.00㎡，其中：地下技术用房7115㎡，其余为车位，车位共860个。 项目建设将带来大量的就业岗位，为当地居民提供就业机会，提升居民收入；项目运营期间将为当地财政增加税收收入，带动区域经济发展；进一步提升五华区数字信息安全产业园区的服务功能，改善城市环境，提高群众生活水平，为五华区的社会经济发展提供有力支持，有力促进五华区的整体发展。 |  |  |  | 项目已取得可研、初设、环评、水保等批复，已取得工程用地规划许可、工程规划许可及施工许可等前期所有证照。展示中心整体完成建设，目前项目政府专债资金已到位，基坑支护工程桩已施工完成，目前进行工程桩基工程施工及土方开挖工程，土方累计外运18307车，约228837.5m3，工程桩累计完成841颗。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 地上总建筑面积 | = | 106961.00 | 平方米 | 0 | 10 | 9 | 项目未到竣工时间，但工程进度已完成当年计划数
|  | 地下建筑面积 | = | 42000 | 平方米 | 25200 | 10 | 6 | 项目未到竣工时间，但工程进度已完成当年计划数
| 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 0 | 10 | 8 | 项目还未到竣工时间，还未进行验收，酌情得分。
| 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2025年12月31日 | 是/否 | 项目正常推进中 | 10 | 10 | 项目还未到竣工时间，还未进行验收，默认得分。
| 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 预算调整数 | 元 | =预算调整数 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 经济效益 指标 | 带动区域经济发展 | = | 效果明显 | 是/否 | 项目还未到竣工时间。 | 15 | 10 | 项目还未到竣工时间，还未进行验收，酌情得分。
| 社会效益 指标 | 提升产业园区服务功能 | = | 有效提升 | 是/否 | 项目持续推进中 | 15 | 10 | 项目还未到竣工时间，酌情得分。
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 企业满意度 | >= | 90 | % | 项目持续推进中 | 10 | 10 | 项目还未到竣工时间，未进行问卷调查，酌情得分。
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 83 | 良

## 云南省区块链中心运营服务机构采购经费
附件2：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 云南省区块链中心运营服务机构采购经费
主管部门 |  | 云南五华产业园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 创新创业服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0% | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 60 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 第一年度：新增引进并在云南省区块链中心工商税务双落地的企业数量不低于55家，上述工商税务双落地企业当年度实现区块链及相关产业营业收入不低于4.5亿元，培育优质中小企业(国家高新技术企业、科技型中小企业不低于40家。 第二年度：新增引进并在云南省区块链中心工商税务双落地的企业数量不低于75家，上述工商税务双落地企业当年度实现区块链及相关产业营业收入不低于5.5亿元，培育优质中小企业(国家高新技术企业、科技型中小企业不低于40家。 促进“区块链+”与经济社会各领域、各行业加快深度融合，建成具有较强创新能力和自主可控的区块链发展生态体系，支撑云南省打造成为国家重要的区块链应用示范和产业创新高地。 |  |  |  | 该项目为年底申报项目，目前正在按照招投标流程执行招采程序。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 工商税务双落地的企业数量 | >= | 55 | 家 | 0 | 10 | 0 | 项目为年底申报，正在进行招投标。进一步完善项目计划，保证项目开展、完成时间的准确及合理性。
|  | 实现区块链及相关产业营业收入 | >= | 4.5 | 亿元 | 0 | 10 | 0 | 项目为年底申报，正在进行招投标。进一步完善项目计划，保证项目开展、完成时间的准确及合理性。
|  | 培育优质中小企业 | >= | 40 | 家 | 0 | 10 | 0 | 项目为年底申报，正在进行招投标。进一步完善项目计划，保证项目开展、完成时间的准确及合理性。
| 质量指标 | 运营服务主体考核目标完成情况 | = | 按合同约定 | 是/否 | 项目推进中，还未签订合同 | 10 | 0 | 项目为年底申报，正在进行招投标。进一步完善项目计划，保证项目开展、完成时间的准确及合理性。
| 时效指标 | 运营服务工作完成时限 | = | 合同约定 | 是/否 | 项目推进中，还未签订合同。 | 10 | 0 | 项目为年底申报，正在进行招投标。进一步完善项目计划，保证项目开展、完成时间的准确及合理性。
效益指标 | 经济效益 指标 | 打造孵化培育空间，培育孵化数字经济优质企业 | = | 效果明显 | 是/否 | 项目正在开展招投标工作 | 15 | 0 | 项目为年底申报，正在进行招投标。进一步完善项目计划，保证项目开展、完成时间的准确及合理性。
|  | 提升区块链中心的服务能力 | = | 有效提升 | 是/否 | 项目正在开展招投标工作 | 15 | 0 | 项目为年底申报，正在进行招投标。进一步完善项目计划，保证项目开展、完成时间的准确及合理性。
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务企业满意度 | >= | 90 | % | 项目持续推进中 | 10 | 0 | 项目为年底申报，正在进行招投标。进一步完善项目计划，保证项目开展、完成时间的准确及合理性。
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 0 | 差

## 云南五华产业园区复印纸采购专项资金
附件2：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 云南五华产业园区复印纸采购专项资金
主管部门 |  | 云南五华产业园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 综合管理部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 2 | 2
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为确保管委会各项业务工作的顺利开展，保障日常文书档案处理，拟采购100箱复印纸（80箱A4、20箱A3）。 |  |  |  | 完成100箱复印纸采购，保障日常文书档案处理。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 复印纸采购数量 | = | 100 | 箱 | 100 | 15 | 15 | 无
| 质量指标 | 采购合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 无
| 时效指标 | 采购及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 预算批复数 | 是/否 | =预算批复数 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 经济效益 指标 | 保障日常文书档案处理正常开展 | = | 效果明显 | 是/否 | 完成100箱复印纸采购，保障日常文书档案处理 | 30 | 30 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 部门员工满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 云南五华产业园区管理委员会2024年部门预算经费
附件2：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 云南五华产业园区管理委员会2024年部门预算经费
主管部门 |  | 云南五华产业园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 云南五华产业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 800 | 446.6 | 10 | 55.83% | 5.5825
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 800 | 446.6 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、日常履职工作 1.负责组织实施园区总体规划和环境影响评价报告，指导园区开发单位完成控制详细规划； 2.制定和组织实施经批准后的科技园三年行动计划； 3.服务入园企业和项目，履行实体化管理职能，打造“三最四低”投资发展环境，审核园区投资项目； 4.负责园区土地开发和园区内各项基础设施建设，管理园区内的公共设施和公益事业； 5.负责对园区企业进行服务、指导、监督和管理，为园区内的企业及项目全程代办立项、规划、建设、国土、环保、消防、工商、税务等方面的手续； 6.负责园区招商引资和对外经济技术交流与合作； 7.负责与园区开发建设中所涉及的街道办事处的协调，对接城市管理、经济服务以及社会服务工作； 8.完成区委、区政府交办的其他工作任务。 二、部门年度重点工作 以2024年管委会安排的重点项目为准。 三、年度项目工作 1.持续拓宽招商渠道实现精准招商，持续抓好优化园区营商环境建设。一是认真抓好产业招商项目的谋划工作，储备一批可操作性的项目，继续完善项目库建设，在此基础上，积极谋划和组织针对性强的招商活动；二是加大招商宣传力度，通过园区公众号、网站、走访企业等多种形式将政策宣传惠及至园区内的企业，营造良好的政策环境，提升招商工作效果。三是抓好中介招商，加强与知名商（协）会、投资促进机构、金融证券等机构的合作，采取委托招商等形式引进投资项目。 2.进一步优化园区发展硬环境建设，加大优质项目建设，强化基础设施等要素保障，确保项目顺利建设。一是结合普东片区开发和云铜搬迁时序，整合约7000亩土地，以进一步盘活云铜以北、云冶以北等三个片区，打造五华区先进电子智造产业园区为目标，完善片区新型产业用地布局。二是继续做好规划110号路（心康路-同心路）、规划206号路（金川路-昆武高速下层）等6个项目建设、结算审计等工作等。 3.积极贯彻广告园范围内各项优惠政策的落实程度，有效提升园区内新型媒体、广告事业的蓬勃发展，带动园区经济活力。 4.以经济普查工作为契机，深入走访摸排，收集意见建议，强化跟踪服务，提升服务效能，推动园区内各项就业、科技创新、产业经济的不断发展与提升等。 |  |  |  | 2024年部门预算经费用于保障园区员工基本工资、保障园区基本水电、邮电费、通讯费等支出，有效提升员工幸福感和满意度；用于保障综合管理部日常项目经费开支，保障部门正常运转。 2024年用于项目支出金额4465910元，包括：2024年度新闻宣传经费、产业园区管委会部门业务工作人员竞争上岗工作服务经费、产业园区政务服务中心新北新城便民服务点工作经费、五华厂口产业园电力保障项目施工费、专利转化专项计划项目、2024年非公企业党建“15311”保障经费、五华厂口产业园电力保障项目造价费、五华厂口产业园电力保障项目设计费、五华产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响评价报告编制费、五华产业园区域气候可行性论证费、五华厂口产业园电力保障项目监理费、五华厂口产业园电力保障项目前期工作经费、五华数字经济园区新基建可行性研究报告编制费、五华数字经济园区产业培育工作方案编制费、多语言技术研发及示范基地规划项目经费、生物医药产业链招商地图项目经费、园区产业招商服务项目经费、厂口医药产业园综合招商服务费、产业园区投促局招商宣传PPT设计、制作费、生物医药产业链招商地图报告编制费、园区双创中心新媒体展厅委托管理服务费等项目。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 重点项目完成率 | >= | 90 | % | 90 | 6 | 6 | 无
|  | 党员干部培训工作完成率 | >= | 98 | % | 98 | 6 | 6 | 无
|  | 厂口产业园电力保障完成情况 | = | 按年度实际情况完成 | 是/否 | 按年度计划正常开展 | 6 | 6 | 无
|  | 配套云南省专利转化项目完成情况 | = | 资金及时支付 | 是/否 | 按资金支付计划及项目完成情况及时支付 | 6 | 6 | 无
|  | 园区各部门方案编制完成情况 | = | 按项目实际需求完成 | 是/否 | 按实际需求完成 | 6 | 6 | 无
| 质量指标 | 部门履职完成率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | 无
|  | 预算项目评价达标率 | >= | 95 | % | 95 | 6 | 6 | 无
| 时效指标 | 重点工作完成及时性 | = | 年度内 | 是/否 | 年度内完成 | 8 | 8 | 无
效益指标 | 经济效益 指标 | 园区主营业务收入增长 | = | 年度任务数 | 元 | 1-11月实际完成主营业务收入（四上企业收入）1258.8亿元 | 3 | 3 | 无
|  | 园区税收增长 | = | 年度任务数 | 元 | 全年数据还未出 | 3 | 2 | 全年数据还未出，酌情扣分
|  | 推进厂口产业园发展 | = | 有效推进 | 是/否 | 园区自来水管网已接通，项目标准化厂房（12.6万平方米）已全部建成；污水处理项目已完成环评工作，池体主体结构、污水管线完成，关键线路施工已完成，初步具备收水条件 | 4 | 4 | 无
| 经济效益 指标 | 推动园区党建水平整体提高 | = | 有效推动 | 是/否 | 累计召开党工委会议20次，研究“三重一大”议题128个等，有效推动园区党建水平提高 | 4 | 4 | 无
|  | 支持园区存量企业的发展 | = | 有效促进 | 是/否 | 园区于2024年5月6日至6月7日期间，组织开展了“双百双十”走访调研活动，并取得初步成效。共计走访企业273家，走访重点项目23个等 | 4 | 4 | 无
|  | 提升招商引资成效 | = | 有效提升 | 是/否 | 赴北京市、成都市、杭州市、长沙市等地开展一把手招商、产业链招商27次，洽谈企业70余家；成功签约联东U谷·五华科创智谷项目 | 4 | 4 | 无
|  | 拓宽园区外资招引渠道 | = | 作用明显 | 是/否 | 实际利用外资目标任务数1250万美元，华润新能源项目预计到位50万美元 | 4 | 4 | 无
|  | 加强园区宣传，扩大园区知名度 | = | 作用明显 | 是/否 | 截至12月，园区在中央及省市各级新闻媒体宣传信息采编73篇、网评文章中央省级媒体采编14篇，“云南五华产业园区”微信公众号发布信息212条，通过五华区政府门户网站发布政务信息公开61条等 | 4 | 4 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 部门员工满意度 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5 | 无
|  | 园区企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5 | 无
其他需要说明事项 |  |  | 该项目申报资金包括部门基本支出及项目支出，其中用于项目支出4465910元。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.5825 | 优

## 专项调查经费
附件2：
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 专项调查经费
主管部门 |  | 云南五华产业园区管理委员会 |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 0% | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.3 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展住户调查、劳动力调查、居民消费价格指数调查、农民工市民化调查、农民工监测调查、限下贸易业抽样调查、千分之一人口抽样调查等重要民生领域调查工作，及时发放各项统计调查补贴，按时按质按量上报统计调查数据，为各级党委、政府确定发展思路、制定经济政策、实施科学管理打下坚实的基础，为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务提供决策依据。 |  |  |  | 管委会工作职责职能不包含该项目资金使用对应的工作职责，故该项目未开展。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 住户调查数量 | = | 150 | 户 | 0 | 4 | 0 | 管委会工作职责职能不包含该项目资金使用对应的工作职责，故该项目未开展。
|  | 统计站数量 | = | 11 | 个 | 0 | 4 | 0 | 管委会工作职责职能不包含该项目资金使用对应的工作职责，故该项目未开展。
|  | CPI调查、消费品价格调查次数 | = | 12 | 次 | 0 | 4 | 0 | 管委会工作职责职能不包含该项目资金使用对应的工作职责，故该项目未开展。
|  | 限额以下商贸业抽样调查户数 | = | 78 | 户 | 0 | 4 | 0 | 管委会工作职责职能不包含该项目资金使用对应的工作职责，故该项目未开展。
|  | 农民工监测调查户数 | = | 10 | 户 | 0 | 5 | 0 | 管委会工作职责职能不包含该项目资金使用对应的工作职责，故该项目未开展。
|  | 农民工市民化调查户数 | = | 100 | 户 | 0 | 5 | 0 | 管委会工作职责职能不包含该项目资金使用对应的工作职责，故该项目未开展。
| 质量指标 | 数据质量准确率 | >= | 90 | % | 0 | 4 | 0 | 管委会工作职责职能不包含该项目资金使用对应的工作职责，故该项目未开展。
|  | 调查数据报送率 | >= | 90 | % | 0 | 4 | 0 | 管委会工作职责职能不包含该项目资金使用对应的工作职责，故该项目未开展。
|  | 事后质量抽查数据指标误差率 | <= | 5 | % | 0 | 4 | 0 | 管委会工作职责职能不包含该项目资金使用对应的工作职责，故该项目未开展。
|  | 调查填报内容达标率 | >= | 90 | % | 0 | 4 | 0 | 管委会工作职责职能不包含该项目资金使用对应的工作职责，故该项目未开展。
| 时效指标 | 数据采集及时率 | >= | 90 | % | 0 | 4 | 0 | 管委会工作职责职能不包含该项目资金使用对应的工作职责，故该项目未开展。
|  | 经费拨付及时率 | >= | 90 | % | 0 | 4 | 0 | 管委会工作职责职能不包含该项目资金使用对应的工作职责，故该项目未开展。
效益指标 | 社会效益 指标 | 充分利用统计数据 | = | 有效利用 | 是/否 | 项目未开展 | 15 | 0 | 管委会工作职责职能不包含该项目资金使用对应的工作职责，故该项目未开展。
|  | 提高统计数据质量与真实性 | = | 有效提高 | 是/否 | 项目未开展 | 15 | 0 | 管委会工作职责职能不包含该项目资金使用对应的工作职责，故该项目未开展。
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 项目未开展 | 10 | 0 | 管委会工作职责职能不包含该项目资金使用对应的工作职责，故该项目未开展。
其他需要说明事项 |  |  | 管委会工作职责职能不包含该项目资金使用对应的工作职责，故该项目未开展。
总分 | [6 empty] | 100 | 0 | 差