附件1：

五华区区级预算支出部门评价表

（2024）年度

| 项目名称 |  |  | 行政、两保、为民综合工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 昆明市五华区人民政府 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  | 五华区黑林铺街道办事处 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 项目支出明细内容 |  | 年初预算数 |  |  | 实际到位数 |  | 实际支出数 | 执行率 |
|  |  |  | 行政、两保、为民综合工作经费 |  | 127.25 |  |  | 125.52 |  | 80.82 | 64% |
| 合 计 |  |  |  |  | 127.25 |  |  | 125.52 |  | 80.82 | 64% |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区级财政 |  |  |  |  | 127.25 |  |  | 125.52 |  | 80.82 | 64% |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  |  |  | 1.完成劳动就业和再就业、最低生活保障、养老保险和医疗保险工作。 2.做好日常办公设施设备维护、购置及日常水电开支，确保服务工作正常开展。 3.围绕为民服务的主题，以便民服务为宗旨，加强便民服务工作。 |  |  |  |  | 1.完成劳动就业和再就业、最低生活保障、养老保险和医疗保险工作。 2.做好日常办公设施设备维护、购置及日常水电开支，确保服务工作正常开展。 3.围绕为民服务的主题，以便民服务为宗旨，加强便民服务工作。 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  |  |  | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 |  |  | 项目立项 | 10 | 立项依据充分性 |  |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 |  |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  |  | 2 | 2 |
| 过程 |  |  |  | 资金管理 | 5 | 资金到位率 |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 资金管理 | 5 | 资金使用合规性 |  |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  |  | 2 | 2 |
| 产出 | 60 |  |  | 产出数量 | 10 | 可根据项目实际情况有选择地设置和细化 |  |  |  | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |
| 效益 |  |  |  | 经济效益 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 |  |  |  | 10 | 8 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 97 |
| 评价等次 | 优√ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题和建议 | 黑林铺街道行政、两保、为民综合工作在实施过程中，依然存在一定的不足，本年度由于资金管理需求，项目进行整合，导致预算执行率较低。下年度将合理安排资金支付、提升资金使用效率、提高资金预算支付比率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职务/职称 |  |  | 单位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 评价部门负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

附件2：

# 五华区黑林铺街道办事处

# 行政、两保、为民综合工作项目支出

# 绩效评价报告

# （2024年度）

部门名称（公章）：昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处

项目单位：昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处

主管部门：昆明市五华区人民政府

项目名称：行政、两保、为民综合工作经费

绩效自评日期：2025年5月

评价小组成员：

| 评价小组机构职位 | 姓名 | 职务 | 所属处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |
| 副组长 |  |  |  |  |
| 副组长 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景

1、单位基本情况

黑林铺街道办事处位于昆明市西北部，距市区5公里，东与昆明高新技术开发区相接，南与马街办事处接壤，东北与普吉街道办事处相邻，西北与沙朗街道办事处相连，西与团结街道办事处毗邻，总面积约30平方公里，总人口10万人，其中常驻城镇人口4.63万人，常驻农业人口1.1万人，暂住人口4万人，民族以汉族为主，少数民族主要有彝族，聚集在昭宗地区。街道办事处驻地位于滇缅大道西城时代商业中心5楼，机构设置情况：中国共产党黑林铺街道工作委员会、黑林铺街道人大工作委员会、黑林铺街道办事处、黑林铺街道纪工委、黑林铺街道人民武装部。内设行政机构7个：党工委办、行政办、社会治安综合治理办（加挂司法所牌子）、社区建设办（加挂民政办公室牌子）、城市建设管理科、经济服务科、劳动和社会保障科。事业机构3个：为民服务中心、农业综合服务站、社区卫生服务中心。下设18个社区委员会，分别是昭宗、团山、海源三个涉农社区居委会，眠山、黑林铺、西城、龙院、玉峰、新域、红盛园、科澳、国际花园、鑫世、康宏、万裕、梁家河、锦兴苑等十五个城市社区居委会。

2.单位职能

（1）贯彻上级党委、政府和街道党工委的决议、决定，对居民进行文明建设；（2）管理街道经济工作，制定街道经济发展规划并组织实施；（3）负责搞好辖区内城市环境管理工作，搞好社区服务、社区文化、民政社保和其他社会管理工作，负责社区治安综合治理和计划生育工作；（4）负责指导、帮助辖区内居民委员会开展工作，提高自治能力；（5）指导协助劳动就业部门做好劳动就业和再就业工作；（6）指导协助有关部门做好街道工商、税务等工作；（7）负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作；（8）接待、办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障辖区稳定；（9）承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）项目立项依据

1.项目立项概况：

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处行政、两保、为民综合工作项目主要涵盖办事处行政办公、劳动和社会保障、为民综合服务等方面的各项工作。该项目根据开展计划，为每年度均需开展的延续性项目，每年均要实施，每年度均具有工作总结和工作计划，该项目是可行的。

2.项目立项依据文件：

《五华区黑林铺办事处食堂承包合同》;《五华区黑林铺办事处保洁绿化费合同》;《黑林铺街道办事处办公用品采购、领用、使用制度》;《黑林铺街道办事处机关食堂管理办法》;《黑林铺街道办事处机关保安服务合同》;《关于对昆明市五华区第十六届人民代表大会第四次会议建议和政协昆明市五华区九届四次会议提案办理进行分解立项督办的通知》（五政督通〔2020〕36号）;关于填报2024年《法律顾问登记表》《法律顾问工作情况统计表》的通知等开展行政办公工作；《五华区2024年就业和社会保障工作目标管理责任书》;《五华区2024年医疗保障工作目标管理责任书》;

3.与区级部门签订目标责任书

《五华区2024年就业和社会保障工作目标管理责任书》;《五华区2024年医疗保障工作目标管理责任书》

- （三）项目实施内容

项目开展时间为一年，主要包含劳动和社会保障工作、为民服务中心工作和行政办公工作等三部分，具体实施内容为：

1、劳动和社会保障工作，其中：

劳动和社会保障工作日常工作，主要完成职工养老保险、城乡居民养老保险、医疗保险、劳动就业、劳动监察、城乡低保、企业退休人员社会化移交等工作任务临时需要的工作经费；

公益岗劳务派遣费及工伤保险费工作，主要为缴纳公益性岗位人员劳务派遣费以及公益性岗位人员的工伤生育保险；

公益岗人员绩效考核补贴工作，主要为公益岗人员考核补贴发放。

2、为民服务中心工作，其中：

高新区移交事务政务服务中心分中心人员工作，主要为高新区移交事务政务服务中心分中心人员劳务经费；

高新区移交事务政务服务中心分中心工作，主要为高新区移交事务政务服务中心分中心日常工作经费；

3、行政办公工作，其中：

电梯修理及维护工作，主要用于办事处办公用电梯维修维护工作；

办公自动化及维护工作，主要用于办事处办公自动化及办公设备维修维护工作；

后勤运行工作，主要用于办事处日常办公及设备更新工作；

档案管理、人大提案、市长热线及报刊征订等工作，主要用于办事处档案整理、人大提案、市场热线、报刊征订等日常工作；

应急工作及处理突发事件工作，主要用于办事处应急事项处理；

财务管理咨询服务工作，主要用于2022年度开展内部控制、绩效跟踪等工作；

印刷服务工作，主要用于办事处宣传品的印刷工作。

- （四）资金投入和使用情况

项目预算2024年下达至我单位，项目预算总额为127.25万元，其中：行政综合工作经费124.34万元；社保综合工作经费2.1万元；为民服务中心综合工作经费0.8万元。项目本年度实际到位资金为125.52万元。

截止2024年12月31日，我单位行政、两保、为民综合工作经费支出80.82万元，预算使用率为64%，主要为本年度项目整合、严格控制经费开支所致。我单位在全年的项目支出中，认真按照年初预算的任务实施开展，按照财政局要求合理使用资金，按实际工作完成量充分合理配置，尽量按照绩效目标执行，保证项目经费的安全合理开支。

（五）项目完成情况

1.完成2024年度劳动就业和再就业、最低生活保障、养老保险和医疗保险工作。

2.完成2024年度日常办公设施设备维护、购置及日常水电开支，确保服务工作正常开展。

3.围绕为民服务的主题，以便民服务为宗旨，加强便民服务工作。

（六）项目的组织及管理

1.项目职责分工：

按照上级主管部门要求，具体工作由基层党建办组织实施。

主要职责为：负责街道基层党建日常；负责街道纪检监察日常工作；负责街道宣传思想、意识形态工作；负责街道精神文明创建活动；贯彻国家总体安全观，配合动员公民和组织防范和制止危害国家安全的行为；负责街道统一战线工作和民族宗教工作；负责街道离退休干部工作，配合做好辖区离退休干部的服务工作；负责机关党务公开；负责街道对外联络和调研的服务保障工作；负责区区政协委员的联络服务，议案、建议、提案办理的组织工作；统筹组织相关机构做好辖区公共户单位服务工作。

2.项目管理情况：

项目实行资金统一管理，有财务单独立账、核算，资金使用严格按计划进行，接受上级有关部门的监督，合理安排资金，积极、充分、扎实地抓好项目实施期间各项工作，为了确保项目顺利开展，也确保实施效率和效果，实行以主要负责人全面负责实施和管理的项目负责人负责制，严格按规定实施项目负责制。

为了组织实施好以上项目工作，确保项目目标的如期实现，成立“昆明市五华区黑林铺街道行政、两保、为民综合工作领导小组”，做到责任明确、任务落实、政策配套、资金到位，按项目要求组织实施，从组织上确保项目的顺利实施。

3.项目组织实施：

项目严格按照基本项目程序进行审批，实事求是，从严控制项目开支规模，合理安排资金，项目资金一律存入法人单位开设的银行专户，不许挪用，严格财务管理和监督，严防控制违规违纪行为发生；项目领导小组负责对项目的协调、监督和管理，成立人员精干的项目办公室，处理日常工作事务。

- 4.制度建设情况

- 我单位重视项目预算管理、绩效评价专项工作会议，按照绩效管理相关要求，已制定《五华区人民政府黑林铺街道办事处预算绩效管理制度》、《五华区人民政府黑林铺街道办事处财务管理制度》、《五华区人民政府黑林铺街道办事处内部审计制度》、《五华区人民政府黑林铺街道办事处财务审批制度》、《五华区人民政府黑林铺街道办事处绩效管理办法》、《五华区人民政府黑林铺街道办事处绩效自评办法》等相关制度；同时，2024年我单位较好的完成了各项年初预定的绩效目标，项目支出严格按照预算执行，做到有预算才有支出，根据工作开展确有需要追加预算的按程序办理。严格执行修订完善的制度，做到以制度管人、管权、管事，进一步完善内部管理体系和运行机制。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）评价的目的和依据

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标，及时总结经验，分析存在的问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益，通过项目绩效评价指标的设置，清晰表现项目实施后所要达到的产出目标和效果目标，职责和目标得到进一步明确，有效提高单位自我约束意识及绩效责任意识。

- （二）绩效评价工作方案制定过程

主要包括评价目标、评价对象、评价目的、评价依据、评价指标、拟用评价方法、选用评价标准、评价工作人员、工作时间安排、需要准备的各项资料。

指标运用的基本要求：体现评价目标是否能够体现项目的绩效水平，满足评价的目的和需求。

可操作易取得：收集数据整理数据的难易和成本的高低。

可比较分析：在同一层面的评价结果能够在一定程度上进行比较和综合。

进行综合评价，确定评价结果：一是绩效目标及其完成情况，包括项目立项绩效目标的科学规范性，项目的完成程度，项目主要的经济社会政治效益；二是资金安排使用情况，包括财政资金到位率、实际使用情况及结余情况、配套资金来源、到位情况等。

- （三）绩效评价原则、评价方法等

绩效评价应该遵循以下基本原则：

1、科学规范：绩效评价应该严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公开公正：绩效评价应符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、指向明确：绩效评价符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，与相应的财政支出范围、方向和效果紧密相关。

4、具体细化：绩效评价从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

5、合理可行：制定绩效目标符合客观实际，以结果为导向。

- （四）绩效评价的实施过程

1、成立绩效跟踪工作领导小组

为使本次绩效跟踪工作顺利开展，扎实推进预算绩效管理工作，切实提高财政资金使用效益，成立了绩效跟踪领导小组，负责本次绩效跟踪工作的组织管理和具体实施工作。组长为街道办主任，负责组织和协调工作，小组成员为党办所有成员，负责具体绩效跟踪工作。

2、预算管理

为提高项目预算管理水平，黑林铺街道根据《中华人民共和国预算法》及相关部门预算管理制度规定，结合黑林铺街道年度主要工作计划和工作目标，严格按照预算文件要求组织研究，科学合理的编制项目预算经费，保障黑林铺街道党建工作顺利开展。

3、监督管理

为了规范监督管理工作，黑林铺街道严格按照《五华区人民政府黑林铺街道办事处绩效管理办法》、《五华区人民政府黑林铺街道办事处绩效自评办法》等相关制度、文件的要求，一是按照轻重缓急进行合理排序，并实行滚动管理；建立完善项目支出绩效评价体系，对项目的实施效果进行预测和考评，提高财政资金使用效益；加强对使用地方财政资金实施政府采购的项目的监督管理；加强预算资金使用的追踪问效和监督检查工作；二是经费管理遵循“统一领导、分级负责、专款专用、注重效益”的原则，根据年度工作重点和实际需要，合理安排支出结构，按照规定的开支范围使用经费，加强内部约束，减少消耗性支出，降低工作成本，确保重点支出。科学规划和优化配置资源，提高现有设施、装备利用率，避免重复购置，防止装备物资的闲置和浪费；严格执行财经纪律，加强财务管理，厉行节约，杜绝浪费，切实管好、用好经费，充分发挥资金使用效益。

- （五）绩效评价的局限性

绩效评价管理工作制度有待细化，绩效评价指标的部分资料难以量化，所以初步设定了部分指标，但科学性跟相关性有待加强。

- 三、评价结论和绩效分析

- 评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查，实地核查和访谈，对该项目进行了客观、合理、有效的评价，最终评价总分100分，自评得分97分；其中：决策25分，自评得分25分；过程15分，自评得分14分；产出30分，自评得分30分；效益30分，自评得分28分。

- 绩效分析

本项目达到绩效目标，决策科学，但预算执行率较低，根据评分标准扣1分。

- 满意度为问卷调查打分，根据调查结果评分标准扣2分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

项目立项依据充分，项目立项程序规范。项目绩效目标合理，项目绩效指标较为明确。项目预算编制科学，资金分配较为合理。

（二）项目过程情况分析

项目资金到位率达标，但项目资金预算执行率较低；资金使用较为规范；项目管理制度健全，项目制度执行较为有效。

（三）项目产出情况分析。

1.项目产出数量：实现城镇新增就业人数大于2700人；实现城镇下岗失业人员再就业人数大于645人；城乡劳动转移培训人数大于100人；安装电子屏、评价器数量10套；社区办件量报表汇总18个；

2.项目产出质量：政府采购率100%；实名登记高校毕业生就业率大于90%；政务服务事项、实施和公布100%；

3.项目产出时效：项目于2024年度内已完成。

（四）项目效益情况分析。

1.项目社会效益：城乡居民医保参保数等于45262人；便民中心服务对象差评整改率100%；提供有效就业岗位1600人；

2.满意度：群众满意度已达到90%以上。

五、项目主要经验及做法

推进内控制度建设，保障资金安全、高效使用。黑林铺街道办贯彻落实区财政文件精神，进一步加强预算资金管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和内控机制，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证各项工作正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理的调度资金，确保资金合理有效使用。黑林铺街道办制定了内控建设实施方案，出台了《内部控制评价管理办法》、《黑林铺街道办机关财务管理办法》、《黑林铺街道办财务收支管理制度》、《黑林铺街道办资产监督管理办法》等一序列制度，有效监督控制财政资金高效使用。

六、存在的问题及原因分析

按照绩效管理的要求，年初申报预算时，绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。今后将加强项目绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。

七、有关建议

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。进一步明确项目目标，根据目标要求，加大项目前期工作力度，做实项目实施方案。在预算执行中，首先及时分解预算，检查预算执行偏离情况，建立纠偏工作机制，努力提高预算执行效果。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件3：

五华区黑林铺街道办事处行政、两保、为民综合工作经费项目绩效评价问题清单

| 问题分类 | 序号 | 项目责任单位 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项存在的问题 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | ..... |  |  |
| 资金管理存在的问题 | 1 | 黑林铺街道办事处 | 预算执行率未达到100% |
|  | 2 |  |  |
|  | ..... |  |  |
| 业务管理存在的问题 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | ..... |  |  |
| 项目产出存在的问题 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | ..... |  |  |
| 项目效益存在的问题 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | ..... |  |  |
| 其他问题 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | ..... |  |  |
| 备 注： |  |  |  |