# 摘  要

一、基本情况

1.部门职责职能

昆明市五华区信访局是昆明市五华区政府工作部门，正科级。主要职责如下：负责接待群众来访，协调解决全区信访问题，推进信访法治化建设。负责做好辖区群众越级上访的疏导、劝返工作。承担信访联席会议办公室的日常工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

（1）设置4个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、接访科、办信科、协调联络科。所属事业单位1个，昆明市五华区群众来访接待中心。

（2）截至2024年12月底，部门编制岗位12人，其中：行政编制9人，事业编制3人。在职实有10人，其中：行政在编9人，事业在编1人，全部为财政全额保障。退休人员4人。另外，聘用辅助人员4人，全部为劳务派遣人员，在基本支出中保障。

3.部门预算收支情况

（1）预算批复情况

根据《昆明市五华区财政局〈关于批复2024年部门预算〉的通知》（五财预总〔2024〕5号）批复的收入预算529.66万元。

（2）预算收入情况

财政拨款收入557.13万元，其中：区级收入521.57万元、省级收入34.00万元、年初结转1.56万元。

（3）预算执行情况

基本支出决算数490.54万元，其中：人员经费473.29万元，比预算减少了1.45万元，主要因人员退休及社保费缴费基数调整。公用经费17.25万元，比预算减少5.38万元，主要因办公费、福利费减少。

项目支出决算数66.39万元，比预算增加了34.09万元，主要为新增2个省级项目、1个区级项目。

年末结转结余0.19万元，包含：（五财社〔2021〕12号）返还工会经费0.05万元、（五财行〔2022〕92号）区委政法委信访工作经费0.14万元。

4.部门整体工作情况

部门年度工作围绕十五项关键任务展开，保障高效运行。日常运转聚焦办公环境优化、物资供应及文件管理规范，夯实工作基础。设立信访接待窗口，分类登记并依法转办交办；重要信访建台账落实领导包案，网络信访优化平台提升效率，同时加强法治化建设与政策宣传。上级交办任务迅速响应，确保按时高质量完成。党建工作严格落实组织生活，强化党风廉政建设发挥引领作用；领导接访下访深入基层解决难题，联席会议协调多部门破解复杂问题。信息服务通过多渠道收集分析，为党委、政府提供参考建议。队伍建设注重教育培训与作风提升，信访预警机制提前防范风险。重点领域开展专项治理，规范市场秩序维护群众权益，促进社会和谐稳定。

二、重点绩效评价结论

昆明市五华区信访局2024年部门整体支出重点绩效评价得分83.4分，评价等级为“良”。

部门决策结论是绩效目标设定符合政策文件及中长规划，与预算匹配，但缺部门职责且有重复，未与2024年工作计划匹配。绩效目标已细化分解但部分指标冗长，培训类重复，部分指标相关性不足。管理效率结论是预算编制合规但支出内容与目标不一致，部分制度不合规且更新不及时。预算信息公开有问题，内控制度不完整。资金支出符合规定但审批手续不规范，绩效管理完整。运行成本结论是基本支出和“三公经费”控制良好，采购执行率达标，但预算调整和结转结余率超标。履职效能结论是综合考核、党建、案件受理及时但重点事项未全部完成。社会效益结论是信访处理较好但预防不足，信访量上升。可持续发展结论是年度培训计划完成，收到人民网感谢信。满意度结论是综合满意度96.4%，符合要求。

三、主要经验及做法

五华区制定《人民网留言办理工作规则》，规范网民留言回复流程，提升办理质量、效率和公信力。根据人民网股份有限公司《感谢信》，2024年该区通过人民网倾听民声、汇聚民智，推动留言回复量和影响力提升，综合表现领先，群众肯定。

四、存在的主要问题

（一）预算绩效管理待提升

1.绩效目标设置不完整。年度绩效目标中的部门职责与“三定方案”的职责不相符，与部门年度工作任务不匹配，如“八、将严格按要求完成高新区移交信访工作”未在年度工作任务中。

2.指标设置不准确。三级指标设置不简洁、重复，指标内容与部门履职相关性不足，与年度计划对应性一般，个别指标值与度量单位不匹配。

3.预算管理不规范。一是预算支出内容与部门年度目标不一致。如“残疾人就业保障金专项经费项目”未在年度绩效目标中。二是预算绩效制度不完整，未根据实际情况及时更新完善。三是预算信息公开内容存在多字错字，信息不准确情况。单位绩效管理意识不足、预算编制与部门职责及目标脱节、绩效指标设置不合理、信息公开审核不严。

（二）会计核算需加强

1.资金拨付审批手续不完整。如2024年3月记账31号凭证，支付法律服务费5万元，后附会议纪要是审签合同内容，而不是大额支付。审批表使用错误，《五华区信访局大额资金使用审批表》与《五华区信访局资金使用审批表》混用，如2024年1月记账8号，支付2024年1月17日-2024年3月16日2名实习生意外伤害险保险费用+服务费。

2.个别会计凭证附件不完整。缺失发放清单和办公会会议记录，如2024年2月记账6号凭证，支付2024年2月5日购买春节值班人员方便食品费用。单位存在财务管理制度落实不严、检查复核工作有待强化的情况。

（三）内控制度不健全

1.内控制度未能及时更新，合同管理制度存在缺失。采购、党组会规则未及时更新，内容不完整，缺失《合同管理制度》。

2.大额资金决策不规范。“三重一大”规定的标准与财务管理制度不一致。用合同签订集体决策，代替大额资金使用决策。单位管理意识薄弱、制度建设及更新机制不健全、人员培训不足以及监督机制缺乏完善性。

（四）采购、资产管理规范性不高

1.采购及合同管理不规范。采购信息未进行公开公告，不符合相关规定。将合同签订审批程序与采购事项审批程序混淆，采购事项事前决策不合规。

2.资产账实不相符。资产系统内资产数量与实有情况未对应，资产管理系统未能及时更新，内部监督与审核机制也不完善。

（五）履职效能及效益需进一步优化

部门履职效能及社会效益需优化提升。部门2024年工作任务完成率80%，其中信访法治化建设、重要信访事项处理、网络信访建设等3项工作未完全达标。主要是部门工作流程和标准不完善、资源投入不足，监督和考核机制有待加强。

五、建议

（一）强化预算绩效管理

建议部门在申报预算绩效目标时，依据职能职责和年度计划调整目标，细化可量化指标，提高管理考核效率。确保预算支出与绩效目标一致，修订完善管理制度，加强预算公开信息的审核。

（二）规范会计核算

严格按照“完整真实”原则审核凭证附件，确保资料齐全，发挥财务监督作用。

（三）完善内控管理

补充修订相关制度，确保与大额资金限额一致，明确“三重一大”决策范围，规范采购、合同签订和资金使用程序，提升决策规范性。

（四）提高采购和资产管理规范性

落实采购信息公开，规范合同签订与采购审批程序，优化事前审批机制，定期盘点资产，确保账实相符。

（五）优化履职效能

做好时间规划，推进履职任务，监督检查计划进展，优化部门效能和社会效益，贯彻“论绩问效”原则。