昆明市五华区人民政府办公室文件

五政办通〔2021〕70号

昆明市五华区人民政府办公室

关于印发《五华区2021年市容环境集中整治“十大”专项行动实施方案》的通知

各街道办事处、区属各局办、各直属机构、企业(公司)：

《五华区2021年市容环境集中整治“十大”专项行动实施方案》已经区政府第一百零二次会议审议通过，现印发你们，请对应职责分工，认真抓好贯彻落实。

2021年8月31日

（此件公开发布）

- 五华区2021年市容环境集中整治“十大”

- 专项行动实施方案

为全力做好2021年《生物多样性公约》第十五次缔约方大会市容保障工作，持续推进爱国卫生“7+1”专项行动，巩固提升文明城市创建成果，结合《关于印发昆明市开展市容环境“十大”整治活动提升城市形象行动方案的通知》昆明市容整办〔2021〕6号的工作要求，经区政府研究，决定在全区开展市容环境集中整治“十大”专项行动，现根据工作实际，制定本实施方案。

一、工作目标

聚焦人民群众关心关切的交通秩序、社会秩序、人居环境、社会风尚等方面突出问题，坚持“文明城市创建永远在路上”的工作理念，紧紧围绕辖区重点突出乱点、重点整治道路，以更大力度持续开展各项市容秩序整治，深入推进裸露垃圾全消除工作，确保建成区、城镇、城郊结合部全面消除旱厕，取消公厕收费，所有厕所管理达标，着力解决城市市容市貌和环境卫生脏乱差突出问题，扎实做好COP15大会市容环境提质提升工作，持续改善人居环境，不断完善城市功能，全面提升城市品质。

二、组织领导

为推进市容环境集中整治“十大”专项行动工作有效开展，成立五华区2021年市容环境集中整治“十大”专项行动工作领导小组，负责组织领导和统筹协调各项工作。

组  长：李  亮     区委副书记、区长

副组长：何跃龙     区政府副区长

成  员：马云飞     区城市管理局党委书记

郑宏滨     区城市管理局局长

魏  嘉     网格化综合监督指挥五华分中心主任

万俊杰     区住房城乡建设局局长

杨  欣     区交通运输局局长

陈  琳     区商务和投资促进局局长

关文学     区市场监督管理局局长

孙文军     市交警一大队大队长

各街道办事处主任

领导小组负责统筹推进市容环境集中整治“十大”专项行动的组织和实施，办公室设在区城市管理局，办公室主任由区城市管理局马云飞书记、郑宏滨局长担任。

三、“十大”专项行动集中整治内容及责任分工

（一）门前三包、微小不文明行为专项整治行动

牵头单位：区城市管理局

责任单位：区市场监督管理局、各街道办事处

职责职能：

1.围绕重点整治道路，开展“门前三包”、“微小不文明行为” 专项整治。建立完善街道、社区“门前三包”责任制度和检查考核制度，督促商户认真履行“门前三包”自我承诺书，加强巡 查检查，确保“门前三包”自我承诺书签约率达 100%、知晓率达 90%以上、履约率达 80%以上，对违反“门前三包”的行为要严 管重罚。

2.对临街商铺牌匾、橱窗、墙面、门头、地面随意粘贴悬挂的广告、布幔、贴画等进行整治、清理、规范；加大对卷帘门的整治力度，及时发现和清理“牛皮癣”小广告，对污损、陈旧的督促进行清洗、更换。

3.加大对随地吐痰、乱贴乱画、乱扔垃圾、乱倒污水、损坏公共设施、不文明遛狗等微小不文明行为的宣传引导力度，对拒不整改和多次违反的要实施处罚，最大限度消除不文明现象的发生。

- （二）夜市烧烤、占道经营专项整治行动

牵头单位：区城市管理局

责任单位：区市场监督管理局、交警一大队、各街道办事处

职责职能：

1.围绕辖区突出乱点，持续开展夜市烧烤、占道经营专项整治。对夜市排档、自发马路市场、瓜果摊、修旧摊点等占道经营行为进行专项整治。取缔各类违章占道经营行为和出摊出场经营活动，对影响道路交通、市容市貌和市民出行的占道行为进行严肃查处。

2.全面整治重点区域内主次干道、背街小巷临街商铺外延经营、漫摊经营以及未经审批占道设置的亭（棚），清理高于地面钢筋桩、螺丝柱、水泥墩、拉线等废弃设施；规范纠正各类占用人行道的店外宣传、咨询活动，人才、劳务市场。

- （三）非机动车乱停乱放、交通违法行为专项整治行动

牵头单位：区城市管理局 交警一大队

责任单位：区交通运输局、各街道办事处

职责职能：

1.督促共享单车运营维护企业履行主体责任，规范做好共享单车日常管理工作；合理规划、施划非机动车停放点，满足市民停放需求。

2.加大日常巡查和处置力度，细化非机动车、共享单车整治工作措施，确保非机动车、共享单车必须停放在非机动车停放点区域内，且排放整齐有序、车头朝向一致，在允许停放区位不得超量超范围停放。

3.对停放在消防通道、盲道、绿化带、机动车道、人行天桥（过街通道）、道路交叉口（转弯处及其两侧10米范围内）、以及宽度不足2米，不能满足共享单车停放的人行道的共享单车一律督促运营企业整改，对拒不整改或整改不到位的，根据《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》第二十三条、《云南省城市建设管理条例》第三十五条第（八）款依法实施处罚。

4.加强机非隔离栏、标线等各类交通设施管养维护工作，以主要交通路口、城市主次干道，交通拥堵节点、交通秩序混乱、事故易发多发点段以及群众反映投诉强烈的区域为重点，从严纠处非机动车人违反交通信号、不各行其道、逆向行驶、违法规定载人载物，以及行人随意横穿道路、翻越隔离设施等各类交通违法行为。

- （四）环境卫生清扫保洁专项整治行动

牵头单位：区城市管理局

责任单位：各街道办事处

职责职能：

1.开展卫生死角清理整治工作。按照全面覆盖、不留死角的环境卫生网格化管理要求，开展辖区卫生死角清理整治工作，全面清理、清除背街小巷、城中村、城郊结合部、老旧小区的陈年垃圾及废旧家具、床垫等杂物，清理后的废弃物及时清运；加强生活垃圾的收集及清运，确保日产日清、无害化处理。提高道路机械化清扫保洁作业水平和道路冲洗和洒水降尘作业频次，同步加强人工清扫保洁力度，消除“脏乱差”现象。对全区主次干道、背街小巷、老旧小区、橱窗门柱各类建（构）筑物及设施设备上的乱贴乱画、乱喷乱涂、乱刻乱写等影响市容环境的“牛皮癣”进行彻底清理。

2.开展环境卫生、公厕及环卫基础设施整治工作。加强垃圾中转站、公厕、垃圾房、果皮箱、公厕无障碍设施、环卫专用车辆等环卫基础设施的维护和管理，颜色脱落的及时补刷油漆，损坏的及时进行修理或更换，确保完好率达100%，提高清洗频次，确保设施及周边地面干净、卫生。

3.开展公厕整治工作。全面消除旱厕，加强公厕内外保洁，确保干净、整洁，无异味，提升公厕文明服务水平。加强化粪池清掏清运工作，结合智慧城市网格化管理机制，对辖区内住宅小区、公共厕所及其他公共单位和区域设置的化粪池进行全面排查，实时更新掌握化粪池底数，按要求完成化粪池清掏和提升改造任务。

- （五）增绿增色专项整治行动

牵头单位：区城市管理局

责任单位：区商务和投资促进局、各街道办事处

职责职能：

1.根据省委省政府昆明现场办公会议精神，对新建和提升改造的道路通过栽植高大乔木，因地制宜配置花灌木或宿根类花卉，完成教场中路蓝花楹大道和盘龙江“美丽河道”中段“林荫大道”的建设，改造、扩大绿化空间，展现“四季常绿、全城有景、植物多样、环境优良”的春城景观风貌。结合“世界春城花都”建设工作要求，以昆明市人民政府在COP15大会期间举办的“中国·昆明立体花坛大赛”为契机，大力提升五华区生态环境品质，积极参与和动员辖区企事业单位参赛，重点围绕翠湖历史文化片区、南屏步行街中心商业区及机场高速--人民路周边等节点布置精品立体花坛，营造热烈办会氛围的同时，展现春城花都魅力。同时，加强对二环花箱的维护管养，在确保通行安全的前提下，各类花箱维护到位。

2.开展街头花箱、护栏提质提升。对辖区街道、广场、商圈等随意摆放、设置（如石球、石墩、护栏）造成视觉空间污染的形式多样影响道路美观的隔离设施进行清理，因地制宜，设计有特色的花箱、花栏或方便市民休息的座椅等便民设施，对道路进行隔离，形成隔离设施与街道文化的和谐统一，提升街区出行体验和道路景观效果。

- （六）违法违规建筑、户外广告专项整治行动

牵头单位：区城市管理局

责任单位：区住房和城乡建设局、区交通运输局、各街道办事处

职责职能：

1.保持对违法违规建（构）筑物“零容忍”高压态势，按照“消化存量，严控增量，建立机制，确保长效”的总体目标，采取宣传教育、常态巡查、摸底调查、图斑比对、依法处置、检查验收等措施，分梯次、分区域、分类别开展城乡违法违规建筑集中整治，确保按进度完成全年119.59万平米拆除目标任务。

2.规范店招店牌和户外广告管理。按照街、路“统一设计、统一效果”方式，严格执行“一店一招”，规范移动广告、霓虹灯、LED屏、灯箱设置；清理和取缔玻璃门、卷帘门、门柱侧店招店牌、条幅价目等宣传海报；严厉打击非法张贴小广告行为，鼓励集中设置专题广告栏满足市场需求。

3.全面开展公益、商业、施工围挡、人行天桥、公交站台、公交车身、地铁、铁路跨线桥、违规户外广告等广告规范整治提质提升工作，通过规划引领，精心设计，从严把关，杜绝新的低档次、低品质户外广告的产生。

（七）亮橱美街、活力商圈专项整治行动

1.开展“亮橱美街”整治提升。选择南屏步行街、 正义路、青年路等重点商业街区，鼓励沿街商场、品牌连锁企业（商家）拆 除卷帘门、点亮橱窗、以绿为底、打造艺术气质的街区小品，对 打造好的商场（商家），适当允许外摆，设置休闲区，增加街区商 业氛围，营造活力开放春城；9 月 15 日前迎接市市容环境整治工作领导小组综合协调办公室开展最美橱窗评比。

牵头单位：区城市管理局

责任单位：区住房和城乡建设局、护国街道办事处

2.开展“活力商圈”治理提升。选择金鹰广场、百大新天地作为试点发展夜间经济，按“一点一案”、 “一区一策”的原则进行“序化、美化、绿化、人性化、商业化” 等五化治理，改善街区市容、营商、交通环境，方便市民购物、 娱乐等，让城市空间更敞亮、让城市商业更有活力，让城市品质持续提升。

牵头单位：区商务和投资促进局

责任单位：区城市管理局、区市场监督管理局、护国街道办事处

（八）建筑工地、渣土运输专项整治行动

牵头单位：区住房和城乡建设局

责任单位：区城市管理局、交警一大队、各街道办事处

职责职能：

1.加强对建筑工地工程质量、安全、文明施工的管理和督查，持续要求各个项目按照“六个百分百”“八个必须”进行文明施工。把建筑工地整治工作列入常态化监督管理，重点检查出入口设置、使用“三池一设备”、施工场地进出道路硬化、落实保洁措施、施工围栏设置及文明安全施工等情况。大力整治建筑工地不文明施工行为，规范施工围挡，加强施工工地现场安全管理。

2.严格按照渣土运输管理规定整治渣土运输违法违规行为，重点整治渣土运输过程中“滴、漏、洒”污染路面和违规乱倒、偷倒建筑垃圾和渣土的行为。加强对各主次干道、建筑工地及工程弃土消纳场主要出入道路的检查，对违反规定进行渣土运输或建设施工的，依照法律法规实施处罚。

- （九）城市管理智慧化建设专项整治行动

1.智慧网格中心建设

牵头单位：市网格化综合监督指挥中心五华分中心

责任单位：区城市管理局、各街道办事处

职责职能：在“1+5+X”进网格的基础上，试点开展固定网格成员，化“虚”为“实 ”。每一个网格由网格长全盘统筹， 强化网格管理，加入各单位、企业联络员及市场监管工作人员， 形成“1+7”工作模式，街面秩序管理直接相关的工作人员、志 愿者等，纳入“X”工作模式，通过 1 部手机，1 个 APP 系统，1 个检查终端实行上班行动轨迹全过程监管，切实把网格案件上报、 派遣、处置、反馈等数量、质量具体化。

2.加强城市管理行政执法信息系统建设

牵头单位：区城市管理局

责任单位：各街道办事处

职责职能：按照“全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度、重大行政执法决定法制审核制度”的要求，加强城市管理行政执法信息化建设，推动政务服务“一网通办”，提高新时代执法信息化水平。以正在试运行的“城市管理行政执法规范化信息平台”为抓手，完善平台功能，做到执法信息网上录入、执法流程网上流转、执法活动网上 监督、执法决定实时推送、执法信息统一公示、执法信息网上查 询；形成跨地区、跨部门行政执法信息系统互联互 通，实现数据共享，解决“信息孤岛”等问题。

- （十）队伍作风专项整治行动

牵头单位：区城市管理局

责任单位：各街道办事处

- 职责职能：

- 1.对城管系统执法队伍中存在的纪律作风不严、为民服务意识不强、执法水平不高等作风问题，突出治理重点，强化监督执纪问责，不断推进纪律作风建设，促进全区城管系统及其执法人员转变工作作风，严格依法履职、文明执法、正确行使职权和自觉遵守纪律，营造风清气正的执法环境，形成权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，实现队伍纪律作风大转变、素质能力大提升、队伍形象大改观的目标。开展柔性执法，树立城市管理新形象，探索成立女子柔性执法小分队，加强执法人员管理和培训，并适当提高福利待遇。

- 2.在人流密集的步行街、旅游景点，如南屏步行街、翠湖等占道经营、散发小广告等问题突出的地方， 实行“首违不罚、次违警告、三违处罚”的执法模式建设，建立完善队伍建设和城市管理的长效机制，进一步转变工作作风，密切联系群众，规范执法行为，塑造良好队伍形象。

- 四、工作步骤

（一）启动部署阶段（2021年8月）

召开工作启动会，印发专项行动方案。各单位、各部门按照会议和行动方案要求，根据“突出重点、专项整治、取得实效”的要求及“目标明确、时间明确、措施明确”的原则，分解细化指标任务，抓好各项工作落实。

- （二）提质提升阶段（2021年9月 — 10月）

以“突出重点、统筹推进、重点指导、分级管理”为原则，同步推进专项整治工作，及时分析发现问题，加强指挥调度，研究制定针对性措施，督促抓好工作落实。各专项工作组结合专项行动具体内容确定工作重点并着力推进实施，确保整治行动取得明显成效。

- （三）巩固长效阶段（2021年11月—长期保持）

- 全面总结集中整治专项阶段的经验和不足，巩固和转化专项整治成果，加强亮点工作宣传推广，创新方式方法，实现从集中整治向建立长效机制转变，推动市容环境常态化、规范化、精细化管理。

五、相关工作要求

（一）提高思想认识，细化工作方案。

推进市容环境提质提升“十个专项行动”是2021年的重点工作，各专项行动组要高度重视，加强组织领导，充分认识营造整洁、有序、良好的市容市貌环境是增进民生福祉、促进社会和谐的有效途径，并于2021年8月31日前完成“十个专项行动子方案”的拟定，以便有序开展各项工作，确保以更加整洁、干净的市容环境迎接大会的顺利召开。

（二）强化责任落实，密切协同配合

各有关单位要统一思想、精心组织、周密部署，牢固树立“一盘棋”思想，既要各司其职、各负其责，又要协同作战、合力攻坚；要全面落实职责，对照目标要求，认真查找不足，统筹各方力量，层层落实责任，全面推进落实，高标准完成各项工作任务。

（三）坚持依法行政，加大执法力度

严格按程序办案，执法中要做到执法证件、执法文书、取证设备“三带齐”。严格执法，文明执法、安全执法，杜绝野蛮执法。

（四）统筹协调调度，督查考核到位。

针对此次“十个专项行动”，由区城市管理局统筹调度，开展专项督查和月度考评，每月定期组织召开考评通报会，对各街道城管中队、各单位考核情况进行通报，并将考评情况向区网格化综合监督指挥中心报备纳入每月城市网格化综合管理考核。

（五）总结工作动态，加强信息报送

各责任单位要对照各自承担的工作任务，对标对表开展工作，各有关单位实行半月报制，于每月13日、26日前及时报送工作落实情况，由办公室汇总进行通报。

抄送：区委办、区人大办、区政协办、区纪委监委。

发各成员单位。

昆明市五华区人民政府办公室              2021年8月31日印发