附件4-4

昆明市五华区卫生健康局（本级）部门

2026年五华区机关事业单位职工体检项目经费项目

- 项目名称

五华区机关事业单位职工体检项目经费

- 立项依据

根据《“健康中国2030”规划纲要》《国家职业病防治“十四五”规划》等相关文件精神，以及我市关于落实公职人员健康保障工作的具体要求，五华区决定实施2026年度机关事业单位职工体检项目。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市五华区卫生健康局

组织机构代码：11530102MB0R820125

地址：昆明市五华区人民中路66号办公室

联系电话：63638681

法人代表：张倩

经费来源：财政拨款收入

单位概况：1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订区健康工作措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织落实疾病预防控制规划，国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染疫情信息。组织开展食品安全风险监督评估工作。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度有关呢政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。按照要求组织开展食品安全风险监督评估。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的安全健康监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7.组织制定全区医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，逐步建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员职业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导推进全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、市中药法律法规、规章政策，地方性法规。组织拟订全区中医药发展总规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.组织实施全区健康项目和推进健康产业发展，统筹推进医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

15.指导昆明市五华区五计划生育协会的业务工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。昆明市五华区卫生健康局应当牢固树立卫生健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位周期健康服务。

- 项目基本概况

根据《“健康中国2030”规划纲要》《国家职业病防治“十四五”规划》等相关文件精神，以及我市关于落实公职人员健康保障工作的具体要求，做好2026年五华区机关事业单位职工体检项目经费发放。

- 项目实施内容

（一）体检对象范围。全区各级机关、人民团体、事业单位公职人员，包括行政编制、事业编制人员（具体名单由各单位统一报送）。

（二）体检项目设置。基础项目包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、血糖、心电图、胸部CT、B超（肝胆脾胰肾）、健康问卷等（详见体检套餐）；可以针对职业、年龄特点增设项目（详见附件1）所增项目如为套餐外需自费.（如对长期伏案人员增加颈椎、腰椎检查，对窗口单位人员增加视力、耳鼻喉检查等）。

（三）体检机构承接。五华区人民医院作为本次区机关事业单位职工健康体检项目的唯一承接单位，具备二级甲等综合医院资质，拥有专业的健康管理团队、先进的体检设备和完善的服务流程，将为公职人员提供优质、便捷的体检服务。

（四）体检流程安排。采取分批分单位集中体检方式，由各单位统一组织预约（至少提前1个月提出预约要求），体检时间避开政府指令性大型体检,如征兵体检、学生高考体检等工作高峰，每单位根据具体人数集中在相应的时段完成体检（每天可安排60-100人）。

五华区人民医院内部分工如下：体检科负责与各单位对接预约、体检现场导诊及人员分流；检验科、影像科、功能科等医技科室优先保障公职人员体检标本检测及报告出具；体检科及院内专家团队负责体检报告的健康评估与异常结果解读；信息科负责电子报告系统维护及隐私数据保护。体检结果由五华区人民医院在15个工作日内反馈至单位联络人。

（五）健康服务延伸。建立“体检-评估-干预”闭环管理机制，对体检异常人员由五华区人民医院提供免费健康咨询、慢性病随访管理、运动健身指导等后续服务。对疑似重大疾病病例启动绿色通道，协助到专科治疗或转诊至上级医院。

- 资金安排情况

本项目资金预算总金额10,000,000.00元，均为区级财政预算资金，资金来源有保障。人均体检费用预算为600.00元。

- 项目实施计划

项目正式实施前体检科制定项目实施方案，根据辖区具体体检人次数做出体检安排，为机关事业单位职工提供更优质的医疗服务。五华区机关事业单位职工体检项目经费，各项内容均按照相关文件分时段开展，每年按照国家、省、市、区工作要求保障资金全部兑付到位。

- 项目实施成效

五华区机关事业单位职工体检项目经费各项内容均按照相关文件分时段开展，每年按照国家、省、市、区工作要求保障资金全部兑付到位。服务人群满意度达到90%及以上。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2026年-2028年) |  | 主要为五华区机关事业单位职工提供健康体检医疗服务，并提供相应体检报告。 项目的三年规划产出指标：每年完成16000人次职工体检，三年共计45000人次。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2026年)目标 |  | 1.完成16000人次职工体检，书写16000份体检报告 2.针对16000人次体检问题给出相应医疗意见，为全区机关事业单位职工提供健康基础保障； 3.项目计划在2026年12月31日前完成，具体实施进度需根据辖区体检安排决定 4.服务人群满意度在90%及以上。 制度建设方面：有相应项目专项经费管理制度以及财务管理制度 工作计划：项目正式实施前体检科制定项目实施方案，根据辖区具体体检人次数做出体检安排，为机关事业单位职工提供更优质的医疗服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 完成体检人数 | >= | 16000 | 人次 | 定量指标 | 本项权重20分，体检人数≥16000人次得满分，16000人＞体检人数≥12000人，得8分，12000＞体检人数≥9000，得6分，9000＞体检人数≥5000人，得4分，体检人数＜5000人，不得分。 | 完成五华区机关事业单位职工体检 | 各单位报送的人员名单 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 体检报告合格率 | = | 100% | % | 定量指标 | 本项权重满分为10分，体检报告合格率=100%得满分，每降低1%扣2分，扣完为止。 | 体检中心提供体检报告的完善程度 | 根据项目结果数据统计表 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 项目完成时限 | <= | 2026年12月31日前 | 是/否 | 定量指标 | 本项权重满分为10分，项目实施进度在年度内完成得满分，跨难度完成根据跨年人次数与实际完成体检人数比列酌情扣分 | 项目具体实施进度需根据五华区体检安排决定，计划在2026年12月31日前完成 | 项目实施方案 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 社会效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 职工健康风险知晓率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 本项权重满分为10分，知晓率在90%及以上得满分，90%＞知晓率≥80%，得8分，80%＞知晓率≥70%，得6分，70%＞知晓率≥60%，得4分，知晓率＜60%，不得分 | 通过职工体检，能够及时发现健康异常指标数据，了解自身健康风险 | 问卷调查 |
|  |  | 健康档案更新完善率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 本项权重满分为10分，健康档案更新完善率在90%及以上得满分，每降低1%扣2分，扣完为止。 | 通过职工体检，职工个人健康档案得到更新和完善的比例 | 公职人员健康数据库 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 职工体检满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 本项权重满分为10分，职工体检满意度在90%及以上得满分，90%＞综合满意度≥80%，得8分，80%＞综合满意度≥70%，得6分，70%＞综合满意度≥60%，得4分，综合满意度＜60%，不得分 | 五华区机关事业单位职工体检满意程度 | 问卷调查 |
| 成本指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 经济成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 人均体检成本 | <= | 600 | 元 | 定量指标 | 本项权重满分为20分，未超出预算成本成本得满分，每发现超出1人扣2分，扣完为止。 | 衡量项目实际成本是否在预算范围内，反映成本控制的有效性 | 项目实施方案、资金测算表 |