## 附件3 项目支出绩效自评表
附件3-3：
区级项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 五华区党史、志史工作经费
主管部门 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室 |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 20 | 20 |  | 6 |  | 10 | 30% | 3
|  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 |  | 6 |  | 一 | 30% | 一
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
|  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
项目概况 |  | 依据云南省地方志办公室、昆明市地方志办公室工作要求，编辑出版发行2025年版《五华年鉴》 ；编辑五华区地方志资料。
项目资金使用情况 |  | 2025年本项目资金申报数20万元，区级财政2025年预算批复数20万元。资金分配使用如下：编辑出版发行2025版《五华年鉴》，出版发行费、印刷费20万元；项目资金实际批复使用6万元，支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。 严格按照各项相关工作制度开展资金的使用工作。
项目组织实施情况 |  | 依据2025年部门工作计划，逐项推进完成本项工作经费所涉及的具体工作任务，工作开展全员参与，在部门行政办公会上由综合岗位的工作人员定期汇报工作进度。
项目绩效情况 |  | 截止2025年12月31日未能全部完成工作任务量。
其他需要说明的情况 |  | 2025年充分结合当年的五华区中心工作，采用形式多样的工作方法，立足部门工作职能开展地方志资料收集整理提炼工作，为社会各界群众提供了很好的资讯平台资料。
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 编辑出版发行2025年版《五华年鉴》 ；编辑出版五华区地方志内部资料 |  |  |  |  | 未全部完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标（50％） | 数量指标 | 《五华年鉴》出版发行数量 | 1000本 | 1000本 | 1000本 | 20 | 0 | 2025年受区财政财力持续紧张的影响，五华区委党史研究室申请的项目资金，区财政局只拨付了6万元，占年初预算20万的30%。由于没有区级财政资金的支持，致使我单位的项目无法按照正常程序开展，导致年底的绩效目标无法完成。我单位项目产出及效益情况无法按正常完成年初执定的目标。改进措施：2026年我单位将加强与财政部门的勾通，积极取得区级财政资金的支持，完成年初的预算目标。
质量指标
|  | 时效指标 | 历史内部资料刊物编撰及时率 |  | 100% | 100% | 20 | 20 | 2025年五华区委党史研究室已取得2025版《五华年鉴》的书刊号“五华年鉴2025书号：ISBN 978-7-5558-2193-9（德宏民族出版社）”。史志资料刊物编撰及时率为100%。
|  | 成本指标 | 预算完成率 |  | 100% | 30% | 10 | 6 | 2026年五华区委党史研究室年初申报项目资金20万，区财政局只批复了6万元，占年初预算的30%。改进措施：2026年我单位将加强与财政部门的勾通，积极取得区级财政资金的支持，完成年初的预算目标。
| 效益指标（30%） | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 作用明显 | 作用明显 | 30 | 30 | 按照调查问卷的反馈，五华区委党史研究室社会效益作用明显。
| 满意度 指标（10％） | 服务对象 满意度指 标 | 《五华年鉴》、五华区历史内部资料使用者满意度 |  | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 | 按照调查问卷的反馈，五华区委党史研究室2025年工作满意度达95%以上。
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 66 | 自评等级 |  | 中
单位负责人（签章）：
注:1.定量指标，由资金使用单位按实际完成数填报。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.此表由资金使用单位按项目填报，每个项目填报一张表。
4.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。