| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 187号2025年基本公共卫生省级补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27,330.00 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 27,330.00 |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 严格按照国家基本公卫管理要求，落实开展相关项目，确保上级业务部门下达绩效考核目标全面完成，推进健康昆明建设，持续提升辖区公共卫生水平，有效巩固现有工作成果，着力提升群众获得感、服务对象满意度达上级要求。 |  |  |  | 完成为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 因财政资金紧张，25年民营社区卫生服务机构预拨公卫款3482.24万元经费尚未拨付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 88.00 |  | 自评等级 | 良 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 48.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 39.00 | 38.00 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 90 | 90 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 7岁以下儿童健康管理率 | 90 | 98.32 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 孕产妇系统管理率 | 90 | 95.66 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 90 | 97.85 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 3岁以下儿童系统管理率 | 85 | 98.21 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 老年人中医药健康管理率 | 74 | 44.10 | 3.00 | 2.00 | "五华区人口基数大，老年人口138600，每年任务指标率不断上涨。外来人口较多，居民健康档案很难 统一，省市级机关事业单位较多，无法入户建立居民健康档案。" |
| 高血压患者基层规范管理服务任务数 | 44500 | 53168 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务任务数 | 17200 | 22631 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 肺结核患者管理率 | 90 | 98.98 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | 80 | 80 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 儿童中医药健康管理率 | 80 | 85 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 职业健康检查服务覆盖率 | 90 | 90 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 | 较上年提高 | 较上年提高 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 11.00 | 10.00 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 64 | 68 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | 80 | 80 | 2.00 | 2.00 | 无 |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | 80 | 95 | 2.00 | 2.00 | 无 |
| 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | 64 | 31 | 2.00 | 1.00 | 老年人参与度低，叠加宣传、激励不足，财政资金紧张，导致规范服务率难达标。 |
| 传染病和突发公共卫生时间报告率 | 95 | 100 | 2.00 | 2.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 可持续影响 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 80 | 90 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2025年计划生育奖励扶助制度省级资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 975,100.00 | 975,100.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 975,100.00 | 975,100.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |  |  |  | 完成对计划生育家庭奖励与扶助工作，执行率达100% 。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 扶助独生子女伤残家庭人数 | 797 | 860 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 扶助独生子女死亡家庭人数 | 1159 | 1259 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 2513 | 2810 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 符合条件申报对象覆盖率 | 100 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 资金发放到位率 | 100 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 奖励扶助对象满意度 | 85 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 村小组计生服务员生活补贴经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 26,640.00 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 26,640.00 |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2025年计划完成225人保障村小组计生服务人员补助资金，发放时限及补助资金严格按照文件执行，补贴对象满意度达90%以上，确保行政及服务职能有效正常开展。计划生育管理工作履职要求有效落实。 |  |  |  | 因财政资金紧张，支付压力大，未完成支付。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 80.00 |  | 自评等级 | 良 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 40.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 村小组计生服务员人数 | 225 | 225 | 10.00 | 10.00 | 因财政资金紧张，已于2026年1月完成支付 |
| 质量指标 | 空 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 申报审核时限达标率 | 100 | 100 | 10.00 | 10.00 | 因财政资金紧张，已于2026年1月完成支付 |
| 符合条件申报对象覆盖率 | 100 | 100 | 10.00 | 10.00 | 因财政资金紧张，已于2026年1月完成支付 |
| 时效指标 | 空 |  | 10.00 |  |  |
| 资金发放到位率 | 100 |  | 10.00 |  | 因财政资金紧张，已于2026年1月完成支付 |
| 成本指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 经济成本指标 | 预算批复数 | 预算批复数 | 10.00 | 10.00 | 因财政资金紧张，已于2026年1月完成支付 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 经济效益 | 空 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 因财政资金紧张，已于2026年1月完成支付 |
| 社会效益 | 空 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 社会稳定 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 因财政资金紧张，已于2026年1月完成支付 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 补贴对象满意度 | 90 | 90 | 10.00 | 10.00 | 因财政资金紧张，已于2026年1月完成支付 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 单位自有资金项目经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8,888,259.62 | 374,600.76 | 10.00 | 0.04 | 0.42 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 6,271,897.29 | 186,087.09 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 2,616,362.33 | 188,513.67 |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据三定方案正常履职，保障单位自有资金规范有序使用。 |  |  |  | 完成单位自有资金的正常使用，执行率4%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 90.42 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 |  |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 |  |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 财政资金社区基药补助金次数 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 非财政拨款项目个数 | 6 | 6 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 质量指标 |  |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 财政资金社区基药补助项目完成率 | 100 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 非财政资金本年度收支比率 | 100 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 时效指标 |  |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 项目资金发放及时性 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 效益指标 |  |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 |  |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 提高工作水平 | 有所提升 | 有所提升 | 30.00 | 30.00 | 无 |
| 满意度指标 |  |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 |  |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 90 | 90 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 法律顾问专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 66,000.00 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 66,000.00 |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为确保依法行政、降低单位经济业务法律风险，保障单位正常履职，年度内需要聘用法律顾问咨询服务，预防和解决单位潜在的法律风险，推进决策机制合规、合法开展，保证单位法律风险有限有效降低。 |  |  |  | 因财政资金紧张，支付压力大，未完成支付。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 90.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 法律咨询服务事项 | 1.00 | 1 | 15.00 | 15.00 | 已采购法律顾问，但因财政资金紧张，未支付 |
| 质量指标 | 空 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 合法性审核任务完成率 | 100 | 100 | 15.00 | 15.00 | 已采购法律顾问，但因财政资金紧张，未支付 |
| 时效指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 法律顾问工作情况统计表、工作总结提交及时率 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10.00 | 已采购法律顾问，但因财政资金紧张，未支付 |
| 成本指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 经济成本指标 | 年初预算数 | 年初预算数 | 10.00 | 10.00 | 已采购法律顾问，但因财政资金紧张，未支付 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 健全完善法治建设体制和工作机制 | 有效提升 | 有效提升 | 30.00 | 30.00 | 已采购法律顾问，但因财政资金紧张，未支付 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 单位员工满意度 | 90 | 90 | 10.00 | 10.00 | 已采购法律顾问，但因财政资金紧张，未支付 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 计划生育特别扶助制度专项经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,613,460.48 | 1,613,460.48 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,613,460.48 | 1,613,460.48 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2025年按相关政策要求发放计划生育特别扶助金（独生子女伤残、死亡）；按照相关文件分时段开展，每年按照国家、省、市、区工作要求保障资金全部兑付到位。发放时限严格按政策要求执行、严格按照相关标准兑付到位，失独、伤残家庭提供关爱扶持，增强相关家庭必要的生活保障，提升相关家庭幸福感。 |  |  |  | 按照相关标准已兑付到位，失独、伤残家庭提供关爱扶持，增强相关家庭必要的生活保障，提升相关家庭幸福感。执行率达100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 独生子女死亡人数 | 1159 | 1259 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 独生子女伤残人数 | 797 | 860 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 申报审核时限达标率 | 100 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 符合条件申报对象覆盖率 | 100 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 资金发放到位率 | 100 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 经济效益 | 空 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 社会效益 | 空 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 社会稳定 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 奖励扶助对象满意度 | 85 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 计划生育专项补助经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7,568,795.00 | 7,504,720.00 | 10.00 | 0.99 | 9.92 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7,568,795.00 | 7,504,720.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据相关政策文件要求年度将完成:失独家庭一次性抚慰金；城乡部分独生子女全程教育奖学金；部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助；农村部分计划生育家庭奖励扶助金；计划生育特别扶助金（独生子女伤残、死亡）；低保独生子女家庭市级生活补助；独生子女保健费；计划生育特殊家庭市级补助金；计划生育特殊家庭失独家庭区级补助金等补助资金的拨付与发放工作，严格按照相关文件分时段开展，保证国家、省、市、区工作要求保障资金全部兑付到位，奖励扶助对象满意度达90%以上，提高辖区相关人群社会保障水平，确保政策目标有效落实。 |  |  |  | 完成:失独家庭一次性抚慰金；城乡部分独生子女全程教育奖学金；部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助；农村部分计划生育家庭奖励扶助金；计划生育特别扶助金（独生子女伤残、死亡）；低保独生子女家庭市级生活补助；独生子女保健费；计划生育特殊家庭市级补助金；计划生育特殊家庭失独家庭区级补助金等补助资金的拨付与发放工作，执行率达99%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 99.92 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 34.00 | 34.00 |  |
| 独生子女死亡人数 | 1159 | 1259 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 独生子女伤残人数 | 797 | 860 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 独生子女人数 | 2513 | 2810 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 失独家庭户数 | 71 | 91 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 计划生育家庭人数 | 1956 | 1956 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 失独家庭人数 | 1159 | 1259 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 发放计划生育特扶家庭意外伤害险人数 | 1860 | 1860 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 8.00 | 8.00 |  |
| 申报审核时限达标率 | 100 | 100 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 符合条件申报对象覆盖率 | 100 | 100 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 4.00 | 4.00 |  |
| 资金发放及时率 | 100 | 100 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 成本指标 | 空 |  | 4.00 | 4.00 |  |
| 经济成本指标 | 预算批复金额 | 预算批复金额 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 经济效益 | 空 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 社会效益 | 空 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 社会稳定 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 奖励扶助对象满意度 | 90 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 计生特殊家庭节日慰问经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 404,600.00 | 198,600.00 | 10.00 | 0.49 | 4.91 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 404,600.00 | 198,600.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目年度内计划发放生育特扶家庭节日慰问2006户，慰问金发放按相关文件分段开展，慰问对象满意度≥90%，确保符合条件相关家庭在政策、经济、情感等方面得到关爱和补助。 |  |  |  | 完成计划生育特扶家庭节日慰问1003户，因财政资金 紧张，支付压力大，未全部完成支付，执行率49%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 84.91 |  | 自评等级 | 良 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 40.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 10.00 | 5.00 |  |
| 发放计划生育特扶家庭节日慰问户数 | 2006 | 1003 | 10.00 | 5.00 | 因财政资金紧张，已于2026年1月完成支付因财政资金紧张，未支付 |
| 质量指标 | 空 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 申报审核时限达标率 | 100 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 符合条件申报对象覆盖率 | 100 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 10.00 | 5.00 |  |
| 资金发放到位率 | 100 | 50 | 10.00 | 5.00 | 因财政资金紧张，已于2026年1月完成支付因财政资金紧张，未支付 |
| 成本指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 经济成本指标 | 预算批复数 | 预算批复数 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 经济效益 | 空 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 社会效益 | 空 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 社会稳定 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 慰问对象满意度 | 90 | 90 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社（2024）128号2024年卫生健康事业发展省对下补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 69,840.00 | 69,840.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 69,840.00 | 69,840.00 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 宣传员补贴覆盖率100%，台账准确率90%，计划生育宣传 服务覆盖率90%，服务对象满意度95%。 |  |  |  | 完成宣传员补贴工作，执行率100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 12.50 | 12.50 |  |
| 覆盖补贴宣传员人数 | 97 | 97 | 12.50 | 12.50 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 12.50 | 12.50 |  |
| 补助发放覆盖率 | 100 | 100 | 12.50 | 12.50 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 12.50 | 12.50 |  |
| 补助经费发放时间 | 每月发放 | 每月发放 | 12.50 | 12.50 | 无 |
| 成本指标 | 空 |  | 12.50 | 12.50 |  |
| 经济成本指标 | 60 | 60 | 12.50 | 12.50 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 上访人数减少率 | 85 | 85 | 30.00 | 30.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 计划生育宣传员满意度 | 80 | 80 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2024〕2号2024年计划生育中央转移支付资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,080.00 | 1,080.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 1,080.00 | 1,080.00 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |  |  |  | 完成计划生育家庭奖励与扶助制度建设，执行率 100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 24.00 | 24.00 |  |
| 扶助独生子女伤残家庭人数 | 702 | 797 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 扶助独生子女死亡家庭人数 | 1071 | 1159 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 2136 | 2513 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 奖励扶助对象档案建档率 | 100 | 100 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 12.00 | 12.00 |  |
| 申报审核时限达标率 | 100 | 100 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 符合条件申报对象覆盖率 | 100 | 100 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 7.00 | 7.00 |  |
| 资金发放到位率 | 100 | 100 | 7.00 | 7.00 | 无 |
| 成本指标 | 空 |  | 7.00 | 7.00 |  |
| 经济成本指标 | 1080 | 1080 | 7.00 | 7.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 奖励扶助对象满意度 | 85 | 85 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2024〕14号健康云南行动考核以奖代补市级资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 84,525.00 | 40,000.00 | 10.00 | 0.47 | 4.73 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 84,525.00 | 40,000.00 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.认真贯彻落实健康中国战略、健康云南行动，全面开展健康昆明行动，各项核心指标达标。 2.认真开展健康城市建设、健康细胞创建，开展各类健康细胞样板和示范点建设。 3.认真落实健康达人推选和评选活动，组织开展健康知行大赛家庭专场选拔活动。 4.落实典型案例推推荐。 |  |  |  | 完成健康达人评选活动活动，因财政资金紧张， 支付压力大，未全部完成支付，执行率47%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 94.73 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 健康达人评选活动场次 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 健康知行大赛家庭专场选拔活动 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 健康昆明行动年度考核指标情况 | 达标 | 达标 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 健康云南行动奖补资金使用周期 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 成本指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 经济成本指标 | 8.45 | 8.45 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 居民健康素养 | 提升 | 提升 | 30.00 | 30.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 群众对卫生状况满意度 | 90 | 90 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2024〕41号2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8,975,158.00 | 2,645,632.00 | 10.00 | 0.29 | 2.95 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 8,975,158.00 | 2,645,632.00 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。 |  |  |  | 完成开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务，因财政资金紧张，支付压力大，未全部完成支付，执行率29%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 90.95 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 48.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 32.00 | 31.00 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 90 | 90 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 7岁以下儿童健康管理率 | 85 | 97.41 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 孕产妇系统管理率 | 90 | 95.33 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 3岁以下儿童系统管理率 | 80 | 97.53 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 老年人中医药健康管理率 | 70 | 42 | 4.00 | 3.00 | 五华区常住人口中老年人为137700，但是流动人口居多，居民健康档案人户分离。省、市单位居多，入户难，召集体检难。 |
| 肺结核患者管理率 | 90 | 100 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | 80 | 94.8 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 儿童中医药健康管理率 | 77 | 84 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 18.00 | 17.00 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 62 | 68.8 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | 62 | 80.08 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | 62 | 82.39 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | 62 | 34.01 | 3.00 | 2.00 | "该数据指标主要依托社区卫生服务机构完成，目前未达标原因：1.五华区65岁以上老年人口基数较大。2.65岁以上老年人健 康管理的需方主动性缺失严重。五华区常住人口中老年人为137700人，人数是十四县区最多，且城区很多老年人已由单位安排 |
| 传染病和突发公共卫生时间报告率 | 95 | 100 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 可持续影响 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 80 | 90 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2024〕136号超长期特别国债（五华区疾控中心选址新建项目）资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 支持昆明市五华区疾病预防控制中心选址新建项目工作。 |  |  |  | 完成对昆明市五华区疾病预防控制中心选址新建项目支 付工作，执行率100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 支持项目个数 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 投资计划分解（转发）用时 | 5 | 5 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| “两个责任”按项目落实到位率 | 100 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 项目开工率 | 100 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 成本指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 经济成本指标 | 65 | 65 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 逐步提高疾病预防控制 | 逐步提高 | 逐步提高 | 30.00 | 30.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 支持项目地方政府满意率 | 100 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社﹝2024﹞177号2024年生育支持项目省级第二批补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2,000.00 | 2,000.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实施生育支持项目，健全生育支持体系，切实降低群众抚育成本，有效缓解生育下降趋势，人口结构进一步改善，促进云南人口长期均衡发展。 |  |  |  | 完成生育支持项目建设，健全生育支持体系，切 实降低群众抚育成本，完成率100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 26.00 | 26.00 |  |
| 二孩一次性生育补贴发放标准 | 2000 | 2000 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 三孩一次性生育补贴发放标准 | 5000 | 5000 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 育儿补助发放标准 | 800 | 800 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 婴幼儿意外伤害险参保补贴 | 50 | 50 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 常住人口出生率 | 8 | 8 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 12.00 | 12.00 |  |
| 符合条件申报对象覆盖率 | 95 | 95 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 资金发放准确率 | 100 | 100 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 6.00 | 6.00 |  |
| 申报审核时限达标率 | 100 | 100 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 成本指标 | 空 |  | 6.00 | 6.00 |  |
| 经济成本指标 | 2023年1月1日零时后出生并户口登记在昆明的一孩、二孩、三孩 | 2023年1月1日零时后出生并户口登记在昆明的一孩、二孩、三孩 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 生育政策支持体系 | 初步建立 | 初步建立 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 生育养育成本 | 有所降低 | 有所降低 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 享受对象满意度 | 80 | 80 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2024〕185号2025年计划生育奖励与扶助省级资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 315,500.00 | 300,000.00 | 10.00 | 0.95 | 9.51 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 315,500.00 | 300,000.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |  |  |  | 基本完成对计划生育家庭的扶助工作，完成率95%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 99.51 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 扶助独生子女伤残家庭人数 | 797 | 797 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 扶助独生子女死亡家庭人数 | 1159 | 1159 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 2513 | 2513 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 符合条件申报对象覆盖率 | 100 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 资金发放到位率 | 100 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 社会稳定 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 奖励扶助对象满意度 | 85 | 85 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕16号2025年计划生育中央转移支付资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11,420,000.00 | 11,420,000.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 11,420,000.00 | 11,420,000.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |  |  |  | 完成计划生育家庭奖励与扶助制度发放工作，执行率 100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 24.00 | 24.00 |  |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 2513 | 2810 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 扶助独生子女伤残家庭人数 | 797 | 860 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 扶助独生子女死亡家庭人数 | 1159 | 1259 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 8.00 | 8.00 |  |
| 符合条件申报对象覆盖率 | 100 | 100 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 9.00 | 9.00 |  |
| 资金发放到位率 | 100 | 100 | 9.00 | 9.00 | 无 |
| 成本指标 | 空 |  | 9.00 | 9.00 |  |
| 经济成本指标 | 460/590 | 460/590 | 9.00 | 9.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 奖励扶助对象满意度 | 85 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕17号2025年生育支持项目省级补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,760,000.00 | 1,675,920.00 | 10.00 | 0.95 | 9.52 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,760,000.00 | 1,675,920.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实施生育支持项目，健全生育支持体系，切实降低群众抚育成本，有效缓解生育下降趋势，人口结构进一步改善，促进云南人口长期均衡发展。 |  |  |  | 完成二孩、三孩一次性生育补贴发放等育儿补助工作， 执行率95%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 99.52 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 28.00 | 28.00 |  |
| 二孩一次性生育补贴发放标准 | 2000 | 2000 | 7.00 | 7.00 | 无 |
| 三孩一次性生育补贴发放标准 | 5000 | 5000 | 7.00 | 7.00 | 无 |
| 育儿补助发放标准 | 800 | 3600 | 7.00 | 7.00 | 无 |
| 婴幼儿意外伤害险 | 50 | 50 | 7.00 | 7.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 14.00 | 14.00 |  |
| 符合条件申报对象覆盖率 | 95 | 95 | 7.00 | 7.00 | 无 |
| 资金发放准确率 | 100 | 100 | 7.00 | 7.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 8.00 | 8.00 |  |
| 申报审核时限达标率 | 100 | 100 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 生育政策支持体系 | 初步建立 | 初步建立 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 生育养育成本 | 有所降低 | 有所降低 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 奖励扶助对象满意度 | 90 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕18号2024年计划生育奖励与扶助项目省级结算补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 437,400.00 | 437,400.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 437,400.00 | 437,400.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |  |  |  | 完成计划生育奖励与扶助制度工作，执行率100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 12.50 | 12.50 |  |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 2513 | 2810 | 12.50 | 12.50 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 12.50 | 12.50 |  |
| 符合条件申报对象覆盖率 | 100 | 100 | 12.50 | 12.50 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 12.50 | 12.50 |  |
| 资金发放到位率 | 100 | 100 | 12.50 | 12.50 | 无 |
| 成本指标 | 空 |  | 12.50 | 12.50 |  |
| 经济成本指标 | 960/1080/1200 | 960/1080/1200 | 12.50 | 12.50 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 奖励扶助对象满意度 | 85 | 85 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕33号2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 38,130,216.89 | 2,169,368.00 | 10.00 | 0.06 | 0.57 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 38,130,216.89 | 2,169,368.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。 2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。 |  |  |  | 完成城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务工作，因财政资金紧张，支付压力大，未全部完成支付，执行率6% |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 因财政资金紧张，25年民营社区卫生服务机构预拨公卫款3482.24万元经费尚未拨付 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 87.57 |  | 自评等级 | 良 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 47.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 31.50 | 30.50 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 90 | 90 | 3.50 | 3.50 | 无 |
| 7岁以下儿童健康管理率 | 90 | 98.32 | 3.50 | 3.50 | 无 |
| 孕产妇系统管理率 | 90 | 94.76 | 3.50 | 3.50 | 无 |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 90 | 97.85 | 3.50 | 3.50 | 无 |
| 3岁以下儿童系统管理率 | 85 | 98.21 | 3.50 | 3.50 | 无 |
| 老年人中医药健康管理率 | 74 | 44.1 | 3.50 | 2.50 | 五华区人口基数大，老年人口138600，每年任务指标率不断上涨。外来人口较多，居民健康档案很难统一，省市级机关事业单位较多，无法入户建立居民健康档案。 |
| 肺结核患者管理率 | 90 | 98.98 | 3.50 | 3.50 | 无 |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | 80 | 80 | 3.50 | 3.50 | 无 |
| 儿童中医药健康管理率 | 84 | 85 | 3.50 | 3.50 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 18.50 | 16.50 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 64 | 68 | 3.50 | 3.50 | 无 |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | 80 | 95 | 3.50 | 3.50 | 无 |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | 80 | 95 | 3.50 | 3.50 | 无 |
| 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | 64 | 31 | 4.00 | 2.00 | 老人参与度低，叠加宣传、激励不足，财政资金紧张，导致规范服务率难达标 。 |
| 传染病和突发公共卫生时间报告率 | 90 | 100 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 可持续影响 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 80 | 90 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕34号第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划（乡村医生提标定额补助）资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 72,000.00 | 72,000.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 72,000.00 | 72,000.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 继续实施省级补助乡村医生养老保障政策，在岗乡村医生参加各类养老保险，有效解决乡村医生的后顾之忧，促进乡村医生队伍稳定发展； 省级财政对乡村医生提标定额补助主要用于补助乡村医生参加养老保险，要求各县区严格落实。 |  |  |  | 完成乡村医生补助工作的推进，有效解决乡村医生的后顾 之忧，促进乡村医生队伍稳定发展，执行率100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 34.00 | 34.00 |  |
| 实施省级补助乡村医生参加养老保险辖区内县（市）区覆盖率 | 100 | 100 | 17.00 | 17.00 | 无 |
| 省级补助乡村医生参加养老保险资金到位率 | 100 | 100 | 17.00 | 17.00 | 无 |
| 成本指标 | 空 |  | 16.00 | 16.00 |  |
| 经济成本指标 | 200 | 200 | 16.00 | 16.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 经济效益 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 乡村医生收入 | 保持稳定 | 保持稳定 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 社会效益 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 覆盖乡村医生人数 | 30 | 30 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 可持续影响 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 提高乡村医生定额补助在基层持续实施 | 中长期 | 中长期 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 乡村医生满意度 | 90 | 90 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕46号2025年计划生育奖优免补及优化生育（三保）市级补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 431,906.00 | 426,368.00 | 10.00 | 0.99 | 9.87 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 431,906.00 | 426,368.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |  |  |  | 完成计划生育家庭奖励与扶助工作，保障和改善民 生，促进社会和谐稳定，执行率100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 99.87 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 24.00 | 24.00 |  |
| 扶助独生子女伤残家庭人数 | 797 | 860 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 扶助独生子女死亡家庭人数 | 1159 | 1259 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 2513 | 2810 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 8.00 | 8.00 |  |
| 符合条件申报对象覆盖率 | 100 | 100 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 9.00 | 9.00 |  |
| 资金发放到位率 | 100 | 100 | 9.00 | 9.00 | 无 |
| 成本指标 | 空 |  | 9.00 | 9.00 |  |
| 经济成本指标 | 460/590 | 460/590 | 9.00 | 9.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 奖励扶助对象满意度 | 85 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕46号2025年计划生育奖优免补及优化生育（三保以外）市级补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2,548,094.00 | 2,062,791.52 | 10.00 | 0.81 | 8.10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,548,094.00 | 2,062,791.52 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |  |  |  | 完成生育家庭奖励与扶助工作，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难改善计划生育家庭生产生活状况，执行率81%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 98.10 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 扶助计划生育手术并发症一级二级三级人数 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 二孩一次性生育补贴发放标准 | 2000 | 2000 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 三孩一次性生育补贴发放标准 | 5000 | 5000 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 育儿补助发放标准 | 800 | 3600 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 婴幼儿意外伤害险 | 50 | 50 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 6.00 | 6.00 |  |
| 符合条件申报对象覆盖率 | 100 | 100 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 7.00 | 7.00 |  |
| 资金发放到位率 | 100 | 100 | 7.00 | 7.00 | 无 |
| 成本指标 | 空 |  | 7.00 | 7.00 |  |
| 经济成本指标 | 520/390/260 | 520/390/260 | 7.00 | 7.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 奖励扶助对象满意度 | 85 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕47号2025年计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50,000.00 | 50,000.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成计划生育特殊困难家庭春节慰问活动，努力营造全社会共同关心、帮助的良好氛围，切实维护计划生育家庭的合法权益，促进社会和谐稳定。 |  |  |  | 完成计划生育特殊困难家庭春节慰问活动，执行 率100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 12.00 | 12.00 |  |
| 享受计划生育特殊困难家庭春节慰问的人数 | 100 | 100 | 12.00 | 12.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 12.00 | 12.00 |  |
| 慰问金发放率 | 100 | 100 | 12.00 | 12.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 13.00 | 13.00 |  |
| 完成任务及时率 | 100 | 100 | 13.00 | 13.00 | 无 |
| 成本指标 | 空 |  | 13.00 | 13.00 |  |
| 经济成本指标 | 500 | 500 | 13.00 | 13.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 计划生育特殊困难家庭对政府关爱的认可率 | 80 | 80 | 30.00 | 30.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 慰问对象满意度 | 90 | 90 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕54号2025年基本药物制度省级补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 108,000.00 | 108,000.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 108,000.00 | 108,000.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国 家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |  |  |  | 完成乡村医生补助工作，支持国家基本药物制度在村 卫生室顺利实施，执行率100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 乡村医生覆盖数（人） | 30 | 30 | 50.00 | 50.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 经济效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 乡村医生收入 | 保持稳定 | 保持稳定 | 30.00 | 30.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 乡村医生满意度 | 85 | 85 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕55号2025年基本药物制度中央补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 144,000.00 | 144,000.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 144,000.00 | 144,000.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国 家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |  |  |  | 完成乡村医生补助工作，支持国家基本药物制度在村 卫生室顺利实施，执行率100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 乡村医生覆盖数（人） | 30 | 30 | 50.00 | 50.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 经济效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 乡村医生收入 | 保持稳定 | 保持稳定 | 30.00 | 30.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 乡村医生满意度 | 85 | 85 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕88号2025年卫生健康事业发展相关补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 77,156.00 | 9,643.20 | 10.00 | 0.12 | 1.25 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 77,156.00 | 9,643.20 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 宣传员补贴覆盖率100%，台账准确率90%，计划生育宣传 服务覆盖率90%，服务对象满意度95%。 |  |  |  | 因财政资金紧张，支付压力大，未全部完成支 付，执行12%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 83.25 |  | 自评等级 | 良 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 42.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 8.00 | 8.00 |  |
| 覆盖补贴宣传员人数 | 112 | 112 | 8.00 | 8.00 | 因财政资金紧张，已于2026年1月支付67502.4元，该项目合计 支付77145.6元，剩余10.4元为结余资金 |
| 质量指标 | 空 |  | 16.00 | 16.00 |  |
| 补助发放覆盖率 | 100 | 100 | 8.00 | 8.00 | 因财政资金紧张，已于2026年1月支付67502.4元，该项目合计 支付77145.6元，剩余10.4元为结余资金 |
| 补助金发放率 | 100 | 100 | 8.00 | 8.00 | 因财政资金紧张，已于2026年1月支付67502.4元，该项目合计 支付77145.6元，剩余10.4元为结余资金 |
| 时效指标 | 空 |  | 17.00 | 9.00 |  |
| 补助经费发放时间 | 57.41（688.89元/人/年） | 57.41（688.89元/人/年） | 8.00 | 8.00 | 因财政资金紧张，已于2026年1月支付67502.4元，该项目合计 支付77145.6元，剩余10.4元为结余资金 |
| 预算执行情况 | 100 | 12 | 9.00 | 1.00 | 57.41（688.89元/人/年） |
| 成本指标 | 空 |  | 9.00 | 9.00 |  |
| 经济成本指标 | 57.41 | 57.41 | 9.00 | 9.00 | 因财政资金紧张，已于2026年1月支付67502.4元，该项目合计 支付77145.6元，剩余10.4元为结余资金 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 上访人数减少率 | 80 | 80 | 30.00 | 30.00 | 因财政资金紧张，已于2026年1月支付67502.4元，该项目合计 支付77145.6元，剩余10.4元为结余资金 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 计划生育宣传员满意度 | 80 | 80 | 10.00 | 10.00 | 因财政资金紧张，已于2026年1月支付67502.4元，该项目合计 支付77145.6元，剩余10.4元为结余资金 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕89号2025年计划生育转移支付中央结算补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,681,600.00 | 1,681,600.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,681,600.00 | 1,681,600.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |  |  |  | 完成计划生育家庭奖励与扶助工作，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，执行率100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 40.00 | 40.00 |  |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 2513 | 2810 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 扶助独生子女伤残家庭人数 | 797 | 860 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 扶助独生子女死亡家庭人数 | 1159 | 1259 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 特别扶助制度（其他家庭） | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 460 | 460 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 590 | 590 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 计划生育手术并发症扶助金发放标准 | 520/390/260 | 520/390/260 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 960/1080/1200 | 960/1080/1200 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 符合条件申报对象覆盖率 | 100 | 100 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 资金发放到位率 | 100 | 100 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 30.00 | 30.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 奖励扶助对象满意度 | 85 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕92号2025年疾病预防控制专项市级补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 192,000.00 | 192,000.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 192,000.00 | 192,000.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《关于印发落实严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”工作指导意见的通知》，对已录入全国重性精神病人信息管理系统危险性评级3级以上的患者的监护人按照每人每年2400元标准进行补助，督促严重精神障碍患者监护人落实监护责任，严防肇事肇祸事件。 |  |  |  | 完成重性精神病患者监护人补助工作，督促严重精神障碍患者监护人落实监护责任，严防肇事肇祸事件，执行率100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 质量指标 | 空 |  | 25.00 | 25.00 |  |
| 严重精神障碍患者服药率 | 80 | 80 | 25.00 | 25.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 25.00 | 25.00 |  |
| 以奖代补经费发放时间 | 2025年10月30日前 | 2025年10月30日前 | 25.00 | 25.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | 85 | 85 | 30.00 | 30.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 监护人满意度 | 85 | 85 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕97号2025年乡村医生生活补助市级资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 36,000.00 | 36,000.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 36,000.00 | 36,000.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2025年，我区在岗乡村医生30人，按500元/人*月为标 准，市级补助占20%，总资金3.6万元。 |  |  |  | 完成乡村医生医生生活补助工作，执行率100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 保障在岗乡村医生合理收入（人） | 30 | 30 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 兑现离岗乡村医生生活补助（人） | 0 | 0 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 保障在岗乡村医生合理收入 | 500 | 500 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 乡村医生职业稳岗率（%） | 99 | 99 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 大专及以上学历占比(%) | 50 | 50 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 稳定乡村医生队伍 | 长期 | 长期 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 可持续影响 | 空 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 乡村职业助理医师及以上职称占比（%） | 稳步提高 | 稳步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 乡村医生满意度（%） | 80 | 80 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕112号2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2,226,100.00 | 1,300.00 | 10.00 |  | 0.01 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,226,100.00 | 1,300.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。 2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。 3.开展职业病诊断监测，按质按时完成数据上报。开展双剂量计监测，按质按时完成数据上报。核医学人员放射防护调查与内照射监测。职业与事故过量受照人员健康数据收集与医学随访。职业病危害因素检测数据复核。医疗卫生机构医用辐射防护监测。非医疗机构放射性危害因素监测。职业健康指标监测。职业性尘肺病患者随访调查与康复管理。重点人群职业健康素养监测与干预。常规个人剂量监测和职业健康检查筛查。职业病危害因素实验室检测。职业卫生检测能力盲样比对。用人单位职业病防治基本情况调查结果及职业病危害因素实验室检测数据网络报告。 4.生育政策宣传咨询服务。开展形式多样的宣传倡导、咨询服务，构建新型婚育文化，营造生育友好的社会氛围。计划生育特殊家庭扶助关怀。及时了解特殊家庭生活状况及面临的困难，做好有关信息登记和动态更新，推动实现精准帮扶。 |  |  |  | 完成为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 因财政资金紧张，25年民营社区卫生服务机构预拨公卫款3482.24万元经费尚未拨付 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 84.01 |  | 自评等级 | 良 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 44.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 36.00 | 34.00 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 90 | 90 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 7岁以下儿童健康管理率 | 90 | 98.32 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 孕产妇系统管理率 | 90 | 95.66 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 90 | 97.85 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 3岁以下儿童系统管理率 | 85 | 98.21 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 老年人中医药健康管理率 | 74 | 44.1 | 3.00 | 2.00 | 五华区人口基数大，老年人口138600，每年任务指标率不断上涨。外来人口较多，居 民健康档案很难统一，省市级机关事业单位较多，无法入户建立居民健康档案。 |
| 肺结核患者管理率 | 90 | 98.98 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | 80 | 80 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 高血压患者管理人数 | 49890 | 53168 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 糖尿病患者管理人数 | 20850 | 22631 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 慢阻肺病患者管理人数 | 1868 | 1253 | 3.00 | 2.00 | 考核指标高，未充分考虑基层实际能力。目前社区卫生服务机构缺乏专业设备（肺功 能仪）。 |
| 儿童中医药健康管理率 | 84 | 85 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 10.00 | 9.00 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 64 | 68 | 2.00 | 2.00 | 无 |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | 80 | 95 | 2.00 | 2.00 | 无 |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | 80 | 95 | 2.00 | 2.00 | 无 |
| 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | 64 | 31 | 2.00 | 1.00 | 老人参与度低，叠加宣传、激励不足，财政资金紧张，导致规范服务率难达标。 |
| 传染病和突发公共卫生时间报告率 | 90 | 100 | 2.00 | 2.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 2.00 | 0.50 |  |
| 资金发放到位率 | 100 | 0.06 | 2.00 | 0.50 | 因财政资金紧张，25年民营社区卫生服务机构预拨公卫款3482.24万元经费尚未拨付 |
| 成本指标 | 空 |  | 2.00 | 0.50 |  |
| 经济成本指标 | 488.96 | 0.13 | 2.00 | 0.50 | 因财政资金紧张，25年民营社区卫生服务机构预拨公卫款3482.24万元经费尚未拨付 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 可持续影响 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 奖励扶助对象满意度 | 85 | 85 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕125号2025年会计系列考试考务医疗保障经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10,000.00 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10,000.00 |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 做好2025年度昆明市会计专业技术初级资格考试期间医疗救治、重大疾病防控、突发公共卫生事件应急处置等医疗卫生保障工作。 |  |  |  | 已完成医疗保障工作，因财政资金紧张，支付压 力大，资金未拨付。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 65.00 |  | 自评等级 | 中 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 25.00 |  |
| 时效指标 | 空 |  | 25.00 |  |  |
| 资金下达后拨付时限 | 年度内 |  | 25.00 |  | 已完成医疗保障，因财政资金紧张，资金未拨付。 |
| 成本指标 | 空 |  | 25.00 | 25.00 |  |
| 经济成本指标 | 2000 | 2000 | 25.00 | 25.00 | 已完成医疗保障，因财政资金紧张，资金未拨付 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 考试期间医疗保障能力 | 有效处置 | 有效处置 | 30.00 | 30.00 | 已完成医疗保障，因财政资金紧张，资金未拨付。 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 考试期间医疗保障满意度 | 85 | 85 | 10.00 | 10.00 | 已完成医疗保障，因财政资金紧张，资金未拨付 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕129号2025年基本公共卫生服务项目市级补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2,127,800.00 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,127,800.00 |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。 2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。 |  |  |  | "完成城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。 " |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 因财政资金紧张，25年民营社区卫生服务机构预拨公卫款3482.24万元经费尚未拨付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 87.00 |  | 自评等级 | 良 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 47.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 30.00 | 27.00 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 90 | 90 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 7岁以下儿童健康管理率 | 90 | 98.32 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 90 | 97.85 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 3岁以下儿童系统管理率 | 85 | 98.21 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 孕产妇健康管理率 | 90 | 95.66 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 老年人中医药健康管理率 | 74 | 44.10 | 4.00 | 3.00 | 五华区人口基数大，老年人口138600，每年任务指标率不断上涨。外来人口较多，居民健康 档案很难统一，省市级机关事业单位较多，无法入户建立居民健康档案。 |
| 儿童中医药健康管理率 | 84 | 85 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 65岁以上老年人健康管理率 | 64 | 31 | 4.00 | 2.00 | 老人参与度低，叠加宣传、激励不足，财政资金紧张，导致规范服务率难达标。 |
| 质量指标 | 空 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 64 | 68 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | 80 | 95 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | 80 | 95 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | 80 | 80 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 肺结核患者管理率 | 90 | 98.98 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 24.00 | 24.00 |  |
| "居民健康保健意识和健康 知识知晓率" | 逐步提高 | 逐步提高 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 城乡居民公共卫生差距 | 较上年缩小 | 较上年缩小 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 健康生活方式和行为养成率 | 30 | 39.42 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 传染病和突发公共卫生时间报告率 | 95 | 100 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 可持续影响 | 空 |  | 6.00 | 6.00 |  |
| 基本公共卫生服务水平 | 持续提高 | 持续提高 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 居民满意度 | 80 | 90 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕152号2025年育儿补贴中央补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 82,080,000.00 | 55,850,600.00 | 10.00 | 0.68 | 6.80 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 82,080,000.00 | 55,850,600.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 健全生育支持体系，实施育儿补贴项目，切实降低群众生育、养育成本，有效缓解生育下降趋势，人口结构进一步改善，促进云南人口高质量发展。 |  |  |  | 完成育儿补贴发放工作，降低群众生育、养育成本，有效缓解生育下降趋势，人口结构进一步改善，促进云南人口高质量发展，因财政资金紧张，支付压力大，未全部完成支付，执行率68%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 96.80 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 12.00 | 12.00 |  |
| 符合条件申报对象覆盖率 | 95 | 95 | 12.00 | 12.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 13.00 | 13.00 |  |
| 申报审核时限达标率 | 100 | 100 | 13.00 | 13.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 12.00 | 12.00 |  |
| 资金发放频次 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 12.00 | 无 |
| 成本指标 | 空 |  | 13.00 | 13.00 |  |
| 经济成本指标 | 3600 | 5585 | 13.00 | 13.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 生育政策支持体系 | 初步健全完善 | 初步健全完善 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 新生儿家庭政策知晓率 | 95 | 95 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 可持续影响 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 促进降低家庭生育成本，构建生育友好型社会 | 持续推动 | 持续推动 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 育儿补贴对象满意度 | 90 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕169号2025年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7,056,500.00 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7,056,500.00 |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.实施3家重点中心乡镇卫生院提质建设、22个标准化慢性病诊疗专科； 2.持续提升基层医疗卫生机构防病治病及健康管理能力。3.聚焦扶优扶强、兼顾紧缺专业、发挥示范引领，建成较为完善的重点专业基地体系，带动昆明市住院医师规范化培训和助理全科医生培训高质量发展。 4.到2025年，云南省健康县城建设数据评价指标达标数量≥60 项（总指标67项），至少建设5个高质量健康县城。5.开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”爱国卫生“7 个专项行动”，推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，健康云南建设深入推进。 6.持续推进重大疑难疾病中西医协同攻关项目，配合牵头单位做好重大疑难疾病中西医协同攻关，提升全省重大疑难疾病中西医协同救治能力和水平； 7.持续推进“多病共治护老人”行动县级中医医院老年病科项目，支持6家县级中医医院年病科持续提升专科临床诊疗、康复护理、慢性病管理、科学研究、健康管理等综合能力，提升老年人群中医药健康服务的可及性和获得感。 8.实施“小病康复在乡村行动”基层中医康复服务能力提升项目，支持13家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）实施基层中医康复服务能力提升建设项目，加强中医药人员配备、中医药技术服务提供和中医设备配备，提升中医综合服务能力。1.持续推进重大疑难疾病中西医协同攻关项目，配合牵头单位做好重大疑难疾病中西医协同攻关，提升全省重大疑难疾病中西医协同救治能力和水平； |  |  |  | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指 标。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 9.持续推进“多病共治护老人”行动县级中医医院老年病科 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 80.00 |  | 自评等级 | 良 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 40.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 45.00 | 35.00 |  |
| 基层标准化慢性病诊疗专科建设数量 | 2 | 0 | 10.00 |  | 该指标年末下达后已被财政收回，无资金完成创建工作。 |
| 达到国家服务能力建设标准的乡镇卫生院（政府办社 区卫生服务中心）基层中医馆 | 1.00 | 1 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 健康县城建设数据评价指标达标项数 | 60 | 65 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 高质量健康县城遴选综合得分 | 95 | 95 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 高质量健康县城建设数量 | 5 | 1 | 5.00 | 5.00 | 该项指标设置错误，五华区高质量健康县城建设数量应为1 |
| 质量指标 | 空 |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 以县区为单位，辖区内高血压、2型糖尿病规范管理率 | 85 | 90 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 心脑血管救治站建设单位危急重症识别及紧急救治能 力 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 基层中医药服务能力 | 明显提升 | 明显提升 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 基层医疗机构中医药服务占比 | 30 | 30 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 居民健康素养水平 | 持续提升 | 持续提升 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 基层卫生患者满意度 | 85 | 87 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 服务对象满意度指标 | 90 | 91 | 3.00 | 3.00 | 无 |
| 群众对卫生状况满意率 | 90 | 93 | 3.00 | 3.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕176号2025年重大公共卫生服务结算补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,812,700.00 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,812,700.00 |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.全面实施中国结核病控制策略，减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。2.开展城市污水监测，及时发现异常情况并进行预警，为传染病防控提供科学依据。 3.开展居民健康素养监测，完成市级培训与现场技术指导，按质按时上报监测数据。 |  |  |  | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指 标。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 90.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 24.00 | 24.00 |  |
| 肺结核患者密切接触者筛查数 | 380 | 380 | 3.00 | 3.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |
| 城市污水样本及信息采集完成率 | 90 | 90 | 3.00 | 3.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |
| 城市污水样本核酸检测完成率 | 90 | 90 | 3.00 | 3.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |
| 学生常见病监测 | 100 | 100 | 3.00 | 3.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 |
| 六大干预行动 | 95 | 95 | 3.00 | 3.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |
| 学生常见病和健康影响因素监测完成率 | 100 | 100 | 3.00 | 3.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |
| 六大干预行动完成率 | 95 | 95 | 3.00 | 3.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |
| 结核病痰涂片及胸片检查成本 | 160 | 160 | 3.00 | 3.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |
| 质量指标 | 空 |  | 26.00 | 26.00 |  |
| 可疑者结核病检查率 | 90 | 90 | 3.00 | 3.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |
| 肺结核患者成功治疗率 | 90 | 90 | 3.00 | 3.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |
| 城市污水样本核酸检测准确率 | 90 | 90 | 3.00 | 3.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |
| 居民健康素养监测数据合格率 | 90 | 90 | 3.00 | 3.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |
| 严重精神障碍患者筛查任务完成率 | 100 | 100 | 3.00 | 3.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |
| 在册严重精神障碍患者服药率 | 100 | 100 | 3.00 | 3.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |
| 各类人群防艾知识知晓率 | 90 | 90 | 3.00 | 3.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |
| 青年学生防艾知识知晓率 | 95 | 95 | 3.00 | 3.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 90 | 90 | 2.00 | 2.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 传染病预警作用 | 为传染病病原监测预警 提供检测数据 | 为传染病病原监测预警 提供检测数据 | 10.00 | 10.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |
| 可持续影响 | 空 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 居民健康水平提高 | 中长期 | 中长期 | 10.00 | 10.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |
| 公共卫生均等化水平 | 持续提高 | 持续提高 | 10.00 | 10.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 疫情防控部门满意度 | 90 | 90 | 5.00 | 5.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |
| 患者满意度 | 85 | 85 | 5.00 | 5.00 | 该指标为年末下达，2026年按实际分配后下达指标 。 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕178号2025年计划生育奖励与扶助省级结算补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 401,400.00 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 401,400.00 |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |  |  |  | 因财政资金紧张,已于26年1月完成全部发放。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 90.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 40.00 | 40.00 |  |
| 扶助独生子女伤残家庭人数 | 797 | 860 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 扶助独生子女死亡家庭人数 | 1159 | 1259 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 扶助计划生育手术并发症一级二级三级人数 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 因财政资金紧张，无法完成。 |
| 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 460 | 460 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 590 | 590 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 计划生育手术并发症扶助金发放标准 | 520/390/260 | 520/390/260 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 960/1080/1200 | 960/1080/1200 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 城乡居民基本医疗保险个人参保费资助标准 | 全额/180 | 全额/180 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 城乡部分独生子女全程教育奖学金奖励补助标准 | 60/260/1000 | 60/260/1000 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 失独家庭一次性抚慰金标准 | 5000/2500/5000 | 5000/2500/5000 | 4.00 | 4.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 符合条件申报对象覆盖率 | 100 | 100 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 资金发放到位率 | 100 | 100 | 5.00 | 5.00 | 因财政资金紧张,已于26年1月完 成全部发放。 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 家庭发展能力 | 逐步提高 | 因财政资金紧张，支付压力大，未完成支付。 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 奖励扶助对象满意度 | 85 | 85 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕187号2025年生育支持项目省级结算补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2,190,800.00 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,190,800.00 |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实施国家育儿补贴制度和我省生育支持项目，健全完善生育支持政策体系，切实降低家庭生育养育成本，努力保持适度水平，促进云南人口高质量发展。 |  |  |  | 因财政资金紧张,已于26年1月完成全部发放。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 90.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 一次性生育补贴发放完成率 | 100 | 100 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 育儿补贴发放完成率 | 100 | 100 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| “一卡通”平台发放率 | 100 | 100 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 一次性生育补贴补助对象 | 2000/5000 | 2000/5000 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 育儿补助补助对象 | 3600 | 3600 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 符合享受对象资格确认准确率 | 100 | 100 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 符合条件申报对象覆盖率 | 100 | 100 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 申报审核时限达标率 | 100 | 100 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 资金发放频次· | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会 | 持续推动 | 持续推动 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 补贴对象满意度 | 90 | 90 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕188号2025年基本公共卫生服务市级结算补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 188,600.00 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 188,600.00 |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。 2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。 |  |  |  | "完成城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。 " |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 因财政资金紧张，25年民营社区卫生服务机构预拨公卫款3482.24万元经费尚未拨付 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 87.20 |  | 自评等级 | 良 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 47.20 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 25.60 | 22.80 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 90 | 90 | 3.20 | 3.20 | 无 |
| 7岁以下儿童健康管理率 | 90 | 98.32 | 3.20 | 3.20 | 无 |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 90 | 97.85 | 3.20 | 3.20 | 无 |
| 3岁以下儿童系统管理率 | 85 | 98.21 | 3.20 | 3.20 | 无 |
| 孕产妇健康管理率 | 90 | 95.66 | 3.20 | 3.20 | 无 |
| 老年人中医药健康管理率 | 75 | 44.10 | 3.20 | 2.00 | 五华区人口基数大，老年人口138600，每年任务指标率不断上涨。外来人口较多，居 民健康档案很难统一，省市级机关事业单位较多，无法入户建立居民健康档案。 |
| 儿童中医药健康管理率 | 85 | 85 | 3.20 | 3.20 | 无 |
| 65岁以上老年人健康管理率 | 65 | 31 | 3.20 | 1.60 | 老人参与度低，叠加宣传、激励不足，财政资金紧张，导致规范服务率难达标。 |
| 质量指标 | 空 |  | 24.40 | 24.40 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 65 | 68 | 5.30 | 5.30 | 无 |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | 80 | 95 | 5.30 | 5.30 | 无 |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | 80 | 95 | 5.30 | 5.30 | 无 |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | 80 | 80 | 5.30 | 5.30 | 无 |
| 肺结核患者管理率 | 90 | 98.98 | 3.20 | 3.20 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 24.00 | 24.00 |  |
| 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 逐步提高 | 逐步提高 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 城乡居民公共卫生差距 | 较上年缩小 | 较上年缩小 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 健康生活方式和行为养成率 | 30 | 39.42 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 传染病和突发公共卫生时间报告率 | 95 | 100 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 可持续影响 | 空 |  | 6.00 | 6.00 |  |
| 基本公共卫生服务水平 | 持续提高 | 持续提高 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 居民满意度 | 80 | 80 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财社〔2025〕190号2025年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3,156,500.00 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,156,500.00 |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。 2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。 3.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。 4.为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，扎实做好食品安全标准跟踪评价工作，按照国家卫生健康委安排部署，结合我省实际做好2024年食品安全国家标准和地方标准跟踪评价工作，通过开展食品安全国家标准和地方标准跟踪评价，了解掌握标准执行情况及需求情况，发现标准存在的问题，为标准修订、清理和完善提供科学依据。 5.按照《健康云南行动（2020-2030年》《云南省地方病防治巩固提升行动实施方案（2023-2025年）》要求，开展地方病评价、现症患者药物治疗、健康管理和随访，加强地方病防治能力建设，助力乡村振兴，保持重点地方病防控措施全面落实。 |  |  |  | "完成为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。 " |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 因财政资金紧张，25年民营社区卫生服务机构预拨公卫款3482.24万元经费尚未拨付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 88.00 |  | 自评等级 | 良 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 48.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 38.00 | 36.70 |  |
| 0-6岁儿童健康管理率 | 90 | 98.32 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 90 | 97.85 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 0-6岁儿童保健和视力检查覆盖率 | 90 | 97.85 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 孕产妇系统管理率 | 90 | 95.66 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 3岁以下儿童系统管理率 | 85 | 98.21 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 高血压患者管理人数 | 49890 | 53168 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 2型糖尿病患者管理人数 | 20850 | 22631 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 慢阻肺病患者管理人数 | 1868 | 1253 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 肺结核患者管理率 | 90 | 98.98 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | 80 | 80 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 儿童中医药健康管理率 | 85 | 85 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 老年人中医药健康管理率 | 75 | 44.1 | 1.40 | 0.80 | 五华区人口基数大，老年人口138600，每年任务指标率不断上涨。外来人口较多，居民健康档案很难统一，省市级机关事业单位较多，无法入户建立居民健康档案。 |
| 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | 90 | 100 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 居民电子健康档案开放率 | 70 | 3.4 | 1.40 | 0.70 | 操作流程繁琐，老年人难上手，宣传不足和信任不足。 |
| 孕妇产前筛查率 | 90 | 98.32 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 职业健康检查服务覆盖率 | 90 | 90 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 地中海贫血筛查任务完成率 | 80 | 100 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 地中海贫血基因检测率 | 80 | 98.79 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 新生儿遗传代谢病性疾病筛查率 | 98 | 98.93 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 新生儿听力筛查率 | 96 | 98.93 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 孕妇产前筛查率 | 90 | 98.32 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 孕产妇死亡率 | 15/10 | 11.30/10万 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 婴儿死亡率 | 3.2 | 1.72 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 65岁及以上失能老年人健康服务率 | 50 | 95.27 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 65岁及以上老年人心理关爱点建设 | 1.00 | 2 | 1.40 | 1.40 | 无 |
| 医养结合机构数量 | 1.00 | 11 | 1.50 | 1.50 | 无 |
| 鼠疫监测工作任务完成率 | 100 | 100 | 1.50 | 1.50 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 10.50 | 9.80 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 65 | 68 | 1.50 | 1.50 | 无 |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | 80 | 95 | 1.50 | 1.50 | 无 |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | 80 | 95 | 1.50 | 1.50 | 无 |
| 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | 65 | 31 | 1.50 | 0.80 | 老人参与度低，叠加宣传、激励不足，财政资金紧张，导致规范服务率难达标。 |
| 传染病和突发应急事件报告率 | 95 | 100 | 1.50 | 1.50 | 无 |
| 疫情处置及时率 | 100 | 100 | 1.50 | 1.50 | 无 |
| “两癌”筛查个案录入完整率 | 90 | 90 | 1.50 | 1.50 | 宫颈癌94.93%，乳腺癌98.17% |
| 时效指标 | 空 |  | 1.50 | 1.50 |  |
| 鼠疫疫情报告及时率 | 100 | 100 | 1.50 | 1.50 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 可持续影响 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 80 | 80 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 宣传效果群众满意度 | 90 | 90 | 5.00 | 5.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财债[2025]14号2025年五华区人民医院暨五华区康养中心建设项目新增地方政府专项债务资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成门诊楼和医技楼建设。 |  |  |  | 完成门诊楼和医技楼建设拨付工作。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 33.00 | 33.00 |  |
| 增加县区级医疗床位数量 | 300 | 250 | 16.00 | 16.00 | 无 |
| 完成新设或搬迁专科门诊 | 3 | 3 | 17.00 | 17.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 17.00 | 17.00 |  |
| 验收通过率 | 100 | 100 | 17.00 | 17.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 经济效益 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 促进五华区人民医院低碳降耗和绿色发展 | 成效明显 | 成效明显 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 社会效益 | 空 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 西北新城片区就医覆盖率 | 显著提升 | 显著提升 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 树立县区级人民医院发展示范 | 是 | 是 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 就医人员满意度 | 90 | 90 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财债〔2025〕40号2025年地方政府专项债券1资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9,783,485.43 | 9,783,485.43 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9,783,485.43 | 9,783,485.43 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2025年12月31日前，完成单笔50万元以下拖欠100%清偿。 |  |  |  | 完成单笔50万元以下拖欠清偿工作，执行率100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 16.00 | 16.00 |  |
| 单笔50万及以下笔数 | 5 | 5 | 16.00 | 16.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 17.00 | 17.00 |  |
| 完成单笔50万元以下拖欠清偿率 | 100 | 100 | 17.00 | 17.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 17.00 | 17.00 |  |
| 欠款清偿及时性 | 年度内 | 年度内 | 17.00 | 17.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 促进企业健康发展，维护社会秩序 | 促进企业健康发展， 维护社会秩序 | 促进企业健康发展， 维护社会秩序 | 30.00 | 30.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 被拖欠企业对账款清偿工作满意度 | 80 | 80 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 昆财债〔2025〕40号2025年地方政府专项债券资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 689,021.00 | 689,021.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 689,021.00 | 689,021.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2025年12月31日前，完成单笔50万元以下拖欠100%清偿 。 |  |  |  | 完成单笔50万元以下拖欠清偿工作，执行率100% |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 16.00 | 16.00 |  |
| 单笔50万及以下笔数 | 5 | 5 | 16.00 | 16.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 17.00 | 17.00 |  |
| 欠款清偿金额比例 | 100 | 100 | 17.00 | 17.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 17.00 | 17.00 |  |
| 欠款清偿及时性 | 年度内 | 年度内 | 17.00 | 17.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 促进企业健康发展，维护社会秩序 | 促进企业健康发展，维护社 会秩序 | 促进企业健康发展，维护社 会秩序 | 30.00 | 30.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 被拖欠企业对账款清偿工作满意度 | 80 | 80 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 生育支持项目专用资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2,488,477.52 | 2,307,860.00 | 10.00 | 0.93 | 9.27 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,488,477.52 | 2,307,860.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 生育支持项目分别为：一次性生育补贴；育儿补助；婴幼儿意外伤害险参保补贴各项内容均按照相关文件分时段开展，每年按照国家、省、市、区工作要求保障资金全部兑付到位。2025年预计一次性生育补贴人数2500户、育儿补助人数5674人、婴幼儿意外伤害险参保补贴人数19377人，符合条件的申报对象实现全覆盖，从而提高补贴对象满意度，逐步提升家庭发展能力，维护社会和谐稳定发展。 |  |  |  | 完成一次性生育补贴；育儿补助；婴幼儿意外伤害险参保补贴等生活补助工作，逐步提升家庭发展能力，维护社会和谐稳定发展，执行率93%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 99.27 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 21.00 | 21.00 |  |
| 一次性生育补贴人数 | 2500 | 1594 | 7.00 | 7.00 | 无 |
| 育儿补助人数 | 5674 | 18984 | 7.00 | 7.00 | 无 |
| 婴幼儿意外伤害险参保补贴人数 | 19377 | 10858 | 7.00 | 7.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 14.00 | 14.00 |  |
| 申报审核时限达标率 | 100 | 100 | 7.00 | 7.00 | 无 |
| 符合条件申报对象覆盖率 | 100 | 100 | 7.00 | 7.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 7.00 | 7.00 |  |
| 资金发放到位率 | 100 | 100 | 7.00 | 7.00 | 无 |
| 成本指标 | 空 |  | 8.00 | 8.00 |  |
| 经济成本指标 | 预算批复数 | 预算批复数 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 经济效益 | 空 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 社会效益 | 空 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 社会稳定 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 补贴对象满意度 | 90 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 卫生健康管理业务专项经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 119,442.00 | 40,647.00 | 10.00 | 0.34 | 3.40 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 119,442.00 | 40,647.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 一是预设置2025年卫生计生管理工作目标，完成三支一扶招募、计划宣传三孩政策印制、行政审批申请表印制工作、公立基层社区卫生服务机构电子票据系统租赁等工作，通过项目实施提高卫生计生管理服务水平。二是市级拟按照第七次人口普查数据下达2024年度无偿献血任务数为22862人次，完成无偿献血工作任务，保证医疗基本用血，提高辖区医疗服务水平，有效促进五华区卫生事业发展。 |  |  |  | 完成无偿献血工作任务、三支一扶招募、计划宣传三孩政策印制、行政审批申请表印制工作、公立基层社区卫生服务机构电子票据系统租赁等工作，执行率34%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 92.90 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 49.50 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 20.00 | 19.50 |  |
| 无偿献血任务数 | 22862 | 21842 | 5.00 | 4.50 | 高校献血“断崖式”下跌。取消无偿献血加学分、宣传方式陈旧等因素影响，学 生参与献血的意愿和积极性大幅降低 |
| 三支一扶招募面试人次 | 30 | 31 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 计划宣传三孩政策印制份数 | 20000 | 20000 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 行政审批申请表印制份数 | 500 | 500 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 公立基层社区卫生服务机构电子票据系统租赁覆盖率 | 100 | 100 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 卫生计生管理工作目标完成率 | 95 | 95 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 项目完成时限 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 因财政资金紧张，待支付已提交一体化系统，未完成支付。 |
| 成本指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 经济成本指标 | 年度预算批复金额 | 年度预算批复金额 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 18.00 | 18.00 |  |
| 无偿献血工作 | 显著提升 | 显著提升 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 卫生计生工作管理水平 | 显著提高 | 显著提高 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 提高统计工作水平 | 显著提升 | 显著提升 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 可持续影响 | 空 |  | 12.00 | 12.00 |  |
| 通过项目实施提高卫生计生管理服务水平 | 有效提升 | 有效提升 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 促进辖区医疗服务水平提升，促进五华区卫生事业发展 | 较大促进 | 较大促进 | 6.00 | 6.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 群众满意度 | 90 | 90 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 五华区“十五五”卫生健康发展规划编制项目资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 84,000.00 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 84,000.00 |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成五华区“十五五”卫生健康发展规划编制项目送审 稿，通过专家组审查并印发实施 |  |  |  | 因编制工作突然叫停，目前无法完成。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 |  |  | 自评等级 | 差 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 |  |  |
| 数量指标 | 空 |  | 12.50 |  |  |
| 形成《五华区“十五五”卫生健康事业发展规划》文 稿 | 1.00 | 0 | 12.50 |  | 因编制工作突然叫停，目前无法 完成 |
| 质量指标 | 空 |  | 12.50 |  |  |
| 五华区“十五五”卫生健康发展规划编制项目送审稿 通过率 | 100 | 0 | 12.50 |  | 因编制工作突然叫停，目前无法 完成 |
| 时效指标 | 空 |  | 12.50 |  |  |
| 项目完成时效性 | 及时 | 未开展 | 12.50 |  | 因编制工作突然叫停，目前无法 完成 |
| 成本指标 | 空 |  | 12.50 |  |  |
| 经济成本指标 | 12.8 | 未开展 | 12.50 |  | 因编制工作突然叫停，目前无法 完成 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 |  |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 |  |  |
| 《五华区“十五五”卫生健康事业发展规划》文稿符 合五华区情况、适应时代发展趋势程度 | 显著提升 | 未开展 | 30.00 |  | 因编制工作突然叫停，目前无法 完成 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 |  |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 |  |  |
| 群众健康需求满意度 | 90 | 未开展 | 10.00 |  | 因编制工作突然叫停，目前无法 完成 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 五华区莲华、龙翔、红云街道社区卫生服务中心标准化改造资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为完善我区社区卫生服务网络，加强基层网底建设，保基本，强基层，五华区莲华、龙翔、红云街道社区卫生服务中心申请起动资金用于装修改造。 |  |  |  | 完成五华区莲华、龙翔、红云街道社区卫生服务中心装修改造工作，因财政资金紧张，项目已完工，暂拨付30万元，本项目执行率100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 质量指标 | 空 |  | 25.00 | 25.00 |  |
| 装修工程验收合格率 | 100 | 100 | 25.00 | 25.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 25.00 | 25.00 |  |
| 本次项目完工时间 | 1.00 | 1 | 25.00 | 25.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社区卫生服务网络 | 逐步完善 | 逐步完善 | 30.00 | 30.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 90 | 90 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 五华区生生物医药产业（中医药板块）发展项目经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 98,000.00 | 98,000.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 98,000.00 | 98,000.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 区卫健局目前需要撰写大健康可研报告，分析大健康市场的特点，发展趋势，同时，对品牌竞争格局、市场集中度、重点企业运营状况进行客观分析，指出行业面临的风险与机遇，旨在为区政府提供决策支持。参照《2024年卫生健康工作目标责任制考评指标》，完成《五华区生物医药产业发展思路及建议》可研报告 |  |  |  | 完成撰写大健康可研报告工作，执行率100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 12.50 | 12.50 |  |
| 完成报告数量 | 1.00 | 1 | 12.50 | 12.50 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 12.50 | 12.50 |  |
| 通过专家评审 | 通过 | 通过 | 12.50 | 12.50 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 12.50 | 12.50 |  |
| 项目完成时间 | 年度内 | 年度内 | 12.50 | 12.50 | 无 |
| 成本指标 | 空 |  | 12.50 | 12.50 |  |
| 经济成本指标 | 年初预算数 | 年初预算数 | 12.50 | 12.50 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 提升区内生物制药产业发展 | 有效提升 | 有效提升 | 30.00 | 30.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 生物制药企业满意度 | 90 | 90 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 乡村医生补助经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 217,800.00 | 217,800.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 217,800.00 | 217,800.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为全面落实昆财社〔2024〕70号文要求，年度内计划开展：一是保障不少于30人的在岗乡村医生合理收入；二是实现乡村医生职业稳岗；三是大专及以上学历占比达50%以上；四是确保乡村医生补助及时发放到位；以有效提升乡村医生服务能力，稳定乡村医生队伍，乡村医生满意度达90%以上。 |  |  |  | 完成在岗乡村医生补助工作，实现乡村医生职业稳 岗，完成率100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 保障在岗乡村医生合理收入人数 | 30 | 30 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 乡村医生职业稳岗率 | 99 | 99 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 大专及以上学历占比 | 50 | 50 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 资金发放及时性 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 成本指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 经济成本指标 | 500 | 500 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 稳定乡村医生队伍提升 | 长期 | 长期 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 可持续影响 | 空 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 乡村医生服务能力得到提升 | 长期 | 长期 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 乡村医生满意度 | 90 | 90 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 新冠疫情防控经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3,820,967.08 | 3,820,967.08 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,820,967.08 | 3,820,967.08 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据中共五华区委办公室 五华区人民政府办公室《关于成立区委区政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组的通知及五华区加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》（五办通〔2020〕5 号）要求，及时控制疫情形势，保护人民生命安全，及时发现新型冠状病毒感染病例，全面提供救治。 |  |  |  | 完成拨付新型冠状病毒感染肺炎疫情工作经费，执行率 100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 32.00 | 32.00 |  |
| 患者医疗救治率 | 90 | 100 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 现场医疗卫生人员保护率 | 90 | 100 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 完成政府指定疑似和确诊病人运转率 | 90 | 90 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 疫情标本运输完成率 | 90 | 100 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 救治信息做到“日报告、零报告”率 | 90 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 8.00 | 8.00 |  |
| 本项目完成时间 | 1 | 1 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 突发疫情有效处置率 | 95 | 100 | 30.00 | 30.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 90 | 92 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 567,400.00 | 567,400.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 567,400.00 | 567,400.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据昆明市卫生健康委、市财政局等七部门《昆卫〔2019〕81号关于印发落实严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”工作的指导意见的通知》要求，按照区级承担比例对严重精神障碍患者人数进行补偿。通过“以奖代补”等方法促进落实严重精神障碍患者监护管理工作，确保严重精神障碍患者报告患病率≥ 45‰，严重精神障碍患者管理率达90%，严重精神障碍患者服药率在80%以上，依法加强患者救助救治工作，做好患者妥善看护工作。 |  |  |  | 完成严重精神障碍患者监护管理工作，确保严重精神障碍患者报告患病率≥45‰，严重精神障碍患者管理率达90%，严重精神障碍患者服药率在80%以上，依法加强患者救助救治工作，做好患者妥善看护工作，执行率100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 24.00 | 24.00 |  |
| 严重精神障碍患者报告患病率 | 45 | 45 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 严重精神障碍患者管理率 | 90 | 90 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 严重精神障碍患者人数 | 400 | 400 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 8.00 | 8.00 |  |
| 严重精神障碍患者服药率 | 80 | 80 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 时效指标 | 空 |  | 8.00 | 8.00 |  |
| 项目完成时间 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 成本指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 经济成本指标 | 预算批复数 | 预算批复数 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 提高严重精神障碍患者的救治 | 逐步提高 | 逐步提高 | 30.00 | 30.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 90 | 90 | 10.00 | 10.00 | 无 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 医疗设备购置专项经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90,000.00 | 90,000.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 90,000.00 | 90,000.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《公立医院综合改革实施方案的通知》为区人民医院、区疾控中心、区妇幼健康服务中心、沙朗卫生院、黑林铺卫生院，公立社区卫生服务机构购置医疗设备提供资金支持，促进辖区医疗硬件设施水平的提升，提高辖区卫生机构的医疗水平，改善辖区居民就医环境，满足辖区内就医人群的医疗需求。 |  |  |  | 完成医疗设备购置工作，已完成采购，但因财政资金紧张，年内仅拨付9万元，本项目执行率100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 12.50 | 12.50 |  |
| 医疗设备采购数量 | 168 | 168 | 12.50 | 12.50 | 已完成采购，但因财政资金紧张，年内仅拨付9万 元 |
| 质量指标 | 空 |  | 12.50 | 12.50 |  |
| 医疗设备采购合格率 | 100 | 100 | 12.50 | 12.50 | 已完成采购，但因财政资金紧张，年内仅拨付9万 元 |
| 时效指标 | 空 |  | 12.50 | 12.50 |  |
| 项目完成时限 | 1 | 1 | 12.50 | 12.50 | 已完成采购，但因财政资金紧张，年内仅拨付9万 元 |
| 成本指标 | 空 |  | 12.50 | 12.50 |  |
| 经济成本指标 | 年度批复金额 | 年度批复金额 | 12.50 | 12.50 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 提高辖区医疗技术水平 | ，逐步提升 | 逐步提升 | 15.00 | 15.00 | 已完成采购，但因财政资金紧张，年内仅拨付9万 元 |
| 可持续影响 | 空 |  | 15.00 | 15.00 |  |
| 医疗硬件水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | 已完成采购，但因财政资金紧张，年内仅拨付9万 元 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 系统及设备使用单位满 | 意90 | 90 | 10.00 | 10.00 | 已完成采购，但因财政资金紧张，年内仅拨付9万 元 |

| 项目支出绩效自评概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 追加干部教育培训专项经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 昆明市五华区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 224,500.00 | 224,500.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 224,500.00 | 224,500.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据区委、区政府关于举办五华区2025年推动大健康产业高质量发展专题培训班的相关工作要求，于2025年8月17日至2025年8月23日在上海交通大学完成培训。50人7天共产生费用22.45万元，含：培训费用125000元、住宿费69660元、服务费29840元。 |  |  |  | 完成干部教育培训工作，执行率100%。 |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分值 | 100.00 |  | 总得分 | 100.00 |  | 自评等级 | 优 |  |
| 注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 空 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 数量指标 | 空 |  | 26.00 | 26.00 |  |
| 培训班次数 | 1.00 | 1 | 9.00 | 9.00 | 无 |
| 培训总人数 | 50 | 50 | 9.00 | 9.00 | 无 |
| 培训学时 | 40 | 40 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 质量指标 | 空 |  | 24.00 | 24.00 |  |
| 培训参训率 | 90 | 90 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 培训出勤率 | 90 | 90 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 培训人员合格率 | 90 | 90 | 8.00 | 8.00 | 无 |
| 效益指标 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 社会效益 | 空 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 工作能力 | 有效提高 | 有效提高 | 30.00 | 30.00 | 无 |
| 满意度指标 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度 | 空 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 受益对象满意度 | 90 | 90 | 10.00 | 10.00 | 无 |