
附件3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	疾病预防控制经费

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控制中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	126000.00 
	 126,000.00 
	0.00 
	10
	0.00 
	0.00 

	
	其中：当年财
政拨款
	126000.00 
	 126,000.00 
	0.00 
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按照相关职能要求，我单位需进行物资采购，做好相关流调工作；确保监控范围实现辖区全覆盖，提升监控能力及应急反应能力，提高疫情处置效率，同时开展2次以上培训，提升工作人员应急反应及处置工作能力。
	按照相关职能要求，我单位需进行物资采购，做好相关流调工作；确保监控范围实现辖区全覆盖，提升监控能力及应急反应能力，提高疫情处置效率，同时开展4次培训，提升工作人员应急
反应及处置工作能力。

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完成
值
	分值
	得分
	偏差原因分析及
改进措施

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	召开培训会
	＝
＞
＜
≥
≤
	2
	次
	4
	15
	15
	无

	
	质量指标
	培训人员合格
	
	90
	%
	100
	10
	10
	无

	
	
	实验室及单位率
安全保障
	
	有效保障
	是/否
	有效保障
	10
	10
	无

	
	
	流调覆盖率
	
	全覆盖
	是/否
	全覆盖
	5
	5
	无

	
	时效指标
	项目完成时限
	
	2025年度
	是/否
	2025年度
	10
	10
	无

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会效益
指标
	提升辖区内疾
病监测水平
	
	有效提升
	年
	有效提升
	30
	30
	无

	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度指
标
	服务对象满意
度指标等
	社会公众满意
度
	
	90%
	百分比
	90%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	90
	优





附件3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	昆财社[2024]159号2024年重大公共卫生服务（社会事务）结算资金

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控制中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	347900.00 
	 347,900.00 
	0.00 
	10
	0.00 
	0.00 

	
	其中：当年财
政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	347900.00 
	347900.00 
	0.00 
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	[bookmark: _GoBack]1、开展学生常见病和健康影响因素监测与干预工作；2、完成城市污水新冠病毒监测项目样本采集及核酸检测任务，及时向市疾病预防控制中心运送符合测序要求的阳性样本。3、登革热媒介本地监测、疑似病例监测；
	全年共开展57次登革热监测，完成城市污水新冠病毒监测项目样本采集及核酸检测任务，及时向市疾病预防控制中心运送符合测
序要求的阳性样本

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完成
值
	分值
	得分
	偏差原因分析及
改进措施

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	登革热监测次
	＝
＞
＜
≥
≤
	19
	次
	57
	10
	10
	无

	
	
	儿童口腔疾病数
综合干预（窝沟封闭）数
	
	4000颗
	颗
	761
	5
	2
	上级指标任务调
整

	
	质量指标
	城市早诊早治
任务完成率
	
	100
	%
	100
	5
	5
	无

	
	
	常见病监测覆
盖率
	
	100
	%
	100
	5
	5
	无

	
	
	登革热调查处
置率
	
	95
	%
	100
	5
	5
	无

	
	
	治疗及随访管理肺结核患者任务完成率
	
	85
	%
	94.89
	10
	10
	无

	
	
	污水新冠病毒
监测核酸检测
	
	90
	%
	100
	10
	10
	无

	
	时效指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会效益
指标
	结核病知晓率
逐年提高
	
	逐年提高
	是/否
	逐年提高
	30
	30
	无

	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度指
标
	服务对象满意
度指标等
	群众满意度
	
	80%
	百分比
	90%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	87
	良





附件3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	昆财社（2024）128号2024年卫生健康事业发展省对下补助资金

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控制中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	141176.50 
	 141,176.50 
	0.00 
	10
	0.00 
	0.00 

	
	其中：当年财
政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	141176.50 
	141176.50 
	0.00 
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成全年登革热、饮用水监测，召开疫苗培训工作会
	全年完成饮用水监测98件

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完成
值
	分值
	得分
	偏差原因分析及
改进措施

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	培训工作会
	＝
＞
＜
≥
≤
	1.00
	次
	4
	15
	15
	无

	
	
	全年饮用水监
测件数
	
	32
	件
	98
	15
	15
	无

	
	
	开展宣传活动
	
	1.00
	次
	1
	10
	10
	无

	
	质量指标
	登革热媒介调
查完成率
	
	100%
	百分比
	100%
	10
	10
	无

	
	时效指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会效益
指标
	按照AEFI个案报告初步情况召开预防接种异常反应专家调查诊断会
	
	100%
	百分比
	100%
	30
	30
	无

	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度指
标
	服务对象满意
度指标等
	工作人员满意
度
	
	>=80%
	百分比
	100%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	90
	优





附件3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	昆财社［2025]141号2025疾控机构医疗服务与保障能力提升经费

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控制中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	399840.00 
	 399,840.00 
	0.00 
	10
	0.00 
	0.00 

	
	其中：当年财
政拨款
	399840.00 
	 399,840.00 
	0.00 
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力水平。提升传染病症候群监测预警，促进医防协同，有序推进二级以上医疗机构与疾控机构间信息互联互通和共享。2.完成登革热媒介监测，完成登革热疫情处置。
	传染病症候群监测哨点监测任务完成率、登革热媒介监测完成、及时进行疫情调查和处置，防止疫情扩散，及时处置率均达到
100%。

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完成
值
	分值
	得分
	偏差原因分析及
改进措施

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	传染病症候群监测哨点监测任务完成率
	＝
＞
＜
≥
≤
	85
	百分比
	100
	15
	15
	无

	
	
	登革热媒介监
测完成
	
	95
	百分比
	100
	20
	20
	无

	
	质量指标
	及时进行疫情调查和处置，防止疫情扩
散，及时处置
	
	100
	百分比
	100
	15
	15
	无

	
	时效指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
指标
	传染病疫情早发现、早报告、早处置能力
	
	有效提升
	是/否
	有效提升
	30
	30
	无

	满意度指
标
	服务对象满意
度指标等
	群众满意度
	
	85%
	百分比
	90%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	90
	优





附件3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	昆财社［2025]165号卫生健康事业发展省对下（疾控领域）补助资金

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控制中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	51800.00 
	 51,800.00 
	0.00 
	10
	0.00 
	0.00 

	
	其中：当年财
政拨款
	51800.00 
	 51,800.00 
	0.00 
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	开展防控质量监测、驻点防控技术指导，以及突发疫情处置等工作。通过持续开展城市水龙头水监测及公示工作，系统掌握昆明市城市水龙头水水质状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据。通过开展2025年免疫规划接种门诊建设指导和评审、规范化管理、查漏补种、接种服务能力提升、接种率调查、抗体水平监测调查、入学入托接种证查验等专项工作，提升公共卫生干预能力，强化疫苗预防接种，为全市儿童健康保驾护航。
	全年水龙头监测数量32件

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完成
值
	分值
	得分
	偏差原因分析及
改进措施

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	水龙头水监测
件数
	＝
＞
＜
≥
≤
	32
	件
	32
	20
	20
	无

	
	质量指标
	登革热等虫媒
传染病疫情处
	
	100
	百分比
	100
	10
	10
	无

	
	
	水质检测准确
	
	95
	百分比
	95
	10
	10
	无

	
	
	扩大免疫宣传率
部署到位率
	
	100
	百分比
	100
	10
	10
	无

	
	时效指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会效益
指标
	专业人员能力
	
	逐步提升
	是/否
	逐步提升
	30
	30
	无

	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度指
标
	服务对象满意
度指标等
	服务人员满意
度
	
	80%
	百分比
	90%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	90
	优





附件3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	昆财社［2025］44号疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助经费

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控制中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	80000.00 
	 80,000.00 
	0.00 
	10
	0.00 
	0.00 

	
	其中：当年财
政拨款
	80000.00 
	 80,000.00 
	0.00 
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.按上级要求，完成2025年传染病相关工作。
2.结合当地卫生监督执法实际和设备需求情况，合理高效配置设备。
3.开展基层专业人员、专业骨干传染病监测预警规范化培训。
	试点医院监督覆盖率、疾控监督员队伍业务培训覆盖率、疾控监
督员业务能力考核达标率达到100%。

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完成
值
	分值
	得分
	偏差原因分析及
改进措施

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	
	＝
＞
＜
≥
≤
	
	
	
	
	
	

	
	质量指标
	试点医院监督
覆盖率
	
	100%
	百分比
	100%
	20
	20
	无

	
	
	疾控监督员队
伍业务培训覆
	
	100%
	百分比
	100%
	15
	15
	无

	
	
	疾控监督员业
务能力考核达
	
	100%
	百分比
	100%
	15
	15
	无

	
	时效指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会效益
指标
	传染病漏报率
	
	持续下降
	是/否
	持续下降
	30
	30
	无

	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度指
标
	服务对象满意
度指标等
	公众满意度
	
	80%
	百分比
	90%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	90
	优





附件3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	昆财社［2025］62号昆明市2025年重大公共卫生服务补助（艾滋监督项目）资金

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控制中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	20000.00 
	 20,000.00 
	0.00 
	10
	0.00 
	0.00 

	
	其中：当年财
政拨款
	20000.00 
	 20,000.00 
	0.00 
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.持续巩固艾滋病防治“三个90%”目标，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，有效控制艾滋病疫情。
2.持续推进性病综合防治。
3.落实遏制丙肝流行攻坚三年行动工作任务。
	全年共制作25600份防艾宣传手册；5620份宣传防艾资料

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完成
值
	分值
	得分
	偏差原因分析及
改进措施

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	制作防艾宣传
手册
	＝
＞
＜
≥
≤
	10000
	份
	25600
	20
	20
	无

	
	
	发放及宣传防
艾资料
	
	2000
	份
	5620
	15
	15
	无

	
	质量指标
	社会组织参与防艾工作任务完成率
	
	100%
	百分比
	100%
	15
	15
	无

	
	时效指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
指标
	巩固提升“三个90%”和“两个消除”成果
	
	中长期
	是/否
	中长期
	30
	30
	无

	满意度指
标
	服务对象满意
度
	艾滋病、丙肝
患者满意度
	
	90%
	百分比
	100%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	90
	优





附件3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	昆财社［2025］62号昆明市2025年重大公共卫生服务补助（艾滋项目）资金

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控制中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1005450.00 
	 1,005,450.00 
	 173,413.90 
	10
	0.17 
	1.72 

	
	其中：当年财
政拨款
	1005450.00 
	 1,005,450.00 
	 173,413.90 
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.持续巩固艾滋病防治“三个90%”目标，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，有效控制艾滋病疫情。
2.持续推进性病综合防治。
3.落实遏制丙肝流行攻坚三年行动工作任务。
	社会组织参与防艾工作任务完成率、艾滋病疫情报告率、性病疫情报告率、丙肝疫情报告率、艾滋病首次随访率、艾滋病高危人
群检测比例100%达标。

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完成
值
	分值
	得分
	偏差原因分析及
改进措施

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	
	＝
＞
＜
≥
≤
	
	
	
	
	
	

	
	质量指标
	社会组织参与防艾工作任务完成率
	
	100
	百分比
	100
	10
	10
	无

	
	
	艾滋病疫情报
告率
	
	95
	百分比
	100
	10
	10
	无

	
	
	性病疫情报告
	
	97
	百分比
	100
	7
	7
	无

	
	
	丙肝疫情报告率
	
	95
	百分比
	100
	10
	10
	无

	
	
	艾滋病首次随率
访率
	
	98
	百分比
	100
	9
	9
	无

	
	
	艾滋病高危人
群检测比例
	
	100
	百分比
	100
	4
	4
	无

	
	时效指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
指标
	巩固提升“三个90%”和“两个消除”成果
	
	中长期
	是/否
	中长期
	30
	30
	无

	满意度指
标
	服务对象满意
度指标等
	艾滋病、丙肝
患者满意度
	
	90%
	百分比
	100%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	91.72
	优





附件3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	昆财社［2025］62号昆明市2025年重大公共卫生服务补助资金

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控制中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	904860.00 
	 904,860.00 
	   11,874.75 
	10
	0.01 
	0.13 

	
	其中：当年财
政拨款
	904860.00 
	 904,860.00 
	   11,874.75 
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.鼠间鼠疫及时发现。
2.鼠密度超标及时预警。
3.有效应对突发鼠疫事件，切实保障群众身体健康和生命安全。
4.各项目任务完成率≥100%。
5.指导辖区0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，指导辖区开展脊灰、麻疹、风疹、乙肝、百日咳等疫苗可预防疾病和乙脑、流行性腮腺炎、甲肝等疾病监测及疑似预防接种异常反应监测工作，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常
反应监测达到国家要求，保护儿童身体健康。
6.按省级工作方案完成2025年鼠监测和实验室检测任务。
	鼠生态学监测完成率、蚊生态监测完成率、按照方案要求完成枯水期、丰水期水质监测、完成学校学生常见病监测、流感、手足口、
新冠等暴发疫情处置及时率任务达标。

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完成
值
	分值
	得分
	偏差原因分析及
改进措施

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	鼠生态学监测
完成率
	＝
＞
＜
≥
≤
	100
	百分比
	100
	10
	10
	无

	
	
	蚊生态监测完
成率
	
	100
	百分比
	100
	8
	8
	无

	
	
	登革热媒介监
	
	19
	份
	57
	8
	8
	无

	
	
	按照方案要求测
完成枯水期、丰水期水质监
	
	100
	百分比
	100
	8
	8
	无

	
	质量指标
	完成学校学生
常见病监测
	
	100
	百分比
	100
	4
	4
	无

	
	
	流感、手足口、新冠等暴发疫情处置及时
	
	100
	百分比
	100
	6
	6
	无

	
	
	及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS等突发应急性传染病疫情
	
	100
	百分比
	100
	6
	6
	无

	
	时效指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会效益
指标
	掌握辖区蚊、鼠分布、常见种类种类、季
	
	100
	百分比
	100
	30
	30
	无

	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度指
标
	服务对象满意
度指标等
	 群众满意度
	
	80%
	百分比
	90%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	90.13
	优





附件3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	昆财社【2025】133号2025年第二批卫生事业高质量发展三年行动计划资金

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控制中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	106980.00 
	 106,980.00 
	  106,980.00 
	10
	1.00 
	10.00 

	
	其中：当年财
政拨款
	106980.00 
	 106,980.00 
	  106,980.00 
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	结核病攻坚任务完成
	结核病攻坚任务完成

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完成
值
	分值
	得分
	偏差原因分析及
改进措施

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	
	＝
＞
＜
≥
≤
	
	
	
	
	
	

	
	质量指标
	结核检查任务
完成率
	
	100
	百分比
	100
	50
	50
	无

	
	时效指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
指标
	结核防治水平
	
	不断提高
	是/否
	不断提高
	30
	30
	无

	满意度指
标
	服务对象满意
度指标等
	服务对象满意
度
	
	80%
	百分比
	90%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	100
	优





附件3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	昆财社﹝2024﹞37号2023年卫生健康事业发展省对下专项结算补助经费

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控制中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	63800.00 
	 63,800.00 
	   63,360.00 
	10
	0.99 
	9.93 

	
	其中：当年财
政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	63800.00 
	63800.00 
	63360.00 
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成艾滋病工作任务
	艾滋病“一站式”陪同服务溯源问卷录入478份、脱失艾滋病感染者再入组治疗21人次，暗娼人群艾滋病检测比例、男性高危人群艾
滋病检测比例100%达标

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完成
值
	分值
	得分
	偏差原因分析及
改进措施

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	艾滋病“一站式”陪同服务溯源问卷录入
	＝
＞
＜
≥
≤
	800
	份
	478
	5
	3
	该指标在后续已经按上级要求不在进行

	
	
	脱失艾滋病感
染者再入组治
	
	20
	人次
	21
	15
	15
	无

	
	质量指标
	暗娼人群艾滋
病检测比例
	
	100
	百分比
	100
	15
	15
	无

	
	
	男性高危人群
艾滋病检测比
	
	100
	百分比
	100
	15
	15
	无

	
	时效指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会效益
指标
	有效控制艾滋
病疫情
	
	艾滋病疫情处于
低流水平
	是/否
	艾滋病疫情处于低流水平
	30
	30
	无

	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度指
标
	服务对象满意
度指标等
	公众满意度
	
	85%
	百分比
	100%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	97.93
	优





附件3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	昆财社〔2024〕37号2023年卫生健康事业发展省对下专项结算（社会事务管理）补助资金

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控制中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	29734.00 
	 29,734.00 
	0.00 
	10
	0.00 
	0.00 

	
	其中：当年财
政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	29734.00 
	29734.00 
	0.00 
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成全年登革热等监测任务
	全年共完成血检任务700份

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完成
值
	分值
	得分
	偏差原因分析及
改进措施

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	血检任务
	＝
＞
＜
≥
≤
	700
	份
	700
	15
	15
	无

	
	
	技能培训
	
	1
	次
	1
	15
	15
	无

	
	
	媒介监测
	
	19
	份
	19
	10
	10
	无

	
	质量指标
	全年病例监测
	
	完成全年病例监
测任务
	是/否
	完成全年
病例监测
	10
	10
	无

	
	时效指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会效益
指标
	登革热疫情及
时处置
	
	及时处置
	是/否
	及时处置
	30
	30
	无

	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度指
标
	服务对象满意
度指标等
	受益对象满意
率
	
	80%
	百分比
	90%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	90
	优





附件3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	昆财社〔2024〕39号2024年重大传染病防控（社会事务管理）中央补助资金

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控制中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	954718.00 
	 954,718.00 
	235067.06 
	10
	0.25 
	2.46 

	
	其中：当年财
政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	954718.00 
	954718.00 
	235067.06 
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.完成重点传染病监测、检测工作；完成上级部门指令性监测任务;2.开展流感等其他传染病疫情监测，切实做到疫情早发现、早报吿、早处置，坚决避免疫情扩散到人。开展人禽流感、SARS等突发急性传染病和不明原因疾病应急检测、风险评估和排査及疫情处置工作，切实做到及时、有效、科学处置疫情。3.按省级工作方案完成2024年鼠疫监测和实验室检测任务。掌握辖区内鼠类、蚊虫种类、分布、活动规律。4.按上级任务完成城市癌症早诊早治筛查工作，全国儿童口腔疾病综合干预(窝沟封闭牙数
)(颗)
	手足口病毒核酸检测完成20份；霍乱弧菌监测200份；预防接种人员培训200人；城市癌症早诊797人次；麻风病规定随访到位率、蚊
生态监测完成率、新冠任务监测完成率均为100%。

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完成
值
	分值
	得分
	偏差原因分析及
改进措施

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	手足口病毒核
酸监测
	＝
＞
＜
≥
≤
	60
	份
	20
	3
	1
	5月份开始制度调整不在采集轻症状

	
	
	霍乱弧菌监测
	
	156
	份
	156
	8
	8
	无

	
	
	预防接种人员
培训
	
	200
	人
	200
	8
	8
	无

	
	
	城市癌症早诊
	
	1100
	份
	797
	3
	2
	年初预算按之前年度预计，但年中因上级任务指标调整，全年指标任务为700人

	
	质量指标
	麻风病规定随
访到位率
	
	90
	百分比
	100
	6
	6
	无

	
	
	蚊生态监测完
成率
	
	100
	百分比
	100
	7
	7
	无

	
	
	及时有效规范
处置鼠疫疫情
	
	100
	百分比
	100
	9
	9
	无

	
	
	新冠任务监测
完成率
	
	90
	百分比
	100
	6
	6
	无

	
	时效指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会效益
指标
	持续掌握辖区蚊、鼠分布、常见种类种类、季节消长
	
	100
	百分比
	100
	30
	30
	无

	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度指
标
	服务对象满意
度指标等
	培训人员满意
度
	
	85%
	百分比
	97%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	89.46
	良





附件3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	昆财社〔2024〕41号2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控制中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	231947.44 
	 231,947.44 
	131435.68 
	10
	0.57 
	5.67 

	
	其中：当年财
政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	231947.44 
	231947.44 
	131435.68 
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	开展基本公共卫生服务项目居民健康档案、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、健康教育、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告处置、结核病患者健康管理工作进行业务指导和考核
评估。
	全年居民健康素养监测完成330人次；人禽流感外环境监测10份；
开展免规工作培训1次以上；其余任务基本完成

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完成
值
	分值
	得分
	偏差原因分析及
改进措施

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	健康小三件
	＝
＞
＜
≥
≤
	1000
	份
	0
	2
	0
	经费困难

	
	
	身高体重指数（BMI)壁挂式大转盘
	
	100
	份
	0
	2
	0
	经费困难

	
	
	居民健康素养
监测
	
	700
	人次
	330
	5
	3
	年初预算按照之前年份估算，但因为资金保障困难，只完成国家级任务，未完成扩样工作

	
	
	人禽流感外环
境监测
	
	10
	份
	90
	10
	10
	无

	
	
	免规工作培训
	
	1
	次
	1
	10
	10
	无

	
	质量指标
	肺结核患者规
范管理率
	
	90
	百分比
	94.89
	6
	6
	无

	
	
	流感暴发疫情
处置及时率
	
	100
	百分比
	100
	4
	4
	无

	
	
	手足口病标本
采集完成率
	
	100
	百分比
	100
	5
	5
	无

	
	
	新冠任务监测
完成率
	
	90
	百分比
	100
	3
	3
	无

	
	
	疑似预防接种异常反应处理及时率
	
	100
	百分比
	100
	3
	3
	无

	
	时效指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
指标
	基本公共卫生
服务水平
	
	不断提高
	是/否
	不断提高
	30
	30
	无

	满意度指
标
	服务对象满意
度指标等
	城乡居民对基本公共卫生服务满意度
	
	80%
	百分比
	90%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	89.67
	良





附件3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	昆财社〔2024〕143号2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控制中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	466211.00 
	 466,211.00 
	160411.67 
	10
	0.34 
	3.44 

	
	其中：当年财
政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	466211.00 
	466211.00 
	160411.67 
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	加强中医药临床重点学科建设、提升医疗机构科研水平；强化中医药适宜技术推广，提升基层中医药服务能力；持续推进中医药特色人才建设，加强中医药高层次人才、中医临床优秀人才培养，进一步提高基层中医药人才队伍数量和质量，不断提升队伍
素质。
	新报告丙肝抗体阳性者核酸检测率97.74%，新报告符合治疗条件的
慢性丙肝患者抗病毒治疗率85.05%。

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完成
值
	分值
	得分
	偏差原因分析及
改进措施

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	新报告丙肝抗体阳性者核酸检测率
	＝
＞
＜
≥
≤
	95
	百分比
	97.74
	25
	25
	无

	
	质量指标
	新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗率
	
	75
	百分比
	85.05
	25
	25
	无

	
	时效指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会效益
指标
	符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗
	
	50
	百分比
	65.39
	30
	30
	无

	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度指
标
	服务对象满意
度指标等
	患者满意度
	
	85%
	百分比
	100%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	93.44
	优





附件3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	昆财社〔2024〕148号2024年基本公共卫生服务项目市级补助资金

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控制中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	188000.00 
	 188,000.00 
	7677.00 
	10
	0.04 
	0.41 

	
	其中：当年财
政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	188000.00 
	188000.00 
	7677.00 
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服
务均等化。
2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康
管理服务。
	完成成年人烟草分析评价工作1次；开展工作场所职业病危害因素
现场监测率100%；地方病防治工作任务完成率100%。

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完成
值
	分值
	得分
	偏差原因分析及
改进措施

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	完成成年人烟
草分析评价工
	＝
＞
＜
≥
≤
	1
	次
	1
	20
	20
	无

	
	质量指标
	开展工作场所职业病危害因素现场监测率
	
	100
	百分比
	100
	15
	15
	无

	
	
	地方病防治工
作任务完成率
	
	95
	百分比
	100
	15
	15
	无

	
	时效指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
指标
	居民日常健康
	
	有效提升
	是/否
	有效提升
	30
	30
	无

	满意度指
标
	服务对象满意
度指标等
	服务对象满意
度
	
	85%
	百分比
	90%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	90.41
	优





附件3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	昆财社〔2024〕159号2024年重大公共卫生服务结算资金

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控制中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	865260.00 
	 865,260.00 
	196184.92 
	10
	0.23 
	2.27 

	
	其中：当年财
政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	865260.00 
	865260.00 
	196184.92 
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、加强暗娼、MSM人群监测，减少艾滋病新发感染；2、加大艾
滋病免费抗病毒治疗，降低艾滋病病死率。
	暗娼人群哨点监测405份；MSM人群哨点监测200份；丙肝疫情报告
率100%；艾滋病首次随访率100%。

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完成
值
	分值
	得分
	偏差原因分析及
改进措施

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	暗娼人群哨点
监测
	＝
＞
＜
≥
≤
	400
	人
	405
	6
	6
	无

	
	
	MSM人群哨点监
测
	
	200
	人
	200
	6
	6
	无

	
	质量指标
	社会组织参与艾滋病工作任务完成率
	
	100
	百分比
	100
	6
	6
	无

	
	
	艾滋病疫情报
告率
	
	95
	百分比
	100
	7
	7
	无

	
	
	性病疫情报告
	
	97
	百分比
	100
	7
	7
	无

	
	
	丙肝疫情报告率
	
	95
	百分比
	100
	8
	8
	无

	
	
	艾滋病首次随率
访率
	
	98
	百分比
	100
	10
	10
	无

	
	时效指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会效益
指标
	居民健康水平
提高
	
	中长期
	是/否
	中长期
	30
	30
	无

	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度指
标
	服务对象满意
度指标等
	艾滋病患者满
意度
	
	90%
	百分比
	100%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	92.27
	优





附件3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	昆财社〔2025〕33号2025年基本公共卫生服务项目（卫生监督）中央补助资金

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控制中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	634040.00 
	 634,040.00 
	443143.00 
	10
	0.70 
	6.99 

	
	其中：当年财
政拨款
	634040.00 
	 634,040.00 
	  443,143.00 
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	开展对社区卫生服务机构督导工作；支付卫生监督人员劳务支出
费用
	覆盖协管站数量11个

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完成
值
	分值
	得分
	偏差原因分析及
改进措施

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	采购监督协管
人员制服
	＝
＞
＜
≥
≤
	1.00
	次
	0
	2
	0
	1是经费保障困难；2是监督与疾控合并，项目下达时间较晚

	
	
	覆盖协管站数
	
	11
	个
	11
	45
	45
	无

	
	质量指标
	采购制服验收量
合格率
	
	98
	百分比
	0
	3
	0
	未采购

	
	时效指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会效益
指标
	居民健康素养
水平
	
	不断提高
	是/否
	不断提高
	15
	15
	无

	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
指标
	基本公共卫生
服务水平
	
	不断提高
	是/否
	不断提高
	15
	15
	无

	满意度指
标
	服务对象满意
度指标等
	服务对象满意
度
	
	80%
	百分比
	97%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	91.99
	优





附件
3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	昆财社〔2025〕33号2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控制中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1141000.00 
	  1,141,000.00 
	789545.04 
	10
	0.69 
	6.92 

	
	其中：当年财
政拨款
	1141000.00 
	  1,141,000.00 
	  789,545.04 
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、开展对社区卫生服务机构督导工作；2、对项目档案及时整理；3、开展居民健康宣传教育活动，发放宣传品；4、对疑似预防接种异常反应诊断专家费用。
	全年对社区卫生服务结构开展督导4次；宣传栏全年更换3次；项目档案及时整理率、每年对辖区内卫生服务机构基本公卫工作督导覆盖率、传染病疫情和突发公共卫生事件报告管理社区督导率、疑似预防接种异常反应
发现48小时内报告率均100%达标。

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完
成值
	分值
	得分
	偏差原因分析
及改进措施

	一级指
	二级指
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	标
产出指
标
	标
数量
指标
	全年对社区卫生服务结构开展督导次数
	＝
＞
＜
≥
≤
	2
	次
	4
	8
	8
	无

	
	
	宣传资料制作
	
	1.00
	次
	0
	2
	0
	资金紧张

	
	
	宣传栏全年更
换次数
	
	6
	次
	3
	4
	2
	经费困难

	
	质量
指标
	项目档案及时
整理率
	
	100
	百分比
	100
	8
	8
	无

	
	
	每年对辖区内卫生服务机构基本公卫工作督导覆盖率
	
	100
	百分比
	100
	9
	9
	无

	
	
	传染病疫情和突发公共卫生事件报告管理社区督导率
	
	100
	百分比
	100
	10
	10
	无

	
	
	疑似预防接种异常反应发现48小时内报告
	
	90
	百分比
	100
	9
	9
	无

	
	时效
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益指
标
	经济
效益
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会
效益
	居民健康素养
水平
	
	不断提高
	是/否
	不断提
高
	15
	15
	无

	
	生态
效益
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
	基本公共卫生
服务水平
	
	不断提高
	是/否
	不断提
高
	15
	15
	无

	满意度
指标
	服务对象满意
	服务对象满意
度
	
	80%
	百分比
	97%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	92.92
	优





附件
3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	昆财社〔2025〕112号2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控制中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	528000.00 
	 528,000.00 
	467335.63 
	10
	0.89 
	8.85 

	
	其中：当年财政拨
	528000.00 
	 528,000.00 
	  467,335.63 
	—
	
	—

	
	款
上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。
3.开展职业病诊断监测，按质按时完成数据上报。开展双剂量计监测，按质按时完成数据上报。核医学人员放射防护调查与内照射监测。职业与事故过量受照人员健康数据收集与医学随访。职业病危害因素检测数据复核。医疗卫生机构医用辐射防护监测。非医疗机构放射性危害因素监测。职业健康指标监测。职业性尘肺病患者随访调查与康复管理。重点人群职业健康素养监测与干预。常规个人剂量监测和职业健康检查筛查。职业病危害因素实验室检测。职业卫生检测能力盲样比对。用人单位职业病防治基本情况调查结果及职业病危害因素实验室检测数据网络报告。
	职业病危害因素全年监测次数2次；碘缺乏病质控考
核合格率全员达标。

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完
成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	一级
指标
	二级指
标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	产出
指标
	数量指
标
	职业病危害因素全
年监测次数
	＝
＞
＜
≥
≤
	2
	次
	2
	25
	25
	无

	
	质量指
标
	居民规范化电子健
康档案覆盖率
	
	90
	百分比
	100
	25
	25
	无

	
	时效指
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益
指标
	经济效标
益
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会效
益
	社会稳定水平
	
	逐步提高
	是/否
	逐步提
高
	15
	15
	无

	
	生态效
益
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
指标
	基本公共卫生服务
水平
	
	不断提高
	是/否
	不断提
高
	15
	15
	无

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	扶助对象满意度
	
	85%
	百分比
	97%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	98.85
	优





附件
3：
项目支出绩效自评表
	项目名称
	昆财债[2025]40号专项债务项目经费

	主管部门
	昆明市五华区卫生健康局
	实施单位
	昆明市五华区疾病预防控

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率制中心
	得分

	
	年度资金
	478826.62 
	  478,826.62 
	478826.62 
	10
	1.00 
	10.00 

	
	总额其中：当
年财政拨
	478826.62 
	  478,826.62 
	 478,826.62 
	—
	
	—

	
	上年结转
资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	—
	—
	—
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	 化解单位债务
	支付单位债务

	绩效指标
	年度指标值 
	实际完
成值
	分值
	得分
	偏差原因分析

	一级
指标
	二级指
标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	
	
	
	

	产出
指标
	数量指
	单位债务
	＝
＞
＜
≥
≤
	100
	百分比
	100
	50
	50
	及改无

	
	质量指标
	化债率
	
	
	
	
	
	
	

	
	时效指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	效益
指标
	经济效标
益
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会效
益
	推动地方
经济稳定
	
	逐步提高
	是/否
	逐步提
高
	30
	30
	无

	
	生态效
益
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	可持续影响
指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	企业满意
度
	
	85%
	百分比
	97%
	10
	10
	无

	其他需要说明事项
	

	总分
	100
	100
	优
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