
	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	2024年市春蕾办班经费

	主管部门
	昆明市五华区教育局
	实施单位
	云南省昆明市女子中学

	项目资金
（元）
	
	全年预算数
	下达数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	338,195.9 8
	338,195.98
	10.00
	1.00
	10.00

	
	其中：当年财政拨款
	
	338,195.9 8
	338,195.98
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	依据相关的法律法规和政策，为全市最多150名品学兼优的贫困女童当年提供接受优质高中教育的机会提供经费保障。
2024年达到以下目标：
1.昆明市春蕾普通高中班各学科学业水平考试合格率达80%以上。
2.昆明市春蕾普通高中班学生毕业率达100%。
3.2025年高考，昆明市春蕾普通高中班本科率达20%以上，上线率100%。
4.学校根据春蕾生特点，进行规范管理、科学管理和精心管理，从安全、教学、生活、心理等全面实施春蕾生成长规划方案。学校认真贯彻、落实《中共中央 国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，德、智、体、美、劳“五育”并举，全面发展素质教育。以培养“博.雅”现代女性为育人目标——外塑“文明达观、自然优雅”之形象，内强“博学多思、自律奋进”之素质。
	此项目实施时间为2024年9月-2025年8月，整个项目计划金额为75万元，2024 
年9月至2024年12月，共完成执行计划金额411804.02元，2025年1月至2025年8月结转执行剩余计划金额338195.98元，在项目时间内完成项目实施。其中217818 
元按文件昆妇联发〔2024〕1号文规定为学生学费作为学校公用经费补充，
532182元按文件要求作为学生助学金，一部分以生活补助、奖学金形式发放学生卡上，另一部分支付学生相关的保险，科书费、购买学生生活学习必需品及学生活动支出。支出严格依照管理文件要求用于我校市级春蕾学生，取得学生较高认可，为这群贫困女童接受优质高中教育提供了物质保障。

	其他需要说明的事项
	该整个项目经费为750000元，按文件要求自2024年9月1日至2025年6月30日前完成实施，2024年12月
31日前已完成411804.02元，剩余338195.98元于2025年6月30日前完成。

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	50.00
	50.00
	

	数量指标
	空
	
	25.00
	25.00
	

	帮扶学生人数
	150
	150
	25.00
	25.00
	在计划时间内已完成项目实施

	质量指标
	空
	
	25.00
	25.00
	

	帮扶学生毕业率
	100
	100
	25.00
	25.00
	在计划时间内已完成项目

	效益指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	社会效益
	空
	
	30.00
	30.00
	

	受帮扶的贫困女童高中学业完成情况
	顺利毕业
	顺利毕业
	15.00
	15.00
	在计划时间内学生顺利毕业

	受帮扶的贫困女童对帮扶政策的感受度
	感受温暖
	感受温暖
	15.00
	15.00
	在计划时间内完成，学生反馈好

	满意度指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	服务对象满意度
	空
	
	10.00
	10.00
	

	受益对象满意度
	95
	95
	10.00
	10.00
	在计划时间完成，学生反馈好

	总分值
	100.00
	总得分
	100.00
	自评等级
	优





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	2025年市春蕾专项补助办班经费

	主管部门
	昆明市五华区教育局
	实施单位
	云南省昆明市女子中学

	项目资金
（元）
	
	全年预算数
	下达数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	750,000.0 0
	
	10.00
	
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	750,000.0 0
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	依据相关的法律法规和政策，为全市最多150名品学兼优的贫困女童当年提供接受优质高中教育的机会提供经费保障。
2025年达到以下目标：
1.昆明市春蕾普通高中班各学科学业水平考试合格率达80%以上。
2.昆明市春蕾普通高中班学生毕业率达100%。
3.2026年高考，昆明市春蕾普通高中班本科率达20%以上，上线率100%。
4.学校根据春蕾生特点，进行规范管理、科学管理和精心管理，从安全、教学、生活、心理等全面实施春蕾生成长规划方案。学校认真贯彻、落实《中共中央 国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，德、智、体、美、劳“五育”并举，全面发展素质教育。以培养“博.雅”现代女性为育人目标——外塑“文明达观、自然优雅”之形象，内强“博学多思、自律奋进”之素质。
	尚未完成的原因是：此项拨款是从2025 
年9月-2026年6月，2025年申请的费用财政未审批，75万元指标待财政结转至2026 年完成

	其他需要说明的事项
	该经费按文件要求截至2026年6月30日，所以需要结转到2026年

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	50.00
	35.00
	

	数量指标
	空
	
	25.00
	10.00
	

	帮扶学生人数
	150
	150
	25.00
	10.00
	该经费还未下达执行

	质量指标
	空
	
	25.00
	25.00
	

	帮扶学生毕业率
	100
	100
	25.00
	25.00
	该经费还未下达执行

	效益指标
	空
	
	30.00
	15.00
	

	经济效益
	空
	
	30.00
	15.00
	

	受帮扶的贫困女童高中学业完成情况
	顺利毕业
	还未顺利毕业
	15.00
	
	该经费还未下达执行

	受帮扶的贫困女童对帮扶政策的感受度
	感受温暖
	感受温暖
	15.00
	15.00
	学生反馈好

	满意度指标
	空
	
	10.00
	6.00
	

	服务对象满意度
	空
	
	10.00
	6.00
	

	受益对象满意度
	95
	60
	10.00
	6.00
	该经费还未下达

	总分值
	100.00
	总得分
	56.00
	自评等级
	差





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	红云校区物业管理

	主管部门
	五华区教育体育局
	实施单位
	云南省昆明市女子中学

	项目资金
（元）
	
	 全年预算数
	下达数
	 全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 106,064.00 
	 106,064.00 
	  10.00 
	 1.00 
	 10.00 

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	

	
	 上年结转资金
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	 106,064.00 
	 106,064.00 
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成学校2025年物业管理需求，保障学生教育教学正常开展
	已完成

	其他需要说明的事项
	无

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	
	
	 50.00 
	        50.00 
	

	数量指标
	
	
	 15.00 
	        15.00 
	

	保洁面积
	153196
	153196
	 15.00 
	        15.00 
	无

	质量指标
	
	
	 20.00 
	        20.00 
	

	设施设备维护达标率
	100
	100
	 20.00 
	        20.00 
	无

	时效指标
	
	
	 15.00 
	        15.00 
	

	零星维修及时率
	95
	95
	 15.00 
	        15.00 
	无

	效益指标
	
	
	 30.00 
	        30.00 
	

	社会效益
	
	
	 30.00 
	        30.00 
	

	保障学校正常运转
	有效保障
	有效保障
	 30.00 
	        30.00 
	无

	满意度指标
	
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	服务对象满意度
	
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	使用人员满意率
	90
	90
	 10.00 
	        10.00 
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 100.00 
	自评等级
	优





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财教〔2024〕9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金

	主管部门
	昆明市五华区教育局
	实施单位
	云南省昆明市女子中学

	项目资金
（元）
	
	全年预算数
	下达数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	52,576.2 6
	52,576.26
	10.00
	1.00
	10.00

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	52,576.2 6
	52,576.26
	

	
	其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	以2022至2023学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
	完成

	其他需要说明的事项
	无

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	50.00
	50.00
	

	质量指标
	空
	
	20.00
	20.00
	

	补助范围占在校学生人数比例
	100
	100
	20.00
	20.00
	无

	时效指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	按时完成率
	100
	100
	30.00
	30.00
	无

	效益指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	社会效益
	空
	
	15.00
	15.00
	

	九年义务教育巩固率
	100
	100
	15.00
	15.00
	无

	可持续影响
	空
	
	15.00
	15.00
	

	义务教育免费年限
	9
	9
	15.00
	15.00
	无

	满意度指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	服务对象满意度
	空
	
	10.00
	10.00
	

	学生满意度
	95
	95
	5.00
	5.00
	无

	家长满意度
	95
	95
	5.00
	5.00
	无

	总分值
	100.00
	总得分
	100.00
	自评等级
	优





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财教〔2024〕49号2024年省级体育彩票公益金项目资金

	主管部门
	昆明市五华区教育局
	实施单位
	云南省昆明市女子中学

	项目资金
（元）
	
	全年预算数
	下达数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	50,000.0 0
	12,000.00
	10.00
	0.24
	2.40

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	50,000.0 0
	12,000.00
	

	
	其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过体彩公益金项目，满足广大市民的运动、健身需求，加快建设体育强省，使人民健康水平明显提升。
1.继续实施“七彩云南全民健身工程”，支持少数民族传统体育基地建设，建立全民健身组织，开展全民健身科研与宣传，开展健康县城“勤锻炼”活动、国民体质监测活动，促进我省国民体质稳步提升。
2.聚焦新周期备战全运会工作，加强省级预备队建设，资助新型体校建设，开展竞技体育后备人才培养工作，组织举办“三大球”系列赛事。
3.深入贯彻落实体教融合工作，不断提高青少年体育训练质量和效益，开展青少年身边体育竞赛和活动，支持国家级、省级传统体育项目学校建设，推进学校体育场馆向社会免费低收费开放，推动竞技体育后备人才培养工作科学高效开展。
4.继续推进体育旅游、体育文化融合发展，推动体育产业示范基地建设，培育体育旅游精品赛事，促进体育产业高质量发展。
	部分完成

	其他需要说明的事项
	无

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	50.00
	50.00
	

	数量指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	开展健康县城“勤锻炼”活动
	1
	1
	5.00
	5.00
	无

	资助体育产业发展项目个数
	2
	2
	5.00
	5.00
	无

	参加省、市、区举办体育赛事
	1
	1
	10.00
	10.00
	无

	完成五华体育馆场馆设施修缮
	1
	1
	10.00
	10.00
	无

	质量指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	验收合格率
	90
	90
	10.00
	10.00
	无

	时效指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	完成时间
	2024年12
	月2024年12月31日前
	10.00
	10.00
	无

	效益指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	社会效益
	空
	
	30.00
	30.00
	

	对促进我省全民建设事业发展的影响
	显著
	显著
	30.00
	30.00
	无

	满意度指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	服务对象满意度
	空
	
	10.00
	10.00
	

	参加全民健身，体育竞赛人员满意度
	90
	90
	10.00
	10.00
	无

	总分值
	100.00
	总得分
	92.40
	自评等级
	优





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财教〔2025〕23号2025年第一批城乡义务教育补助经费普通教育公用经费中央资金

	主管部门
	昆明市五华区教育局
	实施单位
	云南省昆明市女子中学

	项目资金
（元）
	
	全年预算数
	下达数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	451,870.9 0
	313,085.81
	10.00
	0.69
	6.93

	
	其中：当年财政拨款
	
	451,870.9 0
	313,085.81
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	以2023至2024学年度教育事业统计学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
	因财政未完全批复支出，执行率未达100%，但资金主要用于学校水电费用开支，补助资金起到有效保障学校正常运转的目标。

	其他需要说明的事项
	无

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	50.00
	47.00
	

	质量指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	补助标准达标率
	100
	100
	30.00
	30.00
	无

	时效指标
	空
	
	10.00
	7.00
	

	补助资金当年到位率
	100
	69
	10.00
	7.00
	未足额到位

	成本指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	经济成本指标
	720
	720
	10.00
	10.00
	无

	效益指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	社会效益
	空
	
	15.00
	15.00
	

	补助对象政策知晓率
	100
	100
	15.00
	15.00
	无

	可持续影响
	空
	
	15.00
	15.00
	

	义务教育免费年限
	9
	9
	15.00
	15.00
	无

	满意度指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	服务对象满意度
	空
	
	10.00
	10.00
	

	群众满意度
	95
	95
	10.00
	10.00
	无

	总分值
	100.00
	总得分
	93.93
	自评等级
	优





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财教〔2025〕23号2025年第一批城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费中央资金

	主管部门
	昆明市五华区教育局
	实施单位
	云南省昆明市女子中学

	项目资金
（元）
	
	全年预算数
	下达数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	4,795.0 0
	4,795.00
	10.00
	1.00
	10.00

	
	其中：当年财政拨款
	
	4,795.0 0
	4,795.00
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	以2023-2024学年教育事业统计报表中特殊教育学校学生人数、义务教育学校随班就读残疾学生人数、义务教育学校附设特教班学生人数和送教上门学生人数为依据，下达特殊教育学校生均公用经费中央补助资金。特殊教育生均公用经费拨款标准按照6000元/生.年执行，确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。
	资金及时到位，主要用于学校水电费用开支，补助资金起到有效保障学校正常运转的目标。

	其他需要说明的事项
	无

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	50.00
	50.00
	

	数量指标
	空
	
	25.00
	25.00
	

	资金到位率
	100
	100
	25.00
	25.00
	无

	质量指标
	空
	
	25.00
	25.00
	

	补助人数覆盖率
	100
	100
	25.00
	25.00
	无

	效益指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	社会效益
	空
	
	30.00
	30.00
	

	残疾儿童入学率
	95
	95
	30.00
	30.00
	无

	满意度指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	服务对象满意度
	空
	
	10.00
	10.00
	

	服务对象满意度
	90
	90
	10.00
	10.00
	无

	总分值
	100.00
	总得分
	100.00
	自评等级
	优





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财教〔2025〕67号2025年体彩公益金项目资金

	主管部门
	昆明市五华区教育局
	实施单位
	云南省昆明市女子中学

	项目资金
（元）
	
	全年预算数
	下达数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	50,000.0 0
	
	10.00
	
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	50,000.0 0
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	深入贯彻《云南省人民政府办公厅关于加快建设体育强省的未完意见》（云政办发〔2020〕47号），通过资助各州市体彩公益金项目，全面深化体育改革，着力打造“高原训练胜地、户外运动天堂、四季赛事乐园”三大品牌，扎实推进高原特色体育强省建设。
1.持续加强后备力量建设。以开展青少年身边体育竞赛和活动，拓展青少年参加体育活动的空间为重点，为青少年学生提供健康的运动、娱乐和环境。大力推进体教融合，实施新型体校建设，推动实现省市县三级体校全覆盖，加大体育特色学校建设工作力度。
2.持续增进民生福祉。持续构建更高水平全民健身公共服务体系，加快补齐县级“五个一”场地设施建设空白，加快建设体育服务综合体，推动全民健身公共服务城乡均衡发展。提质升级全民健身赛事，加强各级各类全民健身赛事活动统筹，满足不同人群健康健身需求。打造体医、康养结合试点，加强科学健身指导服务。
3.持续推进竞技体育创新发展。深化优化竞技体育项目布局与发展战略，打造高水平竞技性体育赛事，培育环云南自行车赛等品牌。推进后备人才培养体系建设，着力构建完善省级运动队预备队及潜优势项目后备人才梯队，创新人才培养模式。
4.持续发展体育产业。做亮体育产业特色品牌，发展新质生产力，推进户外运动产业为主的体育赛事经济和冰雪经济。深化文体旅农融合发展，开展“跟着赛事去旅行”和体育赛事“三进”系列活动。办好云南省体育产业大会，培引扩大体育经营主体，促进更多体育企业实现从小到大、从大到强、从专到精的蝶变。
	成

	其他需要说明的事项
	无

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	50.00
	50.00
	

	数量指标
	空
	
	20.00
	20.00
	

	资助传统体校提升工程
	4
	4
	5.00
	5.00
	无

	资助体育项目传统特色学校建设项目
	6
	6
	5.00
	5.00
	无

	资助学校体育场馆免费低收费开放数量
	5
	5
	10.00
	10.00
	无

	质量指标
	空
	
	20.00
	20.00
	

	工程项目验收合格率
	95
	95
	20.00
	20.00
	无

	成本指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	经济成本指标
	5
	5
	10.00
	10.00
	无

	效益指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	经济效益
	空
	
	10.00
	10.00
	

	对促进我区体育产业事业发展的影响
	显著
	显著
	10.00
	10.00
	无

	社会效益
	空
	
	20.00
	20.00
	

	对促进我区竞技体育事业发展的影响
	显著
	显著
	10.00
	10.00
	无

	对促进我区青少年体育事业发展的影响
	显著
	显著
	10.00
	10.00
	无

	满意度指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	服务对象满意度
	空
	
	10.00
	10.00
	

	参加训练运动员满意度
	90
	90
	5.00
	5.00
	无

	参加培训人员满意度
	90
	90
	5.00
	5.00
	无

	总分值
	100.00
	总得分
	90.00
	自评等级
	优





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财教〔2024〕199号2023年引进银龄讲师专项经费

	主管部门
	昆明市五华区教育局
	实施单位
	云南省昆明市女子中学

	项目资金
（元）
	
	 全年预算数
	下达数
	 全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 80,000.00 
	  80,000.00 
	  10.00 
	 1.00 
	 10.00 

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	

	
	 上年结转资金
	
	 80,000.00 
	  80,000.00 
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，通过组建银龄名师工作室，加强教育科研和对中青年教师的传、帮、带等，提高教师队伍整体素质，扩大优质教育资源，提升教育质量，促进我市教育优质均衡发展，加快建设与区域性国际中心城市相匹配的教育体系，努力办好人民满意的教育。
	资金拨付到位，拨付和执行均及时完
成，预期目标较好实现。

	其他需要说明的事项
	无

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 40.00 
	        40.00 
	

	数量指标
	空
	
	 20.00 
	        20.00 
	

	引进银龄讲师人数
	2
	2
	 20.00 
	        20.00 
	无

	质量指标
	空
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	银龄教师考核情况
	100
	100
	 10.00 
	        10.00 
	无

	时效指标
	
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	银龄教师到校工作时间
	5
	5
	 10.00 
	        10.00 
	无

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	        30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 30.00 
	        30.00 
	

	引领示范作用
	100
	100
	 30.00 
	        30.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	教师满意度
	95
	95
	 10.00 
	        10.00 
	无

	成本指标
	
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	经济成本指标
	
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	经济成本指标
	80000
	80000
	 10.00 
	        10.00 
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 100.00 
	自评等级
	优





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财教〔2025〕102号下达2025年城乡义务教育公用经费市级配套资金

	主管部门
	昆明市五华区教育局
	实施单位
	云南省昆明市女子中学

	项目资金
（元）
	
	全年预算数
	下达数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	23,612.8 0
	23,612.80
	10.00
	1.00
	10.00

	
	其中：当年财政拨款
	
	23,612.8 0
	23,612.80
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	以教育事业统计报表中特殊教育学校学生人数、义务教育学校随班就读残疾学生人数、义务教育学校附设特教班学生人数和送教上门学生人数为依据，下达特殊教育学校生均公用经费中央补助资金。特殊教育生均公用经费拨款标准按照6000元/生.年执行，确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。
	已完成

	其他需要说明的事项
	无

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	50.00
	50.00
	

	数量指标
	空
	
	20.00
	20.00
	

	资金到位率
	100
	100
	20.00
	20.00
	无

	质量指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	补助人数覆盖率
	100
	100
	15.00
	15.00
	无

	补助标准达标率
	100
	100
	15.00
	15.00
	无

	效益指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	社会效益
	空
	
	30.00
	30.00
	

	残疾儿童入学率
	95
	95
	30.00
	30.00
	无

	满意度指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	服务对象满意度
	空
	
	10.00
	10.00
	

	群众满意度
	90
	90
	10.00
	10.00
	无

	总分值
	100.00
	总得分
	100.00
	自评等级
	优





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财教〔2025〕102号下达2025年特殊教育公用经费市级配套资金

	主管部门
	昆明市五华区教育局
	实施单位
	云南省昆明市女子中学

	项目资金
（元）
	
	全年预算数
	下达数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	192.0 0
	192.00
	10.00
	1.00
	10.00

	
	其中：当年财政拨款
	
	192.0 0
	192.00
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	以教育事业统计报表中特殊教育学校学生人数、义务教育学校随班就读残疾学生人数、义务教育学校附设特教班学生人数和送教上门学生人数为依据，下达特殊教育学校生均公用经费中央补助资金。特殊教育生均公用经费拨款标准按照6000元/生.年执行，确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。
	已完成

	其他需要说明的事项
	无

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	50.00
	50.00
	

	数量指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	资金到位率
	100
	100
	30.00
	30.00
	无

	质量指标
	空
	
	20.00
	20.00
	

	补助人数覆盖率
	100
	100
	10.00
	10.00
	无

	补助标准达标率
	100
	100
	10.00
	10.00
	无

	效益指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	社会效益
	空
	
	30.00
	30.00
	

	残疾儿童入学率
	95
	95
	30.00
	30.00
	无

	满意度指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	服务对象满意度
	空
	
	10.00
	10.00
	

	群众满意度
	90
	90
	10.00
	10.00
	无

	总分值
	100.00
	总得分
	100.00
	自评等级
	优





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财教〔2025〕223号下达2025年第二批城乡义务教育公用经费省级资金

	主管部门
	昆明市五华区教育局
	实施单位
	云南省昆明市女子中学

	项目资金
（元）
	
	 全年预算数
	下达数
	 全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 29,516.00 
	  29,516.00 
	  10.00 
	 1.00 
	 10.00 

	
	其中：当年财政拨款
	
	 29,516.00 
	  29,516.00 
	

	
	 上年结转资金
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	以教育事业统计学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
	完成

	其他需要说明的事项
	无

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	        50.00 
	

	质量指标
	空
	
	 20.00 
	        20.00 
	

	补助范围占在校学生数比例
	100
	100
	 20.00 
	        20.00 
	无

	时效指标
	空
	
	 15.00 
	        15.00 
	

	补助资金当年到位率
	100
	100
	 15.00 
	        15.00 
	无

	成本指标
	空
	
	 15.00 
	        15.00 
	

	经济成本指标
	补助标准
	按补助标准
	 15.00 
	        15.00 
	无

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	        30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 15.00 
	        15.00 
	

	补助对象政策的知晓度
	100
	100
	 15.00 
	        15.00 
	无

	可持续影响
	空
	
	 15.00 
	        15.00 
	

	义务教育免费年限
	9
	9
	 15.00 
	        15.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	学生满意度
	95
	95
	 5.00 
	         5.00 
	无

	家长满意度
	95
	95
	 5.00 
	         5.00 
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 100.00 
	自评等级
	优





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财教〔2025〕223号下达2025年第二批城乡义务特殊教育公用经费省级资金

	主管部门
	昆明市五华区教育局
	实施单位
	云南省昆明市女子中学

	项目资金
（元）
	
	 全年预算数
	下达数
	 全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 240.00 
	     240.00 
	  10.00 
	 1.00 
	 10.00 

	
	其中：当年财政拨款
	
	 240.00 
	     240.00 
	

	
	 上年结转资金
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	以教育事业统计学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
	完成

	其他需要说明的事项
	无

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	        50.00 
	

	质量指标
	空
	
	 20.00 
	        20.00 
	

	补助范围占在校学生数比例
	100
	100
	 20.00 
	        20.00 
	无

	时效指标
	空
	
	 15.00 
	        15.00 
	

	补助资金当年到位率
	100
	100
	 15.00 
	        15.00 
	无

	成本指标
	空
	
	 15.00 
	        15.00 
	

	经济成本指标
	补助标准
	按补助标准
	 15.00 
	        15.00 
	无

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	        30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 15.00 
	        15.00 
	

	补助对象政策的知晓度
	100
	100
	 15.00 
	        15.00 
	无

	可持续影响
	空
	
	 15.00 
	        15.00 
	

	义务教育免费年限
	9
	9
	 15.00 
	        15.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	学生满意度
	95
	95
	 5.00 
	         5.00 
	无

	家长满意度
	95
	95
	 5.00 
	         5.00 
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 100.00 
	自评等级
	优





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财债〔2025〕40号转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金

	主管部门
	昆明市五华区教育局
	实施单位
	云南省昆明市女子中学

	项目资金
（元）
	
	全年预算数
	下达数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	66,360.0 0
	33,180.00
	10.00
	0.50
	5.00

	
	其中：当年财政拨款
	
	66,360.0 0
	33,180.00
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过化债力争债务风险得到有效防范和化解，为经济社会发
展提供坚实保障。
	完成50%

	其他需要说明的事项
	无

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	60.00
	45.00
	

	数量指标
	空
	
	30.00
	15.00
	

	项目数量
	9
	5
	30.00
	15.00
	拨付指标无法全部完成

	成本指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	经济成本指标
	47400
	47400
	30.00
	30.00
	无

	效益指标
	空
	
	20.00
	20.00
	

	社会效益
	空
	
	20.00
	20.00
	

	五华区学校正常运转
	有效保障
	有效保障
	10.00
	10.00
	无

	社会责任感
	90
	90
	10.00
	10.00
	无

	满意度指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	服务对象满意度
	空
	
	10.00
	10.00
	

	企业满意度
	90
	90
	10.00
	10.00
	无

	总分值
	100.00
	总得分
	80.00
	自评等级
	良





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	女子中学培训活动经费

	主管部门
	五华区教育体育局
	实施单位
	云南省昆明市女子中学

	项目资金
（元）
	
	 全年预算数
	下达数
	 全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 34,240.00 
	  34,240.00 
	  10.00 
	 1.00 
	 10.00 

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	

	
	 上年结转资金
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	 34,240.00 
	  34,240.00 
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	做好本部门人员外出培训提高工作
	完成

	其他需要说明的事项
	无

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	
	
	 50.00 
	        50.00 
	

	数量指标
	
	
	 50.00 
	        50.00 
	

	培训人数
	93
	93
	 50.00 
	        50.00 
	无

	效益指标
	
	
	 30.00 
	        30.00 
	

	社会效益
	
	
	 30.00 
	        30.00 
	

	部门运转
	正常运转
	正常运转
	 30.00 
	        30.00 
	无

	满意度指标
	
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	服务对象满意度
	
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	单位人员满意度
	90
	90
	 10.00 
	        10.00 
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 100.00 
	自评等级
	优





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	五华春蕾班经费

	主管部门
	昆明市五华区教育局
	实施单位
	云南省昆明市女子中学

	项目资金
（元）
	
	全年预算数
	下达数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	408,920.1 2
	176,600.00
	10.00
	0.43
	4.32

	
	其中：当年财政拨款
	
	408,920.1 2
	176,600.00
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年此项目的总体目标如下：
1.五华春蕾班高中各学科学业水平考试合格率达90%以上。
2.五华春蕾班学生毕业率达100%以上。
3. 	2025年高考，五华春蕾班本科率达80%以上，学业水平考试合格率90%以上。
[bookmark: _GoBack]4.学校根据春蕾生特点，进行规范管理、科学管理和精心管理，从安全、教学、生活、心理等全面实施春蕾生成长规划方案。学校认真贯彻、落实《中共中央 国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，德、智、体、美、劳“五育”并举，全面发展素质教育。以培养“博.雅”现代女性为育人目标——外塑“文明达观、自然优雅”之形象，内强“博学多思、自律奋进”之素质。
	预算执行率不足

	其他需要说明的事项
	无

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	70.00
	70.00
	

	数量指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	当年毕业人数
	40
	40
	10.00
	10.00
	无

	补助学生人数
	120
	120
	10.00
	10.00
	无

	五华春蕾经费受补人数                  
	40
	4 0
	10.00
	10.00
	无

	质量指标
	空
	
	30.00
	30.00
	

	学业水平考试合格率
	90
	90
	10.00
	10.00
	无

	补贴对象认定差错率
	95
	95
	10.00
	10.00
	无

	补贴发放完成及时率
	95
	95
	10.00
	10.00
	无

	时效指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	项目预算完成时间
	1.00
	1
	5.00
	5.00
	无

	补贴发放完成及时率
	95
	95
	5.00
	5.00
	无

	效益指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	社会效益
	空
	
	10.00
	10.00
	

	受帮扶贫困女童对帮扶政策感受温暖的程度
	较高
	较高
	5.0 0
	5.00
	无

	五华春蕾班本科率
	80
	80
	5.00
	5.00
	无

	满意度指标
	空
	
	10.00
	10.00
	

	服务对象满意度
	空
	
	10.00
	10.00
	

	受益对象满意度
	95
	95
	10.00
	10.00
	无

	总分值
	100.00
	总得分
	94.32
	自评等级
	优





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	学生免学杂费补助

	主管部门
	五华区教育体育局
	实施单位
	云南省昆明市女子中学

	项目资金
（元）
	
	 全年预算数
	下达数
	 全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 15,040.00 
	  15,040.00 
	  10.00 
	 1.00 
	 10.00 

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	

	
	 上年结转资金
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	 15,040.00 
	  15,040.00 
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按时，足额下达普高学生免学费，确保2025年初补助资金能
够及时发放学生，学生生活所需资金得到有效保障
	完成

	其他需要说明的事项
	无

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	
	
	 50.00 
	        50.00 
	

	数量指标
	
	
	 25.00 
	        25.00 
	

	补助的人数
	68
	68
	 25.00 
	        25.00 
	无

	时效指标
	
	
	 25.00 
	        25.00 
	

	资金到位率
	100
	100
	 25.00 
	        25.00 
	无

	效益指标
	
	
	 20.00 
	        20.00 
	

	可持续影响
	
	
	 20.00 
	        20.00 
	

	持续补助年限
	3
	3
	 20.00 
	        20.00 
	无

	满意度指标
	
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	服务对象满意度
	
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	学生满意度
	90
	90
	 10.00 
	        10.00 
	无

	成本指标
	
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	经济成本指标
	
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	高中免费标准
	400
	400
	 10.00 
	        10.00 
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 100.00 
	自评等级
	优





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	学生生活补助

	主管部门
	五华区教育体育局
	实施单位
	云南省昆明市女子中学

	项目资金
（元）
	
	 全年预算数
	下达数
	 全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 73,015.80 
	  73,015.80 
	  10.00 
	 1.00 
	 10.00 

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	

	
	 上年结转资金
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	 73,015.80 
	  73,015.80 
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	足额发放到学生手中，保障学生生活所需
	完成

	其他需要说明的事项
	无

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	
	
	 50.00 
	        50.00 
	

	数量指标
	
	
	 30.00 
	        30.00 
	

	补助人数
	58
	58
	 30.00 
	        30.00 
	无

	时效指标
	
	
	 20.00 
	        20.00 
	

	资金到位率
	100
	100
	 20.00 
	        20.00 
	无

	效益指标
	
	
	 30.00 
	        30.00 
	

	可持续影响
	
	
	 30.00 
	        30.00 
	

	补助年限
	1
	1
	 30.00 
	        30.00 
	无

	满意度指标
	
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	服务对象满意度
	
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	学生满意度
	95
	95
	 10.00 
	        10.00 
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 100.00 
	自评等级
	优





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	学生助学金

	主管部门
	五华区教育体育局
	实施单位
	云南省昆明市女子中学

	项目资金
（元）
	
	 全年预算数
	下达数
	 全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 136,819.20 
	 136,819.20 
	  10.00 
	 1.00 
	 10.00 

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	

	
	 上年结转资金
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	 136,819.20 
	 136,819.20 
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	确保助学金足额发放到学生手中，学生学习生活所需资金得
到有效保障
	完成

	其他需要说明的事项
	无

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	
	
	 50.00 
	        50.00 
	

	数量指标
	
	
	 20.00 
	        20.00 
	

	一等助学金补助人数
	5
	5
	 10.00 
	        10.00 
	无

	二等助学金人数
	81
	81
	 10.00 
	        10.00 
	无

	质量指标
	
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	助学率
	100
	100
	 10.00 
	        10.00 
	无

	时效指标
	
	
	 20.00 
	        20.00 
	

	资金到位率
	100
	100
	 20.00 
	        20.00 
	无

	效益指标
	
	
	 30.00 
	        30.00 
	

	可持续影响
	
	
	 30.00 
	        30.00 
	

	每生持续补助年限
	3
	3
	 30.00 
	        30.00 
	无

	满意度指标
	
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	服务对象满意度
	
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	学生满意度
	95
	95
	 10.00 
	        10.00 
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 100.00 
	自评等级
	优





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	银龄讲师经费

	主管部门
	昆明市五华区教育局
	实施单位
	云南省昆明市女子中学

	项目资金
（元）
	
	 全年预算数
	下达数
	 全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 400,000.00 
	 166,666.67 
	  10.00 
	 0.42 
	  4.17 

	
	其中：当年财政拨款
	
	 400,000.00 
	 166,666.67 
	

	
	 上年结转资金
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	 1.充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，2025年引进2名银龄讲师帮带中青年教师快速成长，提高教师队伍整体素质；
2.引领示范作用明显，带动学校教育教学和管理水平提升。一是银龄教师参与课堂教学；二是参与指导教师培训，辅导中青年骨干教师；三是银龄教师考核合格。 
	因部分支出财政未审批导致执行率不足
一半，但预期目标已较好实现。

	其他需要说明的事项
	无



	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	        50.00 
	

	数量指标
	空
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	引进银龄讲师人数 
	2
	2
	 10.00 
	        10.00 
	无

	质量指标
	空
	
	 20.00 
	        20.00 
	

	银龄教师考核情况 
	100
	100
	 10.00 
	        10.00 
	无

	银龄讲师工作完成率 
	100
	100
	 10.00 
	        10.00 
	无

	时效指标
	空
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	银龄教师到学校工作时间
	90
	90
	 10.00 
	        10.00 
	无

	成本指标
	空
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	经济成本指标
	400000
	400000
	 10.00 
	        10.00 
	无

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	        30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 30.00 
	        30.00 
	

	引领示范作用
	效果明显
	效果明显
	 30.00 
	        30.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	        10.00 
	

	教师满意度
	95
	95
	 10.00 
	        10.00 
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 94.17 
	自评等级
	优
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