
	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	创建食品安全示范城市工作专项经费

	主管部门
	昆明市五华区市场监督管理局
	实施单位
	昆明市五华区市场监督管理局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 2,611,740.00 
	           
	    10.00 
	0.00 
	0.00 

	
	其中：当年财政拨款
	            
	   2,611,740.00 
	
	

	
	 上年结转资金
	            
	                
	           
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《关于五华区成立昆明市国家食品安全示范城市创建工作领导小组的通知(章)》《关于转发云南省农村集体聚餐食品安全管理规范(试行)文件的通知》（昆食安办〔2016〕19号 ）《创建食品安全示范城市工作专项经费项目实施方案》，2025年工作内容如下：
1.开展抽检总批次不少于3876批次，提高全区食品安全保障水平，促进食品产业健康有序发展；
2.开展食品安全宣传月活动不少于1次，加强食品安全知识宣传，提高食品生产经营者食品安全法律法规知晓率；
项目完成人民群众满意度大于90%，加强对抽检不合格问题食品的处置工作，严肃查处违法行为，强化监管措施，推动社会共治，提升全区食品安全保障水平和人民群众的满意度，最大力度保障全区老百姓饮食的安全和健康。
	完成食用农产品抽检1652批次、餐饮抽检524批次、食品生产、流通环节抽检565批次，提高全区食品安全保障水平，促进食品产业健康有序发展；开展食品安全宣传月活动不少于1次，加强食品安全知识宣传，提高食品生产经营者食品安全法律法规知晓率；人民群众满意度大于90%，加强对抽检不合格问题食品的处置工作，严肃查处违法行为，强化监管措施，推动社会共治，提升全区食品安全保障水平和人民群众的满意度，最大力度保障全区老百姓饮食的安全和健康。

	其他需要说明
的事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 86.00 
	自评等级
	良

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	      46.00 
	

	数量指标
	空
	
	 28.00 
	      28.00 
	

	食用农产品抽检批次数
	1200
	1652
	 7.00 
	       7.00 
	无

	工业及餐饮食品抽检批次数
	1338
	524
	 7.00 
	       7.00 
	经费紧张，2025年完成70%抽检
任务，剩余30%2026年安排

	食品安全知识宣传及法律法规培训
	1.00
	1
	 7.00 
	       7.00 
	无

	食品生产流通
	1338
	565
	 7.00 
	       7.00 
	经费紧张，2025年完成70%抽检
任务，剩余30%2026年安排

	质量指标
	空
	
	 12.00 
	      12.00 
	

	食品安全知识宣传覆盖率
	90
	90
	 6.00 
	       6.00 
	无

	资料验收合格率
	100
	100
	 6.00 
	       6.00 
	无

	时效指标
	空
	
	 6.00 
	       6.00 
	

	项目完成及时率
	95
	95
	 6.00 
	       6.00 
	无

	成本指标
	空
	
	 4.00 
	            
	

	经济成本指标
	预算到位资金
	0
	 4.00 
	            
	经费紧张，2025年完成70%抽检任务，剩余30%2026年安排，项目未支付

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 20.00 
	      20.00 
	

	食品安全法律法规知晓率
	90
	90
	 10.00 
	      10.00 
	无





	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	提高全区食品安全保障水平
	效果显著
	效果显著
	 10.00 
	      10.00 
	无

	可持续影响
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	促进食品产业健康有序发展
	效果显著
	效果显著
	 10.00 
	      10.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	人民群众满意度
	90
	90
	 10.00 
	      10.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	后勤保障专项经费

	主管部门
	昆明市五华区市场监督管理局
	实施单位
	昆明市五华区市场监督管理局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 2,864,763.91 
	        1,711,264.81 
	10.00 
	0.60 
	5.97 

	
	其中：当年财政拨款
	            
	       2,864,763.91 
	        1,711,264.81 
	

	
	 上年结转资金
	            
	                    
	                     
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《昆明市五华区人民政府办公室关于印发五华区开展市场监督管理所标准化规范化建设实施方案的通知》（五政办通〔2022〕42号）《昆明市五华区档案局关于开展2022年档案安全年度考核的通知》《后勤保障专项经费项目实施方案》及项目实施方案，2025年工作内容如下：
1.开展屋顶防水改造，办公室会议室桌椅、沙发修复翻新等零星修缮项目1批；
2.完成档案室改造工作1项；
3.完成审计、咨询、检测服务至少2项，提升业务能力；4.完成1批监控设备安装工作；
5.完成征订1批党报党刊征订；
6.完成法治、党建、廉政文化长廊建设项目1项；7.完成非标电动车置换54辆。
综上，保证年度内职工满意度达95%，为全体干部职工提供一个安全、整洁、舒适的办公环境，配置高效办公用品，提供健康饮食，提供确保行政工作顺利开展，完成地方党委政府交办的重点工作。
	完成屋顶防水改造，办公室会议室桌椅、沙发修复翻新等零星修缮项目1批；完成审计、咨询、检测服务至少2项，提升业务能力；完成征订1批党报党刊征订；完成法治、党建、廉政文化长廊建设项目1项；保证年度内职工满意度达95%，为全体干部职工提供一个安全、整洁、舒适的办公环境，配置高效办公用品，提供健康饮食，提供确保行政工作顺利开展，完成地方党委政府交办的重点工作。

	其他需要说明
的事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 87.97 
	自评等级
	良

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	      42.00 
	

	数量指标
	空
	
	 23.00 
	      17.00 
	

	屋顶、办公桌椅翻新修缮
	1.00
	1
	 4.00 
	       4.00 
	无

	档案室改造
	1.00
	0
	 2.00 
	            
	考虑项目资金紧张，2025年该项未开
展，计划安排下年继续开展。 

	审计咨询
	2.00
	2
	 4.00 
	       4.00 
	无

	监控设备安装
	1.00
	0
	 2.00 
	            
	考虑项目资金紧张，项目未开展。 

	非标电动车置换
	54.00
	0
	 2.00 
	            
	考虑项目资金紧张，项目未开展。

	党报党刊征订
	1.00
	1
	 4.00 
	       4.00 
	无

	法治、党建、廉政文化长
廊建设
	1.00
	1
	 5.00 
	       5.00 
	无

	质量指标
	空
	
	 10.00 
	       8.00 
	

	房屋、办公桌椅修缮验收
合格率
	98
	98
	 5.00 
	       5.00 
	无

	非标电动车置换完成率
	100
	0
	 2.00 
	            
	考虑项目资金紧张，项目未开展。 

	工程验收合格率
	100
	100
	 3.00 
	       3.00 
	无

	时效指标
	空
	
	 13.00 
	      13.00 
	

	党报党刊征订及时率
	100
	100
	 5.00 
	       5.00 
	无

	违法违纪事件查处及时率
	100
	100
	 4.00 
	       4.00 
	无





	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	项目完成时效
	年度内
	年度内
	 4.00 
	       4.00 
	无

	成本指标
	空
	
	 4.00 
	       4.00 
	

	经济成本指标
	预算单位资金
	171.13万元
	 4.00 
	       4.00 
	无

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 15.00 
	      15.00 
	

	保障部门各项工作顺利开
展
	有效保障
	有效保障
	 15.00 
	      15.00 
	无

	可持续影响
	空
	
	 15.00 
	      15.00 
	

	提高安全、整洁、舒适的
办公环境
	有效提高
	有效提高
	 15.00 
	      15.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	职工满意度
	95
	98
	 10.00 
	      10.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财金〔2025〕1号昆明市财政局清算下达2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款奖补资金

	主管部门
	昆明市五华区市场监督管理局
	实施单位
	昆明市五华区市场监督管理局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 6,584.00 
	           
	    10.00 
	0.00 
	0.00 

	
	其中：当年财政拨款
	            
	   6,584.00 
	
	

	
	 上年结转资金
	            
	            
	           
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据昆财金清[2025]1号昆明市财政局清算下达2023年第
一至第三季度中央和省级创业担保贷款奖补资金
	完成新增扶持创业人；创业担保贷款户均带动就业。申报创
业担保贷款贴息个人满意度达80%以上。

	其他需要说明的事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 75.00 
	自评等级
	良

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	      35.00 
	

	数量指标
	空
	
	 20.00 
	      20.00 
	

	新增扶持创业人数
	7
	7
	 20.00 
	      20.00 
	无

	质量指标
	空
	
	 30.00 
	      15.00 
	

	资金足额拨付率
	100
	0
	 15.00 
	       5.00 
	项目已完成，经费未支付。

	地方配套资金到位率
	100
	100
	 15.00 
	      10.00 
	项目已完成，经费未支付。

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	创业担保贷款户均带动就业人数
	效果显著
	效果显著
	 30.00 
	      30.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	申报创业担保贷款贴息个人满意度
	80
	80
	 10.00 
	      10.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财社基〔2024〕24号2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金

	主管部门
	昆明市五华区市场监督管理局
	实施单位
	昆明市五华区市场监督管理局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 4,300.00 
	  4,300.00 
	10.00 
	1.00 
	10.00 

	
	其中：当年财政拨款
	 
	
	
	

	
	 上年结转资金
	            
	   4,300.00 
	  4,300.00 
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据昆明市财政局昆明市人力资源和社会保障局昆财社基〔2024〕24号关于下达2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金的通知，开展贷免扶补工作。
	购置创业担保贷款工作用办公用品，通过“贷免扶补”吸纳就业资金实现带动就业。受益对象满意度达90%以上。

	其他需要说明的事项
	无。

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 100.00 
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	      50.00 
	

	数量指标
	空
	
	 15.00 
	      15.00 
	

	购贷免扶补用办公用品
	1
	1
	 15.00 
	      15.00 
	无

	质量指标
	空
	
	 15.00 
	      15.00 
	

	验收合格率
	100
	100
	 15.00 
	      15.00 
	无

	时效指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	项目完成时效
	本年内
	本年内
	 10.00 
	      10.00 
	无

	成本指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	经济成本指标
	成本节约率
	 0.43万元
	 10.00 
	      10.00 
	无

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	就业创业及农村劳动力
	得到保障
	得到保障
	 30.00 
	      30.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	受益对象满意度
	90
	90
	 10.00 
	      10.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财社基〔2025〕4号2024年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金

	主管部门
	昆明市五华区市场监督管理局
	实施单位
	昆明市五华区市场监督管理局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 2,700.00 
	    562.00 
	10.00 
	0.21 
	2.08 

	
	其中：当年财政拨款
	            
	   2,700.00 
	    562.00 
	

	
	 上年结转资金
	            
	            
	           
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.按照2024年通过“贷免扶补”政策扶持和个人创业担保贷款及小微企业贷款政策扶持完成创业的目标任务，根据《云南省就业补助资金管理办法》（云财规〔2024〕16号）规定，每帮助一人成功创业给予700元、500元的工作经费补助。2.通过“贷免扶补”吸纳就业资金实现带动就业。
	完成2024年贷免扶补扶持创业和个人创业担保贷款及小微企业贷款扶持创业，发放创业担保贷款还款率达96%以上。通过“贷免扶补”吸纳就业资金实现带动就业。

	其他需要说明的事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 82.08 
	自评等级
	良

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	      40.00 
	

	数量指标
	空
	
	 40.00 
	      40.00 
	

	2024年贷免扶补扶持创业人数
	2
	2
	 20.00 
	      20.00 
	无

	2024年个人创业担保贷款及小微企业贷款扶持
创业人（户）数
	2
	2
	 20.00 
	      20.00 
	无

	时效指标
	空
	
	 10.00 
	            
	

	发放创业担保贷款还款率
	96
	96
	 10.00 
	            
	项目已完成实施，经费未支付

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	2024年创业担保贷款带动就业人数
	下达任务数
	下达任务数
	 30.00 
	      30.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	社会问卷调查收益程度满意度
	80
	80
	 10.00 
	      10.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财行〔2025〕9号2025年中央食品药品监管补助资金

	主管部门
	昆明市五华区市场监督管理局
	实施单位
	昆明市五华区市场监督管理局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 10,000.00 
	        5,162.00 
	10.00 
	0.52 
	5.16 

	
	其中：当年财政拨款
	            
	     10,000.00 
	        5,162.00 
	

	
	 上年结转资金
	            
	               
	                 
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，加强“两品一械”企业监管力度。
2.加强“两品一械”培训，提高监管人员专业水平和综合素质。
3.提升“两品一械”监管、检查装备能力。
4.深化“两品一械”不良反应追踪力度，保障药品质量安全。
5.加大“两品一械”科普宣传力度，提升人民群众辨识、用药常识。
6.重大活动餐饮服务食品安全保障快速检测。
	完成“两品一械”安全抽样检验13批次药械化抽检13批次，两品一样检验工作，械监管企业完成率79.47%，不断完善和加强“两品一械”安全抽加强“两品一械”企业监管力度。加大“两品一械”科普宣传力度，提升人民群众辨识、用药常识。

	其他需要说明
的事项
	无。

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 90.16 
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	      45.00 
	

	数量指标
	空
	
	 25.00 
	      25.00 
	

	药械化抽检
	13
	13
	 25.00 
	      25.00 
	无

	质量指标
	空
	
	 25.00 
	      20.00 
	

	两品一械监管企业完成率
	90
	79.47%
	 25.00 
	      20.00 
	项目已完成实施

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	提高不合格产品查处率
	100
	100
	 30.00 
	      30.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	企业满意度
	80
	80
	 10.00 
	      10.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财行〔2024〕70号2024年省级食品安全监管专项补助资金

	主管部门
	昆明市五华区市场监督管理局
	实施单位
	昆明市五华区市场监督管理局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 103,300.00 
	        103,300.00 
	10.00 
	1.00 
	10.00 

	
	其中：当年财政拨款
	 
	
	
	

	
	 上年结转资金
	            
	 103,300.00 
	        103,300.00 
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.完成2024年度省级安排的食品安全抽检监测任务，及时将抽检结果录入系统；
2.完成抽检不合格食品核查处置工作；
3.完成监督抽检及食用农产品抽检结果信息公布工作；
4.保证辖区食品安全状况总体稳定。
	完成食用农产品抽检监测任务250批次，及时将抽检结果录入系统；完成抽检不合格食品核查处置及监督抽检及食用农产品抽检结果信息公布工作。

	其他需要说明的事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 100.00 
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	      50.00 
	

	数量指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	完成食用农产品抽检监测任
务(市场监管)
	250
	250
	 10.00 
	      10.00 
	无

	质量指标
	空
	
	 20.00 
	      20.00 
	

	抽检不合格食品核查处置率
	100
	100
	 10.00 
	      10.00 
	无

	抽检监测结果系统录入率
	100
	100
	 10.00 
	      10.00 
	无

	时效指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	项目完成时间
	2024年12月底
	2025年12月底
	 10.00 
	      10.00 
	无

	成本指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	经济成本指标
	项目成本控制率100%
	项目成本控制率100%
	 10.00 
	      10.00 
	无

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	食品安全重大事故发生情况
	0
	0
	 30.00 
	      30.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	城乡居民食品安全满意度
	80
	98
	 10.00 
	      10.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财行〔2025〕2号2024年打击涉烟违法犯罪工作补助经费

	主管部门
	昆明市五华区市场监督管理局
	实施单位
	昆明市五华区市场监督管理局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 1,000.00 
	           
	10.00 
	0.00 
	0.00 

	
	其中：当年财政拨款
	            
	   1,000.00 
	
	

	
	 上年结转资金
	            
	            
	           
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	昆财行〔2025〕2号昆明市财政局关于下达2024年打击涉烟违法犯罪工作补助经费的通知，开展打击涉烟违法犯罪行为工作。
	昆财行〔2025〕2号昆明市财政局关于下达2024年打击涉烟违法犯罪工作补助经费的通知，开展打击涉烟违法犯罪行为工作，案件处置率100%。受益对象满意度达90%以上。

	其他需要说明的事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 80.00 
	自评等级
	良

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	      40.00 
	

	数量指标
	空
	
	 20.00 
	      20.00 
	

	开展打击涉烟违法犯罪行为工作
	1.00
	1
	 20.00 
	      20.00 
	无

	质量指标
	空
	
	 15.00 
	      10.00 
	

	案件处置率
	100
	100
	 15.00 
	      10.00 
	结转至2026年继续展打击涉烟
违法犯罪行为工作

	时效指标
	空
	
	 15.00 
	      10.00 
	

	项目完成期限
	1.00
	1
	 15.00 
	      10.00 
	结转至2026年继续展打击涉烟
违法犯罪行为工作

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	有效遏制卷烟制假、走私行为
	效果显著
	效果显著
	 30.00 
	      30.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	受益对象满意度
	90
	90
	 10.00 
	      10.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财行〔2025〕27号2025年省级食品安全监管专项补助经费

	主管部门
	昆明市五华区市场监督管理局
	实施单位
	昆明市五华区市场监督管理局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 102,000.00 
	           
	10.00 
	0.00 
	0.00 

	
	其中：当年财政拨款
	            
	 102,000.00 
	
	

	
	 上年结转资金
	            
	            
	           
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	昆财行〔2025〕27号昆明市财政局关于下达2025年省级食品安全监管补助资金的通知 ，全面完成抽检不合格食品核查处置工作，完整及时公布食品抽检信息。
	完成食用农产品抽检监测任务240批次，抽检不合格食品核查处置率100%。提高全区食品安全保障水平，受益对象满意度90%

	其他需要说明的事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 90.00 
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	      50.00 
	

	数量指标
	空
	
	 20.00 
	      20.00 
	

	完成食用农产品抽检监测任务
	240
	240
	 20.00 
	      20.00 
	无

	质量指标
	空
	
	 15.00 
	      15.00 
	

	抽检不合格食品核查处置率
	100
	标值 100
	 15.00 
	      15.00 
	无

	时效指标
	空
	
	 15.00 
	      15.00 
	

	项目完成期限
	1.00
	1.00
	 15.00 
	      15.00 
	无

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	提高全区食品安全保障水平
	效果显著
	效果显著
	 30.00 
	      30.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	受益对象满意度
	90
	90
	 10.00 
	      10.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财行〔2025〕68号2025年市场监管补助中央专项经费

	主管部门
	昆明市五华区市场监督管理局
	实施单位
	昆明市五华区市场监督管理局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 50,000.00 
	           
	10.00 
	0.00 
	0.00 

	
	其中：当年财政拨款
	            
	  50,000.00 
	
	

	
	 上年结转资金
	            
	            
	           
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据昆财行〔2025〕68号昆明市财政局关于下达2025 年市场监管补助中央专项经费的通知，开展市场监管行政执法监管工作。提高执法水平，加大对违法行为的打击力度，营造公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境、和谐稳定的社会环境，保障人身财产安全，促进经济社会发展。
	开展市场监管行政执法监管工作，查处各类违法行为。制作宣传资料，验收合格率100%，法律法规宣传教育活动覆盖率90%以上。提高执法水平，加大对违法行为的打击力度，营造公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境、和谐稳定的社会环境，保障人身财产安全，促进经济社会发展。

	其他需要说明的事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 85.00 
	自评等级
	良

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	      45.00 
	

	数量指标
	空
	
	 20.00 
	      20.00 
	

	宣传资料制作
	1.00
	1
	 10.00 
	      10.00 
	无

	查处各类违法行为案件
	1.00
	1
	 10.00 
	      10.00 
	无

	质量指标
	空
	
	 20.00 
	      20.00 
	

	验收合格率
	100%
	100%
	 10.00 
	      10.00 
	无

	法律法规宣传教育活动覆盖率
	90%
	90%
	 10.00 
	      10.00 
	无

	时效指标
	空
	
	 5.00 
	       5.00 
	

	项目完成时效
	1.00
	1
	 5.00 
	       5.00 
	无

	成本指标
	空
	
	 5.00 
	            
	

	经济成本指标
	预算执行数
	0
	 5.00 
	            
	经费紧张，项目已实施完成，支
付进度缓慢

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	未发生重大食品、质量、特种设备
等安全事故发生
	0
	0
	 15.00 
	      15.00 
	无

	优化法治营商环境评价指标
	持续向好
	持续向好
	 15.00 
	      15.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	受益对象满意度
	85%
	85%
	 10.00 
	      10.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	食材配送经费

	主管部门
	昆明市五华区市场监督管理局
	实施单位
	昆明市五华区市场监督管理局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 205,000.00 
	    150,000.00 
	10.00 
	0.73 
	7.32 

	
	其中：当年财政拨款
	            
	 205,000.00 
	    150,000.00 
	

	
	 上年结转资金
	            
	            
	               
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	局机关及9个市场监管所2个月食堂食材配送经费，西翥
所2025年食材配送经费。
	完成机关食堂2025年6月、7月食材采购及配送服务，
食材配送完成率100%，受益对象满意度达90%以上。

	其他需要说明的事项
	无。

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 97.32 
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	      50.00 
	

	数量指标
	空
	
	 20.00 
	      20.00 
	

	配送数
	11
	11
	 20.00 
	      20.00 
	无

	质量指标
	空
	
	 15.00 
	      15.00 
	

	食材配送完成率
	100
	100
	 15.00 
	      15.00 
	无

	时效指标
	空
	
	 15.00 
	      15.00 
	

	按时完成
	按时
	按时
	 15.00 
	      15.00 
	无

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	促进社会和谐
	促进
	促进
	 30.00 
	      30.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	人民群众满意度
	90
	98
	 10.00 
	      10.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	市场监督管理专项经费

	主管部门
	昆明市五华区市场监督管理局
	实施单位
	昆明市五华区市场监督管理局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 2,026,184.00 
	      178,795.00 
	10.00 
	0.09 
	0.88 

	
	其中：当年财政拨款
	            
	                       2,026,184.00 
	      178,795.00 
	

	
	 上年结转资金
	            
	                                    
	                 
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《昆明市市场监督管理局关于印发昆明市2024年第一批药品安全监督抽检工作方案的通知（缮印）》《五华区促进农业市场主体倍增等8个培育计划的通知》《市场监督管理专项经费项目实施方案》完成2025年工作目标如下：
1.完成产品质量监督抽查、价格监督检查工作至少3次，促进商品质量保持稳定，价格监控目标有效完成；
2.开展市场主体登记大于3万家，规范市场主体管理，优化政务服务；
3.组织宣传、普法教育活动不少于10次，增强消费者自我保护意识；
4.开展专项培训至少8次，提升食品、药品、业务人员业务水平，强化执法力度；
5.开展特种设备安全监察人员业务提升培训大于2次，提高技术能力，增强检测能力；
6.药品、医疗器械和化妆品抽检至少80批次，加强产品质量监督，保障人民权益;
7.“双随机、一公开”抽查抽查企业大于3100户，提高监督效能，规范市场秩序；
8.受理消费者咨询4000个以上，提高消费者自我保护意识；
9.特种设备安全专项整治至少2次，排除隐患，确保相关设备安全；
10.开展4.26知识产权、“质量月”“计量日”、打击传销宣传、扫黑除恶、非法集资、扫黄打非宣传资料印刷等相关工作，有效加强市场环境，打击非法经营，促进辖区市场管理健康发展。
[bookmark: _GoBack]11.开展党建“红色引擎”激活发展动能宣传活动，加强单位党风廉政建设。综上，年度内完成项目受益对象满意度不低于90%，推动五华区经济社会有序运行和可持续发展，营造公平竞争的市场环境。
	开展产品质量监督抽查、价格监督检查3次，促进商品质量保持稳定，价格监控目标有效完成。开展药品安全宣传周活动宣传、特种设备监督检查工作指引宣传培训活动，提升食品、药品、业务人员业务水平，强化执法力度。受理消费者咨询，提高消费者自我保护意识。特种设备安全专项整治，排除隐患，确保相关设备安全。

	其他需要说明的
事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 83.88 
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	      43.00 
	

	数量指标
	空
	
	 31.00 
	      26.00 
	

	安全大检查
	4
	4
	 3.00 
	       3.00 
	无

	组织宣传、普法教育活动
	10
	4
	 3.00 
	       1.00 
	无

	从业人员业务提升培训
	2
	2
	 2.00 
	       2.00 
	无

	药品、医疗器械和化妆品抽检
	23
	23
	 2.00 
	       2.00 
	无

	生产经营企业培训
	8
	8
	 2.00 
	       2.00 
	无

	“双随机、一公开”抽查抽查企业
	3100
	3734
	 2.00 
	       2.00 
	无

	受理消费者咨询人数
	4000
	40235
	 2.00 
	       2.00 
	无

	宣传资料印刷制作
	4
	4
	 2.00 
	       2.00 
	无

	“骑手友好社区”项目建设
	1.00
	 0
	 3.00 
	            
	考虑项目资金紧张，项目未开展。 

	特种设备安全专项整治
	2
	2
	 2.00 
	       2.00 
	无

	市场主体登记
	3
	10240
	 2.00 
	       2.00 
	无

	监管所标准化规范化建设
	4
	4
	 2.00 
	       2.00 
	无

	集贸市场公厕提升工作
	1.00
	1
	 2.00 
	       2.00 
	无

	打击传销工作
	1.00
	1
	 2.00 
	       2.00 
	无

	质量指标
	空
	
	 14.00 
	      14.00 
	

	项目验收合格率
	90
	90
	 2.00 
	       2.00 
	无





	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	培训合格率
	95
	95
	 2.00 
	       2.00 
	无

	资料验收合格率
	100
	100
	 2.00 
	       2.00 
	无

	宣传活动的覆盖率
	100
	100
	 2.00 
	       2.00 
	无

	作业人员资格认证完成率
	100
	100
	 2.00 
	       2.00 
	无

	市场主体增量完成率
	100
	100
	 2.00 
	       2.00 
	无

	药械化抽检数量完成率
	100
	100
	 2.00 
	       2.00 
	无

	时效指标
	空
	
	 2.00 
	       2.00 
	

	项目完成时效
	年度内
	年度内
	 2.00 
	       2.00 
	无

	成本指标
	空
	
	 3.00 
	       1.00 
	

	经济成本指标
	预算到位资金
	17.88万元
	 3.00 
	       1.00 
	经费紧张，项目支付进度缓慢

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 18.00 
	      18.00 
	

	增强消费者的维权意识
	效果显著
	效果显著
	 3.00 
	       3.00 
	无

	全面深化改革，市场主体持续增长
	持续提高
	持续提高
	 3.00 
	       3.00 
	无

	提高药械化经营企业专业水平，改善药
械化经营和使用市场秩序
	效果显著
	效果显著
	 3.00 
	       3.00 
	无

	加强特种设备监督管理
	作用明显
	作用明显
	 3.00 
	       3.00 
	无

	加强党风廉政信息宣传
	作用明显
	作用明显
	 3.00 
	       3.00 
	无

	推进集贸市场垃圾分类工作
	有所提升
	有所提升
	 3.00 
	       3.00 
	无

	可持续影响
	空
	
	 12.00 
	      12.00 
	





	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	激发各类市场主体活力，促进五华区经
济高质量发展
	效果显著
	效果显著
	 4.00 
	       4.00 
	无

	深化放管服改革优化营商环境
	持续提升
	持续提升
	 4.00 
	       4.00 
	无

	加强药品化妆品监管，有效解决药品医
疗器械化妆品质量问题
	效果显著
	效果显著
	 4.00 
	       4.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	受益对象满意度
	90
	98
	 10.00 
	      10.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	2024年市场监管中央专项补助经费

	主管部门
	昆明市五华区市场监督管理局
	实施单位
	昆明市五华区市场监督管理局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 44,468.80 
	 44,468.80 
	10.00 
	1.00 
	10.00 

	
	其中：当年财政拨款
	 
	
	
	

	
	 上年结转资金
	            
	         44,468.80 
	 44,468.80 
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据云财行〔2024〕147号文云南省财政厅关于下达2024年市场监管中央专项补助经费的通知，1.提高基层市场监管执法办案能力，全面加强执法监管，深入开展专项整治，规范市场秩序。2.推进市场监管所标准化规范化建设，完成市场监管所等级评定年度目标，资金重点保障执法装备配备，提升基层市场监管能力和水平。 
	完成红云市场监管所提升改造，验收合格率达100%。提高基层市场监管执法办案能力，全面加强执法监管，深入开展专项整治，规范市场秩序。

	其他需要说明的事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 100.00 
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	      50.00 
	

	数量指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	完成市场监管所提升改造
	1.00
	1
	 10.00 
	      10.00 
	无

	质量指标
	空
	
	 20.00 
	      20.00 
	

	验收合格率
	100%
	100%
	 10.00 
	      10.00 
	无

	监督检查不合格处置率
	100%
	100%
	 10.00 
	      10.00 
	无

	时效指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	项目完成时效
	1.00
	1
	 10.00 
	      10.00 
	无

	成本指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	经济成本指标
	100
	100
	 10.00 
	      10.00 
	无

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	未发生国务院通报的市场监管
安全事件
	0起
	0起
	 30.00 
	      30.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	受益对象满意度
	80
	98
	 10.00 
	      10.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	五华区人民代表大会常务委员会拨款人大等工作经费

	主管部门
	昆明市五华区市场监督管理局
	实施单位
	昆明市五华区市场监督管理局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 20,000.00 
	 20,000.00 
	10.00 
	1.00 
	10.00 

	
	其中：当年财政拨款
	 
	
	
	

	
	 上年结转资金
	            
	            
	           
	

	
	 其他资金
	
	 20,000.00 
	 20,000.00 
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	五华区人民代表大会常务委员会拨款人大经费
	开展补选五华区第十七届人民代表大会代表工作，区人民代表大会常务委员会向我局拨付了2万元补选工作经费，用于购买选举工作所需要宣传资料。

	其他需要说明的事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 100.00 
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	      50.00 
	

	时效指标
	空
	
	 50.00 
	      50.00 
	

	按时完成
	按时
	按时
	 50.00 
	      50.00 
	无

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	促进社会和谐
	促进
	促进
	 30.00 
	      30.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	人民群众满意度
	80
	80
	 10.00 
	      10.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	物业管理专项资金

	主管部门
	昆明市五华区市场监督管理局
	实施单位
	昆明市五华区市场监督管理局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 1,008,501.10 
	      244,148.70 
	10.00 
	0.24 
	2.42 

	
	其中：当年财政拨款
	            
	   1,008,501.10 
	      244,148.70 
	

	
	 上年结转资金
	            
	                
	                 
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《项目实施方案》及物业管理服务合同为黑林铺所、莲华所、红云所、龙翔所、普吉所5个市场监管所及局机关提供保安、保洁、绿化物业管理服务。确保良好的办公环境，职工满意度达90%以上。维护办公楼良好秩序，确保办公环境质量有所提高，更好的服务群众。
	黑林铺所、莲华所、红云所、龙翔所、普吉所5个市场监
管所、局机关保安、保洁、绿化服务。

	其他需要说明的事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 92.42 
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	      50.00 
	

	数量指标
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	物管费合同数量
	2
	2
	 15.00 
	      15.00 
	无

	监管所数量
	5
	5
	 15.00 
	      15.00 
	无

	时效指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	提供服务及时性
	1.00
	1
	 10.00 
	      10.00 
	无

	成本指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	经济成本指标
	预算单位资金
	24.41万元
	 10.00 
	      10.00 
	无

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	保障部门正常运转
	环境质量提升
	环境质量提升
	 15.00 
	      15.00 
	无

	联网报警工作顺利开展
	顺利开展
	顺利开展
	 15.00 
	      15.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	单位人员满意度
	90
	98
	 10.00 
	      10.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	新增资产配置经费

	主管部门
	昆明市五华区市场监督管理局
	实施单位
	昆明市五华区市场监督管理局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 714,000.00 
	 99,800.00 
	10.00 
	0.14 
	1.40 

	
	其中：当年财政拨款
	            
	 714,000.00 
	 99,800.00 
	

	
	 上年结转资金
	            
	            
	           
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《2025年新增资产配置实施方案》为满足市场主体倍增日常办公需求，购置11项办公用具，提高部门人员工作效率保质保量购置办公用具，部门工作人员满意度达90%以上。
	机关一楼大会议室购置LED显示屏，资产验收合格
率达100%，满意度达95%以上。

	其他需要说明的事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 72.40 
	自评等级
	中

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	      31.00 
	

	数量指标
	空
	
	 29.00 
	      10.00 
	

	电话机
	2
	0
	 2.00 
	            
	经费紧张，未购置电话机

	POS机
	5
	0
	 2.00 
	            
	经费紧张，未购置POS机

	执法记录仪
	53
	0
	 2.00 
	            
	经费紧张，未购置执法记录仪

	电动车
	54
	0
	 2.00 
	            
	经费紧张，未购置电动车

	移动硬盘
	5
	0
	 2.00 
	            
	经费紧张，未购置移动硬盘

	刻录机
	2
	0
	 2.00 
	            
	经费紧张，未购置刻录机

	电话录音设备
	11
	0
	 2.00 
	            
	经费紧张，未购置电话录音设备

	计算机
	50
	0
	 2.00 
	            
	经费紧张，未购置计算机

	饮水机
	1.0
	0
	 2.00 
	            
	经费紧张，未购置饮水机

	碎纸机
	2
	0
	 1.00 
	            
	经费紧张，未购置碎纸机

	LED显示屏
	1.0
	1
	 10.00 
	      10.00 
	无

	质量指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	验收合格率
	100
	100
	 10.00 
	      10.00 
	无

	时效指标
	空
	
	 6.00 
	       6.00 
	

	完成时限
	1.00
	1
	 6.00 
	       6.00 
	无

	成本指标
	空
	
	 5.00 
	       5.00 
	





	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	经济成本指标
	预算到位资金
	 9.98 
	 5.00 
	       5.00 
	无

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	提高办事效率
	提高办事效率
	提高办事效率
	 30.00 
	      30.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	工作人员满意度
	95
	95
	 10.00 
	      10.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	烟草市场秩序维护经费

	主管部门
	昆明市五华区市场监督管理局
	实施单位
	昆明市五华区市场监督管理局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 200,000.00 
	           
	10.00 
	0.00 
	0.00 

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	

	
	 上年结转资金
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	 200,000.00 
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为加强烟草市场监管，严厉打击涉烟违法犯罪活动，深入推进烟草行业领域整治，进一步强化市管、烟草执法单位业务协作共建，营造守法经营、公平诚信、安全放心的烟草市场环境，切实维护国家利益和消费者利益，制定本协作工作机制。
	五烟局联〔2025〕1号昆明市五华区市场监督管理局昆明市五华区烟草专卖局关于建立维护“两烟”市场秩序协作工作机制的通知，1.联合开展辖区内无证经营查处工作; 
2.联合开展辖区内中小学、幼儿园周边违法经营治理工作;3.联合对向未成年人售烟违法行为进行查处; 
4.联合开展辖区内电子烟整治工作; 
5.联合开展重点区域整治工作，联合查处公开流动摆摊贩卖烟草制品等违法行为。

	其他需要说明的事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 78.00 
	自评等级
	良

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	
	
	 50.00 
	      38.00 
	

	数量指标
	
	
	 20.00 
	      20.00 
	

	档案规范化建设
	1
	1
	 20.00 
	      20.00 
	无

	质量指标
	
	
	 15.00 
	      10.00 
	

	验收合格率
	100%
	0
	 15.00 
	      10.00 
	项目已安排开展，未完工验收

	时效指标
	
	
	 15.00 
	       8.00 
	

	项目完成时效
	1
	1
	 15.00 
	       8.00 
	项目已安排开展，未完工验收

	效益指标
	
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	社会效益
	
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	强化无证经营、制售假冒伪劣烟草制品、销售走私烟草制品等涉烟违法犯罪行为的打击和案件查办
	效果良好
	效果良好
	 30.00 
	      30.00 
	无

	满意度指标
	
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	服务对象满意度
	
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	服务群众满意度
	90
	90
	 10.00 
	      10.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	应付未付专项经费

	主管部门
	昆明市五华区市场监督管理局
	实施单位
	昆明市五华区市场监督管理局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 2,787,863.42 
	    2,787,863.42 
	10.00 
	1.00 
	10.00 

	
	其中：当年财政拨款
	            
	     2,787,863.42 
	    2,787,863.42 
	

	
	 上年结转资金
	            
	                  
	                 
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	应付未付经费如下：
1.食材配送服务费；
2.复印纸采购；
3.物业管理服务费；
4.2023年信用监督管理经费；
5.诉讼案件代理费；
6.知识产权宣传资料印制费；
7.2024年零星修缮费；
8.2024年营业执照采购费用。
	完成应付未付经费1.食材配送服务费；
2.复印纸采购；
3.物业管理服务费；
4.2023年信用监督管理经费；
5.诉讼案件代理费；
6.知识产权宣传资料印制费；
7.2024年零星修缮费；
8.2024年营业执照采购费用。

	其他需要说明
的事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 100.00 
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	      50.00 
	

	时效指标
	空
	
	 50.00 
	      50.00 
	

	按时完成
	按时
	按时
	 50.00 
	      50.00 
	无

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 30.00 
	      30.00 
	

	促进社会和谐
	促进
	促进
	 30.00 
	      30.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	      10.00 
	

	人民群众满意度
	80
	98
	 10.00 
	      10.00 
	无
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