
	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	办理人大代表建议专项资金

	主管部门
	昆明市生态环境局五华分局
	实施单位
	昆明市生态环境局五华分局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 71,599.88 
	     57,800.00 
	   10.00 
	    0.81 
	    8.07 

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	

	
	 上年结转资金
	
	 71,599.88 
	     57,800.00 
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实国家生态优先、绿色发展的重大决策部署。
	积极推进国家生态文明建设示范区创建工作。完成生态文明建设示范区规划决策后评估、创建国家生态文明建设示范区宣传片制作

	其他需要说明的事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 98.07 
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	
	
	 50.00 
	     50.00 
	

	数量指标
	
	
	 18.00 
	     18.00 
	

	生态文明建设示范区规划决
策后评估
	1项
	1项
	 9.00 
	      9.00 
	无

	创建国家生态文明建设示范
区宣传片制作
	1项
	1项
	 9.00 
	      9.00 
	无

	质量指标
	
	
	 8.00 
	      8.00 
	

	垃圾无害化处置率
	90%
	90%
	 8.00 
	      8.00 
	无

	时效指标
	
	
	 24.00 
	     24.00 
	

	第三方服务成果提交及时
	及时
	及时
	 8.00 
	      8.00 
	无

	项目完成及时
	及时
	及时
	 8.00 
	      8.00 
	无

	环境安全隐患排查及时
	及时
	及时
	 8.00 
	      8.00 
	无

	效益指标
	
	
	 15.00 
	     15.00 
	

	生态效益
	
	
	 15.00 
	     15.00 
	

	降低环境污染事件的发生
	显著降低
	显著降低
	 15.00 
	     15.00 
	无

	满意度指标
	
	
	 10.00 
	     10.00 
	

	服务对象满意度
	
	
	 10.00 
	     10.00 
	

	受益群众满意度
	90%
	90%
	 10.00 
	     10.00 
	无

	成本指标
	
	
	 15.00 
	     15.00 
	

	经济成本指标
	
	
	 15.00 
	     15.00 
	

	<=预算调整数
	完成
	完成
	 15.00 
	     15.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	应急预案修编经费

	主管部门
	昆明市生态环境局五华分局
	实施单位
	昆明市生态环境局五华分局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 100,000.00 
	     97,300.00 
	   10.00 
	    0.97 
	    9.73 

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	

	
	 上年结转资金
	
	 100,000.00 
	     97,300.00 
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实国家生态优先、绿色发展的重大决策部署。常态化推进突发环境事件风险隐患排查工作，着力构建全区综合应急救援体系，规范突发事件应急预案、应急演练管理，持续提升生态环境安全水平。
	主要完成年初目标应急预案完善修订个数3个，环境安全隐患排查及时，降低环境污染事件的发生效果显著，有效消除突发环境事件风险隐患，受益群众满意度达到95%。

	其他需要说明的事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 99.73 
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	
	
	 50.00 
	     50.00 
	

	数量指标
	
	
	 17.00 
	     17.00 
	

	应急预案完善修订个数
	3
	3
	 17.00 
	     17.00 
	无

	质量指标
	
	
	 17.00 
	     17.00 
	

	垃圾无害化处置率
	90%
	90%
	 17.00 
	     17.00 
	无

	时效指标
	
	
	 16.00 
	     16.00 
	

	环境安全隐患排查及时
	及时
	及时
	 16.00 
	     16.00 
	无

	效益指标
	
	
	 20.00 
	     20.00 
	

	社会效益
	
	
	 10.00 
	     10.00 
	

	提升群众生态文明建设意识
降低环境
	显著降低
	显著降低
	 10.00 
	     10.00 
	无

	可持续影响
	
	
	 10.00 
	     10.00 
	

	有效消除突发环境事件风险
隐患
	有效
	有效
	 10.00 
	     10.00 
	无

	满意度指标
	
	
	 10.00 
	     10.00 
	

	服务对象满意度
	
	
	 10.00 
	     10.00 
	

	社会公众或服务对象满意度
	90%
	90%
	 10.00 
	     10.00 
	无

	成本指标
	
	
	
	
	

	生态环境成本指标
	
	
	
	
	

	降低环境污染事件的发生
	有效降低
	有效降低
	 10.00 
	     10.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	部门履职环保工作专项经费

	主管部门
	昆明市生态环境局五华分局
	实施单位
	昆明市生态环境局五华分局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 1,180,000.00 
	      498,000.00 
	   10.00 
	    0.42 
	    4.22 

	
	其中：当年财政拨款
	
	 1,180,000.00 
	      498,000.00 
	

	
	 上年结转资金
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、修订和完善五华区辐射事故、突发环境事件和重污染天气应急预案；
2、紧紧围绕重点行业企业、重点流域区域、重点工业园区、重要时段，全面排查梳理存在的生态环境隐患，着力发现解决突出环境问题，完成风险隐患排查；将排查工作作为落实防范化解重大风险的重要基础性工作，纳入常态化管理，有序推进。及时总结归纳突发环境事件风险隐患排查工作中好的经验做法，形成长效机制。3、上报“十四五”规划《纲要》实施中期评估报告，拟委托第三方评估机构开展评估；
4、定期开展无废城市及垃圾分类宣传培训工作，提升有害垃圾收贮安全性，采用委托处置等方式，确保有害垃圾安全、无害化处置率达 100%。
5、常态化开展环境安全隐患排查，拟对1-2个街道办事处的企业排查，有效消除突发环境事件风险隐患。
6、综合满意度达90%以上。
	积极推进国家生态文明建设示范区创建工作。牵头组织实施“区两办”印发的《五华区创建生态文明建设示范区实施方案》，编制《昆明市五华生态文明建设示范区规划（2022—2030）》，完成示范区创建宣传片拍摄制作和台账资料收集、整理和编制。2025年9月，云南省生态环境厅推荐五华区为“全国生态文明示范县”至生态环境部评审

	其他需要说明的事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 94.22 
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	
	
	 50.00 
	     50.00 
	

	数量指标
	
	
	 18.00 
	     18.00 
	

	应急预案完善修订个数
	>=3个
	3个
	 9.00 
	      9.00 
	无

	编制《昆明市五华生态文明建设示范区规划
（2022—2030）
	1项
	1项
	 9.00 
	      9.00 
	无

	质量指标
	
	
	 8.00 
	      8.00 
	

	垃圾无害化处置率
	=100%
	100%
	 8.00 
	      8.00 
	无

	时效指标
	
	
	 24.00 
	     24.00 
	

	第三方服务成果提交及时
	及时
	及时
	 8.00 
	      8.00 
	无

	项目完成及时
	及时
	及时
	 8.00 
	      8.00 
	无

	环境安全隐患排查及时
	及时
	及时
	 8.00 
	      8.00 
	无

	效益指标
	
	
	 15.00 
	     15.00 
	

	生态效益
	
	
	 15.00 
	     15.00 
	

	降低环境污染事件的发生
	=显著降低
	显著降低
	 15.00 
	     15.00 
	无

	满意度指标
	
	
	 10.00 
	     10.00 
	

	服务对象满意度
	
	
	 10.00 
	     10.00 
	

	受益群众满意度
	>=90%
	100%
	 10.00 
	     10.00 
	无

	成本指标
	
	
	 15.00 
	     15.00 
	

	经济成本指标
	
	
	 15.00 
	     15.00 
	

	经济成本
	<=预算调整数
	49.80万元
	 15.00 
	     15.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆财债〔2025〕40号化债资金

	主管部门
	昆明市生态环境局五华分局
	实施单位
	昆明市生态环境局五华分局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 601,230.00 
	         601,230.00 
	   10.00 
	    1.00 
	   10.00 

	
	其中：当年财政拨款
	
	 601,230.00 
	         601,230.00 
	

	
	 上年结转资金
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	昆明市财政局 昆明市工业和信息化局关于转贷（拨付）2025年地方政府专项债券(十五至十七期）资金的通知（昆财债（2025）40号）严格按照财政预算管理一体化系统债务管理模块中确定的项目清单及用途规范使用债券资金
	昆明市财政局 昆明市工业和信息化局关于转贷（拨付）2025年地方政府专项债券(十五至十七期）资金的通知（昆财债（2025）40号）严格按照财政预算管理一体化系统债务管理模块中确定的项目清单及用途规范使用债券资金

	其他需要说明的事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 100.00 
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	空
	
	 50.00 
	     50.00 
	

	数量指标
	空
	
	 15.00 
	     15.00 
	

	化债企业个数
	1家
	3家
	 15.00 
	     15.00 
	无

	质量指标
	空
	
	 15.00 
	     15.00 
	

	化债完成率
	100
	100
	 15.00 
	     15.00 
	无

	时效指标
	空
	
	 20.00 
	     20.00 
	

	完成时间
	2025年12月31日
	2025年12月31日
	 20.00 
	     20.00 
	无

	效益指标
	空
	
	 30.00 
	     30.00 
	

	社会效益
	空
	
	 30.00 
	     30.00 
	

	促进企业稳定发展
	完成
	完成
	 30.00 
	     30.00 
	无

	满意度指标
	空
	
	 10.00 
	     10.00 
	

	服务对象满意度
	空
	
	 10.00 
	     10.00 
	

	企业满意度
	95
	100
	 10.00 
	     10.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	昆明市生态环境局地下水专项监测站生态环境监测能力建设项目经费

	主管部门
	昆明市生态环境局五华分局
	实施单位
	昆明市生态环境局五华分局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 300,000.00 
	      144,039.82 
	   10.00 
	    0.48 
	    4.80 

	
	其中：当年财政拨款
	
	 300,000.00 
	      144,039.82 
	

	
	 上年结转资金
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	[bookmark: _GoBack]项目实施后，可增加五华分局生态环境监测站地下水专项监测项目11项的能力（苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、碘化物、铅、锌、铝、钠、溶解性总固体、肉眼可见物），实现具备地下水常规37项指标监测能力。为昆明市其他县区地下水监测资质能力不能覆盖的部分指标提供分析检测服务，保障全昆明市地下水污染防治工作的准确性、可靠性，以及保障地下水型饮用水源地饮水安全。
	项目实施后，增加五华分局生态环境监测站地下水专项监测项目11项的能力（苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、碘化物、铅、锌、铝、钠、溶解性总固体、肉眼可见物），实现具备地下水常规37项指标监测能力。为昆明市其他县区地下水监测资质能力不能覆盖的部分指标提供分析检测服务，保障全昆明市地下水污染防治工作的准确性、可靠性，以及保障地下水型饮用水源地饮水安全。

	其他需要说明的事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 44.80 
	自评等级
	差

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	
	
	 50.00 
	           
	

	数量指标
	
	
	 25.00 
	           
	

	采购环境质量监测设备
	23套
	0
	 12.50 
	           
	该项目为省级项目《地下水
专项监测站生态环境监测能

	具备扩项能力
	13项
	0
	 12.50 
	           
	力建设》项目配套资金，主该项目为省级项目《地下水
专项监测站生态环境监测能

	质量指标
	
	
	 12.50 
	           
	力建设》项目配套资金，主

	计量仪器设备检定合格率
	90%
	0
	 12.50 
	           
	该项目为省级项目《地下水
专项监测站生态环境监测能

	时效指标
	
	
	 12.50 
	           
	力建设》项目配套资金，主

	完成验收时限
	2025年12月
	0
	 12.50 
	           
	该项目为省级项目《地下水
专项监测站生态环境监测能

	效益指标
	
	
	 20.00 
	     20.00 
	力建设》项目配套资金，主

	社会效益
	
	
	 10.00 
	     10.00 
	

	生态环境监测站环境质量监测、执法监测分析能力水平
	=提高
	提高
	 10.00 
	     10.00 
	无

	生态效益
	
	
	 10.00 
	     10.00 
	

	突发环境事件应急监测效率
	=提高
	提高
	 10.00 
	     10.00 
	无

	满意度指标
	
	
	 10.00 
	     10.00 
	

	服务对象满意度
	
	
	 10.00 
	     10.00 
	

	项目区主管部门满意度
	>=90%
	100%
	 10.00 
	     10.00 
	无

	成本指标
	
	
	 10.00 
	     10.00 
	

	经济成本指标
	
	
	 10.00 
	     10.00 
	

	经济成本
	项目实施成本
	14.40万元
	 10.00 
	     10.00 
	无





	项目支出绩效自评概况表

	项目名称
	事业单位人员政府综合考核工作目标奖项目经费

	主管部门
	昆明市生态环境局五华分局
	实施单位
	昆明市生态环境局五华分局

	项目资金
（元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	 498,400.00 
	       165,200.00 
	   10.00 
	    0.33 
	    3.31 

	
	其中：当年财政拨款
	
	 498,400.00 
	       165,200.00 
	

	
	 上年结转资金
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	发放事业单位人员政府综合考核工作目标奖
	发放事业单位人员政府综合考核工作目标奖

	其他需要说明的事项
	无

	总分值
	 100.00 
	总得分
	 93.31 
	自评等级
	优

	注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。





	项目支出绩效目标

	项目绩效指标
	年度指标
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	产出指标
	
	
	 50.00 
	     50.00 
	

	数量指标
	
	
	 17.00 
	     17.00 
	

	发放政府综合考核工作目标奖人数
	=14人
	14人
	 17.00 
	     17.00 
	无

	质量指标
	
	
	 17.00 
	     17.00 
	

	发放政府综合考核工作目标奖发放及时率
	100%
	100%
	 17.00 
	     17.00 
	无

	时效指标
	
	
	 16.00 
	     16.00 
	

	完成时限
	2025年12月
	2025年12月
	    16.00 
	     16.00 
	无

	效益指标
	
	
	 15.00 
	     15.00 
	

	社会效益
	
	
	 15.00 
	     15.00 
	

	政府综合考核目标奖发放率
	=100%
	100%
	 15.00 
	     15.00 
	无

	满意度指标
	
	
	 10.00 
	     10.00 
	

	服务对象满意度
	
	
	 10.00 
	     10.00 
	

	发放对象满意度
	90%
	100%
	 10.00 
	     10.00 
	无

	成本指标
	
	
	 15.00 
	     15.00 
	

	经济成本指标
	
	
	 15.00 
	     15.00 
	

	经济成本
	<=预算调整数
	16.52万元
	 15.00 
	     15.00 
	无
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