
	单位整体支出绩效自评报告

	一、单位基
本情况
	（一）单位概况
	[bookmark: _GoBack]根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆条例》等与文物保护及博物馆相关的法律、法规、规章和规范，组织贯彻实施文物保护法律法规，管理全区文物、博物馆事业，研究拟定文物、博物馆事业发展规划和政策与组织实施；负责全区文物的保护管理、考古发掘和交流工作；监督检查重点文物保护单位与馆藏文物各项保护措施的实施；审核区级文物保护单位文物保护项目，申报、管理市级以上文物保护项目；调研文物保护项目和文物利用工作。
1、文物保护管理职能
（1）宣传、贯彻和实施与文物保护的法律法规，规章、规范及方针政策。做好本辖区内各级文物保护单位的保护工作。
（2）开展文物保护的研究，做好辖区内文物收藏、文物交易市场管理等工作。做好收集、整理及出版文物资料工作。
（3）负责五华辖区内地上、地下文物的保护管理,定期对全区各级文物保护单位进行巡视检查，指导督促文物使用单位开展文物保护工作。（4）结合社会发展与基本建设需要，制定审查各类文物的保护利用开发规划，开展建设工程中的地下文物保护工作。
（5）负责辖区内的文物古迹、文化历史街区、名村、名镇，历史文化遗址保护区的推荐、申报，以及文物保护单位的申报工作，编制文物保护规划。
（6）负责完成上级交办的其他工作。
2、博物馆业职能
（1）宣传、贯彻和实施国家有关博物馆工作的法律、法规规章、政策，并监督检查；编制我区博物馆事业的发展规划。
（2）做好昆明朱德旧居纪念馆、聂耳故居纪念馆、云南起义纪念馆、云南解放纪念馆的全面管理工作。负责辖区内的注册博物馆和挂牌博物馆管理工作，开展文物征集和收藏工作，举办陈列展览，宣传文物的历史和科学、艺术价值。
（3）做好全区备案博物馆日常管理工作，新建博物馆备案申报、业务指导、开放绩效管理等工作。

	
	（二）单位绩效目标的设立情况
	1.文物保护考核评价定量指标体系工作经费：为了加强对文物的保护，继承中华民族优秀的历史文化遗产，促进科学研究工作，进行爱国主义和革命传统教育，建设社会主义精神文明和物质文明，2025年预计完成以下工作目标：
(1)对辖区内文物保护单位组织开展经常性的巡查不少于4次；
(2)对沙朗凤凰寺、金家祠堂、将军公馆等3处文物保护单位开展修缮方案编制及修缮；
(3)开展文物保护单位安全使用、管理培训、博物馆工作培训2次；
(4)开展五华区第四次全国文物普查，开展辖区内文物的实地调查工作；
(5)举办文化遗产日开展宣传活动1场，增强全民文物保护意识。
2.博物馆免费开放经费:
为有效规范管理五华区辖区内9家备案博物馆，规范和提升朱德旧居纪念馆、聂耳故居纪念馆、云南起义纪念馆、云南解放纪念馆、昆明胡志明旧居向社会公众免费开放运营和公共服务工作。提升五华区博物馆业收藏（馆藏可移动文物修复、征集）、研究、管理水平。做好志愿者服务站建设、馆际展览交流、展览进校园、展览进社区工作。继续开展和推进党史学习教育工作，继续推进打造翠湖博物馆群工作，推进数字化博物馆建设，推进文旅深度融合。2025年预计完成以下工作目标：
（1）博物馆文物建筑、消防安防、展览展板维保；
（2）5个馆水电费及日常管理运行；
（3）核拨讲解员绩效；
（4）昆明朱德旧居纪念馆、昆明聂耳故居纪念馆、云南起义纪念馆、云南解放纪念馆、昆明胡志明旧居纪念馆物业管理费。





	
	（三）单位整体收支情况
	2025年总收入4,892,873.1元，其中：财政拨款收入4,892,873.1元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。
2025年总支出5,163,108.53元。财政拨款安排支出4,892,873.1元，其中：基本支出2,242,021.68元，项目支出2,921,086.85元；其他支出0元。

	
	（四）单位预算管理制度建设情
况
	根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《五华区预算绩效管理暂行办法》（五政办通〔2017〕10号）等规定，结合单位自身实际，制定了《昆明市五华区博物总馆财务管理制度》，《昆明市五华区博物总馆资金管理制度》及《昆明市五华区博物总馆专项资金管理制度》。财务管理制度健全具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。

	二、绩效自
评工作情况
	（一）绩效自评的目的
	通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现政府财政资金的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本。

	
	（二）自评组
织过程
	1.前期准备
	为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，着力提升财政资金使用效益，将绩效评价工作作为一项重要工作组织落实，认真学习省、市、区绩效评价相关文件精神，积极参加区财政局举办的绩效评价培训，为扎实抓好绩效评价工作夯实理论基础。

	
	
	2.组织实施
	根据《五华区预算绩效自评管理暂行办法》的要求，成立预算绩效管理领导小组，具体工作由办公室牵头，各科室联合成立绩效自评工作
组，负责2025年度部门整体支出绩效评价的组织管理和实施。

	三、评价情况分析及综合评价结论
	2025年部门整体支出绩效自评分数为91分，综合评价为优，其中：单位目标12分，部门职能10分，资源配置13分，预算管理7分、财务管理6
分，人力资源管理2分，资产管理2分，业务管理3分，单位产出11分，单位效果19分，单位可持续发展6分。

	四、存在的问题和整改情况
	存在的问题：1.预算执行管理有待加强；2.绩效目标设定不够细化；3.成本控制意识需进一步加强。
改进措施：1.强化预算执行管理；2.细化绩效目标设定；3.增强成本控制意识；4强化人才队伍建设，配备专职人员管理绩效评价工作。

	五、绩效自评结果应用
	将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算编制的重要依据。

	六、主要经验及做法
	加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

	七、其他需说明的情况
	无





	单位整体支出绩效自评表

	目标
	任务名称
	编制预算时提出的的任务措施
	绩效指标实际执行情况
	执行情况与年初预算的对比
	相关情况说明

	履职效益
明显
	经济效益
	无
	无
	无
	无

	
	社会效益
	提升全民文物保护意识。
	通过项目的实施及宣传，提升全民文物保护意识。
	项目实施达到相关效果。
	无

	
	生态效益
	无
	无
	无
	无

	
	社会公众或服
务对象满意度
	群众对部门工作满意度大于90%。
	延长纪念馆向公众开放时长，提高公共服务品质。
	项目实施达到相关效果。
	无

	预算配置
科学
	预算编制科学
	设置合理的绩效评价指标体系是开展财政支出绩效评价的基础，财政专项资金绩效指标是整个评价体系的中心，从“事前”绩效评审，到“事中”绩效监控，再到“事后”绩效评价，都是以绩效指标为依据，因此，应该正确设计财政专项资金绩效评价指标，达到差异性与完整性的统一，要从财政资金使用效率与资金流的角度来分析，对专项资金绩效评价指标进行精挑细选，才能对财政专项资金支出效率、社会效益、服务满意度等方面做出客观的评价。
	严格按照年初指定的绩效自评程序继进行，制定绩效自评计划、确定本年度的绩效自评计划、确定本年度工作的主要目标、自评对象、实施步骤，并分为并分为绩效自评准备阶段、绩效自评实施阶段、绩效自评总结三个阶段，最后根据总结进行本年度绩效自评。
	严格执行年初计划。
	无

	
	基本支出足额
保障
	保障人员基本工资、津贴补贴、奖金及保险，日常公用经费等，
保障日常工作的正常运行。
	由财务和办公室做好职工的工资报送及发放，日常办公的
维护等。
	严格完成目标，确保单位的正
常运转。
	无

	
	确保重点支出
安排
	设定的绩效目标与事业发展规划相关，完整地反应预期产出和效果，与年度预算相匹配；绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，与年度工作任务相对应，用于开展相关工作。
	严格财务审批手续，明确职责，强化财经纪律，单位已根据相关文件要求，结合单位实际情况制定了相应财务管理制度、三重一大制度、采购制度等，严格资金审批程序，经检查验收合格，手续完备后才支付相关资金。
	基本完成年初工作计划和指标
。
	无




预算配置
科学
	
	严控“三公经
费”支出
	我单位无三公经费支出。
	我单位无三公经费支出。
	我单位无三公经费支出。
	无

	预算执行
有效
	严格预算执行
	我单位严格执行预算，如有预算变动情况也会及时按照财政要求上报变更，并且参照财政局要求进度进行基本经费和项目经费的支出，所有支出都参考财政局相关文件及单位规章制度，严格按照相关支付文件来完成预算支出。
	2025年总支出5,163,108.53元。财政拨款安排支出
4,892,873.1元，其中：基本支出2,242,021.68元，项目支出2,650,851.42元，非财政专项资金支出
270,235.43元；其他支出0元。
	严格按照计划实施对财政资金
的使用及管控。
	无

	
	严格结转结余
	我单位基本支出和项目支出的结转结余严格按照财务制度和财政
要求支出。
	2025年度年末财政拨款结转和结余资金合计0元。
2025年度年末非财政拨款及捐赠资金结转和结余资金合计440.641232万元，主要为：大德寺双塔整治工程补助经费2.944387万元；朱德红色文化主题系列活动经费0.1万元；福林堂文物修缮项目经费18.139961万元；区级文物保护单位藜光庐修缮工程项目经费380.657827万元；市级杨氏公馆维修经费13.71万元；国家筇竹寺数字化保护专项经费25.08957万元。
	严格按照计划实施对财政资金
的使用及管控。
	无

	
	项目组织良好
	我单位项目由单位负责人牵头，提出专项资金使用计划。绩效达
到明确的指标，财务人员负责对项目资金的不定期监控。
	确定相关牵头人员，及小组成员，在项目实施过程监督，
职工分工明确。按要求抓好有关工作的落实。
	按照计划实施。
	无

	
	“三公经费”
节支增效
	我单位无三公经费支出。
	我单位无三公经费支出。
	我单位无三公经费支出。
	无

	预算管理
规范
	管理制度健全
	结合单位自身实际，制定了《昆明市五华区博物总馆财务管理制度》、《昆明市五华区博物总馆“三重一大”事项集体决策制度》。财务管理制度健全、具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。
	认真贯彻落实《昆明市五华区博物总馆财务管理制度》、《昆明市五华区博物总馆“三重一大”事项集体决策制度》，有效保障财政资金得到有效、合规的使用，未出现违规情况。
	严格参照有关法律法规制定相
关制度。
	无

	
	信息公开及时
完整
	每年按财政要求完成预算编制、按时报送季度绩效评价、整体绩
效评价以及预算公开工作，在规定时间内在政府网站进行公开。
	每年按财政要求完成预算编制、按时报送季度绩效评价、整体绩效评价以及预算公开工作，在规定时间内在政府网站进行公开。
	严格按财政要求执行任务。
	无

	
	资产管理使用
规范有效
	为进一步加强行政事业性国有资产管理，对本单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管理和监督检查，做到了账、卡、实相符，强化资产管理信息系统建设，充分运用条码枪进行“一物一卡一条码”管理工作，做好统计、报告、分析工作，实现国有资产动态管理。
	资产得到有效规范管理。
	严格按照制度执行。
	无





	单位整体支出绩效自评职责履行良好表

	任务名称
	编制预算时提出的的任务措施
	绩效指标实际执行情况
	执行情况与年初预算的对比
	相关情况说明

	大德寺双塔整治工程补
助经费
	实施省级文物保护单位大德寺双塔塔体维护及周边环境整治工程
。
	实施省级文物保护单位大德寺双塔塔体维护及
周边环境整治工程，完成工程初步验收。
	预算确定数为269,704.3元，执行数为240,260.43元，执行率为89.08%，项目已完成，未支出的经费结转至2026年支付。
	无

	昆财债【2025】40号
2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金
	化解拖欠企业债务
	化解拖欠企业债务353,632元。
	预算确定数为353,632元，执行数为
353,632元，执行率为100%，项目已完成。
	无

	区级文物保护单位藜光
庐修缮工程项目经费
	完成区级文物保护单位藜光庐修缮工程。
	区级文物保护单位藜光庐修缮工程已完工并通
过初步验收。
	预算确定数为3,806,578.27元，执行数为0元，执行率为0%，项目已完成，未支出的经费结转至2026年支付。
	无

	昆财教〔2017〕186号市
级杨氏公馆维修经费
	支付杨氏公馆修缮工程尾款。
	杨氏公馆修缮工程竣工验收，未支付工程尾款
。
	预算确定数为137100元，执行数为0元，执行率为0%，项目已完成，未支出的经费结转至2026年支付。
	无

	博物馆免费开放经费
	1.博物馆文物建筑、消防安防、展览展板维保；
2.5个馆水电费及日常管理运行；
3.核拨讲解员绩效；
4.昆明朱德旧居纪念馆、昆明聂耳故居纪念馆、云南起义纪念馆、云南解放纪念馆、昆明胡志明旧居纪念馆物业管理费。
	博物馆纪念馆全年免费开放300天，博物馆纪念馆安防维保合格率高达95%， 持续推进免费接待社会各界人士，宣传爱国主义精神。
	年初预算数为3,370,000元，执行数为1,092,179.86元，执行率为32.41%，财政资金紧张，部分项目经费未支出，未支出的项目经费财政已收回。
	无

	部门基本支出
	主要用于人员支出和日常公用经费支出，保障单位正常运转。
	单位每月正常发放工资福利，缴纳五险一金等
。
	年初预算数为2,261,246.04元，执行数为2,242,021.68元，执行率为99.15%，单位每月正常发放工资福利，缴纳五险一金等。
	无

	朱德红色文化主题系列
活动经费
	昆明朱德旧居纪念馆展厅、展板维护。
	昆明朱德旧居纪念馆展厅、展板维护。
	预算确定数为5,200元，执行数为
4,200元，执行率为80.77%，项目已完成，未支出的经费结转至2026年支付。
	无

	国家文物保护专项资金
	根据《云南省财政厅关于提前下达 2025 年国家文物保护专项资金的通知》（云财教〔2025〕4 号）要求，用于国家文物保护，主要用于昆明抗战胜利纪念堂修缮工程、筇竹寺安防工程、抗战胜利纪念堂安全防范系统工程等支出。
	筇竹寺安防工程已竣工验收，昆明抗战胜利纪念堂修缮工程、、抗战胜利纪念堂安全防范系统工程已完成招投标，预计2026实施完成。
	预算确定数为8,400,100元，执行数为200,000元，执行率为2.38%，财政资金紧张，部分项目经费未支出，未支出的项目经费财政已收回。
	无

	基层公共文化项目资金
	根据昆政办（2022）43 号文件《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市公共文化、自然资源、生态环境及应急救援领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》要求，为保障博物馆2025年基本公共文化运行工作顺利开展。
	保障博物馆日常运转。
	预算确定数为300,000元，执行数为0元，执行率为0%，财政资金紧张，部分项目经费未支出，未支出的项目经费财政已收回。
	无

	昆财行【2024】68号
2024年省民族宗教专项资金市本级资金
	开展五华区博物馆环翠湖旅游促三交系列活动
	开展五华区博物馆环翠湖旅游促三交系列活动
	预算确定数为30,000元，执行数为0元，执行率为0%，财政资金紧张，部分项目经费未支出，未支出的项目经费财政已收回。
	无

	昆财债【2025】40号
2025年地方政府专项债券（十五至十七期）第二批资金
	化解拖欠企业债务
	化解拖欠企业债务436,800元。
	预算确定数为436,800元，执行数为
436,800元，执行率为100%，项目已完成。
	无

	文物保护考核评价定量
指标体系工作经费
	1.对辖区内文物保护单位组织开展经常性的巡查不少于4次；
2.对沙朗凤凰寺、金家祠堂、将军公馆等3处文物保护单位开展修缮方案编制及修缮；
3.开展文物保护单位安全使用、管理培训、博物馆工作培训2次；
4.开展五华区第四次全国文物普查，开展辖区内文物的实地调查工作；
5.举办文化遗产日开展宣传活动1场，增强全民文物保护意识。
	开展文物保护单位安全巡查4次，开展文物保护、博物馆工作培训2次，区级文物保护单位修缮4处，举办文化遗产日宣传活动1次，开展五华区第四次全国文物普查工作，开展辖区内文物的实地调查工作加强对文物的保护，继承中华民族优秀的历史文化遗产，促进科学研究工作，进行爱国主义和革命传统教育，建设社会主义精神文明和物质文明。
	年初预算数为730,000.00元，执行数为568,239.56元，执行率为77.84%，财政资金紧张，部分项目经费未支出，未支出的项目经费财政已收回。
	无

	昆明新一轮创建全国民族团结进步示范市典型示范点提升经费
	开展五华区创建全国民族团结进步示范市典型示范点提升讲解员
培训。
	开展五华区创建全国民族团结进步示范市典型示范点提升讲解员培训1次，培训天数4天，培训人数40人。
	预算确定数为30,000元，执行数为30,000
元，执行率为100%，项目已完成。
	无
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